## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单-教学楼
工程量偏差或漏项对比表
工程名称：教学楼
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | [6 empty] | 单价（元） | [5 empty] | 合价（元） |  |  | 送审增减部分金额（元） | 审核增减部分金额（元） | 核增减金额（元） | 备注
[5 empty] | 合同工程量 | 送审工程量 | 审核工程量 | 送审增减工程量（±） | 增减工程量（±） | 核增减工程量（±） | 增减工程量比例（%） | 投标单价 （元） | 预算备案单价（元） | 单价偏差率（%） | P1*L*(1-15%) | P1*(1+15%) | 增减部分单价（元） | 合同合价（元） | 结算合价（元） | 审核合价（元）
[5 empty] | A | B | C | D=B-A | D=C-A | E=C-B | E=D/A | P0 | P1 | H=(P1-P0)/P1 | 打印时隐藏 | 打印时隐藏 | I | J | K | L | M=K-J | N | O
|  | 土石方工程 | [15 empty] | 45309.76 | 45309.76 | 45309.76 |  |  | 0
1 | 010101001001 | 平整场地 | 1.平整场地 | m2 | 1860.25 | 1860.25 | 1860.25 | 0 | 0 | 0 | 0% | 2.32 | 2.49 | -6.827% | 1.9167 | 2.8635 | 2.32 | 4315.78 | 4315.78 | 4315.78 | 0 | 0 | 0 | 包干
2 | 010101003001 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:综合考虑 2.挖土深度:综合考虑 | m3 | 371.95 | 371.95 | 371.95 | 0 | 0 | 0 | 0% | 9.86 | 9.32 | 5.794% | 7.1742 | 10.718 | 9.86 | 3667.43 | 3667.43 | 3667.43 | 0 | 0 | 0
3 | 010101004002 | 挖基坑土方 | 1.土壤类别:综合考虑 2.挖土深度:综合考虑 | m3 | 872.09 | 872.09 | 872.09 | 0 | 0 | 0 | 0% | 8.25 | 9.45 | -12.7% | 7.2742 | 10.8675 | 8.25 | 7194.74 | 7194.74 | 7194.74 | 0 | 0 | 0
4 | 010103001001 | 回填方 | 1.填方材料品种:原土 2.密实度要求:按设计及规范要求 | m3 | 851.99 | 851.99 | 851.99 | 0 | 0 | 0 | 0% | 17.92 | 19.89 | -9.904% | 15.3105 | 22.8735 | 17.92 | 15267.66 | 15267.66 | 15267.66 | 0 | 0 | 0
5 | 010103002002 | 余方弃置 | 1.余方弃置 2.运距:智能渣土车运输运距综合考虑 | m3 | 264.2515 | 264.2515 | 264.2515 | 0 | 0 | 0 | 0% | 56.25 | 59.2 | -4.983% | 45.5698 | 68.08 | 56.25 | 14864.15 | 14864.15 | 14864.15 | 0 | 0 | 0
|  | 桩基工程 | [15 empty] | 1270323.365 | 1250944.4058 | 1185231.7658 | -85091.5992 | -65712.64 | -65712.64
6 | 010301002004 | 预制钢筋混凝土管桩 | 1.桩外径、壁厚:Φ400PHC80预应力管桩AB型壁厚95mm（综合考虑抗拔桩） 2.沉桩方法:静压 3.混凝土强度等级:C30C40 4.填充材料种类:微膨胀混凝土 5.接桩 6.预埋钢板 | m | 4149.5 | 4342.6 | 4099.4 | 193.1 | -50.1 | -243.2 | 4.654% | 270.2 | 319.38 | -15.4% | 245.8459 | 367.287 | 270.2 | 1121194.9 | 1173370.52 | 1107657.88 | -13537.02 | -65712.64 | -65712.64
7 | 010301002006 | 预制钢筋混凝土管桩（试验桩） | 1.桩外径、壁厚:Φ400PHC80预应力管桩AB型壁厚95mm 2.沉桩方法:静压 3.混凝土强度等级:C30C40 4.填充材料种类:微膨胀混凝土 5.接桩 6.预埋钢板 | m | 107.5 | 0 | 0 | -107.5 | -107.5 | 0 | -100% | 314.72 | 356.32 | -11.67% | 274.2809 | 409.768 | 314.72 | 33832.4 | 0 | 0 | -33832.4 | 0 | 0
8 | 010301002003 | 预制钢筋混凝土管桩（送桩） | 1.桩外径、壁厚:Φ400PHC80预应力管桩AB型壁厚95mm | m | 396 | 113.5 | 113.5 | -282.5 | -282.5 | 0 | -71.34% | 56.37 | 58.71 | -3.986% | 45.1926 | 67.5165 | 56.37 | 22322.52 | 6397.995 | 6397.995 | -15924.525 | 0 | 0
9 | 010301004001 | 截(凿)桩头 | 1.桩类型:管桩 2.桩头截面、高度:桩径D为400 3.场外运输:综合考虑 | 根 | 198 | 191 | 191 | -7 | -7 | 0 | -3.535% | 78.16 | 95.36 | -18.04% | 73.4043 | 109.664 | 78.16 | 15475.68 | 14928.56 | 14928.56 | -547.12 | 0 | 0
10 | 粤010301005001 | 桩尖 | 1.钢桩尖制作 2.桩径:400 3.具体做法详见图纸 | 个 | 198 | 191 | 191 | -7 | -7 | 0 | -3.535% | 268.05 | 259.06 | 3.47% | 199.414 | 297.919 | 268.05 | 53073.9 | 51197.55 | 51197.55 | -1876.35 | 0 | 0
11 | 010515001013 | 现浇构件钢筋 | 1.桩头插筋 | t | 4.5728 | 0.94545 | 0.94545 | -3.6273 | -3.6273 | 0 | -79.32% | 5341.14 | 6492.43 | -17.73% | 4997.6129 | 7466.2945 | 5341.14 | 24423.965 | 5049.7808 | 5049.7808 | -19374.1842 | 0 | 0
|  | 砌筑工程 | [15 empty] | 1054990.5641 | 1173090.5159 | 1045420.9788 | -9569.5852 | -127669.5371 | -127669.5371
12 | 010103001002 | 回填方 | 1.卫生间回填 2.20厚WSM15找平层 3.陶粒混凝土(水泥:陶粒=1:8)回填兼找坡 4.20厚M20水泥砂浆找平层 | m3 | 197.372 | 286.1073 | 230.85 | 88.7353 | 33.478 | -55.2573 | 44.96% | 793.81 | 754.16 | 5.258% | 580.5222 | 867.284 | 793.81 | 156675.8673 | 227114.8358 | 183251.0385 | 26575.1712 | -43863.7973 | -43863.7973
13 | 010402001002 | 砌块墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级:A5.0蒸压加气混凝土砌块 2.墙体类型:外墙 3.厚度:200 4.砂浆强度等级、配合比:DMM5专用砌筑砂浆 | m3 | 1133.36 | 1141.36 | 1015.03 | 8 | -118.33 | -126.33 | 0.7059% | 589.41 | 676.12 | -12.82% | 520.4501 | 777.538 | 589.41 | 668013.7176 | 672728.9976 | 598268.8323 | -69744.8853 | -74460.1653 | -74460.1653
14 | 010402001003 | 砌块墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级:A5.0蒸压加气混凝土砌块 2.墙体类型:内墙 3.厚度:200 4.砂浆强度等级、配合比:DMM5专用砌筑砂浆 | m3 | 284.54 | 307.2706 | 307.2706 | 22.7306 | 22.7306 | 0 | 7.989% | 576.98 | 661.47 | -12.77% | 509.1731 | 760.6905 | 576.98 | 164173.8892 | 177288.9908 | 177288.9908 | 13115.1016 | 0 | 0
15 | 010402001004 | 砌块墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级:A5.0蒸压加气混凝土砌块 2.墙体类型:内墙 3.厚度:100 4.砂浆强度等级、配合比:DMM5专用砌筑砂浆 | m3 | 9.087 | 12.087 | 12.09 | 3 | 3.003 | 0.003 | 33.01% | 599.54 | 686.9 | -12.72% | 528.7481 | 789.935 | 599.54 | 5448.02 | 7246.64 | 7248.4386 | 1800.4186 | 1.7986 | 1.7986
16 | 010402001007 | 砌块墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级:A5.0蒸压加气混凝土砌块 2.墙体类型:装饰墙 3.厚度:100 4.砂浆强度等级、配合比:DMM5专用砌筑砂浆 | m3 | 45.56 | 83.1829 | 83.1829 | 37.6229 | 37.6229 | 0 | 82.58% | 599.53 | 686.9 | -12.72% | 528.7481 | 789.935 | 599.53 | 27314.5868 | 49870.644 | 49870.644 | 22556.0572 | 0 | 0
17 | 010402001006 | 砌块墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级:MU15混凝土实心砖 2.墙体类型:女儿墙 3.厚度:200 4.砂浆强度等级、配合比:DMM10专用砌筑砂浆 | m3 | 23.9 | 28.9 | 19.78 | 5 | -4.12 | -9.12 | 20.92% | 591.21 | 677 | -12.67% | 521.1275 | 778.55 | 591.21 | 14129.919 | 17085.969 | 11694.1338 | -2435.7852 | -5391.8352 | -5391.8352
18 | 010401012002 | 零星砌砖 | 1.砖砌台阶 2.MU10轻质砖 3.砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥砂浆 | m2 | 22.87 | 22.87 | 13.34 | 0 | -9.53 | -9.53 | 0% | 159.51 | 189.88 | -15.99% | 146.162 | 218.362 | 159.51 | 3647.9937 | 3647.9937 | 2127.8634 | -1520.1303 | -1520.1303 | -1520.1303
19 | 010401012004 | 零星砌砖 | 1.花池 2.MU10轻质砖 3.砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥砂浆 | m3 | 17.01 | 20.4954 | 18.49 | 3.4854 | 1.48 | -2.0054 | 20.49% | 722.98 | 864.65 | -16.38% | 665.573 | 994.3475 | 722.98 | 12297.8898 | 14817.7643 | 13367.9002 | 1070.0104 | -1449.8641 | -1449.8641
20 | 010401003001 | 实心砖墙 | 1.轻质砖 2.墙体类型:内墙 3.120 4.砂浆强度等级、配合比:DMM5专用砌筑砂浆 | m3 | 5.6117 | 5.6117 | 3.93 | 0 | -1.6817 | -1.6817 | 0% | 586.04 | 735.46 | -20.32% | 566.1277 | 845.779 | 586.04 | 3288.6807 | 3288.6807 | 2303.1372 | -985.5435 | -985.5435 | -985.5435
|  | 混凝土及钢筋混凝土工程 | [15 empty] | 6193085.4335 | 6339003.488 | 6176883.908 | -16201.5255 | -162119.58 | -162119.58
21 | 010501001002 | 垫层 | 1.垫层 2.混凝土种类:预拌混凝土 3.混凝土强度等级:C15 4.含混凝土泵送费用 | m3 | 214.32 | 218.6662 | 218.6662 | 4.3462 | 4.3462 | 0 | 2.028% | 626.18 | 830 | -24.56% | 638.9008 | 954.5 | 638.9008 | 134202.8976 | 136979.6723 | 136979.6723 | 2776.7747 | 0 | 0
22 | 010501005001 | 桩承台基础 | 1.桩承台 2.混凝土种类:预拌混凝土 3.混凝土强度等级:C35 4.含混凝土泵送费用 | m3 | 207.67 | 302.6511 | 288.23 | 94.9811 | 80.56 | -14.4211 | 45.74% | 687.16 | 861.01 | -20.19% | 662.7711 | 990.1615 | 687.16 | 142702.5172 | 207969.699 | 198060.1268 | 55357.6096 | -9909.5722 | -9909.5722
23 | 010503001001 | 基础梁 | 1.基础梁 2.混凝土种类:预拌混凝土 3.混凝土强度等级:C35 4.含混凝土泵送费用 | m3 | 147.955 | 129.1627 | 129.1627 | -18.7923 | -18.7923 | 0 | -12.7% | 679.67 | 853.69 | -20.38% | 657.1364 | 981.7435 | 679.67 | 100560.5749 | 87788.0157 | 87788.0157 | -12772.5591 | 0 | 0
24 | 010501004002 | 满堂基础 | 1.满堂基础 2.预拌混凝土 3.混凝土强度等级:C35 4.含混凝土泵送费用 | m3 | 190.44 | 218.726 | 208.31 | 28.286 | 17.87 | -10.416 | 14.85% | 686.38 | 909.17 | -24.5% | 699.8427 | 1045.5455 | 699.8427 | 130714.2072 | 150509.9753 | 143220.3962 | 12506.189 | -7289.5791 | -7289.5791
25 | 010502001002 | 矩形柱 | 1.现浇建筑物混凝土矩形柱 2.混凝土种类:预拌混凝土 3.混凝土强度等级:C40 4.含混凝土泵送费用 | m3 | 191.488 | 184.3269 | 175.55 | -7.1611 | -15.938 | -8.7769 | -3.74% | 787.99 | 990.83 | -20.47% | 762.7013 | 1139.4545 | 787.99 | 150890.6291 | 145247.7386 | 138331.6445 | -12558.9846 | -6916.0941 | -6916.0941
26 | 010502001006 | 矩形柱 | 1.现浇建筑物混凝土矩形柱 2.混凝土种类:预拌混凝土 3.混凝土强度等级:C35 4.含混凝土泵送费用 | m3 | 133.32 | 140.8753 | 134.17 | 7.5553 | 0.85 | -6.7054 | 5.667% | 777.84 | 975.54 | -20.27% | 750.9317 | 1121.871 | 777.84 | 103701.6288 | 109578.4822 | 104362.7928 | 661.164 | -5215.6894 | -5215.6894
27 | 010502001004 | 矩形柱 | 1.现浇建筑物混凝土矩形柱 2.混凝土种类:预拌混凝土 3.混凝土强度等级:C30 4.含混凝土泵送费用 | m3 | 167.06 | 195.1076 | 185.82 | 28.0476 | 18.76 | -9.2876 | 16.79% | 767.69 | 959.74 | -20.01% | 738.7695 | 1103.701 | 767.69 | 128250.2914 | 149782.1842 | 142652.1558 | 14401.8644 | -7130.0284 | -7130.0284
28 | 010502001007 | 异形柱 | 1.现浇建筑物混凝土异形柱 2.混凝土种类:预拌混凝土 3.混凝土强度等级:C40 4.含混凝土泵送费用 | m3 | 43.022 | 57.8279 | 57.8279 | 14.8059 | 14.8059 | 0 | 34.41% | 787.99 | 990.83 | -20.47% | 762.7013 | 1139.4545 | 787.99 | 33900.9058 | 45567.8148 | 45567.8148 | 11666.909 | 0 | 0
29 | 010502001008 | 异形柱 | 1.现浇建筑物混凝土异形柱 2.混凝土种类:预拌混凝土 3.混凝土强度等级:C35 4.含混凝土泵送费用 | m3 | 18.55 | 12.8902 | 12.8902 | -5.6598 | -5.6598 | 0 | -30.51% | 777.84 | 975.54 | -20.27% | 750.9317 | 1121.871 | 777.84 | 14428.932 | 10026.5287 | 10026.5287 | -4402.4033 | 0 | 0
30 | 010502002001 | 构造柱 | 1.构造柱 2.混凝土种类:预拌混凝土 3.混凝土强度等级:C25 | m3 | 142.86 | 142.86 | 130.02 | 0 | -12.84 | -12.84 | 0% | 820.94 | 1006.12 | -18.41% | 774.4709 | 1157.038 | 820.94 | 117279.4884 | 117279.4884 | 106738.6188 | -10540.8696 | -10540.8696 | -10540.8696
31 | 010504001001 | 直形墙 | 1.装饰墙 2.混凝土种类:预拌混凝土 3.混凝土强度等级:C25 4.含混凝土泵送费用 | m3 | 112.42 | 116.1417 | 116.1417 | 3.7217 | 3.7217 | 0 | 3.31% | 688.86 | 830.73 | -17.08% | 639.4627 | 955.3395 | 688.86 | 77441.6412 | 80005.3405 | 80005.3405 | 2563.6993 | 0 | 0
32 | 010504001002 | 直形墙 | 1.电梯井 2.混凝土种类:预拌混凝土 3.混凝土强度等级:C30 4.含混凝土泵送费用 | m3 | 1.118 | 2.4291 | 2.31 | 1.3111 | 1.192 | -0.11907 | 117.3% | 699.01 | 882.44 | -20.79% | 679.267 | 1014.806 | 699.01 | 781.4932 | 1697.9442 | 1614.7131 | 833.2199 | -83.2311 | -83.2311
33 | 010505001002 | 有梁板 | 1.有梁板 2.混凝土种类:预拌混凝土 3.混凝土强度等级:C30 4.含混凝土泵送费用 | m3 | 1987.3127 | 2199.7785 | 2070.2316 | 212.4658 | 82.9189 | -129.5469 | 10.69% | 674.8 | 855.35 | -21.11% | 658.4142 | 983.6525 | 674.8 | 1341038.61 | 1484410.5014 | 1396992.2803 | 55953.6703 | -87418.2211 | -87418.2211
34 | 010505001004 | 有梁板（斜板） | 1.有梁板 2.混凝土种类:预拌混凝土 3.混凝土强度等级:C30 4.含混凝土泵送费用 | m3 | 325.8433 | 272.6284 | 272.6284 | -53.2149 | -53.2149 | 0 | -16.33% | 674.8 | 869.35 | -22.38% | 669.1909 | 999.7525 | 674.8 | 219879.0588 | 183969.6477 | 183969.6477 | -35909.4111 | 0 | 0
35 | 010505008002 | 飘板 | 1.部位:空调板、装饰飘板 2.混凝土种类:预拌混凝土 3.混凝土强度等级:C30 | m3 | 134.61 | 110.9124 | 105.61 | -23.6976 | -29 | -5.3024 | -17.6% | 838.64 | 1007.51 | -16.76% | 775.5409 | 1158.6365 | 838.64 | 112889.3304 | 93015.6129 | 88568.7704 | -24320.56 | -4446.8425 | -4446.8425
36 | 010505006004 | 栏板、反檐 | 1.部位:栏板、反坎 2.混凝土强度等级:C25商品混凝土 | m3 | 28.37 | 2.8892 | 2.8892 | -25.4808 | -25.4808 | 0 | -89.82% | 826.88 | 982.99 | -15.88% | 756.6664 | 1130.4385 | 826.88 | 23458.5856 | 2389.0052 | 2389.0052 | -21069.5804 | 0 | -4.0927e-12
37 | 010503004001 | 圈梁（女儿墙压顶、窗台压顶） | 1.部位:圈梁 2.混凝土种类:预拌混凝土 3.混凝土强度等级:C25 | m3 | 44.62 | 44.62 | 44.62 | 0 | 0 | 0 | 0% | 730.1 | 906.2 | -19.43% | 697.5565 | 1042.13 | 730.1 | 32577.062 | 32577.062 | 32577.062 | 0 | 0 | 0
38 | 010503005002 | 过梁 | 1.过梁 2.混凝土种类:预拌混凝土 3.混凝土强度等级:C25 | m3 | 10.13 | 10.13 | 10.13 | 0 | 0 | 0 | 0% | 730.1 | 906.2 | -19.43% | 697.5565 | 1042.13 | 730.1 | 7395.913 | 7395.913 | 7395.913 | 0 | 0 | 0
39 | 010507007001 | 其他构件 | 1.反坎 2.混凝土种类:预拌混凝土 3.混凝土强度等级:C25 | m3 | 18.106 | 0 | 0 | -18.106 | -18.106 | 0 | -100% | 957.9 | 1157.57 | -17.25% | 891.0511 | 1331.2055 | 957.9 | 17343.7374 | 0 | 0 | -17343.7374 | 0 | 0
40 | 010506001001 | 直形楼梯 | 1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.含混凝土泵送费用 | m3 | 102.36 | 113.3272 | 107.93 | 10.9672 | 5.57 | -5.3972 | 10.71% | 726.66 | 913.95 | -20.49% | 703.5222 | 1051.0425 | 726.66 | 74380.9176 | 82350.3686 | 78428.4138 | 4047.4962 | -3921.9548 | -3921.9548
41 | 010401013006 | 砖散水、地坪 | 1.散水 2.C20素砼垫层60厚 3.150厚3:7灰土 | m2 | 141.6688 | 239.8741 | 0 | 98.2053 | -141.6688 | -239.8741 | 69.32% | 80.24 | 95.34 | -15.84% | 73.3889 | 109.641 | 80.24 | 11367.5045 | 19247.4978 | 0 | -11367.5045 | -19247.4978 | -19247.4978
42 | 010515001015 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋(HRB400)φ10以内 | t | 178.2 | 163.7986 | 163.7986 | -14.4014 | -14.4014 | 0 | -8.082% | 5708.81 | 6995.45 | -18.39% | 5384.8176 | 8044.7675 | 5708.81 | 1017309.942 | 935095.2569 | 935095.2569 | -82214.6851 | 0 | 0
43 | 010515001016 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋(HRB400E)φ10以内 | t | 6.982 | 11.7445 | 11.7445 | 4.7625 | 4.7625 | 0 | 68.21% | 5708.81 | 7085.72 | -19.43% | 5454.3038 | 8148.578 | 5708.81 | 39858.9114 | 67047.0734 | 67047.0734 | 27188.162 | 0 | 0
44 | 010515001017 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋(HRB400)φ25以内 | t | 30.489 | 65.3245 | 65.3245 | 34.8355 | 34.8355 | 0 | 114.3% | 5570.86 | 6793.55 | -18% | 5229.403 | 7812.5825 | 5570.86 | 169849.9505 | 363913.5438 | 363913.5438 | 194063.5933 | 0 | 0
45 | 010515001026 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋(HRB400E)φ25以内 | t | 205.801 | 180.9287 | 180.9287 | -24.8723 | -24.8723 | 0 | -12.09% | 5570.86 | 6884.26 | -19.08% | 5299.228 | 7916.899 | 5570.86 | 1146488.5589 | 1007928.2126 | 1007928.2126 | -138560.3463 | 0 | 0
46 | 010515001025 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋(HRB400E)φ25以外 | t | 9.881 | 8.126 | 8.126 | -1.755 | -1.755 | 0 | -17.76% | 5507.01 | 6766.86 | -18.62% | 5208.8582 | 7781.889 | 5507.01 | 54414.7658 | 44749.9633 | 44749.9633 | -9664.8026 | 0 | 0
47 | 010515001022 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件箍筋带肋钢筋(HRB400)φ10以内 | t | 97.663 | 109.473 | 109.473 | 11.81 | 11.81 | 0 | 12.09% | 6837.26 | 8255.91 | -17.18% | 6355.0693 | 9494.2965 | 6837.26 | 667747.3234 | 748495.364 | 748495.364 | 80748.0406 | 0 | 0
48 | 010515001023 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件箍筋带肋钢筋(HRB400)φ10以外 | t | 3.526 | 4.104 | 4.104 | 0.578 | 0.578 | 0 | 16.39% | 5844.44 | 7106.92 | -17.76% | 5470.6227 | 8172.958 | 5844.44 | 20607.4954 | 23985.5818 | 23985.5818 | 3378.0863 | 0 | 0
49 | 010516003001 | 钢筋连接 | 1.连接方式:电渣压力焊接 2.规格:φ18以内 | 个 | 2456 | 0 | 0 | -2456 | -2456 | 0 | -100% | 7.47 | 8.25 | -9.455% | 6.3505 | 9.4875 | 7.47 | 18346.32 | 0 | 0 | -18346.32 | 0 | 0
50 | 010516003002 | 钢筋连接 | 1.连接方式:电渣压力焊接 2.规格:φ32以内 | 个 | 2572 | 0 | 0 | -2572 | -2572 | 0 | -100% | 9.46 | 10.44 | -9.387% | 8.0363 | 12.006 | 9.46 | 24331.12 | 0 | 0 | -24331.12 | 0 | 0
51 | 010516003003 | 机械连接 | 1.连接方式:套筒直螺纹钢筋接头 2.规格:φ32以内 | 个 | 3536 | 0 | 0 | -3536 | -3536 | 0 | -100% | 16.67 | 21.53 | -22.57% | 16.5729 | 24.7595 | 16.67 | 58945.12 | 0 | 0 | -58945.12 | 0 | 0
|  | 金属结构工程 | [15 empty] | 113499.5318 | 59632.475 | 59632.475 | -53867.0568 | 0 | 0
52 | 010607005001 | 砌块墙钢丝网加固 | 1.镀锌钢丝网 2.材料品种、规格:Φ0.9@12.7*12.7 | m2 | 13762.06 | 10786.5196 | 10786.5196 | -2975.5404 | -2975.5404 | 0 | -21.62% | 6.91 | 16.21 | -57.37% | 12.4778 | 18.6415 | 12.4778 | 95095.8346 | 57967.608 | 57967.608 | -37128.2266 | 0 | 0
53 | 010607005002 | 砌块墙钢丝网加固 | 1.耐碱玻璃纤维网布 | m2 | 3398.102 | 1581.4338 | 1581.4338 | -1816.6682 | -1816.6682 | 0 | -53.46% | 4.58 | 11.97 | -61.74% | 9.214 | 13.7655 | 9.214 | 15563.3072 | -1175.523 | -1175.523 | -16738.8302 | 0 | 0
54 | 010606008002 | 钢梯 | 1.钢爬梯 2.防锈漆一道 3.图集:15J403 | t | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0% | 11361.56 | 9563.91 | 18.8% | 7361.9154 | 10998.4965 | 10998.4965 | 2840.39 | 2840.39 | 2840.39 | 0 | 0 | 0
|  | 门窗工程 | [15 empty] | 1561385.0559 | 1859575.9098 | 1579006.8994 | 17621.8434 | -280569.0104 | -280569.0104
55 | 010802003013 | 钢质防火门 | 1.门类型:钢质防火门丙扇(级） 2.闭门器安装 3.其他详见施工设计图 | m2 | 30.24 | 30.24 | 30.24 | 0 | 0 | 0 | 0% | 545.42 | 575.79 | -5.274% | 443.2201 | 662.1585 | 545.42 | 16493.5008 | 16493.5008 | 16493.5008 | 0 | 0 | 0
56 | 010802003015 | 钢质防火门 | 1.门类型:钢质防火门单扇(甲级） 2.闭门器安装 3.其他详见施工设计图 | m2 | 15.35 | 16.97 | 16.97 | 1.62 | 1.62 | 0 | 10.55% | 559.82 | 644.14 | -13.09% | 495.8332 | 740.761 | 559.82 | 8593.237 | 9500.1454 | 9500.1454 | 906.9084 | 0 | 0
57 | 010802003014 | 钢质防火门 | 1.门类型:钢质防火门双扇(乙级） 2.闭门器安装 3.其他详见施工设计图 | m2 | 48.3 | 48.3 | 48.3 | 0 | 0 | 0 | 0% | 547.91 | 612.94 | -10.61% | 471.8167 | 704.881 | 547.91 | 26464.053 | 26464.053 | 26464.053 | 0 | 0 | 0
58 | 010802003016 | 钢质防火门 | 1.门类型:钢质防火门单扇(乙级） 2.闭门器安装 3.其他详见施工设计图 | m2 | 2.415 | 2.415 | 2.415 | 0 | 0 | 0 | 0% | 547.91 | 616.58 | -11.14% | 474.6186 | 709.067 | 547.91 | 1323.2026 | 1323.2026 | 1323.2026 | 0 | 0 | 0
59 | 010802001002 | 金属(塑钢)门 | 1.镀锌钢板门 2.1.5mm厚优质镀锌钢表面氟碳漆静电喷涂 3.304不锈钢五金件及门锁 | m2 | 5.865 | 7.485 | 7.485 | 1.62 | 1.62 | 0 | 27.62% | 777.73 | 700.9 | 10.96% | 539.5248 | 806.035 | 777.73 | 4561.3864 | 5821.309 | 5821.309 | 1259.9226 | 0 | 0
60 | 010802001003 | 金属(塑钢)门 | 1.镀锌钢板门 2.1.5mm厚优质镀锌钢表面氟碳漆静电喷涂 3.304不锈钢五金件及门锁 4.上部开启窗6mm钢化玻璃 | m2 | 337.84 | 337.84 | 337.84 | 0 | 0 | 0 | 0% | 746.49 | 662.8 | 12.63% | 510.1969 | 762.22 | 746.49 | 252194.1816 | 252194.1816 | 252194.1816 | 0 | 0 | 0
61 | 010807001014 | 金属(塑钢、断桥)窗 | 1.窗类型:90系列推拉窗 2.铝材厚度:1.8mm 3.玻璃品种、厚度:Low-E中空玻璃(6+12A+6) 4.排烟窗做法详见图纸 5.其他详见施工设计图 | m2 | 1315.21 | 1315.21 | 819.47 | 0 | -495.74 | -495.74 | 0% | 565.96 | 605.7 | -6.561% | 466.2436 | 696.555 | 565.96 | 744356.2516 | 744356.2516 | 463787.2412 | -280569.0104 | -280569.0104 | -280569.0104
62 | 010807001015 | 金属(塑钢、断桥)窗 | 1.窗类型:70系列铝合金平开窗 2.铝材厚度:1.8mm 3.玻璃品种、厚度:Low-E中空玻璃(6+12A+6) 4.其他详见施工设计图 | m2 | 15.075 | 15.075 | 15.075 | 0 | 0 | 0 | 0% | 657.93 | 568.34 | 15.76% | 437.4854 | 653.591 | 653.591 | 9918.2947 | 9918.2947 | 9918.2947 | 0 | 0 | 0
63 | 010807001016 | 金属(塑钢、断桥)窗 | 1.窗类型:铝合金固定窗 2.铝材厚度:1.8mm 3.玻璃品种、厚度:Low-E中空玻璃(6+12A+6) 4.其他详见施工设计图 | m2 | 310.21 | 828.5444 | 828.5444 | 518.3344 | 518.3344 | 0 | 167.1% | 568.25 | 534.64 | 6.286% | 411.5445 | 614.836 | 568.25 | 176276.8325 | 470820.3553 | 470820.3553 | 294543.5228 | 0 | 0
64 | 010807002001 | 金属防火窗 | 1.铝合金乙级防火玻璃固定窗安装 2.其他详见施工设计图 | m2 | 4.88 | 4.88 | 4.88 | 0 | 0 | 0 | 0% | 537.53 | 665.09 | -19.18% | 511.9597 | 764.8535 | 537.53 | 2623.1464 | 2623.1464 | 2623.1464 | 0 | 0 | 0
65 | 010807003003 | 金属百叶窗 | 1.铝合金百叶窗 2.其他详见施工设计图 | m2 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 0 | 0 | 0 | 0% | 301.24 | 404.84 | -25.59% | 311.6296 | 465.566 | 311.6296 | 3223.268 | 3223.268 | 3223.268 | 0 | 0 | 0
66 | 010807003004 | 金属百叶窗 | 1.铝合金空调百叶 2.30*30*2.0灰色铝方通 3.25*50*1.5灰色铝方通 4.其他详见施工设计图 | m2 | 321.13 | 321.13 | 321.13 | 0 | 0 | 0 | 0% | 301.24 | 428.94 | -29.77% | 330.1809 | 493.281 | 330.1809 | 96737.2012 | 96737.2012 | 96737.2012 | 0 | 0 | 0
67 | 010807005001 | 金属格栅窗 | 1.3.0厚300*100深灰色铝合金方管装饰格栅，中心间距300 2.其他详见施工设计图 | m | 664.5 | 669 | 669 | 4.5 | 4.5 | 0 | 0.6772% | 329 | 380 | -13.42% | 292.5088 | 437 | 329 | 218620.5 | 220101 | 220101 | 1480.5 | 0 | 0
|  | 屋面及防水工程 | [15 empty] | 893089.8252 | 814012.3657 | 814012.3657 | -79077.4595 | 0 | 0
68 | 011102003008 | 块料楼地面（屋1） | 1.面层:8~10厚防滑地砖,缝宽5~8 2.20厚M15干硬性水泥沙浆 | m2 | 127.5 | 127.5 | 127.5 | 0 | 0 | 0 | 0% | 116.74 | 116.28 | 0.3956% | 89.5077 | 133.722 | 116.74 | 14884.35 | 14884.35 | 14884.35 | 0 | 0 | 0
69 | 010902003012 | 屋面刚性层（屋1） | 1.40厚C20细石混凝土找平层,表面压光。(双向配筋ΦC4@150,每6米设缝,密封胶嵌缝。） | m2 | 285.67 | 418.545 | 418.545 | 132.875 | 132.875 | 0 | 46.51% | 59.04 | 56.42 | 4.644% | 43.4299 | 64.883 | 59.04 | 16865.9568 | 24710.8968 | 24710.8968 | 7844.94 | 0 | 0
70 | 010902001007 | 屋面卷材防水（屋1、屋4） | 1.1.5厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(无胎) | m2 | 2127.181 | 2760.0325 | 2760.0325 | 632.8515 | 632.8515 | 0 | 29.75% | 38.75 | 31.86 | 21.63% | 24.5246 | 36.639 | 36.639 | 82428.2637 | 105615.3099 | 105615.3099 | 23187.0461 | 0 | 0
71 | 010902003013 | 屋面刚性层（屋1） | 1.40厚WSM20水泥浆找平层,纵横设置分格缝间距≤4000,缝宽15~20 | m2 | 301.37 | 425.925 | 425.925 | 124.555 | 124.555 | 0 | 41.33% | 37.14 | 55.94 | -33.61% | 43.0604 | 64.331 | 43.0604 | 11192.8818 | 16556.2667 | 16556.2667 | 5363.3849 | 0 | 0
72 | 010902002005 | 屋面涂膜防水（屋1、屋4） | 1.1.5厚聚氨酯防水涂膜 | m2 | 2127.181 | 2760.0325 | 2760.0325 | 632.8515 | 632.8515 | 0 | 29.75% | 33.79 | 31.82 | 6.191% | 24.4938 | 36.593 | 33.79 | 71877.446 | 93261.4982 | 93261.4982 | 21384.0522 | 0 | 0
73 | 010902001008 | 屋面卷材防水（屋2） | 1.4.0厚塑性体改性沥青防水卷材(耐根穿刺防水层) | m2 | 197.7197 | 198.38 | 198.38 | 0.6603 | 0.6603 | 0 | 0.334% | 63.61 | 122.57 | -48.1% | 94.3495 | 140.9555 | 94.3495 | 12576.9501 | 12639.2491 | 12639.2491 | 62.299 | 0 | -3.8199e-11
74 | 010902002006 | 屋面涂膜防水（屋2） | 1.2厚聚氨酯防水涂膜 | m2 | 197.7197 | 198.38 | 198.38 | 0.6603 | 0.6603 | 0 | 0.334% | 44.88 | 42.2 | 6.351% | 32.4839 | 48.53 | 44.88 | 8873.6601 | 8903.2944 | 8903.2944 | 29.6343 | 0 | 0
75 | 010902003014 | 屋面刚性层（屋2、屋3） | 1.20厚(最薄处)WSM20水泥浆找2%坡,纵横设置分格缝间距≤6000,缝宽10~20的分格缝 | m2 | 174.74 | 155.36 | 155.36 | -19.38 | -19.38 | 0 | -11.09% | 28.13 | 21.75 | 29.33% | 16.7423 | 25.0125 | 25.0125 | 4915.4362 | 4430.6939 | 4430.6939 | -484.7423 | 0 | 0
76 | 010902003015 | 屋面刚性层（屋2、屋3） | 1.20厚(最薄处)WSM20水泥浆找平,纵横设置分格缝间距≤4000,缝宽10~20的分格缝 | m2 | 174.74 | 354.605 | 354.605 | 179.865 | 179.865 | 0 | 102.9% | 25.06 | 21.76 | 15.17% | 16.75 | 25.024 | 25.024 | 4378.9844 | 8879.9262 | 8879.9262 | 4500.9418 | 0 | 0
77 | 010902003016 | 屋面刚性层（屋4） | 1.20厚(最薄处)DSM15水泥浆找平 | m2 | 1772.31 | 2238.6938 | 2238.6938 | 466.3838 | 466.3838 | 0 | 26.32% | 24.44 | 22.51 | 8.574% | 17.3273 | 25.8865 | 24.44 | 43315.2564 | 54713.6765 | 54713.6765 | 11398.4201 | 0 | 0
78 | 010901001001 | 瓦屋面（屋4、屋5） | 1.彩石金属瓦 2.冷弯型钢挂瓦条,中距按瓦材规格 3.其他详见施工设计图 | m2 | 1772.31 | 1774.6742 | 1774.6742 | 2.3642 | 2.3642 | 0 | 0.1334% | 240.86 | 182.42 | 32.04% | 140.4196 | 209.783 | 209.783 | 426878.5866 | 427374.5556 | 427374.5556 | 495.969 | 0 | 0
79 | 010904002003 | 楼(地)面涂膜防水（沉池） | 1.1.5厚聚合物水泥基防水涂料 2.20厚M20水泥砂浆找平找坡层 | m2 | 657.43 | 657.43 | 657.43 | 0 | 0 | 0 | 0% | 63.95 | 70.44 | -9.214% | 54.2219 | 81.006 | 63.95 | 42042.6485 | 42042.6485 | 42042.6485 | 0 | 0 | 0
80 | 010904002002 | 楼(地)面涂膜防水（卫生间） | 1.1.5厚聚合物水泥基防水涂料 | m2 | 493.43 | 0 | 0 | -493.43 | -493.43 | 0 | -100% | 42.91 | 46.07 | -6.859% | 35.4628 | 52.9805 | 42.91 | 21173.0813 | 0 | 0 | -21173.0813 | 0 | 0
81 | 010903002001 | 墙面涂膜防水（卫生间） | 1.卫生间墙身 2.1.5厚聚合物水泥基防水涂料 3.15厚WPM20水泥砂浆找平,分两遍成活,底层抹灰应压实搓毛 | m2 | 1721.84 | 0 | 0 | -1721.84 | -1721.84 | 0 | -100% | 76.48 | 80.23 | -4.674% | 61.7578 | 92.2645 | 76.48 | 131686.3232 | 0 | 0 | -131686.3232 | 0 | 0
|  | 保温、隔热、防腐工程 | [15 empty] | 131717.9 | 123492.7712 | 116780.1353 | -14937.7647 | -6712.6359
82 | 011001001001 | 保温隔热屋面（屋1） | 1.55厚RC型B2级挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板 | m2 | 285.67 | 285.67 | 124.33 | 0 | -161.34 | -161.34 | 0% | 30.02 | 54.05 | -44.46% | 41.6055 | 62.1575 | 41.6055 | 8575.8134 | 8575.8134 | 1863.1775 | -6712.6359 | -6712.6359 | -6712.6359
83 | 011003001001 | 隔离层（屋2） | 1.部位:种植屋面 2.聚酯无纺布过滤层 3.凹凸型排(蓄)水板 | m2 | 174.74 | 174.74 | 174.74 | 0 | 0 | 0 | 0% | 14.58 | 23.14 | -36.99% | 17.8122 | 26.611 | 17.8122 | 2547.7092 | 2547.7092 | 2547.7092 | 0 | 0 | 0
84 | 011001001002 | 保温隔热屋面（屋2） | 1.20厚RC型B2级挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板 | m2 | 174.74 | 174.74 | 174.74 | 0 | 0 | 0 | 0% | 29 | 29.53 | -1.795% | 22.731 | 33.9595 | 29 | 5067.46 | 5067.46 | 5067.46 | 0 | 0 | 0
85 | 011003001002 | 隔离层（屋1、屋2、屋3、屋4） | 1.0.4厚聚乙烯薄膜隔离层 | m2 | 2232.72 | 2927.7425 | 2927.7425 | 695.0225 | 695.0225 | 0 | 31.13% | 4.06 | 7.24 | -43.92% | 5.5731 | 8.326 | 5.5731 | 9064.8432 | 12938.247 | 12938.247 | 3873.4038 | 0 | 0
86 | 011001001003 | 保温隔热屋面（屋4） | 1.50厚RC型B2级挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板 | m2 | 1772.31 | 1774.6742 | 1774.6742 | 2.3642 | 2.3642 | 0 | 0.1334% | 30.02 | 49.93 | -39.88% | 38.4341 | 57.4195 | 38.4341 | 53204.7462 | 53295.6121 | 53295.6121 | 90.8659 | 0 | 0
87 | 011001003001 | 保温隔热墙面 | 1.西向外墙内保温10mm玻化微珠保温砂浆 2.5厚抗裂砂浆内置保温专用玻纤网(130g/m2) 3.做法详见图纸 | m2 | 625.6 | 463.1808 | 463.1808 | -162.4192 | -162.4192 | 0 | -25.96% | 85.13 | 65.26 | 30.45% | 50.2345 | 75.049 | 75.049 | 53257.328 | 41067.9295 | 41067.9295 | -12189.3985 | 0 | 0
|  | 楼地面装饰工程 | [15 empty] | 1453710.515 | 1373706.0881 | 1373706.0881 | -80004.4269 | 0 | 3.2596e-09
88 | 011101001004 | 水泥砂浆楼地面（地1）（水电井） | 1.20厚M20水泥砂浆打底,加水泥粉随手抹光向地漏找坡 | m2 | 70.27 | 124.4355 | 124.4355 | 54.1655 | 54.1655 | 0 | 77.08% | 29.28 | 24.37 | 20.15% | 18.7591 | 28.0255 | 28.0255 | 2057.5056 | 3575.5208 | 3575.5208 | 1518.0152 | 0 | 0
89 | 011102003016 | 块料楼地面（地2） | 1.400*400mm防滑地砖铺平拍实,纯水泥浆擦缝 2.15厚DSM15水泥砂浆结合层 | m2 | 522.17 | 520.8234 | 520.8234 | -1.3466 | -1.3466 | 0 | -0.2579% | 112.13 | 74.24 | 51.04% | 57.147 | 85.376 | 85.376 | 58550.9221 | 58435.9548 | 58435.9548 | -114.9673 | 0 | 0
90 | 011103002001 | 橡胶板卷材楼地面 | 1.2.0mm厚PVC卷材木纹地板胶专用粘合剂粘贴 2.20~45厚M20水泥砂浆,压实赶光 3.做法详见图纸 | m2 | 149.22 | 148.0903 | 148.0903 | -1.1297 | -1.1297 | 0 | -0.7571% | 142.46 | 223.87 | -36.36% | 172.3262 | 257.4505 | 172.3262 | 21257.8812 | 21063.2043 | 21063.2043 | -194.6769 | 0 | -3.638e-11
91 | 011104002002 | 竹、木(复合)地板 | 1.成品2厚UPVC卷材(同质透心)专用粘合剂粘贴 2.18mm阻燃夹板面铺 3.40*40*2方钢底架(横竖间隔≤600) 4.做法详见图纸 | m2 | 8.99 | 8.8587 | 8.8587 | -0.1313 | -0.1313 | 0 | -1.461% | 275.97 | 451.48 | -38.87% | 347.5312 | 519.202 | 347.5312 | 2480.9703 | 2435.3394 | 2435.3394 | -45.6309 | 0 | 0
92 | 011101003002 | 细石混凝土楼地面（地5） | 1.40厚C20细石混凝土,随打随抹光(骨料用石灰石、白云石) | m2 | 111.87 | 96.7199 | 96.7199 | -15.1501 | -15.1501 | 0 | -13.54% | 37.28 | 45.52 | -18.1% | 35.0395 | 52.348 | 37.28 | 4170.5136 | 3605.7179 | 3605.7179 | -564.7957 | 0 | 0
93 | 011104004002 | 防静电活动地板（地6） | 1.150~250高架空防静电活动地板 2.20厚M20水泥砂浆,压实赶光,面层涂刷地板漆 3.做法详见图纸 | m2 | 28.42 | 28.35 | 28.35 | -0.07 | -0.07 | 0 | -0.2463% | 371.27 | 486.78 | -23.73% | 374.7038 | 559.797 | 374.7038 | 10551.4934 | 10525.2641 | 10525.2641 | -26.2293 | 0 | 0
94 | 011104002001 | 竹、木(复合)地板 | 1.12mm厚900*150实木地板 2.18mm阻燃夹板面铺 3.40*40*2方钢底架(横竖间隔≤600) 4.做法详见图纸 | m2 | 183.197 | 182.499 | 182.499 | -0.698 | -0.698 | 0 | -0.381% | 309.33 | 499.73 | -38.1% | 384.6722 | 574.6895 | 384.6722 | 56668.328 | 56399.8268 | 56399.8268 | -268.5012 | 0 | 0
95 | 011102003017 | 块料楼地面（地8） | 1.楼地面铺贴800X800mm仿古地砖,面用白水泥擦缝 2.30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3.3厚ALE隔声涂料 4.做法详见图纸 | m2 | 3115.37 | 3127.595 | 3127.595 | 12.225 | 12.225 | 0 | 0.3924% | 162.27 | 181.82 | -10.75% | 139.9578 | 209.093 | 162.27 | 505531.0899 | 507514.8407 | 507514.8407 | 1983.7508 | 0 | 0
96 | 011102003019 | 块料楼地面 | 1.楼地面铺贴600X600mm仿古地砖,面用白水泥擦缝 2.30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3.3厚ALE隔声涂料 4.做法详见图纸 | m2 | 293.97 | 282.6152 | 282.6152 | -11.3548 | -11.3548 | 0 | -3.863% | 160.56 | 162.88 | -1.424% | 125.3785 | 187.312 | 160.56 | 47199.8232 | 45376.6965 | 45376.6965 | -1823.1267 | 0 | 0
97 | 011102003020 | 块料楼地面 | 1.楼地面铺贴600*600木纹砖,面用白水泥擦缝 2.30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3.3厚ALE隔声涂料 4.做法详见图纸 | m2 | 86.1 | 85.1507 | 85.1507 | -0.9493 | -0.9493 | 0 | -1.103% | 160.56 | 197.61 | -18.75% | 152.1123 | 227.2515 | 160.56 | 13824.216 | 13671.7964 | 13671.7964 | -152.4196 | 0 | 0
98 | 011102003018 | 块料楼地面（地10） | 1.8~10厚防滑地砖铺实拍平,水泥砂浆填缝 2.30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3.做法详见图纸 | m2 | 3705.78 | 3908.85 | 3908.85 | 203.07 | 203.07 | 0 | 5.48% | 129.21 | 90.73 | 42.41% | 69.8403 | 104.3395 | 104.3395 | 478823.8338 | 500012.0561 | 500012.0561 | 21188.2223 | 0 | 0
99 | 011106002001 | 块料楼梯面层（地10） | 1.楼梯面层 2.8~10厚防滑地砖铺实拍平,水泥砂浆填缝 3.30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 4.做法详见图纸 | m2 | 721.18 | 437.6272 | 437.6272 | -283.5528 | -283.5528 | 0 | -39.32% | 256.98 | 212.4 | 20.99% | 163.497 | 244.26 | 244.26 | 185328.8364 | 116068.2295 | 116068.2295 | -69260.6069 | 0 | 0
100 | 011105001001 | 水泥砂浆踢脚线 | 1.水泥砂浆踢脚线 2.15厚M15水泥砂浆底+10厚M20水泥砂浆面 3.高度:120mm | m2 | 11.6 | 14.37 | 14.37 | 2.77 | 2.77 | 0 | 23.88% | 61.3 | 41.42 | 48% | 31.8835 | 47.633 | 47.633 | 711.08 | 843.0234 | 843.0234 | 131.9434 | 0 | 0
101 | 011105003001 | 块料踢脚线 | 1.5~10厚砖块踢脚线,稀水泥浆(或彩色水泥浆)擦缝 2.高度:120mm 3.9厚M20水泥砂浆粘接层(内掺建筑胶) | m2 | 299.7787 | 99.4106 | 99.4106 | -200.3681 | -200.3681 | 0 | -66.84% | 192.09 | 190.61 | 0.7765% | 146.724 | 219.2015 | 192.09 | 57584.4905 | 19095.7822 | 19095.7822 | -38488.7083 | 0 | 0
102 | 040201022001 | 排水沟、截水沟 | 1.排水沟 2.最薄15厚DSM20水泥砂找坡0.5%(沟底)阴角位置做R=50的圆弧处理 3.20厚DWM20防水砂浆 4.380mm成品不锈钢格栅 | m | 37.3 | 59.0501 | 59.0501 | 21.7501 | 21.7501 | 0 | 58.31% | 240.47 | 365.14 | -34.14% | 281.0702 | 419.911 | 281.0702 | 8969.531 | 15082.8352 | 15082.8352 | 6113.3042 | 0 | 4.0018e-11
|  | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 | [15 empty] | 3131958.6904 | 3345343.3904 | 3202246.834 | 70288.1436 | -143096.5564 | -143096.5564
103 | 011204003001 | 块料墙面(外墙2) | 1.各色劈开砖,5厚WPM20水泥砂浆20%加水重白乳胶镶贴 2.分格缝内嵌填填缝剂、1:1水泥胶浆(掺108胶)或柔性防水密封材料 3.10厚WPM20防水砂浆(掺0.9公斤聚丙烯纤维/立方米砂浆+掺水泥用量3.8%的防水粉压光在该层按设计要求留分格缝) 4.墙面超高抹灰厚度调整的增加费用综合考虑 5.做法详见图纸 | m2 | 4800.62 | 5727.716 | 5727.716 | 927.096 | 927.096 | 0 | 19.31% | 188.2 | 140.67 | 33.79% | 108.2821 | 161.7705 | 161.7705 | 903476.684 | 1053453.4675 | 1053453.4675 | 149976.7835 | 0 | 0
104 | 011407001002 | 墙面喷刷涂料(外墙1) | 1.外墙真石漆(两道)封底涂料(一道)刮外墙腻子二遍 2.10厚WPM20防水砂浆(掺0.9公斤聚丙烯纤维/立方米砂浆+掺水泥用量3.8%的防水粉压光在该层按设计要求留分格缝) 3.墙面超高抹灰厚度调整的增加费用综合考虑 4.做法详见图纸 | m2 | 4141.885 | 4617.4899 | 4617.4899 | 475.6049 | 475.6049 | 0 | 11.48% | 133.2 | 98.47 | 35.27% | 75.7983 | 113.2405 | 113.2405 | 551699.082 | 605556.8187 | 605556.8187 | 53857.7367 | 0 | 0
105 | 011201001007 | 墙面一般抹灰（墙1、墙5） | 1.20厚M10水泥砂浆抹面压光 2.甩浆拉毛刷108胶素水泥浆一道(内掺水重8%的胶料) | m2 | 860.21 | 1062.8719 | 1062.8719 | 202.6619 | 202.6619 | 0 | 23.56% | 30.33 | 31.52 | -3.775% | 24.2628 | 36.248 | 30.33 | 26090.1693 | 32236.9047 | 32236.9047 | 6146.7354 | 0 | 0
106 | 011207001002 | 墙面装饰板（墙2） | 1.护墙板墙面 2.面层材料品种、规格、颜色:顶部:10*60mm浅金檀护墙板收口线 中部:9mm浅金檀护墙板 底部:17mm浅金檀护墙板地脚线 3.做法详见图纸 | m2 | 1005.89 | 942.1204 | 942.1204 | -63.7696 | -63.7696 | 0 | -6.34% | 334.46 | 371.67 | -10.01% | 286.0967 | 427.4205 | 334.46 | 336429.9694 | 315101.589 | 315101.589 | -21328.3804 | 0 | 0
107 | 011406001004 | 墙面喷刷涂料(墙3） | 1.满刮腻子二道 2.刷内墙无机涂料,底漆一道,面漆两道 | m2 | 7636.76 | 7636.76 | 7245.08 | 0 | -391.68 | -391.68 | 0% | 36.95 | 50.6 | -26.98% | 38.9499 | 58.19 | 38.9499 | 282178.282 | 282178.282 | 266922.4024 | -15255.8796 | -15255.8796 | -15255.8796
108 | 011204003012 | 块料墙面（墙4） | 1.镶贴400*400陶瓷面砖墙面建筑胶粘剂粘贴 | m2 | 1721.84 | 1721.84 | 1516.95 | 0 | -204.89 | -204.89 | 0% | 148.21 | 117.46 | 26.18% | 90.416 | 135.079 | 135.079 | 255193.9064 | 255193.9064 | 227517.5701 | -27676.3363 | -27676.3363 | -27676.3363
109 | 011201001008 | 墙面一般抹灰（墙3、4） | 1.15厚WPM20水泥砂浆找平,分两遍成活,底层抹灰应压实搓毛 | m2 | 9577.91 | 9577.91 | 8407.99 | 0 | -1169.92 | -1169.92 | 0% | 22.12 | 24.38 | -9.27% | 18.7667 | 28.037 | 22.12 | 211863.3692 | 211863.3692 | 185984.7388 | -25878.6304 | -25878.6304 | -25878.6304
110 | 011406001009 | 墙面喷刷涂料(墙5） | 1.满刮耐水防霉白色腻子 | m2 | 439.79 | 670.3701 | 670.3701 | 230.5801 | 230.5801 | 0 | 52.43% | 17.13 | 18.67 | -8.249% | 14.3714 | 21.4705 | 17.13 | 7533.6027 | 11483.4398 | 11483.4398 | 3949.8371 | 0 | 0
111 | 011204003014 | 块料墙面（墙8） | 1.镶贴300*600陶瓷面砖墙面建筑胶粘剂粘贴 2.15厚WPM20水泥砂浆找平 | m2 | 1696.13 | 1696.13 | 1350.87 | 0 | -345.26 | -345.26 | 0% | 162.51 | 147.48 | 10.19% | 113.5242 | 169.602 | 162.51 | 275638.0863 | 275638.0863 | 219529.8837 | -56108.2026 | -56108.2026 | -56108.2026
112 | 011204003015 | 块料墙面 | 1.镶贴300*300仿古砖墙面建筑胶粘剂粘贴 2.15厚WPM20水泥砂浆找平 | m2 | 24.54 | 24.54 | 12.26 | 0 | -12.28 | -12.28 | 0% | 139.68 | 141.12 | -1.02% | 108.6285 | 162.288 | 139.68 | 3427.7472 | 3427.7472 | 1712.4768 | -1715.2704 | -1715.2704 | -1715.2704
113 | 011205001001 | 石材柱面 | 1.首层柱脚 2.安装方式:挂贴米色大理石 3.其他详见施工设计图 | m2 | 259.648 | 281.4249 | 281.42 | 21.7769 | 21.772 | -0.0049 | 8.387% | 666.31 | 453.37 | 46.97% | 348.9861 | 521.3755 | 521.3755 | 173006.0589 | 184360.001 | 184357.4463 | 11351.3874 | -2.5547 | -2.5547
114 | 010809004001 | 石材窗台板 | 1.米黄花岗石窗台石 | m2 | 16.8156 | 16.8156 | 6.73 | 0 | -10.0856 | -10.0856 | 0% | 532.56 | 490.86 | 8.495% | 377.8444 | 564.489 | 532.56 | 8955.3159 | 8955.3159 | 3584.1288 | -5371.1871 | -5371.1871 | -5371.1871
115 | 011207001003 | 墙面装饰板 | 1.18MM厚A级防火吸音板 2.50厚超细玻璃棉容重:32KG/m3外包吸声无纺布 3.15mm阻燃夹板 4.50*50阻燃木龙骨底架 5.1.2厚黑色不锈钢压槽 | m2 | 129.335 | 136.492 | 136.492 | 7.157 | 7.157 | 0 | 5.534% | 314.41 | 271.64 | 15.75% | 209.0976 | 312.386 | 312.386 | 40664.2173 | 42899.964 | 42899.964 | 2235.7466 | 0 | 0
116 | 011207001004 | 墙面装饰板 | 1.4MM蓝色免漆板 2.15mm阻燃夹板 3.30*30阻燃木龙骨底架 | m2 | 56.123 | 70.043 | 14.82 | 13.92 | -41.303 | -55.223 | 24.8% | 341.48 | 151.55 | 125.3% | 116.6571 | 174.2825 | 174.2825 | 19164.882 | 21590.8944 | 11966.4919 | -7198.3901 | -9624.4025 | -9624.4025
117 | 011207001007 | 墙面装饰板 | 1.5MM厚清镜 2.15mm阻燃夹板 3.50*50阻燃木龙骨底架 | m2 | 31.04 | 32.0486 | 32.0486 | 1.0086 | 1.0086 | 0 | 3.249% | 437.33 | 228.53 | 91.37% | 175.9133 | 262.8095 | 262.8095 | 13574.7232 | 13839.7929 | 13839.7929 | 265.0697 | 0 | 0
118 | 011207001006 | 墙面装饰板（logo） | 1.15MM蓝色免漆板 2.15mm阻燃夹板 3.30*30阻燃木龙骨底架 | m2 | 4.77 | 4.77 | 1.76 | 0 | -3.01 | -3.01 | 0% | 429.48 | 300.05 | 43.14% | 230.9665 | 345.0575 | 345.0575 | 2048.6196 | 2048.6196 | 1009.9965 | -1038.6231 | -1038.6231 | -1038.6231
119 | 011207001009 | 墙面装饰板 | 1.9mm欧松板 2.15mm阻燃夹板 3.30*30阻燃木龙骨底架 4.30mm透明亚克力板 | m2 | 9.45 | 9.45 | 9.45 | 0 | 0 | 0 | 0% | 419.95 | 250.86 | 67.4% | 193.102 | 288.489 | 288.489 | 3968.5275 | 3968.5275 | 3968.5275 | 0 | 0 | 0
120 | 011207001005 | 墙面装饰板 | 1.贴黄色墙布 2.9mm阻燃夹板 3.30*30阻燃木龙骨底架 4.1.2厚黑色不锈钢压槽 | m2 | 20.52 | 20.5764 | 20.5764 | 0.0564 | 0.0564 | 0 | 0.2749% | 217.33 | 149.29 | 45.58% | 114.9175 | 171.6835 | 171.6835 | 4459.6116 | 4469.2945 | 4469.2945 | 9.6829 | 0 | 0
121 | 011207001008 | 墙面装饰板 | 1.刮塑油浅橙色无机装修涂料 2.5mm阻燃夹板 3.30*30阻燃木龙骨底架 | m2 | 36.5 | 36.5 | 36.5 | 0 | 0 | 0 | 0% | 111.44 | 113.84 | -2.108% | 87.6295 | 130.916 | 111.44 | 4067.56 | 4067.56 | 4067.56 | 0 | 0 | 0
122 | 011105005001 | 木质踢脚线 | 1.实木地板原木色地脚线 2.踢脚线高度:100mm | m2 | 7.217 | 20.9214 | 20.9214 | 13.7044 | 13.7044 | 0 | 189.9% | 151.13 | 392.16 | -61.46% | 301.8691 | 450.984 | 301.8691 | 1090.7052 | 5227.6399 | 5227.6399 | 4136.9346 | 0 | 0
123 | 011210003001 | 玻璃隔断 | 1.8mm厚钢化清玻璃隔断 | m2 | 3.9 | 6.27 | 6.27 | 2.37 | 2.37 | 0 | 60.77% | 149.62 | 182.2 | -17.88% | 140.2503 | 209.53 | 149.62 | 583.518 | 938.1174 | 938.1174 | 354.5994 | 0 | 0
124 | 011210006001 | 其他隔断 | 1.轻钢龙骨12mm硅钙板隔墙(包龙骨)双面 | m2 | 39.888 | 39.888 | 35.67 | 0 | -4.218 | -4.218 | 0% | 100.87 | 103.02 | -2.087% | 79.3007 | 118.473 | 100.87 | 4023.5026 | 4023.5026 | 3598.0329 | -425.4697 | -425.4697 | -425.4697
125 | 011508002001 | 有机玻璃字 | 1.订做亚克力广告字体logo 2.H=190mm | 个 | 19 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0% | 148.45 | 199.33 | -25.53% | 153.4363 | 229.2295 | 153.4363 | 2820.55 | 2820.55 | 2820.55 | 0 | 0 | 0
|  | 天棚工程 | [15 empty] | 413275.0849 | 455854.1754 | 455854.1754 | 42579.0905 | 0 | 0
126 | 011407002003 | 天棚喷刷涂料（顶1） | 1.加强型腻子找平层5厚 2.无机涂料,三遍成活 | m2 | 7757.446 | 7886.1285 | 7886.1285 | 128.6825 | 128.6825 | 0 | 1.659% | 39.44 | 48.24 | -18.24% | 37.1332 | 55.476 | 39.44 | 305953.6702 | 311028.908 | 311028.908 | 5075.2378 | 0 | 0
127 | 011406001007 | 抹灰面油漆（顶2） | 1.扫白色灰水二道 | m2 | 27.24 | 40.2993 | 40.2993 | 13.0593 | 13.0593 | 0 | 47.94% | 19.62 | 17.11 | 14.67% | 13.1706 | 19.6765 | 19.62 | 534.4488 | 790.6723 | 790.6723 | 256.2235 | 0 | 0 | 变更
128 | 011302001006 | 吊顶天棚 | 1.装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型)面层规格(mm)600×600平面 2.600*600*8mm厚穿孔硅钙板天花 3.做法详见图纸 | m2 | 122.4 | 122.4 | 122.4 | 0 | 0 | 0 | 0% | 127.13 | 53.7 | 136.7% | 41.3361 | 61.755 | 61.755 | 15560.712 | 15560.712 | 15560.712 | 0 | 0 | 0
129 | 011406001008 | 抹灰面油漆（顶5） | 1.耐水防霉白色腻子两遍 | m2 | 3599.223 | 5402.2846 | 5402.2846 | 1803.0616 | 1803.0616 | 0 | 50.1% | 19.62 | 21.48 | -8.659% | 16.5344 | 24.702 | 19.62 | 70616.7553 | 105992.8239 | 105992.8239 | 35376.0686 | 0 | 0
130 | 011302002001 | 格栅吊顶 | 1.50*100*1.0铝方管格栅天花(木纹转印) 2.做法详见图纸 | m2 | 22.36 | 22.36 | 22.36 | 0 | 0 | 0 | 0% | 203.6 | 174.62 | 16.6% | 134.4155 | 200.813 | 200.813 | 4552.496 | 4552.496 | 4552.496 | 0 | 0 | 0
131 | 011302001007 | 吊顶天棚 | 1.装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型)面层规格(mm)600×600跌级 2.9mm胶合板基层 3.8MM厚硅钙板天花面层 4.加强型腻子找平层5厚 5.无机涂料,三遍成活 | m2 | 92.34 | 103.1029 | 103.1029 | 10.7629 | 10.7629 | 0 | 11.66% | 173.89 | 176.34 | -1.389% | 135.7395 | 202.791 | 173.89 | 16057.0026 | 17928.5633 | 17928.5633 | 1871.5607 | 0 | 0
|  | 其他装饰工程 | [15 empty] | 1035133.9902 | 1086215.5976 | 1065875.5964 | 30741.6062 | -20340.0011 | -20340.0011
132 | 011503001007 | 金属扶手、栏杆、栏板 | 1.名称:不锈钢护窗栏杆H=900mm 2.上扶手:Φ60x2.5不锈钢管 3.栏杆:Φ30x2.0不锈钢管 4.含热镀锌预埋件及螺栓 | m | 182.16 | 224.1904 | 194.56 | 42.0304 | 12.4 | -29.6304 | 23.07% | 527.8 | 781.46 | -32.46% | 601.5366 | 898.679 | 601.5366 | 96144.048 | 121426.874 | 103603.1025 | 7459.0545 | -17823.7715 | -17823.7715
133 | 011503001003 | 金属扶手、栏杆、栏板 | 1.名称:不锈钢楼梯栏杆H=1200mm 2.上扶手:Φ60x3.0不锈钢管 3.栏杆:Φ28x1.2不锈钢管 4.含热镀锌预埋件及螺栓 5.做法参照国标15J403-1 | m | 153.8 | 159.8545 | 159.8545 | 6.0545 | 6.0545 | 0 | 3.937% | 508.12 | 816.95 | -37.8% | 628.8554 | 939.4925 | 628.8554 | 78148.856 | 81956.2612 | 81956.2612 | 3807.4052 | 0 | 0
134 | 011503001009 | 金属扶手、栏杆、栏板 | 1.名称:走廊拉丝不锈钢烤漆栏杆H=1200mm 2.上扶手:Φ60x3.0不锈钢管 3.栏杆:Φ28x1.2不锈钢管 4.含热镀锌预埋件及螺栓 5.做法参照国标15J403-1 | m | 429.913 | 442.3494 | 442.3494 | 12.4364 | 12.4364 | 0 | 2.893% | 618.48 | 849.58 | -27.2% | 653.9727 | 977.017 | 653.9727 | 265892.5922 | 274025.6583 | 274025.6583 | 8133.0661 | 0 | 0
135 | 011503008001 | 玻璃栏板 | 1.不锈钢立柱玻璃栏板 2.H=1250mm 3.不锈钢扶手Φ50x3.0直型 4.做法参照国标15J403-1 | m | 25.228 | 25.228 | 25.228 | 0 | 0 | 0 | 0% | 895.61 | 1040.81 | -13.95% | 801.1739 | 1196.9315 | 895.61 | 22594.4491 | 22594.4491 | 22594.4491 | 0 | 0 | 0
136 | 011503005001 | 金属靠墙扶手 | 1.楼梯靠墙扶手 2.Φ60x2不锈钢管靠墙扶手 3.做法参照国标15J403-1 | m | 175.552 | 187.8401 | 187.84 | 12.2881 | 12.288 | -0.0001 | 7% | 473.06 | 331.37 | 42.76% | 255.0754 | 381.0755 | 381.0755 | 83046.6291 | 87729.323 | 87729.2849 | 4682.6557 | -0.038108 | -0.038108
137 | 011503005003 | 金属靠墙扶手 | 1.卫生间无障碍扶手 2.Φ40x1.5不锈钢管靠墙扶手 | m | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 0% | 468.51 | 272 | 72.25% | 209.3747 | 312.8 | 312.8 | 3139.017 | 3139.017 | 3139.017 | 0 | 0 | 0
138 | 011210005001 | 成品隔断 | 1.卫生间成品抗培特饰面隔断 2.其他详见图纸 | m2 | 516.315 | 516.315 | 516.315 | 0 | 0 | 0 | 0% | 205.48 | 308.59 | -33.41% | 237.5402 | 354.8785 | 237.5402 | 106092.4062 | 106092.4062 | 106092.4062 | 0 | 0 | 0
139 | 011505001002 | 洗漱台 | 1.20mm厚国产金沙黑洗漱台（洗手台）L40*4镀锌角钢底架 2.台面开水龙头孔 3.台面开洗手盆孔 4.石材水磨斜边 | m2 | 42.81 | 42.81 | 42.81 | 0 | 0 | 0 | 0% | 801.02 | 639.06 | 25.34% | 491.9228 | 734.919 | 734.919 | 34291.6662 | 34291.6662 | 34291.6662 | 0 | 0 | 0
140 | 011505010001 | 镜面玻璃 | 1.卫生间镜 2.6mm车边银镜 3.具体做法详见图纸 | m2 | 42.24 | 42.24 | 42.24 | 0 | 0 | 0 | 0% | 328.86 | 295.82 | 11.17% | 227.7104 | 340.193 | 328.86 | 13891.0464 | 13891.0464 | 13891.0464 | 0 | 0 | 0
141 | 011501001003 | 直播台 | 1.直播台 2.H=800 3.4MM阻燃夹板底面刮离子灰喷光面漆 4.做法详见设计图纸 | m | 2.77 | 2.77 | 2.77 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1630 | 841.97 | 93.59% | 648.1148 | 968.2655 | 968.2655 | 4515.1 | 4515.1 | 4515.1 | 0 | 0 | 0
142 | 011501001005 | 洗手柜 | 1.4mm蓝色免漆板洗手柜 2.H=650 3.做法详见设计图纸 | m | 12.61 | 12.61 | 12.61 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1030 | 991.97 | 3.834% | 763.5788 | 1140.7655 | 1030 | 12988.3 | 12988.3 | 12988.3 | 0 | 0 | 0
143 | 011501001008 | 电脑桌 | 1.4mm白橡木免漆板电脑桌 2.H=700 3.做法详见设计图纸 | m | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1470 | 841.97 | 74.59% | 648.1148 | 968.2655 | 968.2655 | 4410 | 4410 | 4410 | 0 | 0 | 0
144 | 011501001007 | 讲台 | 1.4mm蓝色免漆板讲台 2.H=650 3.做法详见设计图纸 | m | 5.27 | 5.27 | 5.27 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1670 | 1026.97 | 62.61% | 790.5204 | 1181.0155 | 1181.0155 | 8800.9 | 8800.9 | 8800.9 | 0 | 0 | 0
145 | 011501001006 | 4MM白橡木免漆板书架 | 1.4MM白橡木免漆板书架 2.做法详见设计图纸 | m2 | 61.49 | 61.49 | 61.49 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1390 | 761.97 | 82.42% | 586.534 | 876.2655 | 876.2655 | 85471.1 | 85471.1 | 85471.1 | 0 | 0 | 0
146 | 011508001001 | 装饰构件 | 1.01装饰构件 2.白色发泡陶瓷构件 3.规格:2m 4.做法详见设计图纸 | 个 | 1 | 8 | 8 | 7 | 7 | 0 | 700% | 148 | 1235.9 | -88.02% | 951.3464 | 1421.285 | 951.3464 | 148 | 6807.4247 | 6807.4247 | 6659.4247 | 0 | 0
147 | 011508001002 | 装饰构件 | 1.02装饰构件 2.白色发泡陶瓷构件 3.规格:1.6m 4.做法详见设计图纸 | 个 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0% | 110 | 885.9 | -87.58% | 681.9304 | 1018.785 | 681.9304 | 220 | 220 | 220 | 0 | 0 | 0
148 | 011508001003 | 成品塔钟 | 1.成品塔钟 2.规格:R=2m 3.做法详见设计图纸 | 个 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0% | 98676.85 | 68323.99 | 44.42% | 52593.0745 | 78572.5885 | 78572.5885 | 197353.7 | 197353.7 | 197353.7 | 0 | 0 | 0
149 | 01B001 | 白蚁防治 | 1.白蚁防治 | m2 | 8993.09 | 10082.69 | 8993.09 | 1089.6 | 0 | -1089.6 | 12.12% | 2 | 3 | -33.33% | 2.3093 | 3.45 | 2.3093 | 17986.18 | 20502.3715 | 17986.18 | 0 | -2516.1915 | -2516.1915
|  | 分部分项合计 | [15 empty] | 17297479.716 | 17926180.9428 | 17119960.982 | -177518.734 | -806219.9609 | -806219.9609
|  | 措施合计 | [15 empty] | 4089040.9891 | 4325845.5695 | 4187424.2668 | 98383.2778 | -138421.3027 | -138421.3027
1 |  | 安全文明施工措施费
1.1 | 01B001 | 绿色施工安全防护措施费 | [15 empty] | 703317.31 | 703317.31 | 703317.31 | 0 | 0
150 | 粤011701008003 | 综合钢脚手架 | 1.搭设高度:综合钢脚手架搭拆高度(m以内)39 2.建筑用综合脚手架使用费 | m2 | 639.8 | 645.1 | 645.1 | 5.3 | 5.3 | 0 | 0.8284% | 69.7 | 75.62 | -7.829% | 58.2093 | 86.963 | 69.7 | 44594.06 | 44963.47 | 44963.47 | 369.41 | 0 | 0
151 | 粤011701008005 | 综合钢脚手架 | 1.搭设高度:综合钢脚手架搭拆高度(m以内)25.1 2.建筑用综合脚手架使用费 | m2 | 8201.8 | 8699.7924 | 8699.7924 | 497.9924 | 497.9924 | 0 | 6.072% | 65.35 | 70.8 | -7.698% | 54.499 | 81.42 | 65.35 | 535987.63 | 568531.4333 | 568531.4333 | 32543.8033 | 0 | 0
152 | 粤011701008004 | 综合钢脚手架 | 1.搭设高度:综合钢脚手架搭拆高度(m以内)9.6 2.建筑用综合脚手架使用费 | m2 | 704.64 | 836.1376 | 836.1376 | 131.4976 | 131.4976 | 0 | 18.66% | 50.23 | 54.32 | -7.529% | 41.8134 | 62.468 | 50.23 | 35394.0672 | 41999.1916 | 41999.1916 | 6605.1244 | 0 | 0
153 | MBZC001 | 模板的支架 | 1.模板钢支撑 | t | 24.003 | 24.003 | 24.003 | 0 | 0 | 0 | 0% | 6313.66 | 6000 | 5.228% | 4618.56 | 6900 | 6313.66 | 151546.781 | 151546.781 | 151546.781 | 0 | 0 | 0
措施其他项目
154 | 粤011701011002 | 里脚手架 | 1.里脚手架(钢管)民用建筑实际高度﹤3.6m | m2 | 7803.84 | 6989.4478 | 6989.4478 | -814.3922 | -814.3922 | 0 | -10.44% | 14.69 | 16.25 | -9.6% | 12.5086 | 18.6875 | 14.69 | 114638.4096 | 102674.9882 | 102674.9882 | -11963.4214 | 0 | 0
155 | 粤011701011003 | 里脚手架 | 1.里脚手架(钢管)民用建筑实际高度4.2m | m2 | 742.81 | 224.1375 | 224.1375 | -518.6725 | -518.6725 | 0 | -69.83% | 19.66 | 21.74 | -9.568% | 16.7346 | 25.001 | 19.66 | 14603.6446 | 4406.5432 | 4406.5432 | -10197.1014 | 0 | 0
156 | 粤011701011004 | 里脚手架 | 1.里脚手架(钢管)民用建筑实际高度7.8m | m2 | 107.7 | 7.6525 | 7.6525 | -100.0475 | -100.0475 | 0 | -92.89% | 34.57 | 38.2 | -9.503% | 29.4048 | 43.93 | 34.57 | 3723.189 | 264.5469 | 264.5469 | -3458.6421 | 0 | 0
157 | 粤011701011005 | 里脚手架 | 1.里脚手架(钢管)民用建筑实际高度11.4m | m2 | 198.87 | 74.6111 | 74.6111 | -124.2589 | -124.2589 | 0 | -62.48% | 49.49 | 54.67 | -9.475% | 42.0828 | 62.8705 | 49.49 | 9842.0763 | 3692.5033 | 3692.5033 | -6149.573 | 0 | 0
158 | 粤011701010001 | 满堂脚手架 | 1.满堂脚手架(钢管)基本层4.2m | m2 | 1485.61 | 1344.767 | 1344.767 | -140.843 | -140.843 | 0 | -9.48% | 12.36 | 13.43 | -7.967% | 10.3379 | 15.4445 | 12.36 | 18362.1396 | 16621.3201 | 16621.3201 | -1740.8195 | 0 | 0
159 | 粤011701010002 | 满堂脚手架 | 1.满堂脚手架(钢管)基本层7.8m | m2 | 215.39 | 149.5525 | 149.5525 | -65.8375 | -65.8375 | 0 | -30.57% | 20.41 | 22.27 | -8.352% | 17.1426 | 25.6105 | 20.41 | 4396.1099 | 3052.3665 | 3052.3665 | -1343.7434 | 0 | 0
160 | 粤011701010003 | 满堂脚手架 | 1.满堂脚手架(钢管)基本层11.4m | m2 | 397.73 | 361.7862 | 361.7862 | -35.9438 | -35.9438 | 0 | -9.037% | 32.47 | 35.54 | -8.638% | 27.3573 | 40.871 | 32.47 | 12914.2931 | 11747.1979 | 11747.1979 | -1167.0952 | 0 | 0
161 | 粤011701015001 | 电梯井脚手架 | 1.电梯井脚手架(钢管)高度(m以内)30 | 座 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 2876.01 | 3126.05 | -7.999% | 2406.3082 | 3594.9575 | 2876.01 | 2876.01 | 2876.01 | 2876.01 | 0 | 0 | 0
162 | 粤011701009001 | 单排钢脚手架 | 1.搭设高度:高度(m以内)10 2.建筑用单排脚手架使用费 | m2 | 119.5 | 119.5 | 119.5 | 0 | 0 | 0 | 0% | 8.3 | 18.05 | -54.02% | 13.8942 | 20.7575 | 13.8942 | 991.85 | 991.85 | 991.85 | 0 | 0 | 0
163 | 011702001007 | 基础 | 1.基础垫层模板 | m2 | 194.52 | 325.8163 | 310.3 | 131.2963 | 115.78 | -15.5163 | 67.5% | 31.42 | 34.37 | -8.583% | 26.4567 | 39.5255 | 31.42 | 6111.8184 | 10237.1469 | 9749.626 | 3637.8076 | -487.5209 | -487.5209
164 | 011702001005 | 基础 | 1.基础类型:桩承台模板 | m2 | 449.65 | 0 | 0 | -449.65 | -449.65 | 0 | -100% | 47.62 | 54.22 | -12.17% | 41.7364 | 62.353 | 47.62 | 21412.333 | 0 | 0 | -21412.333 | 0 | 0
165 | 011702001006 | 基础 | 1.基础类型:满堂基础模板 | m2 | 24.83 | 35.1073 | 33.44 | 10.2773 | 8.61 | -1.6673 | 41.39% | 51.46 | 58.36 | -11.82% | 44.9232 | 67.114 | 51.46 | 1277.7518 | 1806.6204 | 1720.8224 | 443.0706 | -85.798 | -85.798
166 | 011702002002 | 矩形柱 | 1.矩形柱模板(周长m)支模高度4.5m1.8外 | m2 | 754.35 | 459.3811 | 459.3811 | -294.9689 | -294.9689 | 0 | -39.1% | 62.37 | 67.88 | -8.117% | 52.2513 | 78.062 | 62.37 | 47048.8095 | 28651.5986 | 28651.5986 | -18397.2109 | 0 | 0
167 | 011702002008 | 矩形柱 | 1.矩形柱模板(周长m)支模高度3.6m内1.8外 | m2 | 2599.236 | 1914.8761 | 1823.69 | -684.3599 | -775.546 | -91.1861 | -26.33% | 58.27 | 63.57 | -8.337% | 48.9336 | 73.1055 | 58.27 | 151457.4817 | 111579.8289 | 106266.4163 | -45191.0654 | -5313.4126 | -5313.4126
168 | 011702002006 | 矩形柱 | 1.矩形柱模板(周长m)支模高度3.6m内1.8内 | m2 | 17.184 | 682.211 | 649.72 | 665.027 | 632.536 | -32.491 | 3870% | 53.08 | 57.93 | -8.372% | 44.5922 | 66.6195 | 53.08 | 912.1267 | 36211.762 | 34487.1376 | 33575.0109 | -1724.6244 | -1724.6244
169 | 011702004003 | 异形柱 | 1.异形柱模板支模高度3.6m内实际支模高度(m):4.2 | m2 | 105.36 | 60.8641 | 60.8641 | -44.4959 | -44.4959 | 0 | -42.23% | 78.64 | 89.79 | -12.42% | 69.1168 | 103.2585 | 78.64 | 8285.5104 | 4786.352 | 4786.352 | -3499.1584 | 0 | 0
170 | 011702004002 | 异形柱 | 1.异形柱模板支模高度3.6m内 | m2 | 160.18 | 147.2582 | 147.2582 | -12.9218 | -12.9218 | 0 | -8.067% | 74.53 | 85.23 | -12.55% | 65.6066 | 98.0145 | 74.53 | 11938.2154 | 10975.1533 | 10975.1533 | -963.0621 | 0 | 0
171 | 011702003003 | 构造柱 | 1.构造柱模板(周长m)支模高度3.6m内1.2内 | m2 | 1955.16 | 1955.16 | 1689.13 | 0 | -266.03 | -266.03 | 0% | 66.62 | 78.81 | -15.47% | 60.6648 | 90.6315 | 66.62 | 130252.7592 | 130252.7592 | 112529.8406 | -17722.9186 | -17722.9186 | -17722.9186
172 | 011702003004 | 构造柱 | 1.构造柱模板(周长m)支模高度4.5m内1.2内 | m2 | 343.48 | 343.48 | 293.8 | 0 | -49.68 | -49.68 | 0% | 70.72 | 83.12 | -14.92% | 63.9825 | 95.588 | 70.72 | 24290.9056 | 24290.9056 | 20777.536 | -3513.3696 | -3513.3696 | -3513.3696
173 | 011702011002 | 直形墙 | 1.直形墙模板墙厚(cm以内)40支模高度3.6m内 | m2 | 1956.61 | 2114.5246 | 2013.47 | 157.9146 | 56.86 | -101.0546 | 8.071% | 43.27 | 45.5 | -4.901% | 35.0241 | 52.325 | 43.27 | 84662.5147 | 91495.4816 | 87122.8469 | 2460.3322 | -4372.6347 | -4372.6347
174 | 011702011003 | 直形墙 | 1.直形墙模板墙厚(cm以内)40支模高度4.2m | m2 | 421.32 | 418.1415 | 398.23 | -3.1785 | -23.09 | -19.9115 | -0.7544% | 45.51 | 47.89 | -4.97% | 36.8638 | 55.0735 | 45.51 | 19174.2732 | 19029.6197 | 18123.4473 | -1050.8259 | -906.1724 | -906.1724
175 | 011702014004 | 有梁板 | 1.有梁板模板支模高度4.2m内 | m2 | 1188.2744 | 1340.7022 | 1276.86 | 152.4278 | 88.5856 | -63.8422 | 12.83% | 67.34 | 87.18 | -22.76% | 67.1077 | 100.257 | 67.34 | 80018.3981 | 90282.8835 | 85983.7524 | 5965.3543 | -4299.1311 | -4299.1311
176 | 011702014005 | 有梁板 | 1.有梁板模板支模高度3.6m内 | m2 | 6368.315 | 6572.6691 | 6171.0673 | 204.3541 | -197.2477 | -401.6018 | 3.209% | 59.25 | 63.21 | -6.265% | 48.6565 | 72.6915 | 59.25 | 377322.6638 | 389430.6468 | 365635.7375 | -11686.9262 | -23794.9093 | -23794.9093
177 | 011702014006 | 有梁板（斜板） | 1.有梁板模板支模高度3.6m内 | m2 | 1772.374 | 1860.9927 | 1860.9927 | 88.6187 | 88.6187 | 0 | 5% | 59.25 | 72.38 | -18.14% | 55.7152 | 83.237 | 59.25 | 105013.1595 | 110263.8175 | 110263.8175 | 5250.658 | 0 | 0
178 | 011702006003 | 矩形梁 | 1.单梁、连续梁模板(梁宽cm)25以内支模高度4.2m内 | m2 | 1534.1 | 1554.4671 | 1480.28 | 20.3671 | -53.82 | -74.1871 | 1.328% | 69.21 | 86.96 | -20.41% | 66.9383 | 100.004 | 69.21 | 106175.061 | 107584.6711 | 102450.1788 | -3724.8822 | -5134.4923 | -5134.4923
179 | 011702006006 | 矩形梁 | 1.单梁、连续梁模板(梁宽cm)25以外支模高度4.2m内 | m2 | 31.648 | 31.1697 | 29.68 | -0.47833 | -1.968 | -1.4897 | -1.511% | 75.32 | 79.58 | -5.353% | 61.2575 | 91.517 | 75.32 | 2383.7274 | 2347.6995 | 2235.4976 | -148.2298 | -112.2019 | -112.2019
180 | 011702006007 | 矩形梁 | 1.单梁、连续梁模板(梁宽cm)25以内支模高度3.6m内 | m2 | 7386.904 | 8480.6622 | 8076.15 | 1093.7582 | 689.246 | -404.5122 | 14.81% | 61.79 | 65.84 | -6.151% | 50.681 | 75.716 | 61.79 | 456436.7982 | 524020.1146 | 499025.3085 | 42588.5103 | -24994.8061 | -24994.8061
181 | 011702006005 | 矩形梁 | 1.单梁、连续梁模板(梁宽cm)25以外支模高度3.6m内 | m2 | 523.652 | 550.6032 | 524.38 | 26.9512 | 0.728 | -26.2232 | 5.147% | 67.9 | 72.21 | -5.969% | 55.5844 | 83.0415 | 67.9 | 35555.9708 | 37385.9573 | 35605.402 | 49.4312 | -1780.5553 | -1780.5553
182 | 011702006008 | 矩形梁（斜梁） | 1.单梁、连续梁模板(梁宽cm)25以内支模高度3.6m内 | m2 | 1014.696 | 488.3211 | 465.07 | -526.3749 | -549.626 | -23.2511 | -51.88% | 61.79 | 76.23 | -18.94% | 58.6788 | 87.6645 | 61.79 | 62698.0658 | 30173.3598 | 28736.6753 | -33961.3905 | -1436.6845 | -1436.6845
183 | 011702023002 | 雨篷、悬挑板、阳台板 | 1.雨篷、悬挑板、阳台板 | m2 | 1556.026 | 1035.7309 | 1035.7309 | -520.2951 | -520.2951 | 0 | -33.44% | 69.35 | 74.27 | -6.624% | 57.1701 | 85.4105 | 69.35 | 107910.4031 | 71827.9393 | 71827.9393 | -36082.4638 | 0 | 0
184 | 011702021002 | 栏板、反檐 | 1.栏板、反檐模板 | m2 | 357.9 | 1595.6859 | 1595.6859 | 1237.7859 | 1237.7859 | 0 | 345.8% | 64.39 | 69.66 | -7.565% | 53.6215 | 80.109 | 64.39 | 23045.181 | 102746.218 | 102746.218 | 79701.037 | 0 | 0
185 | 011702008001 | 圈梁 | 1.圈梁模板支模高度3.6m内 | m2 | 426 | 426 | 226.27 | 0 | -199.73 | -199.73 | 0% | 48.71 | 69.5 | -29.91% | 53.4983 | 79.925 | 53.4983 | 20750.46 | 20750.46 | 10065.2405 | -10685.2195 | -10685.2195 | -10685.2195
186 | 011702008004 | 过梁 | 1.过梁模板支模高度3.6m内 | m2 | 151.22 | 151.22 | 103.99 | 0 | -47.23 | -47.23 | 0% | 48.71 | 69.5 | -29.91% | 53.4983 | 79.925 | 53.4983 | 7365.9262 | 7365.9262 | 4839.2005 | -2526.7257 | -2526.7257 | -2526.7257
187 | 011702008003 | 反坎 | 1.反坎模板支模高度3.6m内 | m2 | 181.06 | 308.4432 | 308.4432 | 127.3832 | 127.3832 | 0 | 70.35% | 64.39 | 69.5 | -7.353% | 53.4983 | 79.925 | 64.39 | 11658.4534 | 19860.6576 | 19860.6576 | 8202.2042 | 0 | 0
188 | 011702024001 | 楼梯 | 1.楼梯模板直形 | m2 | 579.55 | 540.6683 | 514.92 | -38.8817 | -64.63 | -25.7483 | -6.709% | 174.23 | 190.32 | -8.454% | 146.5007 | 218.868 | 174.23 | 100974.9965 | 94200.6397 | 89714.5116 | -11260.4849 | -4486.1281 | -4486.1281
189 | 010401001002 | 砖基础 | 1.砖胎膜 2.砖品种、规格、强度等级:Mu15蒸压灰砂砖 3.砂浆强度等级:WMM5专用砌筑砂浆 | m3 | 130.7376 | 361.577 | 361.577 | 230.8394 | 230.8394 | 0 | 176.6% | 527.28 | 641.05 | -17.75% | 493.4546 | 737.2075 | 527.28 | 68935.3217 | 190652.3206 | 190652.3206 | 121716.9988 | 0 | 0
190 | 011703001001 | 垂直运输 | 1.建筑物20m以上的垂直运输30m以内 | m2 | 8993.09 | 10082.59 | 9367.66 | 1089.5 | 374.57 | -714.93 | 12.11% | 35.03 | 37.72 | -7.131% | 29.0353 | 43.378 | 35.03 | 315027.9427 | 353193.1277 | 328149.1298 | 13121.1871 | -25043.9979 | -25043.9979
191 | 011704001001 | 超高施工增加 | 1.建筑物超高增加人工、机械降效率高度30m以内 | 项 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 47756.39 | 88431.92 | -46% | 68071.3547 | 101696.708 | 68071.3547 | 47756.39 | 47756.39 | 47756.39 | 0 | 0 | 0
三 |  | 不含税造价 | [15 empty] | 21386520.705 | 22252026.5123 | 21307385.2488 | -79135.4562 | -944641.2635 | -944641.2635
四 |  | 税金（9%） | [15 empty] | 1924786.8635 | 2002682.3861 | 1917664.6724 | -7122.1911 | -85017.7137 | -85017.7137
五 |  | 含税造价 | [15 empty] | 23311307.5685 | 24254708.8984 | 23225049.9212 | -86257.6473 | -1029658.9773 | -1029658.9773
-4.245%