## 成本分析_汇总
分部分项工程成本汇总分析
分析日期：2026-05-27 | [5 empty] | 单位：元
序号 | 业态 | 项目数量 | 合同合价 | 结算合价 | 审核合价 | 偏差（结算-合同） | 偏差率（%） | 成本降低额 | 成本降低率（%）
1 | 综合楼 | 239 | 16947572.3 | 18369152.94 | 17155610.09 | 1421580.64 | 8.39% | -208037.79 | -1.23%
2 | 教学楼 | 192 | 21386520.74 | 22252030.42 | 21307400.99 | 865509.68 | 4.05% | 79119.75 | 0.37%
| 合计 | 431 | 38334093.04 | 40621183.36 | 38463011.08 | 2287090.32 | 5.97% | -128918.04 | -0.34%

## 成本分析_综合
综合成本汇总分析
一、成本总体概况
合同总成本（元） | 38334093.04
送审总成本（元） | 40621183.36
审核总成本（元） | 38463011.08
送审与合同偏差（元） | 2287090.32
送审与合同偏差率（%） | 5.97%
二、成本降低效果分析（基于审核成本）
项目施工成本降低额（元） | -128918.04
项目施工成本降低率（%） | -0.34%
三、按业态成本占比
综合楼合同占比（%） | 44.21% | 综合楼合同金额（元） | 16947572.3
教学楼合同占比（%） | 55.79% | 教学楼合同金额（元） | 21386520.74
四、成本管理方法论说明
1. 本分析基于《施工成本管理》方法论框架
2. 采用"三算对比"方法：合同成本、送审成本、审核成本
3. 成本降低率 = (合同成本 - 审核成本) / 合同成本 × 100%
4. 偏差率 = (送审成本 - 合同成本) / 合同成本 × 100%
5. 注：成本降低额为负数表示审核成本大于合同成本

## 成本分析_明细
分部分项工程成本明细数据（含单价）
序号 | 业态 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 合同工程量 | 送审工程量 | 审核工程量 | 合同单价 | 送审单价 | 审核单价 | 合同合价 | 结算合价 | 审核合价
1 | 综合楼 | 010101001001 | 平整场地 | m2 | 2090.01 | 2090.01 | 2090.01 | 2.32 | 2.49 | 2.32 | 4848.83 | 4848.83 | 4848.83
2 | 综合楼 | 010101002001 | 挖一般土方 | m3 | 1585.62 | 1585.62 | 1585.62 | 5.77 | 6.22 | 5.77 | 9149 | 9149 | 9149
3 | 综合楼 | 010101003001 | 挖沟槽土方 | m3 | 350.37 | 350.37 | 350.37 | 9.86 | 9.32 | 9.86 | 3454.64 | 3454.64 | 3454.64
4 | 综合楼 | 010101004001 | 挖基坑土方 | m3 | 752.53 | 752.53 | 752.53 | 8.25 | 9.45 | 8.25 | 6208.41 | 6208.41 | 6208.41
5 | 综合楼 | 010103001001 | 回填方 | m3 | 764.17 | 764.17 | 764.17 | 17.92 | 19.89 | 17.9201 | 13694 | 13694 | 13694
6 | 综合楼 | 010103002001 | 余方弃置 | m3 | 1809.72 | 1809.72 | 1809.72 | 56.25 | 59.2 | 56.2501 | 101797 | 101797 | 101797
7 | 综合楼 | 010301002001 | 预制钢筋混凝土管桩 | m | 3420 | 3847.9 | 3536.74 | 276.89 | 320.16 | 276.89 | 946963.8 | 1065445.03 | 979287.94
8 | 综合楼 | 010301002002 | 预制钢筋混凝土管桩（试验桩） | m | 100 | 0 | 0 | 315.52 | 357.1 | 0 | 31552 | 0 | 0
9 | 综合楼 | 010301002004 | 预制钢筋混凝土管桩（送桩） | m | 264 | 122.3 | 122.3 | 56.37 | 58.71 | 56.37 | 14881.68 | 6894.05 | 6894.05
10 | 综合楼 | 010301004001 | 截(凿)桩头 | 根 | 176 | 176 | 176 | 78.16 | 95.36 | 78.16 | 13756.16 | 13756.16 | 13756.16
11 | 综合楼 | 粤010301005001 | 桩尖 | 个 | 176 | 176 | 176 | 268.05 | 259.06 | 268.05 | 47176.8 | 47176.8 | 47176.8
12 | 综合楼 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | t | 2.76 | 0.87 | 0.87 | 5341.14 | 6492.43 | 5339.2989 | 14739.94 | 4653.2 | 4645.19
13 | 综合楼 | 010103001002 | 回填方 | m3 | 27.86 | 266.77 | 266.77 | 793.81 | 770.77 | 793.8023 | 22116.18 | 211762.63 | 211762.63
14 | 综合楼 | 010402001001 | 砌块墙 | m3 | 384.69 | 399.19 | 268.41 | 589.41 | 676.12 | 589.4184 | 226742.37 | 235288.82 | 158205.78
15 | 综合楼 | 010402001002 | 砌块墙 | m3 | 331.51 | 440.98 | 424.16 | 576.98 | 661.47 | 576.9751 | 191272.56 | 254438.2 | 244729.76
16 | 综合楼 | 010402001004 | 砌块墙 | m3 | 1.09 | 2.59 | 0 | 599.51 | 686.9 | 0 | 655.5 | 1554.77 | 2.03
17 | 综合楼 | 010402001005 | 砌块墙 | m3 | 147.47 | 148.91 | 146.88 | 599.53 | 686.9 | 599.5112 | 88409.93 | 89273.91 | 88056.21
18 | 综合楼 | 010402001006 | 砌块墙 | m3 | 33.46 | 35.46 | 30.64 | 589.41 | 661.47 | 589.4311 | 19722.31 | 20901.13 | 18060.17
19 | 综合楼 | 010402001007 | 砌块墙 | m3 | 17.53 | 18.74 | 18.31 | 591.21 | 677 | 591.1098 | 10362.08 | 11081.76 | 10823.22
20 | 综合楼 | 010401012001 | 零星砌砖 | m2 | 6.24 | 10.57 | 10.57 | 159.23 | 189.88 | 159.2308 | 993.6 | 1683.7 | 1683.07
21 | 综合楼 | 010401012003 | 零星砌砖 | m3 | 4.66 | 12.54 | 12.54 | 722.99 | 864.65 | 722.8397 | 3371.16 | 9064.41 | 9064.41
22 | 综合楼 | 010501001001 | 垫层 | m3 | 295.51 | 261.34 | 248.74 | 626.18 | 830 | 623.7785 | 185040.01 | 163210.83 | 155158.66
23 | 综合楼 | 010501005001 | 桩承台基础 | m3 | 181.51 | 233.54 | 229.6 | 687.16 | 871.16 | 687.154 | 124725.04 | 160477.65 | 157770.56
24 | 综合楼 | 010503001001 | 基础梁 | m3 | 113.08 | 114.47 | 110.3 | 679.67 | 863.84 | 679.6589 | 76855.86 | 77801.22 | 74966.38
25 | 综合楼 | 010501004001 | 满堂基础 | m3 | 411.63 | 360.95 | 343.76 | 686.38 | 871.16 | 686.376 | 282533.23 | 247750.59 | 235948.62
26 | 综合楼 | 010502001005 | 矩形柱、异性柱 | m3 | 374.97 | 389.37 | 385.52 | 767.69 | 959.74 | 767.6868 | 287859.49 | 298913.06 | 295958.62
27 | 综合楼 | 010502002001 | 构造柱 | m3 | 59.54 | 65.14 | 65.14 | 820.94 | 1006.12 | 820.9361 | 48878.52 | 53476.03 | 53475.78
28 | 综合楼 | 010505001002 | 有梁板 | m3 | 1100.15 | 1139.02 | 1085.83 | 674.8 | 855.35 | 674.7991 | 742380.21 | 768609.1 | 732717.07
29 | 综合楼 | 010505001003 | 有梁板（斜板） | m3 | 36.14 | 27.25 | 25.95 | 674.8 | 869.35 | 674.7611 | 24386.26 | 18387.39 | 17510.05
30 | 综合楼 | 010504001003 | 直形墙 | m3 | 49.41 | 22.39 | 21.29 | 699.01 | 882.44 | 698.9117 | 34535.99 | 15647.96 | 14879.83
31 | 综合楼 | 010506001002 | 直形楼梯 | m3 | 145.46 | 111.17 | 107.54 | 726.66 | 913.95 | 726.6823 | 105702.36 | 80781.2 | 78147.41
32 | 综合楼 | 010505008001 | 飘板 | m3 | 3.49 | 12.68 | 12.08 | 838.64 | 1035.77 | 838.3212 | 2923 | 10630.79 | 10126.92
33 | 综合楼 | 010507007002 | 其他构件 | m3 | 116.23 | 71.21 | 69.74 | 994.44 | 1058.32 | 994.4984 | 115587.84 | 70817.89 | 69356.32
34 | 综合楼 | 010503004002 | 圈梁 | m3 | 4.76 | 15.08 | 15.05 | 766.65 | 957.91 | 766.711 | 3650.17 | 11559.47 | 11539
35 | 综合楼 | 010503004003 | 圈梁 | m3 | 7.63 | 24.62 | 24.62 | 730.1 | 934.35 | 729.9963 | 5568.11 | 17975.06 | 17972.51
36 | 综合楼 | 010503005001 | 过梁 | m3 | 4.46 | 4.46 | 1.66 | 730.1 | 906.2 | 730.6747 | 3257.2 | 3257.2 | 1212.92
37 | 综合楼 | 010505006001 | 栏板、反檐 | m3 | 4.3 | 0.2 | 0.19 | 826.88 | 1019.22 | 837.3158 | 3557.57 | 166.7 | 159.09
38 | 综合楼 | 010401013001 | 砖散水、地坪 | m2 | 142.78 | 142.78 | 0 | 80.24 | 95.34 | 0 | 11456.35 | 11456.35 | -0.32
39 | 综合楼 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 | t | 88.84 | 100.86 | 100.86 | 5708.81 | 6995.45 | 5708.8666 | 507176.39 | 575817.64 | 575796.29
40 | 综合楼 | 010515001003 | 现浇构件钢筋 | t | 10.71 | 7.35 | 7.35 | 5708.81 | 7085.72 | 5705.7034 | 61118.52 | 41966.95 | 41936.92
41 | 综合楼 | 010515001004 | 现浇构件钢筋 | t | 44.38 | 41.66 | 41.66 | 5570.86 | 6793.55 | 5570.325 | 247212.48 | 232074.03 | 232059.74
42 | 综合楼 | 010515001005 | 现浇构件钢筋 | t | 102.11 | 110.02 | 110.02 | 5570.86 | 6884.26 | 5570.6312 | 568818.23 | 612880.85 | 612880.85
43 | 综合楼 | 010515001006 | 现浇构件钢筋 | t | 13.81 | 11.02 | 11.015 | 5507.01 | 6766.86 | 5504.5102 | 76051.81 | 60671.42 | 60632.18
44 | 综合楼 | 010515001007 | 现浇构件钢筋 | t | 64.07 | 66.42 | 66.42 | 6837.26 | 8255.91 | 6837.4658 | 438076.92 | 454162.38 | 454144.48
45 | 综合楼 | 010516003001 | 钢筋连接 | 个 | 1022 | 0 | 0 | 7.47 | 8.25 | 0 | 7634.34 | 0 | 0
46 | 综合楼 | 010516003002 | 钢筋连接 | 个 | 1509 | 0 | 0 | 9.46 | 10.44 | 0 | 14275.14 | 0 | 0
47 | 综合楼 | 010516003003 | 机械连接 | 个 | 1525 | 0 | 0 | 16.67 | 21.53 | 0 | 25421.75 | 0 | 0
48 | 综合楼 | 010607005001 | 砌块墙钢丝网加固 | m2 | 5631.67 | 4161.91 | 4161.91 | 6.91 | 16.21 | 4.943 | 38914.84 | 20575.48 | 20572.24
49 | 综合楼 | 010607005002 | 砌块墙钢丝网加固 | m2 | 781.41 | 788.4 | 784.84 | 4.58 | 11.97 | 4.6002 | 3578.85 | 3643.3 | 3610.44
50 | 综合楼 | 010603002001 | 钢柱 | t | 0.69 | 1.85 | 1.613 | 8068.1 | 9670.09 | 8033.0874 | 5534.72 | 14887.26 | 12957.37
51 | 综合楼 | 010604001001 | 钢梁 | t | 12.35 | 19.01 | 19.004 | 8895 | 9802.52 | 8895.0937 | 109890.61 | 169073.49 | 169042.36
52 | 综合楼 | 010604001002 | 钢梁 | t | 38.23 | 11.43 | 11.424 | 6839.9 | 9706.68 | 5357.2243 | 261520.16 | 61226.23 | 61200.93
53 | 综合楼 | 010602003001 | 钢桁架 | t | 49.33 | 45.65 | 45.645 | 10367.99 | 11465.39 | 10366.5363 | 511438.43 | 473276.97 | 473180.55
54 | 综合楼 | 010602001001 | 钢屋架 | t | 23.92 | 41.4 | 41.4 | 7068.28 | 9954.19 | 7319.3101 | 169081.74 | 303046.21 | 303019.44
55 | 综合楼 | 010602001002 | 钢屋架 | t | 9.51 | 10.26 | 10.26 | 9123.38 | 10054.19 | 9119.1121 | 86719.55 | 93584.9 | 93562.09
56 | 综合楼 | 010606007001 | 钢马道 | t | 5.92 | 9.02 | 9.02 | 7232.27 | 10133.72 | 7424.6031 | 42788.28 | 67004.25 | 66969.92
57 | 综合楼 | 010516002001 | 预埋铁件 | t | 2.11 | 2.12 | 2.12 | 9040.46 | 10467.11 | 9051.9717 | 19099.78 | 19208.27 | 19190.18
58 | 综合楼 | 010605001001 | 钢板楼板 | m2 | 1681.88 | 1695 | 1685.68 | 133.37 | 156.01 | 133.37 | 224312.34 | 226062.15 | 224819.15
59 | 综合楼 | 010606013001 | 零星钢构件 | 套 | 5586 | 6828 | 6828 | 3.34 | 5.64 | 3.5219 | 18657.24 | 24049.32 | 24047.52
60 | 综合楼 | 011405001004 | 金属面油漆 | m2 | 1681.88 | 1695 | 1685.68 | 32.5 | 42.71 | 32.5009 | 54661.1 | 55092.44 | 54786.04
61 | 综合楼 | 011405001002 | 金属面油漆 | m2 | 14.99 | 25.23 | 25.23 | 311.94 | 214.23 | 285.3234 | 4675.98 | 7198.75 | 7198.71
62 | 综合楼 | 011405001003 | 金属面油漆 | m2 | 3436.94 | 2873.67 | 2873.67 | 116.14 | 114.29 | 116.14 | 399166.21 | 333748.03 | 333748.03
63 | 综合楼 | 011303001001 | 采光窗 | m2 | 36.82 | 37.24 | 37.24 | 812.19 | 537.81 | 810.0054 | 29904.84 | 30166.21 | 30164.6
64 | 综合楼 | 010802003001 | 钢质防火门 | m2 | 2.3 | 3.85 | 3.85 | 569.81 | 650.54 | 569.8104 | 1310.56 | 2193.77 | 2193.77
65 | 综合楼 | 010802003002 | 钢质防火门 | m2 | 7.25 | 11.15 | 11.15 | 547.91 | 602.37 | 547.6646 | 3969.61 | 6106.46 | 6106.46
66 | 综合楼 | 010802003003 | 钢质防火门 | m2 | 9.6 | 17.6 | 17.6 | 585.85 | 565.65 | 585.85 | 5624.16 | 10310.96 | 10310.96
67 | 综合楼 | 010802003004 | 钢质防火门 | m2 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 585.83 | 686.35 | 585.8299 | 9607.61 | 9607.61 | 9607.61
68 | 综合楼 | 010802003005 | 钢质防火门 | m2 | 38.87 | 52.67 | 52.67 | 514.69 | 636.8 | 514.69 | 20006 | 27108.72 | 27108.72
69 | 综合楼 | 010802003006 | 钢质防火门 | m2 | 8.28 | 8.28 | 8.28 | 554.23 | 636.94 | 554.2295 | 4589.02 | 4589.02 | 4589.02
70 | 综合楼 | 010802001001 | 金属(塑钢)门 | m2 | 33.81 | 33.81 | 33.81 | 767.13 | 592.75 | 767.1301 | 25936.67 | 25936.67 | 25936.67
71 | 综合楼 | 010802001002 | 金属(塑钢)门 | m2 | 77.74 | 77.74 | 67.39 | 818.97 | 638.31 | 832.0108 | 63666.73 | 63666.73 | 56069.21
72 | 综合楼 | 010802001003 | 金属(塑钢)门 | m2 | 8.28 | 13.32 | 8.28 | 880.74 | 636.94 | 880.7403 | 7292.53 | 10984.23 | 7292.53
73 | 综合楼 | 010802001004 | 金属(塑钢)门 | m2 | 95.98 | 95.98 | 95.66 | 735.1 | 686.26 | 735.1 | 70554.9 | 70554.9 | 70319.67
74 | 综合楼 | 010807006001 | 配餐间售卖窗 | m2 | 42.28 | 43.08 | 43.08 | 543 | 450 | 542.5265 | 22958.04 | 23372.04 | 23372.04
75 | 综合楼 | 010807001001 | 金属(塑钢、断桥)窗 | m2 | 673.01 | 673.25 | 673.25 | 803.79 | 591.27 | 803.7459 | 540958.71 | 541121.9 | 541121.9
76 | 综合楼 | 010807001002 | 金属(塑钢、断桥)窗 | m2 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 582 | 428.75 | 582 | 558.72 | 558.72 | 558.72
77 | 综合楼 | 010807001003 | 金属(塑钢、断桥)窗 | m2 | 101.88 | 101.88 | 91.82 | 565.96 | 604.01 | 565.9599 | 57660 | 57660 | 51966.44
78 | 综合楼 | 010807001004 | 金属(塑钢、断桥)窗 | m2 | 5.07 | 5.85 | 5.85 | 657.93 | 574.3 | 657.9299 | 3335.71 | 3848.89 | 3848.89
79 | 综合楼 | 010807001005 | 金属(塑钢、断桥)窗 | m2 | 48.24 | 79.29 | 55.17 | 568.25 | 523.72 | 568.25 | 27412.38 | 45053.7 | 31350.35
80 | 综合楼 | 010807003001 | 金属百叶窗 | m2 | 13.44 | 36.73 | 15.63 | 301.24 | 401 | 302.1849 | 4047.16 | 11238.7 | 4723.15
81 | 综合楼 | 010807003004 | 金属百叶窗 | m2 | 21 | 21 | 21 | 301.24 | 428.94 | 301.24 | 6326.04 | 6326.04 | 6326.04
82 | 综合楼 | 010807005001 | 封窗铁丝网 | m2 | 324.72 | 324.72 | 324.72 | 200 | 227.64 | 200 | 64944 | 64944 | 64944
83 | 综合楼 | 010808004001 | 金属门窗套 | m2 | 12.97 | 12.97 | 12.97 | 583.16 | 890.22 | 583.1604 | 7563.59 | 7563.59 | 7563.59
84 | 综合楼 | 010808005001 | 石材门窗套 | m2 | 4.49 | 4.49 | 4.49 | 1295.22 | 410.19 | 1295.2205 | 5815.54 | 5815.54 | 5815.54
85 | 综合楼 | 010903002002 | 墙面涂膜防水（墙4） | m2 | 1624.08 | 1764.22 | 1764.22 | 52.26 | 81.35 | 53.083 | 84874.62 | 93650.01 | 93650.01
86 | 综合楼 | 010904002001 | 楼(地)面涂膜防水（沉池） | m2 | 108.07 | 108.07 | 10.44 | 63.95 | 70.44 | 63.9636 | 6911.22 | 6911.22 | 667.78
87 | 综合楼 | 010904002002 | 楼(地)面涂膜防水（卫生间） | m2 | 78.15 | 0 | 78.42 | 42.91 | 46.07 | 42.9086 | 3353.3 | 0 | 3364.89
88 | 综合楼 | 010903002003 | 墙面涂膜防水（墙4） | m2 | 1624.08 | 0 | 0 | 52.26 | 80.23 | 0 | 84874.62 | -15425.3 | -15428.56
89 | 综合楼 | 011102003001 | 块料楼地面（屋1） | m2 | 1372.8 | 2337.08 | 2337.08 | 117.09 | 116.28 | 117.0898 | 160741.15 | 273648.33 | 273648.33
90 | 综合楼 | 010902003002 | 屋面刚性层（屋1） | m2 | 1943.37 | 2337.08 | 2337.08 | 59.04 | 56.42 | 59.0399 | 114736.56 | 137981.02 | 137981.02
91 | 综合楼 | 010902001004 | 屋面卷材防水（屋1、屋3、屋4） | m2 | 2533.72 | 2890.84 | 2890.84 | 38.75 | 31.86 | 38.4894 | 98181.75 | 111266.07 | 111266.63
92 | 综合楼 | 010902003003 | 屋面刚性层（屋1） | m2 | 1943.37 | 2459.24 | 2459.24 | 37.14 | 55.93 | 38.3797 | 72176.76 | 94386.21 | 94384.96
93 | 综合楼 | 010902002001 | 屋面涂膜防水（屋1、屋3、屋4） | m2 | 2449.13 | 2890.84 | 2890.84 | 33.79 | 31.82 | 33.79 | 82756.1 | 97681.39 | 97681.48
94 | 综合楼 | 010902003004 | 屋面刚性层（屋3） | m2 | 303.77 | 303.77 | 23.7 | 28.13 | 21.75 | 65 | 8545.05 | 8545.05 | 1540.5
95 | 综合楼 | 010902003005 | 屋面刚性层（屋3） | m2 | 303.77 | 303.77 | 23.7 | 28.16 | 21.75 | 65.3844 | 8554.16 | 8554.16 | 1549.61
96 | 综合楼 | 010902003006 | 屋面刚性层（屋4） | m2 | 242.44 | 253.07 | 229.37 | 21.35 | 22.51 | 21.35 | 5176.09 | 5402.99 | 4897.05
97 | 综合楼 | 010901001001 | 瓦屋面（屋4、屋5） | m2 | 242.44 | 242.44 | 229.37 | 240.86 | 182.42 | 242.631 | 58394.1 | 58394.1 | 55652.28
98 | 综合楼 | 011001003002 | 保温隔热墙面 | m2 | 1536.73 | 1143.98 | 798.76 | 95.23 | 75.67 | 102.8146 | 146342.32 | 112165.59 | 82124.17
99 | 综合楼 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 | m2 | 2348.5 | 1907.81 | 1907.81 | 31.26 | 31.36 | 31.26 | 73414.19 | 59638.07 | 59638.22
100 | 综合楼 | 011003001002 | 隔离层（屋1、屋2、屋3、屋4） | m2 | 2449.13 | 2706.13 | 2706.13 | 4.06 | 7.24 | 4.2034 | 9943.47 | 11375.75 | 11374.96
101 | 综合楼 | 011001001001 | 保温隔热屋面（屋4） | m2 | 242.44 | 229.37 | 229.37 | 30.02 | 49.93 | 29.5401 | 7278.05 | 6775.61 | 6775.61
102 | 综合楼 | 011101001001 | 水泥砂浆楼地面（地1） | m2 | 15.72 | 69.78 | 69.78 | 64.92 | 48.18 | 57.5512 | 1020.46 | 4016.02 | 4015.92
103 | 综合楼 | 011101001002 | 水泥砂浆楼地面（地1）（水电井） | m2 | 13.26 | 17.16 | 17.16 | 29.28 | 24.37 | 28.9948 | 388.25 | 497.55 | 497.55
104 | 综合楼 | 011102003002 | 块料楼地面（地2） | m2 | 609.25 | 727.13 | 727.13 | 112.13 | 74.24 | 107.7931 | 68315.75 | 78379.57 | 78379.57
105 | 综合楼 | 011103002001 | 橡胶板卷材楼地面（地4） | m2 | 312.05 | 313.35 | 313.35 | 142.46 | 223.87 | 142.5848 | 44454.93 | 44679.33 | 44678.96
106 | 综合楼 | 010507004001 | 台阶 | m3 | 29.84 | 31.74 | 31.71 | 652.85 | 856.45 | 653.2693 | 19482.35 | 20731.91 | 20715.17
107 | 综合楼 | 011104002001 | 竹、木(复合)地板（地7） | m2 | 91.8 | 114.81 | 107.87 | 296.71 | 528 | 313.0556 | 27237.98 | 36588.46 | 33769.31
108 | 综合楼 | 011104002002 | 运动木地板 | m2 | 1026.02 | 1025.87 | 1025.87 | 296.71 | 530.46 | 296.6927 | 304430.39 | 304368.12 | 304368.12
109 | 综合楼 | 011102003003 | 块料楼地面（地8） | m2 | 1293.78 | 1285.93 | 1283.96 | 167.91 | 181.82 | 167.9096 | 217238.1 | 215920.94 | 215589.22
110 | 综合楼 | 011102003004 | 块料楼地面 | m2 | 2.32 | 2.32 | 0.42 | 220.22 | 249.18 | 220.2143 | 510.91 | 510.91 | 92.49
111 | 综合楼 | 011102003005 | 块料楼地面 | m2 | 23.76 | 23.47 | 23.47 | 139.46 | 162.88 | 139.435 | 3313.47 | 3272.54 | 3272.54
112 | 综合楼 | 011102003006 | 块料楼地面（地10） | m2 | 860.32 | 762.89 | 762.56 | 129.21 | 90.73 | 132.3989 | 111162.35 | 100996.22 | 100962.07
113 | 综合楼 | 011106002001 | 块料楼梯面层（地10） | m2 | 163.06 | 60.62 | 60.62 | 256.98 | 212.4 | 278.4753 | 41903.16 | 16882.14 | 16881.17
114 | 综合楼 | 011105003001 | 块料踢脚线 | m2 | 14.69 | 27.2 | 27.2 | 103.72 | 127.05 | 103.7221 | 1524.06 | 2821.24 | 2821.24
115 | 综合楼 | 011105003002 | 块料踢脚线 | m2 | 2.86 | 8.83 | 8.82 | 98.75 | 116.9 | 98.7959 | 282.83 | 871.49 | 871.38
116 | 综合楼 | 011105006001 | 金属踢脚线 | m2 | 19.35 | 29.34 | 29.31 | 392.29 | 287.46 | 371.3333 | 7591.2 | 10893.26 | 10883.78
117 | 综合楼 | 011105006002 | 金属踢脚线 | m2 | 3.14 | 16 | 16 | 392.29 | 333.66 | 385.2956 | 1230.61 | 6164.73 | 6164.73
118 | 综合楼 | 011105005001 | 木质踢脚线 | m2 | 9.96 | 9.96 | 2.51 | 271.88 | 392.16 | 182.8645 | 2707.92 | 2707.92 | 458.99
119 | 综合楼 | 011204003001 | 块料墙面(外墙2) | m2 | 2787.83 | 3039.21 | 3037.23 | 188.2 | 140.67 | 186.0297 | 524669.61 | 565335.38 | 565015.05
120 | 综合楼 | 011407001002 | 墙面喷刷涂料(外墙1) | m2 | 858.46 | 1044.02 | 1044.02 | 133.2 | 98.47 | 129.6527 | 114347.24 | 135360.23 | 135360.05
121 | 综合楼 | 011407001003 | 柱面喷刷涂料(外墙1) | m2 | 380.82 | 431.67 | 431.67 | 133.2 | 105.64 | 131.8206 | 50725.22 | 56903.22 | 56902.99
122 | 综合楼 | 011201001001 | 墙面一般抹灰（墙1、墙5） | m2 | 680.54 | 797.9 | 797.83 | 30.33 | 31.52 | 30.3298 | 20640.63 | 24200.2 | 24198.04
123 | 综合楼 | 011201001002 | 墙面一般抹灰（墙3、4） | m2 | 5055.46 | 5055.46 | 4356.84 | 22.12 | 25.5 | 22.12 | 111826.78 | 111826.78 | 96373.31
124 | 综合楼 | 011204003002 | 块料墙面（墙4） | m2 | 1624.08 | 2173.41 | 2168.63 | 148.21 | 117.46 | 144.9133 | 240705.46 | 314907.73 | 314263.27
125 | 综合楼 | 011406001001 | 墙面喷刷涂料(墙3） | m2 | 3431.38 | 3431.38 | 2835.29 | 36.95 | 50.6 | 36.5295 | 126789.35 | 126789.35 | 103571.64
126 | 综合楼 | 011406001002 | 墙面喷刷涂料(墙5） | m2 | 312.9 | 437.02 | 437.02 | 17.13 | 18.67 | 17.1299 | 5359.91 | 7486.18 | 7486.09
127 | 综合楼 | 011204003005 | 块料墙面（墙8） | m2 | 977.19 | 977.19 | 575.21 | 162.51 | 147.48 | 162.51 | 158803.15 | 158803.15 | 93477.38
128 | 综合楼 | 011205001001 | 石材柱面 | m2 | 186.44 | 186.44 | 98.24 | 682.21 | 453.37 | 826.6033 | 127191.23 | 127191.23 | 81205.51
129 | 综合楼 | 011502001001 | 金属装饰线 | m | 379.9 | 404.6 | 404.6 | 217.73 | 207.95 | 217.73 | 82715.63 | 88093.56 | 88093.56
130 | 综合楼 | 011208001001 | 柱(梁)面装饰 | m2 | 791.39 | 791.39 | 791.39 | 588.26 | 621.97 | 588.26 | 465543.08 | 465543.08 | 465543.08
131 | 综合楼 | 011207001001 | 墙面装饰板 | m2 | 683.02 | 950.67 | 896.68 | 604.05 | 569.7 | 604.05 | 412578.23 | 574252.15 | 541639.55
132 | 综合楼 | 011207001002 | 墙面装饰板 | m2 | 8.19 | 18.98 | 0 | 95.98 | 97.03 | 0 | 786.08 | 1822.11 | 0
133 | 综合楼 | 011207001003 | 墙面装饰板 | m2 | 18.65 | 18.98 | 18.98 | 585.51 | 329.74 | 581.9231 | 10919.76 | 11046.53 | 11044.9
134 | 综合楼 | 011207001004 | 墙面装饰板 | m2 | 132.14 | 132.14 | 104.64 | 249.83 | 239.51 | 249.8301 | 33012.54 | 33012.54 | 26142.22
135 | 综合楼 | 011207001005 | 墙面装饰板 | m2 | 252.81 | 252.81 | 45.48 | 295.33 | 275.9 | 295.33 | 74662.38 | 74662.38 | 13431.61
136 | 综合楼 | 011207001011 | 墙面装饰板 | m2 | 52 | 52.75 | 52.41 | 295.33 | 272.31 | 295.3301 | 15357.16 | 15579.72 | 15478.25
137 | 综合楼 | 011207001006 | 墙面装饰板 | m2 | 216.53 | 462.7 | 462.7 | 283.46 | 510.23 | 341.6055 | 61377.59 | 158063.22 | 158060.86
138 | 综合楼 | 011207001007 | 墙面装饰板 | m2 | 48.48 | 52.41 | 52.41 | 696.19 | 632.95 | 696.1702 | 33750.25 | 36487.87 | 36486.28
139 | 综合楼 | 011207001008 | 墙面装饰板 | m2 | 83.45 | 103 | 102.89 | 823.85 | 632.95 | 805.7193 | 68750.28 | 82981.16 | 82900.46
140 | 综合楼 | 011207001009 | 墙面装饰板 | m2 | 9.19 | 9.31 | 9.31 | 442.56 | 211.74 | 439.7755 | 4065.09 | 4095.77 | 4094.31
141 | 综合楼 | 011207001010 | 墙面装饰板 | m2 | 42.33 | 137.8 | 137.8 | 423.33 | 160.16 | 257.6523 | 17920.83 | 35504.91 | 35504.49
142 | 综合楼 | 010809004001 | 石材窗台板 | m2 | 25.43 | 29.82 | 29.82 | 430.56 | 300.56 | 418.0496 | 10949.14 | 12466.24 | 12466.24
143 | 综合楼 | 011502002001 | 墙面装饰线 | m | 56.07 | 336.58 | 336.57 | 103.69 | 30.94 | 46.9266 | 5813.9 | 15794.6 | 15794.09
144 | 综合楼 | 011210001001 | 轻钢龙骨隔墙 | m2 | 80.95 | 89.22 | 89.22 | 730.81 | 456.55 | 711.6949 | 59155.42 | 63497.8 | 63497.42
145 | 综合楼 | 011507003001 | 灯箱 | m2 | 17.63 | 20.27 | 20.27 | 699.57 | 258.08 | 647.0424 | 12332.02 | 13116.92 | 13115.55
146 | 综合楼 | 011407002001 | 天棚喷刷涂料（顶1） | m2 | 3212.05 | 3212.05 | 3011.43 | 39.44 | 48.24 | 39.44 | 126683.18 | 126683.18 | 118770.73
147 | 综合楼 | 011406001006 | 抹灰面油漆（顶2） | m2 | 16.56 | 17.45 | 16.56 | 19.62 | 17.11 | 19.6178 | 324.87 | 342.27 | 324.87
148 | 综合楼 | 011302001001 | 吊顶天棚（室外） | m2 | 631.61 | 631.61 | 545.95 | 665.34 | 645.25 | 665.34 | 420235.4 | 420235.4 | 363242.38
149 | 综合楼 | 011406001007 | 抹灰面油漆（顶5） | m2 | 1449.08 | 1624.99 | 1623.18 | 19.62 | 21.48 | 19.62 | 28430.92 | 31882.38 | 31846.76
150 | 综合楼 | 011302001002 | 吊顶天棚 | m2 | 485.21 | 485.43 | 485.24 | 685.63 | 780.55 | 685.63 | 332674.53 | 332824.75 | 332695.1
151 | 综合楼 | 011302001003 | 吊顶天棚 | m2 | 116.4 | 231.88 | 217.67 | 170.61 | 176.34 | 170.6121 | 19859.46 | 39561.59 | 37137.13
152 | 综合楼 | 011302001004 | 吊顶天棚 | m2 | 194.8 | 197.41 | 197.41 | 167.7 | 195.42 | 167.7 | 32668.71 | 33105.66 | 33105.66
153 | 综合楼 | 011302002001 | 格栅吊顶 | m2 | 81.71 | 130.25 | 130.25 | 203.6 | 199.66 | 203.5976 | 16635.85 | 26519.65 | 26518.59
154 | 综合楼 | 011302001005 | 吊顶天棚 | m2 | 219.24 | 251.13 | 251.13 | 606.4 | 699.74 | 606.4 | 132947.14 | 152287.78 | 152285.24
155 | 综合楼 | 010507001001 | 室外坡道 | m2 | 62.43 | 52.5 | 52.5 | 373.22 | 441.35 | 373.1922 | 23300.12 | 19592.59 | 19592.59
156 | 综合楼 | 010507003002 | 排水沟 | m | 179.57 | 276.55 | 276.55 | 27.17 | 10.82 | 22.0045 | 4878.92 | 6085.65 | 6085.35
157 | 综合楼 | 010507003004 | 截水沟 | m | 63.9 | 62.83 | 62.83 | 252.01 | 247.5 | 252.01 | 16103.44 | 15834.75 | 15833.79
158 | 综合楼 | 011503001008 | 金属扶手、栏杆、栏板 | m | 31.73 | 31.8 | 31.8 | 508.12 | 816.95 | 508.378 | 16122.65 | 16166.42 | 16166.42
159 | 综合楼 | 011503001009 | 金属扶手、栏杆、栏板 | m | 3.8 | 3.8 | 0 | 486.8 | 721.68 | 0 | 1849.84 | 1849.84 | -261.14
160 | 综合楼 | 011503001010 | 金属扶手、栏杆、栏板 | m | 4.2 | 4.2 | 0 | 478.8 | 680.89 | 0 | 2010.96 | 2010.96 | -190.34
161 | 综合楼 | 011503001011 | 金属扶手、栏杆、栏板 | m | 16.8 | 28.1 | 28.1 | 462.8 | 640.1 | 474.832 | 7775.04 | 13342.91 | 13342.78
162 | 综合楼 | 011503001006 | 金属扶手、栏杆、栏板 | m | 43.05 | 43.05 | 15.32 | 508.12 | 816.95 | 289.5744 | 21874.57 | 21874.57 | 4436.28
163 | 综合楼 | 011503001007 | 金属扶手、栏杆、栏板 | m | 47.9 | 66.59 | 26.59 | 497.52 | 752.19 | 432.2117 | 23831.21 | 34650.51 | 11492.51
164 | 综合楼 | 011503005001 | 金属靠墙扶手 | m | 6.7 | 6.7 | 0 | 468.51 | 272 | 0 | 3139.02 | 3139.02 | 1043.26
165 | 综合楼 | 011503005002 | 金属靠墙扶手 | m | 29.84 | 29.84 | 45.16 | 473.06 | 331.37 | 441.857 | 14116.11 | 14116.11 | 19954.26
166 | 综合楼 | 011210005001 | 成品隔断 | m2 | 95.29 | 95.29 | 95.29 | 205.48 | 308.59 | 205.4782 | 19580.02 | 19580.02 | 19580.02
167 | 综合楼 | 011505001001 | 洗漱台 | m2 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 801.02 | 638.84 | 801.0205 | 5847.45 | 5847.45 | 5847.45
168 | 综合楼 | 011505010002 | 镜面玻璃 | m2 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 328.86 | 295.82 | 328.8603 | 2400.68 | 2400.68 | 2400.68
169 | 综合楼 | 011502001002 | 金属装饰线 | m | 49.01 | 641.79 | 641.17 | 69.83 | 26.86 | 33.8665 | 3422.37 | 21732.74 | 21714.19
170 | 综合楼 | 011508004001 | 金属字 | 个 | 3 | 3 | 3 | 1112.92 | 900 | 1112.92 | 3338.76 | 3338.76 | 3338.76
171 | 综合楼 | 011508004002 | 金属字 | 个 | 1 | 1 | 1 | 2574.58 | 2035.4 | 2574.58 | 2574.58 | 2574.58 | 2574.58
172 | 综合楼 | 01B001 | 白蚁防治 | m2 | 4762.46 | 5122.46 | 4994.97 | 2 | 3 | 2.0144 | 9524.92 | 10356.26 | 10062.02
173 | 综合楼 | 01B001 | 绿色施工安全防护措施费 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 529002.35 | 529002.35 | 504511.6
174 | 综合楼 | 粤011701008002 | 综合钢脚手架 | m2 | 3288.12 | 9179.96 | 3345.74 | 65.35 | 69.55 | 65.35 | 214878.64 | 599910.39 | 218644.11
175 | 综合楼 | MBZC001 | 模板的支架 | t | 14.42 | 14.42 | 14.42 | 6313.66 | 6000 | 6312.3024 | 91023.4 | 91023.4 | 91023.4
176 | 综合楼 | 粤011701011003 | 里脚手架 | m2 | 1596.93 | 1593.65 | 1593.65 | 19.66 | 21.74 | 19.66 | 31395.64 | 31331.23 | 31331.16
177 | 综合楼 | 粤011701011004 | 里脚手架 | m2 | 54.83 | 54.35 | 54.35 | 24.63 | 27.23 | 24.6278 | 1350.34 | 1338.64 | 1338.52
178 | 综合楼 | 粤011701011005 | 里脚手架 | m2 | 593.08 | 519.33 | 519.33 | 49.49 | 54.67 | 49.4895 | 29351.53 | 25701.39 | 25701.39
179 | 综合楼 | 粤011701010002 | 满堂脚手架 | m2 | 3466.65 | 3154.87 | 3018.44 | 12.36 | 13.43 | 12.36 | 42847.84 | 38994.15 | 37307.96
180 | 综合楼 | 粤011701010003 | 满堂脚手架 | m2 | 109.65 | 110.5 | 107.63 | 12.36 | 13.43 | 12.3599 | 1355.27 | 1365.72 | 1330.3
181 | 综合楼 | 粤011701010004 | 满堂脚手架 | m2 | 1186.16 | 1142.45 | 1142.45 | 36.49 | 39.96 | 36.49 | 43282.98 | 41688 | 41688
182 | 综合楼 | 粤011701010005 | 满堂脚手架 | m2 | 315.5 | 313.22 | 313.22 | 48.55 | 39.96 | 48.5688 | 15317.73 | 15212.72 | 15212.72
183 | 综合楼 | 粤011701010006 | 满堂脚手架 | m2 | 222 | 226.2 | 226.2 | 52.57 | 39.96 | 52.4471 | 11670.54 | 11863.55 | 11863.53
184 | 综合楼 | 011702001001 | 基础 | m2 | 199.69 | 297.75 | 286.29 | 31.42 | 34.37 | 31.4202 | 6274.33 | 9355.29 | 8995.3
185 | 综合楼 | 011702002011 | 矩形柱 | m2 | 101.01 | 4.28 | 4.08 | 66.62 | 71.22 | 66.6544 | 6729.43 | 285.4 | 271.95
186 | 综合楼 | 011702002012 | 矩形柱 | m2 | 289.41 | 395.28 | 376.15 | 70.72 | 75.53 | 70.7194 | 20466.86 | 27954.14 | 26601.11
187 | 综合楼 | 011702002013 | 矩形柱 | m2 | 52.16 | 31.12 | 31.12 | 74.82 | 79.85 | 74.8201 | 3902.61 | 2328.56 | 2328.4
188 | 综合楼 | 011702002014 | 矩形柱 | m2 | 64.8 | 80.36 | 76.53 | 100.9 | 108.33 | 100.9 | 6538.32 | 8108.18 | 7721.88
189 | 综合楼 | 011702002015 | 矩形柱 | m2 | 18.42 | 0 | 0 | 53.08 | 57.93 | 0 | 977.8 | 0 | 0
190 | 综合楼 | 011702002016 | 矩形柱 | m2 | 43.68 | 0 | 0 | 57.18 | 62.24 | 0 | 2497.62 | 0 | 0
191 | 综合楼 | 011702002017 | 矩形柱 | m2 | 72.8 | 0 | 423.59 | 61.28 | 66.56 | 61.28 | 4461.18 | 0 | 25957.59
192 | 综合楼 | 011702002018 | 矩形柱 | m2 | 23.36 | 21.63 | 21.63 | 58.27 | 63.57 | 58.2584 | 1360.94 | 1260.31 | 1260.13
193 | 综合楼 | 011702002019 | 矩形柱 | m2 | 722.53 | 224.97 | 219.24 | 62.37 | 67.88 | 62.3712 | 45064.47 | 14031.23 | 13674.27
194 | 综合楼 | 011702002020 | 矩形柱 | m2 | 230.4 | 868.28 | 403.09 | 102.3 | 100.46 | 102.3 | 23569.92 | 88825.3 | 41236.11
195 | 综合楼 | 011702002021 | 矩形柱 | m2 | 105.49 | 0 | 0 | 106.73 | 109.38 | 0 | 11258.74 | 0 | -0.21
196 | 综合楼 | 011702002022 | 矩形柱 | m2 | 119.71 | 0 | 0 | 111.16 | 113.85 | 0 | 13307.02 | 0 | 0
197 | 综合楼 | 011702003001 | 构造柱 | m2 | 106.68 | 323.15 | 323.15 | 66.62 | 78.81 | 66.62 | 7107.3 | 21528.25 | 21528.25
198 | 综合楼 | 011702003003 | 构造柱 | m2 | 708.62 | 560.48 | 560.48 | 70.72 | 83.12 | 70.7204 | 50113.95 | 39637.36 | 39637.36
199 | 综合楼 | 011702004005 | 异形柱 | m2 | 120.09 | 11.16 | 11.16 | 78.64 | 128.71 | 0 | 9443.85 | -1348.18 | -1348.93
200 | 综合楼 | 011702004006 | 异形柱 | m2 | 13.17 | 89.83 | 86.48 | 82.74 | 133.03 | 99.4044 | 1089.55 | 8939.73 | 8596.49
201 | 综合楼 | 011702004007 | 异形柱 | m2 | 24.96 | 0 | 0 | 131.77 | 172.21 | 0 | 3288.56 | -19.73 | -20.14
202 | 综合楼 | 011702004008 | 异形柱 | m2 | 49.91 | 0 | 0 | 136.2 | 176.67 | 0 | 6798.23 | 0 | 0
203 | 综合楼 | 011702004009 | 异形柱 | m2 | 49.91 | 11.53 | 50.65 | 140.63 | 90.57 | 140.1072 | 7019.35 | 3021.68 | 7096.43
204 | 综合楼 | 011702004010 | 异形柱 | m2 | 325.5 | 490.53 | 429.35 | 149.49 | 190.06 | 149.4916 | 48659.67 | 73329.81 | 64184.21
205 | 综合楼 | 011702011014 | 直形墙 | m2 | 271.46 | 302.14 | 288.35 | 43.27 | 45.5 | 43.27 | 11746.07 | 13073.56 | 12476.9
206 | 综合楼 | 011702011011 | 直形墙 | m2 | 36.56 | 192.98 | 183.12 | 45.51 | 45.5 | 45.5097 | 1663.78 | 8782.64 | 8333.73
207 | 综合楼 | 011702011012 | 直形墙 | m2 | 6.26 | 0 | 0 | 52.24 | 45.5 | 0 | 327.13 | 0 | 0
208 | 综合楼 | 011702011013 | 直形墙 | m2 | 184.81 | 0 | 0 | 84.7 | 84.13 | 0 | 15653.07 | 0 | -0.34
209 | 综合楼 | 011702014001 | 有梁板 | m2 | 137.31 | 27.34 | 79.4 | 59.25 | 63.21 | 59.2528 | 8135.84 | 1619.79 | 4704.67
210 | 综合楼 | 011702014002 | 有梁板 | m2 | 2425.67 | 2800.8 | 2816.22 | 67.34 | 71.47 | 67.3401 | 163344.85 | 188605.61 | 189644.49
211 | 综合楼 | 011702014003 | 有梁板 | m2 | 107.85 | 101.46 | 96.63 | 75.42 | 79.73 | 75.4201 | 8134.05 | 7652.23 | 7287.84
212 | 综合楼 | 011702014004 | 有梁板 | m2 | 29.53 | 0 | 0 | 142.61 | 136.94 | 0 | 4211.27 | 0 | 0
213 | 综合楼 | 011702014005 | 有梁板 | m2 | 95.67 | 0 | 0 | 192.07 | 179.5 | 0 | 18375.34 | 0 | 0
214 | 综合楼 | 011702014010 | 有梁板（斜板） | m2 | 137.73 | 207.7 | 0 | 101.92 | 111.72 | 0 | 14037.38 | 21168.65 | -0.06
215 | 综合楼 | 011702006009 | 矩形梁（斜梁） | m2 | 136.19 | 82.72 | 56.79 | 77.07 | 84.99 | 77.0666 | 10495.97 | 6374.91 | 4376.61
216 | 综合楼 | 011702006010 | 矩形梁（斜梁） | m2 | 1.59 | 0 | 0 | 85.41 | 93.74 | 0 | 135.72 | 0 | -0.08
217 | 综合楼 | 011702006011 | 矩形梁（斜梁） | m2 | 38.08 | 25.4 | 24.19 | 93.75 | 93.74 | 93.7338 | 3569.61 | 2381.64 | 2267.42
218 | 综合楼 | 011702006012 | 矩形梁（斜梁） | m2 | 4.76 | 0 | 0 | 102.09 | 111.25 | 0 | 485.66 | 0 | -0.29
219 | 综合楼 | 011702006013 | 矩形梁 | m2 | 3.64 | 274.75 | 288.5 | 61.79 | 65.84 | 61.79 | 224.92 | 16976.97 | 17826.42
220 | 综合楼 | 011702006014 | 矩形梁 | m2 | 1379.94 | 1057.1 | 1006.77 | 77.07 | 73.21 | 77.0697 | 106351.71 | 81471.08 | 77591.5
221 | 综合楼 | 011702006015 | 矩形梁 | m2 | 69.63 | 1113.39 | 1060.38 | 85.41 | 80.59 | 85.41 | 5947.1 | 95094.97 | 90567.06
222 | 综合楼 | 011702006016 | 矩形梁 | m2 | 7.49 | 293.37 | 279.4 | 142.8 | 126.98 | 142.8 | 1069.57 | 41893.24 | 39898.32
223 | 综合楼 | 011702006017 | 矩形梁 | m2 | 83.04 | 100.34 | 95.56 | 171.41 | 150.05 | 171.41 | 14233.89 | 17198.94 | 16379.94
224 | 综合楼 | 011702006018 | 矩形梁 | m2 | 38.11 | 0 | 0 | 67.9 | 72.21 | 0 | 2587.72 | 0 | 0
225 | 综合楼 | 011702006019 | 矩形梁 | m2 | 1354.79 | 622.07 | 592.45 | 75.32 | 79.58 | 75.3203 | 102042.97 | 46854.37 | 44623.52
226 | 综合楼 | 011702006020 | 矩形梁 | m2 | 218.76 | 788.4 | 750.85 | 82.74 | 86.96 | 82.7396 | 18099.87 | 65231.93 | 62125
227 | 综合楼 | 011702006021 | 矩形梁 | m2 | 122.08 | 0 | 0 | 155.36 | 141.13 | 0 | 18966.35 | 0 | 0
228 | 综合楼 | 011702006022 | 矩形梁 | m2 | 94.98 | 0 | 0 | 164.9 | 148.82 | 0 | 15662.2 | 0 | 0
229 | 综合楼 | 011702006023 | 矩形梁 | m2 | 99.22 | 0 | 0 | 174.44 | 156.51 | 0 | 17307.94 | 0 | 0
230 | 综合楼 | 011702030001 | 后浇带（梁） | m2 | 0.64 | 37.77 | 34.33 | 61.79 | 72.21 | 61.7903 | 39.55 | 2333.74 | 2121.26
231 | 综合楼 | 011702030002 | 后浇带（板） | m2 | 49.6 | 100.4 | 46.02 | 59.25 | 63.21 | 59.2501 | 2938.8 | 5948.57 | 2726.69
232 | 综合楼 | 011702030003 | 后浇带(墙) | m2 | 29.62 | 29.4 | 0 | 43.27 | 45.5 | 0 | 1281.48 | 1272.14 | -0.18
233 | 综合楼 | 011702023001 | 雨篷、悬挑板、阳台板 | m2 | 33.74 | 125.57 | 119.55 | 69.35 | 74.27 | 69.35 | 2339.87 | 8708.14 | 8290.79
234 | 综合楼 | 011702021001 | 栏板、反檐 | m2 | 15.96 | 933.23 | 896.79 | 64.39 | 69.66 | 64.39 | 1027.66 | 60090.92 | 57744.3
235 | 综合楼 | 011702022001 | 天沟、檐沟 | m2 | 1274.33 | 736.6 | 701.95 | 62.33 | 66.94 | 62.3302 | 79429.11 | 45912.24 | 43752.66
236 | 综合楼 | 011702008001 | 圈梁、压顶、过梁 | m2 | 208.37 | 448.94 | 437.89 | 48.71 | 69.5 | 51.2209 | 10149.8 | 23019.9 | 22429.12
237 | 综合楼 | 011702024002 | 楼梯 | m2 | 376.43 | 502.95 | 487.65 | 174.23 | 190.32 | 174.23 | 65585.4 | 87629.66 | 84963.26
238 | 综合楼 | 011703001001 | 垂直运输 | m2 | 4489.67 | 5122.46 | 4994.97 | 35.03 | 37.72 | 35.03 | 157273 | 179439.77 | 174973.66
239 | 综合楼 | 011704001001 | 超高施工增加 | 项 | 1 | 1 | 1 | 40711.69 | 57645.41 | 40711.69 | 40711.69 | 40711.69 | 40711.69
240 | 教学楼 | 010101001001 | 平整场地 | m2 | 1860.25 | 1860.25 | 1860.25 | 2.32 | 2.49 | 2.32 | 4315.78 | 4315.78 | 4315.78
241 | 教学楼 | 010101003001 | 挖沟槽土方 | m3 | 371.95 | 371.95 | 371.95 | 9.86 | 9.32 | 9.86 | 3667.43 | 3667.43 | 3667.43
242 | 教学楼 | 010101004002 | 挖基坑土方 | m3 | 872.09 | 872.09 | 872.09 | 8.25 | 9.45 | 8.25 | 7194.74 | 7194.74 | 7194.74
243 | 教学楼 | 010103001001 | 回填方 | m3 | 851.99 | 851.99 | 851.99 | 17.92 | 19.89 | 17.92 | 15267.66 | 15267.66 | 15267.66
244 | 教学楼 | 010103002002 | 余方弃置 | m3 | 264.2515 | 264.25 | 264.25 | 56.25 | 59.2 | 56.2503 | 14864.15 | 14864.15 | 14864.15
245 | 教学楼 | 010301002004 | 预制钢筋混凝土管桩 | m | 4149.5 | 4342.6 | 4099.4 | 270.2 | 319.38 | 270.2 | 1121194.9 | 1173370.52 | 1107657.88
246 | 教学楼 | 010301002006 | 预制钢筋混凝土管桩（试验桩） | m | 107.5 | 0 | 0 | 314.72 | 356.32 | 0 | 33832.4 | 0 | 0
247 | 教学楼 | 010301002003 | 预制钢筋混凝土管桩（送桩） | m | 396 | 113.5 | 113.5 | 56.37 | 58.71 | 56.37 | 22322.52 | 6398 | 6398
248 | 教学楼 | 010301004001 | 截(凿)桩头 | 根 | 198 | 191 | 191 | 78.16 | 95.36 | 78.16 | 15475.68 | 14928.56 | 14928.56
249 | 教学楼 | 粤010301005001 | 桩尖 | 个 | 198 | 191 | 191 | 268.05 | 259.06 | 268.05 | 53073.9 | 51197.55 | 51197.55
250 | 教学楼 | 010515001013 | 现浇构件钢筋 | t | 4.5728 | 0.95 | 0.945 | 5341.14 | 6492.43 | 5340 | 24423.96 | 5073.01 | 5046.3
251 | 教学楼 | 010103001002 | 回填方 | m3 | 197.372 | 286.11 | 230.85 | 793.81 | 754.16 | 793.8169 | 156675.87 | 227118.57 | 183252.63
252 | 教学楼 | 010402001002 | 砌块墙 | m3 | 1133.36 | 1141.36 | 1015.03 | 589.41 | 676.12 | 589.41 | 668013.72 | 672729 | 598268.83
253 | 教学楼 | 010402001003 | 砌块墙 | m3 | 284.54 | 307.27 | 307.27 | 576.98 | 661.47 | 576.98 | 164173.89 | 177288.65 | 177288.65
254 | 教学楼 | 010402001004 | 砌块墙 | m3 | 9.087 | 12.09 | 12.09 | 599.54 | 686.9 | 599.3912 | 5448.02 | 7246.64 | 7246.64
255 | 教学楼 | 010402001007 | 砌块墙 | m3 | 45.56 | 83.18 | 83.18 | 599.53 | 686.9 | 599.5301 | 27314.59 | 49868.91 | 49868.91
256 | 教学楼 | 010402001006 | 砌块墙 | m3 | 23.9 | 28.9 | 19.78 | 591.21 | 677 | 591.2098 | 14129.92 | 17085.97 | 11694.13
257 | 教学楼 | 010401012002 | 零星砌砖 | m2 | 22.87 | 22.87 | 13.34 | 159.51 | 189.88 | 159.5097 | 3647.99 | 3647.99 | 2127.86
258 | 教学楼 | 010401012004 | 零星砌砖 | m3 | 17.01 | 20.5 | 18.49 | 722.98 | 864.65 | 722.98 | 12297.89 | 14821.09 | 13367.9
259 | 教学楼 | 010401003001 | 实心砖墙 | m3 | 5.6117 | 5.61 | 3.93 | 586.04 | 735.46 | 586.2926 | 3288.68 | 3288.68 | 2304.13
260 | 教学楼 | 010501001002 | 垫层 | m3 | 214.32 | 218.67 | 218.67 | 626.18 | 830 | 626.4331 | 134202.9 | 136982.12 | 136982.12
261 | 教学楼 | 010501005001 | 桩承台基础 | m3 | 207.67 | 302.65 | 288.23 | 687.16 | 861.01 | 687.16 | 142702.52 | 207968.98 | 198060.13
262 | 教学楼 | 010503001001 | 基础梁 | m3 | 147.955 | 129.16 | 129.16 | 679.67 | 853.69 | 679.6436 | 100560.57 | 87782.77 | 87782.77
263 | 教学楼 | 010501004002 | 满堂基础 | m3 | 190.44 | 218.73 | 208.31 | 686.38 | 909.17 | 687.5347 | 130714.21 | 150512.68 | 143220.35
264 | 教学楼 | 010502001002 | 矩形柱 | m3 | 191.488 | 184.33 | 175.55 | 787.99 | 990.83 | 787.981 | 150890.63 | 145248.62 | 138330.07
265 | 教学楼 | 010502001006 | 矩形柱 | m3 | 133.32 | 140.88 | 134.17 | 777.84 | 975.54 | 777.84 | 103701.63 | 109582.1 | 104362.79
266 | 教学楼 | 010502001004 | 矩形柱 | m3 | 167.06 | 195.11 | 185.82 | 767.69 | 959.74 | 767.69 | 128250.29 | 149783.99 | 142652.15
267 | 教学楼 | 010502001007 | 异形柱 | m3 | 43.022 | 57.83 | 57.83 | 787.99 | 990.83 | 788.0173 | 33900.91 | 45571.04 | 45571.04
268 | 教学楼 | 010502001008 | 异形柱 | m3 | 18.55 | 12.89 | 12.89 | 777.84 | 975.54 | 777.8402 | 14428.93 | 10026.36 | 10026.36
269 | 教学楼 | 010502002001 | 构造柱 | m3 | 142.86 | 142.86 | 130.02 | 820.94 | 1006.12 | 820.94 | 117279.49 | 117279.49 | 106738.62
270 | 教学楼 | 010504001001 | 直形墙 | m3 | 112.42 | 116.14 | 116.14 | 688.86 | 830.73 | 688.86 | 77441.64 | 80004.2 | 80004.2
271 | 教学楼 | 010504001002 | 直形墙 | m3 | 1.118 | 2.43 | 2.31 | 699.01 | 882.44 | 698.4026 | 781.49 | 1697.19 | 1613.31
272 | 教学楼 | 010505001002 | 有梁板 | m3 | 1987.3127 | 2199.78 | 2070.23 | 674.8 | 855.35 | 674.8009 | 1341038.61 | 1484413.37 | 1396993.03
273 | 教学楼 | 010505001004 | 有梁板（斜板） | m3 | 325.8433 | 272.63 | 272.63 | 674.8 | 869.35 | 674.8082 | 219879.06 | 183972.95 | 183972.95
274 | 教学楼 | 010505008002 | 飘板 | m3 | 134.61 | 110.91 | 105.61 | 838.64 | 1007.51 | 838.64 | 112889.33 | 93013.56 | 88568.77
275 | 教学楼 | 010505006004 | 栏板、反檐 | m3 | 28.37 | 2.89 | 2.89 | 826.88 | 982.99 | 826.8824 | 23458.59 | 2389.69 | 2389.69
276 | 教学楼 | 010503004001 | 圈梁（女儿墙压顶、窗台压顶） | m3 | 44.62 | 44.62 | 44.62 | 730.1 | 906.2 | 730.1 | 32577.06 | 32577.06 | 32577.06
277 | 教学楼 | 010503005002 | 过梁 | m3 | 10.13 | 10.13 | 10.13 | 730.1 | 906.2 | 730.0997 | 7395.91 | 7395.91 | 7395.91
278 | 教学楼 | 010507007001 | 其他构件 | m3 | 18.106 | 0 | 0 | 957.9 | 1157.57 | 0 | 17343.74 | -3.83 | -3.83
279 | 教学楼 | 010506001001 | 直形楼梯 | m3 | 102.36 | 113.33 | 107.93 | 726.66 | 913.95 | 726.6601 | 74380.92 | 82352.38 | 78428.42
280 | 教学楼 | 010401013006 | 砖散水、地坪 | m2 | 141.6688 | 239.87 | 0 | 80.24 | 95.34 | 0 | 11367.5 | 19247.07 | -0.1
281 | 教学楼 | 010515001015 | 现浇构件钢筋 | t | 178.2 | 163.8 | 163.799 | 5708.81 | 6995.45 | 5708.8449 | 1017309.94 | 935103.08 | 935103.08
282 | 教学楼 | 010515001016 | 现浇构件钢筋 | t | 6.982 | 11.74 | 11.744 | 5708.81 | 7085.72 | 5707.838 | 39858.91 | 67032.85 | 67032.85
283 | 教学楼 | 010515001017 | 现浇构件钢筋 | t | 30.489 | 65.32 | 65.324 | 5570.86 | 6793.55 | 5571.2864 | 169849.95 | 363883 | 363938.71
284 | 教学楼 | 010515001026 | 现浇构件钢筋 | t | 205.801 | 180.93 | 180.929 | 5570.86 | 6884.26 | 5570.9216 | 1146488.56 | 1007941.27 | 1007941.27
285 | 教学楼 | 010515001025 | 现浇构件钢筋 | t | 9.881 | 8.13 | 8.126 | 5507.01 | 6766.86 | 5503.6217 | 54414.77 | 44777.5 | 44722.43
286 | 教学楼 | 010515001022 | 现浇构件钢筋 | t | 97.663 | 109.47 | 109.473 | 6837.26 | 8255.91 | 6837.26 | 667747.32 | 748495.36 | 748495.36
287 | 教学楼 | 010515001023 | 现浇构件钢筋 | t | 3.526 | 4.1 | 4.104 | 5844.44 | 7106.92 | 5847.2904 | 20607.5 | 23938.83 | 23997.28
288 | 教学楼 | 010516003001 | 钢筋连接 | 个 | 2456 | 0 | 0 | 7.47 | 8.25 | 0 | 18346.32 | 0 | 0
289 | 教学楼 | 010516003002 | 钢筋连接 | 个 | 2572 | 0 | 0 | 9.46 | 10.44 | 0 | 24331.12 | 0 | 0
290 | 教学楼 | 010516003003 | 机械连接 | 个 | 3536 | 0 | 0 | 16.67 | 21.53 | 0 | 58945.12 | 0 | 0
291 | 教学楼 | 010607005001 | 砌块墙钢丝网加固 | m2 | 13762.06 | 10786.52 | 10786.52 | 6.91 | 16.21 | 5.3735 | 95095.83 | 57961.09 | 57961.09
292 | 教学楼 | 010607005002 | 砌块墙钢丝网加固 | m2 | 3398.102 | 1581.43 | 1581.43 | 4.58 | 11.97 | 0 | 15563.31 | -1168.22 | -1168.22
293 | 教学楼 | 010606008002 | 钢梯 | t | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 11361.56 | 9563.91 | 11361.56 | 2840.39 | 2840.39 | 2840.39
294 | 教学楼 | 010802003013 | 钢质防火门 | m2 | 30.24 | 30.24 | 30.24 | 545.42 | 575.79 | 545.42 | 16493.5 | 16493.5 | 16493.5
295 | 教学楼 | 010802003015 | 钢质防火门 | m2 | 15.35 | 16.97 | 16.97 | 559.82 | 644.14 | 559.8203 | 8593.24 | 9500.15 | 9500.15
296 | 教学楼 | 010802003014 | 钢质防火门 | m2 | 48.3 | 48.3 | 48.3 | 547.91 | 612.94 | 547.9099 | 26464.05 | 26464.05 | 26464.05
297 | 教学楼 | 010802003016 | 钢质防火门 | m2 | 2.415 | 2.42 | 2.42 | 547.91 | 616.58 | 546.7769 | 1323.2 | 1323.2 | 1323.2
298 | 教学楼 | 010802001002 | 金属(塑钢)门 | m2 | 5.865 | 7.49 | 7.49 | 777.73 | 700.9 | 778.2497 | 4561.39 | 5829.09 | 5829.09
299 | 教学楼 | 010802001003 | 金属(塑钢)门 | m2 | 337.84 | 337.84 | 337.84 | 746.49 | 662.8 | 746.49 | 252194.18 | 252194.18 | 252194.18
300 | 教学楼 | 010807001014 | 金属(塑钢、断桥)窗 | m2 | 1315.21 | 1315.21 | 819.47 | 565.96 | 605.7 | 565.96 | 744356.25 | 744356.25 | 463787.24
301 | 教学楼 | 010807001015 | 金属(塑钢、断桥)窗 | m2 | 15.075 | 15.08 | 15.08 | 657.93 | 568.34 | 658.1452 | 9918.29 | 9924.83 | 9924.83
302 | 教学楼 | 010807001016 | 金属(塑钢、断桥)窗 | m2 | 310.21 | 828.54 | 828.54 | 568.25 | 534.64 | 568.25 | 176276.83 | 470817.85 | 470817.85
303 | 教学楼 | 010807002001 | 金属防火窗 | m2 | 4.88 | 4.88 | 4.88 | 537.53 | 665.09 | 537.5307 | 2623.15 | 2623.15 | 2623.15
304 | 教学楼 | 010807003003 | 金属百叶窗 | m2 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 301.24 | 404.84 | 301.2402 | 3223.27 | 3223.27 | 3223.27
305 | 教学楼 | 010807003004 | 金属百叶窗 | m2 | 321.13 | 321.13 | 321.13 | 301.24 | 428.94 | 301.24 | 96737.2 | 96737.2 | 96737.2
306 | 教学楼 | 010807005001 | 金属格栅窗 | m | 664.5 | 669 | 669 | 329 | 380 | 329 | 218620.5 | 220101 | 220101
307 | 教学楼 | 011102003008 | 块料楼地面（屋1） | m2 | 127.5 | 127.5 | 127.5 | 116.74 | 116.28 | 116.74 | 14884.35 | 14884.35 | 14884.35
308 | 教学楼 | 010902003012 | 屋面刚性层（屋1） | m2 | 285.67 | 418.55 | 418.55 | 59.04 | 56.42 | 59.04 | 16865.96 | 24711.2 | 24711.2
309 | 教学楼 | 010902001007 | 屋面卷材防水（屋1、屋4） | m2 | 2127.181 | 2760.03 | 2760.03 | 38.75 | 31.86 | 38.2662 | 82428.26 | 105615.88 | 105615.88
310 | 教学楼 | 010902003013 | 屋面刚性层（屋1） | m2 | 301.37 | 425.93 | 425.93 | 37.14 | 55.94 | 38.8712 | 11192.88 | 16556.43 | 16556.43
311 | 教学楼 | 010902002005 | 屋面涂膜防水（屋1、屋4） | m2 | 2127.181 | 2760.03 | 2760.03 | 33.79 | 31.82 | 33.79 | 71877.45 | 93261.45 | 93261.45
312 | 教学楼 | 010902001008 | 屋面卷材防水（屋2） | m2 | 197.7197 | 198.38 | 198.38 | 63.61 | 122.57 | 63.7122 | 12576.95 | 12639.22 | 12639.22
313 | 教学楼 | 010902002006 | 屋面涂膜防水（屋2） | m2 | 197.7197 | 198.38 | 198.38 | 44.88 | 42.2 | 44.8799 | 8873.66 | 8903.28 | 8903.28
314 | 教学楼 | 010902003014 | 屋面刚性层（屋2、屋3） | m2 | 174.74 | 155.36 | 155.36 | 28.13 | 21.75 | 28.5192 | 4915.44 | 4430.75 | 4430.75
315 | 教学楼 | 010902003015 | 屋面刚性层（屋2、屋3） | m2 | 174.74 | 354.61 | 354.61 | 25.06 | 21.76 | 25.0397 | 4378.98 | 8879.33 | 8879.33
316 | 教学楼 | 010902003016 | 屋面刚性层（屋4） | m2 | 1772.31 | 2238.69 | 2238.69 | 24.44 | 22.51 | 24.44 | 43315.26 | 54713.59 | 54713.59
317 | 教学楼 | 010901001001 | 瓦屋面（屋4、屋5） | m2 | 1772.31 | 1774.67 | 1774.67 | 240.86 | 182.42 | 240.8187 | 426878.59 | 427373.67 | 427373.67
318 | 教学楼 | 010904002003 | 楼(地)面涂膜防水（沉池） | m2 | 657.43 | 657.43 | 657.43 | 63.95 | 70.44 | 63.95 | 42042.65 | 42042.65 | 42042.65
319 | 教学楼 | 010904002002 | 楼(地)面涂膜防水（卫生间） | m2 | 493.43 | 0 | 0 | 42.91 | 46.07 | 0 | 21173.08 | 0 | 0
320 | 教学楼 | 010903002001 | 墙面涂膜防水（卫生间） | m2 | 1721.84 | 0 | 0 | 76.48 | 80.23 | 0 | 131686.32 | 0 | 0
321 | 教学楼 | 011001001001 | 保温隔热屋面（屋1） | m2 | 285.67 | 285.67 | 124.33 | 30.02 | 54.05 | 14.9799 | 8575.81 | 8575.81 | 1862.45
322 | 教学楼 | 011003001001 | 隔离层（屋2） | m2 | 174.74 | 174.74 | 174.74 | 14.58 | 23.14 | 14.58 | 2547.71 | 2547.71 | 2547.71
323 | 教学楼 | 011001001002 | 保温隔热屋面（屋2） | m2 | 174.74 | 174.74 | 174.74 | 29 | 29.53 | 29 | 5067.46 | 5067.46 | 5067.46
324 | 教学楼 | 011003001002 | 隔离层（屋1、屋2、屋3、屋4） | m2 | 2232.72 | 2927.74 | 2927.74 | 4.06 | 7.24 | 4.4185 | 9064.84 | 12936.1 | 12936.1
325 | 教学楼 | 011001001003 | 保温隔热屋面（屋4） | m2 | 1772.31 | 1774.67 | 1774.67 | 30.02 | 49.93 | 30.0312 | 53204.75 | 53295.44 | 53295.44
326 | 教学楼 | 011001003001 | 保温隔热墙面 | m2 | 625.6 | 463.18 | 463.18 | 85.13 | 65.26 | 88.6647 | 53257.33 | 41067.71 | 41067.71
327 | 教学楼 | 011101001004 | 水泥砂浆楼地面（地1）（水电井） | m2 | 70.27 | 124.44 | 124.44 | 29.28 | 24.37 | 28.7359 | 2057.51 | 3575.9 | 3575.9
328 | 教学楼 | 011102003016 | 块料楼地面（地2） | m2 | 522.17 | 520.82 | 520.82 | 112.13 | 74.24 | 112.1993 | 58550.92 | 58435.66 | 58435.66
329 | 教学楼 | 011103002001 | 橡胶板卷材楼地面 | m2 | 149.22 | 148.09 | 148.09 | 142.46 | 223.87 | 142.2321 | 21257.88 | 21063.15 | 21063.15
330 | 教学楼 | 011104002002 | 竹、木(复合)地板 | m2 | 8.99 | 8.86 | 8.86 | 275.97 | 451.48 | 274.9199 | 2480.97 | 2435.79 | 2435.79
331 | 教学楼 | 011101003002 | 细石混凝土楼地面（地5） | m2 | 111.87 | 96.72 | 96.72 | 37.28 | 45.52 | 37.28 | 4170.51 | 3605.72 | 3605.72
332 | 教学楼 | 011104004002 | 防静电活动地板（地6） | m2 | 28.42 | 28.35 | 28.35 | 371.27 | 486.78 | 371.2614 | 10551.49 | 10525.26 | 10525.26
333 | 教学楼 | 011104002001 | 竹、木(复合)地板 | m2 | 183.197 | 182.5 | 182.5 | 309.33 | 499.73 | 309.0359 | 56668.33 | 56399.06 | 56399.06
334 | 教学楼 | 011102003017 | 块料楼地面（地8） | m2 | 3115.37 | 3127.6 | 3127.6 | 162.27 | 181.82 | 162.27 | 505531.09 | 507515.65 | 507515.65
335 | 教学楼 | 011102003019 | 块料楼地面 | m2 | 293.97 | 282.62 | 282.62 | 160.56 | 162.88 | 160.56 | 47199.82 | 45377.46 | 45377.46
336 | 教学楼 | 011102003020 | 块料楼地面 | m2 | 86.1 | 85.15 | 85.15 | 160.56 | 197.61 | 160.5601 | 13824.22 | 13671.69 | 13671.69
337 | 教学楼 | 011102003018 | 块料楼地面（地10） | m2 | 3705.78 | 3908.85 | 3908.85 | 129.21 | 90.73 | 127.918 | 478823.83 | 500012.15 | 500012.15
338 | 教学楼 | 011106002001 | 块料楼梯面层（地10） | m2 | 721.18 | 437.63 | 437.63 | 256.98 | 212.4 | 265.2216 | 185328.84 | 116068.92 | 116068.92
339 | 教学楼 | 011105001001 | 水泥砂浆踢脚线 | m2 | 11.6 | 14.37 | 14.37 | 61.3 | 41.42 | 58.6653 | 711.08 | 843.02 | 843.02
340 | 教学楼 | 011105003001 | 块料踢脚线 | m2 | 299.7787 | 99.41 | 99.41 | 192.09 | 190.61 | 192.0875 | 57584.49 | 19095.42 | 19095.42
341 | 教学楼 | 040201022001 | 排水沟、截水沟 | m | 37.3 | 59.05 | 59.05 | 240.47 | 365.14 | 255.4242 | 8969.53 | 15082.8 | 15082.8
342 | 教学楼 | 011204003001 | 块料墙面(外墙2) | m2 | 4800.62 | 5727.72 | 5727.72 | 188.2 | 140.67 | 183.922 | 903476.68 | 1053453.65 | 1053453.65
343 | 教学楼 | 011407001002 | 墙面喷刷涂料(外墙1) | m2 | 4141.885 | 4617.49 | 4617.49 | 133.2 | 98.47 | 131.1442 | 551699.08 | 605557.16 | 605557.16
344 | 教学楼 | 011201001007 | 墙面一般抹灰（墙1、墙5） | m2 | 860.21 | 1062.87 | 1062.87 | 30.33 | 31.52 | 30.33 | 26090.17 | 32236.85 | 32236.85
345 | 教学楼 | 011207001002 | 墙面装饰板（墙2） | m2 | 1005.89 | 942.12 | 942.12 | 334.46 | 371.67 | 334.46 | 336429.97 | 315101.46 | 315101.46
346 | 教学楼 | 011406001004 | 墙面喷刷涂料(墙3） | m2 | 7636.76 | 7636.76 | 7245.08 | 36.95 | 50.6 | 36.8419 | 282178.28 | 282178.28 | 266922.34
347 | 教学楼 | 011204003012 | 块料墙面（墙4） | m2 | 1721.84 | 1721.84 | 1516.95 | 148.21 | 117.46 | 149.9834 | 255193.91 | 255193.91 | 227517.37
348 | 教学楼 | 011201001008 | 墙面一般抹灰（墙3、4） | m2 | 9577.91 | 9577.91 | 8407.99 | 22.12 | 24.38 | 22.12 | 211863.37 | 211863.37 | 185984.74
349 | 教学楼 | 011406001009 | 墙面喷刷涂料(墙5） | m2 | 439.79 | 670.37 | 670.37 | 17.13 | 18.67 | 17.13 | 7533.6 | 11483.44 | 11483.44
350 | 教学楼 | 011204003014 | 块料墙面（墙8） | m2 | 1696.13 | 1696.13 | 1350.87 | 162.51 | 147.48 | 162.51 | 275638.09 | 275638.09 | 219529.89
351 | 教学楼 | 011204003015 | 块料墙面 | m2 | 24.54 | 24.54 | 12.26 | 139.68 | 141.12 | 139.6803 | 3427.75 | 3427.75 | 1712.48
352 | 教学楼 | 011205001001 | 石材柱面 | m2 | 259.648 | 281.42 | 281.42 | 666.31 | 453.37 | 655.0938 | 173006.06 | 184356.5 | 184356.5
353 | 教学楼 | 010809004001 | 石材窗台板 | m2 | 16.8156 | 16.82 | 6.73 | 532.56 | 490.86 | 532.2125 | 8955.32 | 8955.32 | 3581.79
354 | 教学楼 | 011207001003 | 墙面装饰板 | m2 | 129.335 | 136.49 | 136.49 | 314.41 | 271.64 | 314.3156 | 40664.22 | 42900.93 | 42900.93
355 | 教学楼 | 011207001004 | 墙面装饰板 | m2 | 56.123 | 70.04 | 14.82 | 341.48 | 151.55 | 807.498 | 19164.88 | 21590.86 | 11967.12
356 | 教学楼 | 011207001007 | 墙面装饰板 | m2 | 31.04 | 32.05 | 32.05 | 437.33 | 228.53 | 431.8303 | 13574.72 | 13840.16 | 13840.16
357 | 教学楼 | 011207001006 | 墙面装饰板（logo） | m2 | 4.77 | 4.77 | 1.76 | 429.48 | 300.05 | 573.858 | 2048.62 | 2048.62 | 1009.99
358 | 教学楼 | 011207001009 | 墙面装饰板 | m2 | 9.45 | 9.45 | 9.45 | 419.95 | 250.86 | 419.9503 | 3968.53 | 3968.53 | 3968.53
359 | 教学楼 | 011207001005 | 墙面装饰板 | m2 | 20.52 | 20.58 | 20.58 | 217.33 | 149.29 | 217.1968 | 4459.61 | 4469.91 | 4469.91
360 | 教学楼 | 011207001008 | 墙面装饰板 | m2 | 36.5 | 36.5 | 36.5 | 111.44 | 113.84 | 111.44 | 4067.56 | 4067.56 | 4067.56
361 | 教学楼 | 011105005001 | 木质踢脚线 | m2 | 7.217 | 20.92 | 20.92 | 151.13 | 392.16 | 249.8246 | 1090.71 | 5226.33 | 5226.33
362 | 教学楼 | 011210003001 | 玻璃隔断 | m2 | 3.9 | 6.27 | 6.27 | 149.62 | 182.2 | 149.6204 | 583.52 | 938.12 | 938.12
363 | 教学楼 | 011210006001 | 其他隔断 | m2 | 39.888 | 39.89 | 35.67 | 100.87 | 103.02 | 100.8643 | 4023.5 | 4023.5 | 3597.83
364 | 教学楼 | 011508002001 | 有机玻璃字 | 个 | 19 | 19 | 19 | 148.45 | 199.33 | 148.45 | 2820.55 | 2820.55 | 2820.55
365 | 教学楼 | 011407002003 | 天棚喷刷涂料（顶1） | m2 | 7757.446 | 7886.13 | 7886.13 | 39.44 | 48.24 | 39.44 | 305953.67 | 311028.81 | 311028.81
366 | 教学楼 | 011406001007 | 抹灰面油漆（顶2） | m2 | 27.24 | 40.3 | 40.3 | 19.62 | 17.11 | 19.6201 | 534.45 | 790.69 | 790.69
367 | 教学楼 | 011302001006 | 吊顶天棚 | m2 | 122.4 | 122.4 | 122.4 | 127.13 | 53.7 | 127.13 | 15560.71 | 15560.71 | 15560.71
368 | 教学楼 | 011406001008 | 抹灰面油漆（顶5） | m2 | 3599.223 | 5402.28 | 5402.28 | 19.62 | 21.48 | 19.62 | 70616.76 | 105992.8 | 105992.8
369 | 教学楼 | 011302002001 | 格栅吊顶 | m2 | 22.36 | 22.36 | 22.36 | 203.6 | 174.62 | 203.6002 | 4552.5 | 4552.5 | 4552.5
370 | 教学楼 | 011302001007 | 吊顶天棚 | m2 | 92.34 | 103.1 | 103.1 | 173.89 | 176.34 | 173.89 | 16057 | 17928.06 | 17928.06
371 | 教学楼 | 011503001007 | 金属扶手、栏杆、栏板 | m | 182.16 | 224.19 | 194.56 | 527.8 | 781.46 | 532.4997 | 96144.05 | 121426.78 | 103603.15
372 | 教学楼 | 011503001003 | 金属扶手、栏杆、栏板 | m | 153.8 | 159.85 | 159.85 | 508.12 | 816.95 | 512.6898 | 78148.86 | 81953.46 | 81953.46
373 | 教学楼 | 011503001009 | 金属扶手、栏杆、栏板 | m | 429.913 | 442.35 | 442.35 | 618.48 | 849.58 | 619.4823 | 265892.59 | 274027.98 | 274027.98
374 | 教学楼 | 011503008001 | 玻璃栏板 | m | 25.228 | 25.23 | 25.23 | 895.61 | 1040.81 | 895.539 | 22594.45 | 22594.45 | 22594.45
375 | 教学楼 | 011503005001 | 金属靠墙扶手 | m | 175.552 | 187.84 | 187.84 | 473.06 | 331.37 | 467.047 | 83046.63 | 87730.1 | 87730.1
376 | 教学楼 | 011503005003 | 金属靠墙扶手 | m | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 468.51 | 272 | 468.5104 | 3139.02 | 3139.02 | 3139.02
377 | 教学楼 | 011210005001 | 成品隔断 | m2 | 516.315 | 516.32 | 516.32 | 205.48 | 308.59 | 205.478 | 106092.41 | 106092.41 | 106092.41
378 | 教学楼 | 011505001002 | 洗漱台 | m2 | 42.81 | 42.81 | 42.81 | 801.02 | 639.06 | 801.0201 | 34291.67 | 34291.67 | 34291.67
379 | 教学楼 | 011505010001 | 镜面玻璃 | m2 | 42.24 | 42.24 | 42.24 | 328.86 | 295.82 | 328.8601 | 13891.05 | 13891.05 | 13891.05
380 | 教学楼 | 011501001003 | 直播台 | m | 2.77 | 2.77 | 2.77 | 1630 | 841.97 | 1630 | 4515.1 | 4515.1 | 4515.1
381 | 教学楼 | 011501001005 | 洗手柜 | m | 12.61 | 12.61 | 12.61 | 1030 | 991.97 | 1030 | 12988.3 | 12988.3 | 12988.3
382 | 教学楼 | 011501001008 | 电脑桌 | m | 3 | 3 | 3 | 1470 | 841.97 | 1470 | 4410 | 4410 | 4410
383 | 教学楼 | 011501001007 | 讲台 | m | 5.27 | 5.27 | 5.27 | 1670 | 1026.97 | 1670 | 8800.9 | 8800.9 | 8800.9
384 | 教学楼 | 011501001006 | 4MM白橡木免漆板书架 | m2 | 61.49 | 61.49 | 61.49 | 1390 | 761.97 | 1390 | 85471.1 | 85471.1 | 85471.1
385 | 教学楼 | 011508001001 | 装饰构件 | 个 | 1 | 8 | 8 | 148 | 1235.9 | 850.9312 | 148 | 6807.45 | 6807.45
386 | 教学楼 | 011508001002 | 装饰构件 | 个 | 2 | 2 | 2 | 110 | 885.9 | 110 | 220 | 220 | 220
387 | 教学楼 | 011508001003 | 成品塔钟 | 个 | 2 | 2 | 2 | 98676.85 | 68323.99 | 98676.85 | 197353.7 | 197353.7 | 197353.7
388 | 教学楼 | 01B001 | 白蚁防治 | m2 | 8993.09 | 10082.69 | 8993.09 | 2 | 3 | 2 | 17986.18 | 20503.16 | 17986.18
389 | 教学楼 | 01B001 | 绿色施工安全防护措施费 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 703317.31 | 703317.31 | 703317.31
390 | 教学楼 | 粤011701008003 | 综合钢脚手架 | m2 | 639.8 | 645.1 | 645.1 | 69.7 | 75.62 | 69.7 | 44594.06 | 44963.47 | 44963.47
391 | 教学楼 | 粤011701008005 | 综合钢脚手架 | m2 | 8201.8 | 8699.79 | 8699.79 | 65.35 | 70.8 | 65.35 | 535987.63 | 568531.28 | 568531.28
392 | 教学楼 | 粤011701008004 | 综合钢脚手架 | m2 | 704.64 | 836.14 | 836.14 | 50.23 | 54.32 | 50.23 | 35394.07 | 41999.32 | 41999.32
393 | 教学楼 | MBZC001 | 模板的支架 | t | 24.003 | 24 | 24 | 6313.66 | 6000 | 6314.4492 | 151546.78 | 151546.78 | 151546.78
394 | 教学楼 | 粤011701011002 | 里脚手架 | m2 | 7803.84 | 6989.45 | 6989.45 | 14.69 | 16.25 | 14.69 | 114638.41 | 102675.02 | 102675.02
395 | 教学楼 | 粤011701011003 | 里脚手架 | m2 | 742.81 | 224.14 | 224.14 | 19.66 | 21.74 | 19.66 | 14603.64 | 4406.59 | 4406.59
396 | 教学楼 | 粤011701011004 | 里脚手架 | m2 | 107.7 | 7.65 | 7.65 | 34.57 | 38.2 | 34.5699 | 3723.19 | 264.46 | 264.46
397 | 教学楼 | 粤011701011005 | 里脚手架 | m2 | 198.87 | 74.61 | 74.61 | 49.49 | 54.67 | 49.49 | 9842.08 | 3692.45 | 3692.45
398 | 教学楼 | 粤011701010001 | 满堂脚手架 | m2 | 1485.61 | 1344.77 | 1344.77 | 12.36 | 13.43 | 12.36 | 18362.14 | 16621.36 | 16621.36
399 | 教学楼 | 粤011701010002 | 满堂脚手架 | m2 | 215.39 | 149.55 | 149.55 | 20.41 | 22.27 | 20.41 | 4396.11 | 3052.32 | 3052.32
400 | 教学楼 | 粤011701010003 | 满堂脚手架 | m2 | 397.73 | 361.79 | 361.79 | 32.47 | 35.54 | 32.47 | 12914.29 | 11747.32 | 11747.32
401 | 教学楼 | 粤011701015001 | 电梯井脚手架 | 座 | 1 | 1 | 1 | 2876.01 | 3126.05 | 2876.01 | 2876.01 | 2876.01 | 2876.01
402 | 教学楼 | 粤011701009001 | 单排钢脚手架 | m2 | 119.5 | 119.5 | 119.5 | 8.3 | 18.05 | 8.3 | 991.85 | 991.85 | 991.85
403 | 教学楼 | 011702001007 | 基础 | m2 | 194.52 | 325.82 | 310.3 | 31.42 | 34.37 | 31.42 | 6111.82 | 10237.27 | 9749.63
404 | 教学楼 | 011702001005 | 基础 | m2 | 449.65 | 0 | 0 | 47.62 | 54.22 | 0 | 21412.33 | 0 | 0
405 | 教学楼 | 011702001006 | 基础 | m2 | 24.83 | 35.11 | 33.44 | 51.46 | 58.36 | 51.4599 | 1277.75 | 1806.76 | 1720.82
406 | 教学楼 | 011702002002 | 矩形柱 | m2 | 754.35 | 459.38 | 459.38 | 62.37 | 67.88 | 62.37 | 47048.81 | 28651.53 | 28651.53
407 | 教学楼 | 011702002008 | 矩形柱 | m2 | 2599.236 | 1914.88 | 1823.69 | 58.27 | 63.57 | 58.2699 | 151457.48 | 111579.82 | 106266.18
408 | 教学楼 | 011702002006 | 矩形柱 | m2 | 17.184 | 682.21 | 649.72 | 53.08 | 57.93 | 53.0803 | 912.13 | 36211.92 | 34487.35
409 | 教学楼 | 011702004003 | 异形柱 | m2 | 105.36 | 60.86 | 60.86 | 78.64 | 89.79 | 78.64 | 8285.51 | 4786.03 | 4786.03
410 | 教学楼 | 011702004002 | 异形柱 | m2 | 160.18 | 147.26 | 147.26 | 74.53 | 85.23 | 74.53 | 11938.22 | 10975.29 | 10975.29
411 | 教学楼 | 011702003003 | 构造柱 | m2 | 1955.16 | 1955.16 | 1689.13 | 66.62 | 78.81 | 66.62 | 130252.76 | 130252.76 | 112529.84
412 | 教学楼 | 011702003004 | 构造柱 | m2 | 343.48 | 343.48 | 293.8 | 70.72 | 83.12 | 70.72 | 24290.91 | 24290.91 | 20777.54
413 | 教学楼 | 011702011002 | 直形墙 | m2 | 1956.61 | 2114.52 | 2013.47 | 43.27 | 45.5 | 43.27 | 84662.51 | 91495.28 | 87122.84
414 | 教学楼 | 011702011003 | 直形墙 | m2 | 421.32 | 418.14 | 398.23 | 45.51 | 47.89 | 45.51 | 19174.27 | 19029.55 | 18123.44
415 | 教学楼 | 011702014004 | 有梁板 | m2 | 1188.2744 | 1340.7 | 1276.86 | 67.34 | 87.18 | 67.3402 | 80018.4 | 90283.04 | 85984.05
416 | 教学楼 | 011702014005 | 有梁板 | m2 | 6368.315 | 6572.67 | 6171.07 | 59.25 | 63.21 | 59.25 | 377322.66 | 389430.99 | 365635.6
417 | 教学楼 | 011702014006 | 有梁板（斜板） | m2 | 1772.374 | 1860.99 | 1860.99 | 59.25 | 72.38 | 59.2501 | 105013.16 | 110263.9 | 110263.9
418 | 教学楼 | 011702006003 | 矩形梁 | m2 | 1534.1 | 1554.47 | 1480.28 | 69.21 | 86.96 | 69.21 | 106175.06 | 107584.87 | 102450.18
419 | 教学楼 | 011702006006 | 矩形梁 | m2 | 31.648 | 31.17 | 29.68 | 75.32 | 79.58 | 75.315 | 2383.73 | 2347.58 | 2235.35
420 | 教学楼 | 011702006007 | 矩形梁 | m2 | 7386.904 | 8480.66 | 8076.15 | 61.79 | 65.84 | 61.79 | 456436.8 | 524020.23 | 499025.56
421 | 教学楼 | 011702006005 | 矩形梁 | m2 | 523.652 | 550.6 | 524.38 | 67.9 | 72.21 | 67.9003 | 35555.97 | 37385.88 | 35605.54
422 | 教学楼 | 011702006008 | 矩形梁（斜梁） | m2 | 1014.696 | 488.32 | 465.07 | 61.79 | 76.23 | 61.7895 | 62698.07 | 30173.05 | 28736.43
423 | 教学楼 | 011702023002 | 雨篷、悬挑板、阳台板 | m2 | 1556.026 | 1035.73 | 1035.73 | 69.35 | 74.27 | 69.3497 | 107910.4 | 71827.6 | 71827.6
424 | 教学楼 | 011702021002 | 栏板、反檐 | m2 | 357.9 | 1595.69 | 1595.69 | 64.39 | 69.66 | 64.39 | 23045.18 | 102746.48 | 102746.48
425 | 教学楼 | 011702008001 | 圈梁 | m2 | 426 | 426 | 226.27 | 48.71 | 69.5 | 44.4819 | 20750.46 | 20750.46 | 10064.91
426 | 教学楼 | 011702008004 | 过梁 | m2 | 151.22 | 151.22 | 103.99 | 48.71 | 69.5 | 46.5346 | 7365.93 | 7365.93 | 4839.13
427 | 教学楼 | 011702008003 | 反坎 | m2 | 181.06 | 308.44 | 308.44 | 64.39 | 69.5 | 64.39 | 11658.45 | 19860.45 | 19860.45
428 | 教学楼 | 011702024001 | 楼梯 | m2 | 579.55 | 540.67 | 514.92 | 174.23 | 190.32 | 174.23 | 100975 | 94200.94 | 89714.52
429 | 教学楼 | 010401001002 | 砖基础 | m3 | 130.7376 | 361.58 | 361.58 | 527.28 | 641.05 | 527.2765 | 68935.32 | 190652.64 | 190652.64
430 | 教学楼 | 011703001001 | 垂直运输 | m2 | 8993.09 | 10082.59 | 9367.66 | 35.03 | 37.72 | 35.03 | 315027.94 | 353193.13 | 328149.13
431 | 教学楼 | 011704001001 | 超高施工增加 | 项 | 1 | 1 | 1 | 47756.39 | 88431.92 | 47756.39 | 47756.39 | 47756.39 | 47756.39

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单-综合楼
工程量偏差或漏项对比表
工程名称：综合楼
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量_合同工程量_A | 工程量_送审工程量_B | 工程量_审核工程量_C | 工程量_施工单位复核工程量 | 工程量_送审增减工程量（±）_D=B-A | 工程量_增减工程量（±）_D=C-A | 工程量_核增减工程量（±）_E=C-B | 工程量_增减工程量比例（%）_E=D/A | 单价（元）_投标单价（元）_P0 | 单价（元）_预算备案单价（元）_P1 | 单价（元）_单价偏差率（%）_H=(P1-P0)/P1 | 单价（元）_P1*L*(1-15%)_打印时隐藏 | 单价（元）_P1*(1+15%)_打印时隐藏 | 单价（元）_增减部分单价（元）_I | 合价（元）_合同合价（元）_J | 合价（元）_结算合价（元）_K | 合价（元）_审核合价（元）_L | 送审增减部分金额（元）_M=K-J | 审核增减部分金额（元）_N | 核增减金额（元）_O | 备注
|  | 土石方工程 | [16 empty] | 139151.88 | 139151.88
1 | 010101001001 | 平整场地 | 1.平整场地 | m2 | 2090.01 | 2090.01 | 2090.01 | [5 empty] | 2.32 | 2.49 |  |  |  |  | 4848.83 | 4848.83 |  |  |  |  | 包干
2 | 010101002001 | 挖一般土方 | 1.土壤类别:综合考虑 2.挖土深度:综合考虑 3.综合考虑桩间土开挖等因素 | m3 | 1585.62 | 1585.62 | 1585.62 | [5 empty] | 5.77 | 6.22 |  |  |  |  | 9149 | 9149 |  |  |  |  | 包干
3 | 010101003001 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:综合考虑 2.挖土深度:综合考虑 | m3 | 350.37 | 350.37 | 350.37 | [5 empty] | 9.86 | 9.32 |  |  |  |  | 3454.64 | 3454.64 |  |  |  |  | 包干
4 | 010101004001 | 挖基坑土方 | 1.土壤类别:综合考虑 2.挖土深度:综合考虑 | m3 | 752.53 | 752.53 | 752.53 | [5 empty] | 8.25 | 9.45 |  |  |  |  | 6208.41 | 6208.41 |  |  |  |  | 包干
5 | 010103001001 | 回填方 | 1.填方材料品种:原土 2.密实度要求:按设计及规范要求 | m3 | 764.17 | 764.17 | 764.17 | [5 empty] | 17.92 | 19.89 |  |  |  |  | 13694 | 13694 |  |  |  |  | 包干
6 | 010103002001 | 余方弃置 | 1.土方弃置 2.运距:智能渣土车运输运距综合考虑 | m3 | 1809.72 | 1809.72 | 1809.72 | [5 empty] | 56.25 | 59.2 |  |  |  |  | 101797 | 101797 |  |  |  |  | 包干
|  | 桩基工程 | [16 empty] | 1069070.38 | 1137925.24
7 | 010301002001 | 预制钢筋混凝土管桩 | 1.桩外径、壁厚:Φ400PHC80预应力管桩AB型壁厚95mm（综合考虑抗拔桩） 2.沉桩方法:静压 3.混凝土强度等级:C40\C30 4.填充材料种类:微膨胀混凝土 5.接桩 6.预埋钢板 | m | 3420 | 3847.9 | 3536.74 | [5 empty] | 276.89 | 320.16 |  |  |  |  | 946963.8 | 1065445.03
8 | 010301002002 | 预制钢筋混凝土管桩（试验桩） | 1.桩外径、壁厚:Φ400PHC80预应力管桩AB型壁厚95mm 2.沉桩方法:静压 3.混凝土强度等级:C40\C30 4.填充材料种类:微膨胀混凝土 5.接桩 6.预埋钢板 | m | 100 | 0 | 0 | [5 empty] | 315.52 | 357.1 |  |  |  |  | 31552 | 0
9 | 010301002004 | 预制钢筋混凝土管桩（送桩） | 1.桩外径、壁厚:Φ400PHC80预应力管桩AB型壁厚95mm | m | 264 | 122.3 | 122.3 | [5 empty] | 56.37 | 58.71 |  |  |  |  | 14881.68 | 6894.05
10 | 010301004001 | 截(凿)桩头 | 1.桩类型:管桩 2.桩头截面、高度:桩径D为400 3.场外运输:综合考虑 | 根 | 176 | 176 | 176 | [5 empty] | 78.16 | 95.36 |  |  |  |  | 13756.16 | 13756.16
11 | 粤010301005001 | 桩尖 | 1.钢桩尖制作 2.桩径:400 3.具体做法详见图纸 | 个 | 176 | 176 | 176 | [5 empty] | 268.05 | 259.06 |  |  |  |  | 47176.8 | 47176.8
12 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 1.桩头插筋 | t | 2.76 | 0.87 | 0.87 | [5 empty] | 5341.14 | 6492.43 |  |  |  |  | 14739.94 | 4653.2
|  | 砌筑工程 | [16 empty] | 563645.69 | 835049.33
13 | 010103001002 | 回填方 | 1.卫生间回填 2.20厚WSM15找平层 3.陶粒混凝土(水泥:陶粒=1:8)回填兼找坡 4.20厚M20水泥砂浆找平层 | m3 | 27.86 | 266.77 | 266.77 | [5 empty] | 793.81 | 770.77 |  |  |  |  | 22116.18 | 211762.63 | 211762.63
14 | 010402001001 | 砌块墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级:A5.0蒸压加气混凝土砌块 2.墙体类型:外墙 3.厚度:200 4.砂浆强度等级、配合比:DMM5专用砌筑砂浆 | m3 | 384.69 | 399.19 | [6 empty] | 589.41 | 676.12 |  |  |  |  | 226742.37 | 235288.82
15 | 010402001002 | 砌块墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级:A5.0蒸压加气混凝土砌块 2.墙体类型:内墙 3.厚度:200 4.砂浆强度等级、配合比:DMM5专用砌筑砂浆 | m3 | 331.51 | 440.98 | 424.16 | [5 empty] | 576.98 | 661.47 |  |  |  |  | 191272.56 | 254438.2
16 | 010402001004 | 砌块墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级:A5.0蒸压加气混凝土砌块 2.墙体类型:内墙 3.厚度:100 4.砂浆强度等级、配合比:DMM5专用砌筑砂浆 | m3 | 1.09 | 2.59 | 0 | [5 empty] | 599.51 | 686.9 |  |  |  |  | 655.5 | 1554.77
17 | 010402001005 | 砌块墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级:A5.0蒸压加气混凝土砌块 2.墙体类型:装饰墙 3.厚度:100 4.砂浆强度等级、配合比:DMM5专用砌筑砂浆 | m3 | 147.47 | 148.91 | [6 empty] | 599.53 | 686.9 |  |  |  |  | 88409.93 | 89273.91
18 | 010402001006 | 砌块墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级:A5.0蒸压加气混凝土砌块 2.墙体类型:装饰墙 3.厚度:200 4.砂浆强度等级、配合比:DMM5专用砌筑砂浆 | m3 | 33.46 | 35.46 | [6 empty] | 589.41 | 661.47 |  |  |  |  | 19722.31 | 20901.13
19 | 010402001007 | 砌块墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级:MU15混凝土实心砖 2.墙体类型:女儿墙、栏板 3.厚度:200 4.砂浆强度等级、配合比:DMM10专用砌筑砂浆 | m3 | 17.53 | 18.74 | [6 empty] | 591.21 | 677 |  |  |  |  | 10362.08 | 11081.76
20 | 010401012001 | 零星砌砖 | 1.砖砌台阶 2.砂浆强度等级、配合比:WMM5专用砌筑砂浆 | m2 | 6.24 | 10.57 | 10.57 | [5 empty] | 159.23 | 189.88 |  |  |  |  | 993.6 | 1683.7
21 | 010401012003 | 零星砌砖 | 1.台阶侧边、砖砌小步级 2.砂浆强度等级、配合比:WMM5专用砌筑砂浆 | m3 | 4.66 | 12.54 | [6 empty] | 722.99 | 864.65 |  |  |  |  | 3371.16 | 9064.41 | 9064.41
|  | 混凝土及钢筋混凝土工程 | [16 empty] | 4004682.77 | 3988491.76
22 | 010501001001 | 垫层 | 1.垫层 2.混凝土种类:预拌混凝土 3.混凝土强度等级:C15 4.含混凝土泵送费用 | m3 | 295.51 | 261.34 | [6 empty] | 626.18 | 830 |  |  |  |  | 185040.01 | 163210.83 | [5 empty] | 加负一层垫层
23 | 010501005001 | 桩承台基础 | 1.桩承台 2.混凝土种类:预拌混凝土 3.混凝土强度等级:C35P6 4.含混凝土泵送费用 | m3 | 181.51 | 233.54 | [6 empty] | 687.16 | 871.16 |  |  |  |  | 124725.04 | 160477.65
24 | 010503001001 | 基础梁 | 1.基础梁 2.混凝土种类:预拌混凝土 3.混凝土强度等级:C35P6 4.含混凝土泵送费用 | m3 | 113.08 | 114.47 | 110.3 | [5 empty] | 679.67 | 863.84 |  |  |  |  | 76855.86 | 77801.22
25 | 010501004001 | 满堂基础 | 1.满堂基础 2.预拌混凝土 3.混凝土强度等级:C35P6 4.含混凝土泵送费用 | m3 | 411.63 | 360.95 | [6 empty] | 686.38 | 871.16 |  |  |  |  | 282533.23 | 247750.59 | [5 empty] | 加首层集水井
26 | 010502001005 | 矩形柱、异性柱 | 1.现浇建筑物混凝土矩形、多边形、异形、圆形柱、钢管柱 2.混凝土种类:预拌混凝土 3.混凝土强度等级:C30 4.含混凝土泵送费用 | m3 | 374.97 | 389.37 | [6 empty] | 767.69 | 959.74 |  |  |  |  | 287859.49 | 298913.06
27 | 010502002001 | 构造柱 | 1.构造柱 2.混凝土种类:预拌混凝土 3.混凝土强度等级:C25 | m3 | 59.54 | 65.14 | 65.14 | [5 empty] | 820.94 | 1006.12 |  |  |  |  | 48878.52 | 53476.03
28 | 010505001002 | 有梁板 | 1.有梁板 2.混凝土种类:预拌混凝土 3.混凝土强度等级:C30 4.含混凝土泵送费用 | m3 | 1100.15 | 1139.02 | [6 empty] | 674.8 | 855.35 |  |  |  |  | 742380.21 | 768609.1
29 | 010505001003 | 有梁板（斜板） | 1.有梁板 2.混凝土种类:预拌混凝土 3.混凝土强度等级:C30 4.含混凝土泵送费用 | m3 | 36.14 | 27.25 | [6 empty] | 674.8 | 869.35 |  |  |  |  | 24386.26 | 18387.39
30 | 010504001003 | 直形墙 | 1.直行墙 2.混凝土种类:预拌混凝土 3.混凝土强度等级:C30 4.含混凝土泵送费用 | m3 | 49.41 | 22.39 | [6 empty] | 699.01 | 882.44 |  |  |  |  | 34535.99 | 15647.96
31 | 010506001002 | 直形楼梯 | 1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.含混凝土泵送费用 | m3 | 145.46 | 111.17 | 107.54 | [5 empty] | 726.66 | 913.95 |  |  |  |  | 105702.36 | 80781.2
32 | 010505008001 | 飘板 | 1.部位:空调板、装饰飘板 2.混凝土种类:预拌混凝土 3.混凝土强度等级:C30 4.含混凝土泵送费用 | m3 | 3.49 | 12.68 | [6 empty] | 838.64 | 1035.77 |  |  |  |  | 2923 | 10630.79 | [5 empty] | 加首层排水沟，复核单价
33 | 010507007002 | 其他构件 | 1.部位:外墙造型、挑檐 2.混凝土种类:预拌混凝土 3.混凝土强度等级:C30 4.含混凝土泵送费用 | m3 | 116.23 | 71.21 | 69.74 | [5 empty] | 994.44 | 1058.32 |  |  |  |  | 115587.84 | 70817.89
34 | 010503004002 | 圈梁 | 1.部位:圈梁 2.混凝土种类:预拌混凝土 3.混凝土强度等级:C30 4.含混凝土泵送费用 | m3 | 4.76 | 15.08 | [6 empty] | 766.65 | 957.91 |  |  |  |  | 3650.17 | 11559.47
35 | 010503004003 | 圈梁 | 1.部位:圈梁、压顶 2.混凝土种类:预拌混凝土 3.混凝土强度等级:C25 4.含混凝土泵送费用 | m3 | 7.63 | 24.62 | [6 empty] | 730.1 | 934.35 |  |  |  |  | 5568.11 | 17975.06
36 | 010503005001 | 过梁 | 1.过梁 2.混凝土种类:预拌混凝土 3.混凝土强度等级:C25 | m3 | 4.46 | 4.46 | [6 empty] | 730.1 | 906.2 |  |  |  |  | 3257.2 | 3257.2
37 | 010505006001 | 栏板、反檐 | 1.部位:栏板、反坎 2.混凝土强度等级:C25商品混凝土 3.含混凝土泵送费用 | m3 | 4.3 | 0.2 | 0.19 | [5 empty] | 826.88 | 1019.22 |  |  |  |  | 3557.57 | 166.7
38 | 010401013001 | 砖散水、地坪 | 1.散水 2.C20素砼垫层60厚 3.150厚3:7灰土 | m2 | 142.78 | 142.78 | 0 | [5 empty] | 80.24 | 95.34 |  |  |  |  | 11456.35 | 11456.35 | [5 empty] | 周边有园建铺装，无需做散水
39 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋(HRB400)φ10以内 | t | 88.84 | 100.86 | 100.86 | [5 empty] | 5708.81 | 6995.45 |  |  |  |  | 507176.39 | 575817.64
40 | 010515001003 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋(HRB400E)φ10以内 | t | 10.71 | 7.35 | 7.35 | [5 empty] | 5708.81 | 7085.72 |  |  |  |  | 61118.52 | 41966.95
41 | 010515001004 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋(HRB400)φ25以内 | t | 44.38 | 41.66 | 41.66 | [5 empty] | 5570.86 | 6793.55 |  |  |  |  | 247212.48 | 232074.03
42 | 010515001005 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋(HRB400E)φ25以内 | t | 102.11 | 110.02 | 110.02 | [5 empty] | 5570.86 | 6884.26 |  |  |  |  | 568818.23 | 612880.85 | 612880.85
43 | 010515001006 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋(HRB400E)φ25以外 | t | 13.81 | 11.02 | 11.015 | [5 empty] | 5507.01 | 6766.86 |  |  |  |  | 76051.81 | 60671.42
44 | 010515001007 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件箍筋带肋钢筋(HRB400)φ10以内 | t | 64.07 | 66.42 | 66.42 | [5 empty] | 6837.26 | 8255.91 |  |  |  |  | 438076.92 | 454162.38
45 | 010516003001 | 钢筋连接 | 1.连接方式:电渣压力焊接 2.规格:φ18以内 | 个 | 1022 | 0 | 0 | [5 empty] | 7.47 | 8.25 |  |  |  |  | 7634.34 | 0
46 | 010516003002 | 钢筋连接 | 1.连接方式:电渣压力焊接 2.规格:φ32以内 | 个 | 1509 | 0 | 0 | [5 empty] | 9.46 | 10.44 |  |  |  |  | 14275.14 | 0
47 | 010516003003 | 机械连接 | 1.连接方式:套筒直螺纹钢筋接头 2.规格:φ32以内 | 个 | 1525 | 0 | 0 | [5 empty] | 16.67 | 21.53 |  |  |  |  | 25421.75 | 0
|  | 金属结构工程 | [16 empty] | 1979944.66 | 1901843.25
48 | 010607005001 | 砌块墙钢丝网加固 | 1.镀锌钢丝网 2.材料品种、规格:Φ0.9@12.7*12.7 | m2 | 5631.67 | 4161.91 | 4161.91 | [5 empty] | 6.91 | 16.21 |  |  |  |  | 38914.84 | 20575.48
49 | 010607005002 | 砌块墙钢丝网加固 | 1.耐碱玻璃纤维网布 | m2 | 781.41 | 788.4 | 784.84 | [5 empty] | 4.58 | 11.97 |  |  |  |  | 3578.85 | 3643.3
50 | 010603002001 | 钢柱 | 1.钢结构柱 2.钢材品种、规格:Q235B 3.钢柱制作、安装、除锈 4.综合考虑场内、场外运输 5.其他详见施工设计图 | t | 0.69 | 1.85 | [6 empty] | 8068.1 | 9670.09 |  |  |  |  | 5534.72 | 14887.26
51 | 010604001001 | 钢梁 | 1.钢结构梁 2.钢材品种、规格:Q355B 3.钢梁制作、安装、除锈 4.其他详见施工设计图 | t | 12.35 | 19.01 | 19.004 | [5 empty] | 8895 | 9802.52 |  |  |  |  | 109890.61 | 169073.49
52 | 010604001002 | 钢梁 | 1.钢结构梁 2.钢材品种、规格:Q235B 3.钢梁制作、安装、除锈 4.其他详见施工设计图 | t | 38.23 | 11.43 | 11.424 | [5 empty] | 6839.9 | 9706.68 |  |  |  |  | 261520.16 | 61226.23
53 | 010602003001 | 钢桁架 | 1.钢桁架 2.钢材品种、规格:Q355B 3.钢桁架制作、安装、除锈 4.综合考虑场内、场外运输 5.其他详见施工设计图 | t | 49.33 | 45.65 | 45.645 | [5 empty] | 10367.99 | 11465.39 |  |  |  |  | 511438.43 | 473276.97
54 | 010602001001 | 钢屋架 | 1.钢屋架 2.钢材品种、规格:Q235B 3.钢屋架制作、安装、除锈 4.综合考虑场内、场外运输 5.其他详见施工设计图 | t | 23.92 | 41.4 | 41.4 | [5 empty] | 7068.28 | 9954.19 |  |  |  |  | 169081.74 | 303046.21
55 | 010602001002 | 钢屋架 | 1.钢屋架 2.钢材品种、规格:Q355B 3.钢屋架制作、安装、除锈 4.综合考虑场内、场外运输 5.其他详见施工设计图 | t | 9.51 | 10.26 | 10.26 | [5 empty] | 9123.38 | 10054.19 |  |  |  |  | 86719.55 | 93584.9
56 | 010606007001 | 钢马道 | 1.钢马道 2.钢材品种、规格:Q235B、 3.钢屋架制作、安装、除锈 4.综合考虑场内、场外运输 5.其他详见施工设计图 | t | 5.92 | 9.02 | 9.02 | [5 empty] | 7232.27 | 10133.72 |  |  |  |  | 42788.28 | 67004.25
57 | 010516002001 | 预埋铁件 | 1.钢材种类:预埋铁件 2.其他详见施工设计图 | t | 2.11 | 2.12 | 2.12 | [5 empty] | 9040.46 | 10467.11 |  |  |  |  | 19099.78 | 19208.27
58 | 010605001001 | 钢板楼板 | 1.部位：钢板楼板 2.钢材品种、规格：压型钢板YXB65-185-555(B)Q355B（含镀锌层） 3.钢板厚：0.91mm 4.金属结构件场内运输 5.其他详见施工设计图 | m2 | 1681.88 | 1695 | [6 empty] | 133.37 | 156.01 |  |  |  |  | 224312.34 | 226062.15 | [5 empty] | 区分0.75和0.91
59 | 010606013001 | 零星钢构件 | 1.构件名称:栓钉 2.钢材规格:Φ16，L=100mm 3.其他:具体详见图纸 | 套 | 5586 | 6828 | 6828 | [5 empty] | 3.34 | 5.64 |  |  |  |  | 18657.24 | 24049.32
60 | 011405001004 | 金属面油漆 | 部位：钢板楼板 1.膨胀型防火涂料（耐火极限1.0h） 2.聚硅氧烷面漆2遍 3.其他详见施工设计图 | m2 | 1681.88 | 1695 | [6 empty] | 32.5 | 42.71 |  |  |  |  | 54661.1 | 55092.44 | [5 empty] | 金属面油漆 | 1695
61 | 011405001002 | 金属面油漆 | 部位：钢柱 1.环氧富锌底漆2遍 2.环氧云铁中间漆3遍 3.非膨胀型防火涂料40mm（耐火极限2.5h） 4.聚硅氧烷面漆2遍 5.其他详见施工设计图 | m2 | 14.99 | 25.23 | 25.23 | [5 empty] | 311.94 | 214.23 |  |  |  |  | 4675.98 | 7198.75
62 | 011405001003 | 金属面油漆 | 部位：钢梁、钢屋架、钢桁架、钢马道等 1.环氧富锌底漆2遍 2.环氧云铁中间漆3遍 3.膨胀型防火涂料（耐火极限1.5h） 4.聚硅氧烷面漆2遍 5.其他详见施工设计图 | m2 | 3436.94 | 2873.67 | 2873.67 | [5 empty] | 116.14 | 114.29 |  |  |  |  | 399166.21 | 333748.03
63 | 011303001001 | 采光窗 | 1.low-E中空玻璃（6+12A+6）+0.76PVB+6mm夹胶玻璃采光窗 2.铝合金骨架、铁丝网防护 3.其他详见施工设计图 | m2 | 36.82 | 37.24 | 37.24 | [5 empty] | 812.19 | 537.81 |  |  |  |  | 29904.84 | 30166.21
|  | 门窗工程 | [16 empty] | 954137.67 | 998562.19
64 | 010802003001 | 钢质防火门 | 1.门类型:钢质防火门单扇(甲级） 2.闭门器安装 3.其他详见施工设计图 | m2 | 2.3 | 3.85 | 3.85 | [5 empty] | 569.81 | 650.54 |  |  |  |  | 1310.56 | 2193.77
65 | 010802003002 | 钢质防火门 | 1.门类型:钢质防火门单扇(乙级） 2.闭门器安装 3.其他详见施工设计图 | m2 | 7.25 | 11.15 | 11.15 | [5 empty] | 547.91 | 602.37 |  |  |  |  | 3969.61 | 6106.46
66 | 010802003003 | 钢质防火门 | 1.门类型:钢质防火门单扇(丙级） 2.闭门器安装 3.其他详见施工设计图 | m2 | 9.6 | 17.6 | [6 empty] | 585.85 | 565.65 |  |  |  |  | 5624.16 | 10310.96
67 | 010802003004 | 钢质防火门 | 1.门类型:钢质防火门双扇(甲级） 2.闭门器安装 3.其他详见施工设计图 | m2 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | [5 empty] | 585.83 | 686.35 |  |  |  |  | 9607.61 | 9607.61
68 | 010802003005 | 钢质防火门 | 1.门类型:钢质防火门双扇(乙级） 2.闭门器安装 3.其他详见施工设计图 | m2 | 38.87 | 52.67 | [6 empty] | 514.69 | 636.8 |  |  |  |  | 20006 | 27108.72
69 | 010802003006 | 钢质防火门 | 1.门类型:钢质防火门四扇(乙级） 2.闭门器安装 3.其他详见施工设计图 | m2 | 8.28 | 8.28 | 8.28 | [5 empty] | 554.23 | 636.94 |  |  |  |  | 4589.02 | 4589.02
70 | 010802001001 | 金属(塑钢)门 | 1.门类型:钢质平开门单扇 2.闭门器安装 3.其他详见施工设计图 | m2 | 33.81 | 33.81 | [6 empty] | 767.13 | 592.75 |  |  |  |  | 25936.67 | 25936.67
71 | 010802001002 | 金属(塑钢)门 | 1.门类型:钢质平开门双扇 2.闭门器安装 3.其他详见施工设计图 | m2 | 77.74 | 77.74 | [6 empty] | 818.97 | 638.31 |  |  |  |  | 63666.73 | 63666.73
72 | 010802001003 | 金属(塑钢)门 | 1.门类型:钢质平开门四扇 2.闭门器安装 3.其他详见施工设计图 | m2 | 8.28 | 13.32 | 8.28 | [5 empty] | 880.74 | 636.94 |  |  |  |  | 7292.53 | 10984.23
73 | 010802001004 | 金属(塑钢)门 | 1.门类型:铝合金门联窗 2.铝材厚度:1.8mm 3.玻璃品种、厚度:Low-E中空玻璃(6+12A+6) 4.门拉手安装 5.其他详见施工设计图 | m2 | 95.98 | 95.98 | [6 empty] | 735.1 | 686.26 |  |  |  |  | 70554.9 | 70554.9
74 | 010807006001 | 配餐间售卖窗 | 1.配餐间售卖窗 2.立杆：1.0mm304原色磨砂不锈钢 3.横杆：1.0mm304原色哑光不锈钢 4.上部8mm钢化清玻璃 5.下部15mm活动透明亚克力板 6.其他详见施工设计图 | m2 | 42.28 | 43.08 | 43.08 | [5 empty] | 543 | 450 |  |  |  |  | 22958.04 | 23372.04 | [5 empty] | 图纸手算
75 | 010807001001 | 金属(塑钢、断桥)窗 | 1.窗类型:外墙铝合金玻璃窗（编号MQ） 2.铝材厚度:1.8mm 3.玻璃品种、厚度:Low-E中空玻璃(6+12A+6) 4.排烟窗、新风防雨百叶做法详见图纸 5.其他详见施工设计图 | m2 | 673.01 | 673.25 | 673.25 | [5 empty] | 803.79 | 591.27 |  |  |  |  | 540958.71 | 541121.9
76 | 010807001002 | 金属(塑钢、断桥)窗 | 1.厨房钢质传递窗 2.其他详见施工设计图 | m2 | 0.96 | 0.96 | [6 empty] | 582 | 428.75 |  |  |  |  | 558.72 | 558.72
77 | 010807001003 | 金属(塑钢、断桥)窗 | 1.窗类型:90系列推拉窗 2.铝材厚度:1.8mm 3.玻璃品种、厚度:Low-E中空玻璃(6+12A+6) 4.排烟窗、新风防雨百叶做法详见图纸 5.其他详见施工设计图 | m2 | 101.88 | 101.88 | [6 empty] | 565.96 | 604.01 |  |  |  |  | 57660 | 57660
78 | 010807001004 | 金属(塑钢、断桥)窗 | 1.窗类型:70系列铝合金平开窗 2.铝材厚度:1.8mm 3.玻璃品种、厚度:Low-E中空玻璃(6+12A+6) 4.其他详见施工设计图 | m2 | 5.07 | 5.85 | [6 empty] | 657.93 | 574.3 |  |  |  |  | 3335.71 | 3848.89 | 3848.89
79 | 010807001005 | 金属(塑钢、断桥)窗 | 1.窗类型:铝合金固定窗 2.铝材厚度:1.8mm 3.玻璃品种、厚度:Low-E中空玻璃(6+12A+6) 4.其他详见施工设计图 | m2 | 48.24 | 79.29 | [6 empty] | 568.25 | 523.72 |  |  |  |  | 27412.38 | 45053.7
80 | 010807003001 | 金属百叶窗 | 1.铝合金百叶窗 2.其他详见施工设计图 | m2 | 13.44 | 36.73 | [6 empty] | 301.24 | 401 |  |  |  |  | 4047.16 | 11238.7
81 | 010807003004 | 金属百叶窗 | 1.铝合金空调百叶 2.30*30*2.0灰色铝方通 3.25*50*1.5灰色铝方通 4.其他详见施工设计图 | m2 | 21 | 21 | 21 | [5 empty] | 301.24 | 428.94 |  |  |  |  | 6326.04 | 6326.04
82 | 010807005001 | 封窗铁丝网 | 1.室内篮球场窗内封定制铁丝网 2.其他详见施工设计图 | m2 | 324.72 | 324.72 | 324.72 | [5 empty] | 200 | 227.64 |  |  |  |  | 64944 | 64944
83 | 010808004001 | 金属门窗套 | 1.基层材料种类:30*30阻燃木龙骨底架 2.面层材料品种、规格:2.5mm厚黄色铝单板 3.其他详见施工设计图 | m2 | 12.97 | 12.97 | 12.97 | [5 empty] | 583.16 | 890.22 |  |  |  |  | 7563.59 | 7563.59
84 | 010808005001 | 石材门窗套 | 1.成品石材门窗套 | m2 | 4.49 | 4.49 | 4.49 | [5 empty] | 1295.22 | 410.19 |  |  |  |  | 5815.54 | 5815.54 | [5 empty] | 在变更23扣减，变更23的投标单价有误，需修改
|  | 屋面及防水工程 | [16 empty] | 789275.49 | 880995.26
85 | 010903002002 | 墙面涂膜防水（墙4） | 1.1.5厚聚合物水泥防水涂料分3遍成活，遇门洞反入梁面不少于50mm（本防水层与地面反起防水层为同一道防水层） 2.15厚WPM20水泥砂浆找平,分两遍成活，底层抹灰应压实搓毛 | m2 | 1624.08 | 1764.22 | 1764.22 | [5 empty] | 52.26 | 81.35 |  |  |  |  | 84874.62 | 93650.01 | 93650.01
86 | 010904002001 | 楼(地)面涂膜防水（沉池） | 1.1.5厚聚合物水泥防水涂料 2.20厚M20水泥砂浆找平找坡层 | m2 | 108.07 | 108.07 | [6 empty] | 63.95 | 70.44 |  |  |  |  | 6911.22 | 6911.22
87 | 010904002002 | 楼(地)面涂膜防水（卫生间） | 1.1.5厚聚合物水泥防水涂料 | m2 | 78.15 | 0 | 78.42 | [5 empty] | 42.91 | 46.07 |  |  |  |  | 3353.3 | 0
88 | 010903002003 | 墙面涂膜防水（墙4） | 1.1.5厚聚合物水泥基防水涂料 2.15厚WPM20水泥砂浆找平,分两遍成活,底层抹灰应压实搓毛 | m2 | 1624.08 | 0 | 0 | [5 empty] | 52.26 | 80.23 |  |  |  |  | 84874.62 | -15425.3
89 | 011102003001 | 块料楼地面（屋1） | 1.面层:8~10厚防滑地砖,缝宽5~8 2.20厚M15干硬性水泥沙浆 | m2 | 1372.8 | 2337.08 | [6 empty] | 117.09 | 116.28 |  |  |  |  | 160741.15 | 273648.33 | 273648.33
90 | 010902003002 | 屋面刚性层（屋1） | 1.40厚C20细石混凝土找平层,表面压光。(双向配筋ΦC4@150,每6米设缝,密封胶嵌缝。） | m2 | 1943.37 | 2337.08 | 2337.08 | [5 empty] | 59.04 | 56.42 |  |  |  |  | 114736.56 | 137981.02 | 137981.02
91 | 010902001004 | 屋面卷材防水（屋1、屋3、屋4） | 1.1.5厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(无胎) | m2 | 2533.72 | 2890.84 | [6 empty] | 38.75 | 31.86 |  |  |  |  | 98181.75 | 111266.07
92 | 010902003003 | 屋面刚性层（屋1） | 1.40厚WSM20水泥浆找平层,纵横设置分格缝间距≤4000,缝宽15~20 | m2 | 1943.37 | 2459.24 | [6 empty] | 37.14 | 55.93 |  |  |  |  | 72176.76 | 94386.21
93 | 010902002001 | 屋面涂膜防水（屋1、屋3、屋4） | 1.1.5厚聚氨酯防水涂膜 | m2 | 2449.13 | 2890.84 | [6 empty] | 33.79 | 31.82 |  |  |  |  | 82756.1 | 97681.39 | [5 empty] | 建筑大样图有注明上翻
94 | 010902003004 | 屋面刚性层（屋3） | 1.20厚(最薄处)WSM20水泥浆找2%坡,纵横设置分格缝间距≤6000,缝宽10~20的分格缝 | m2 | 303.77 | 303.77 | [6 empty] | 28.13 | 21.75 |  |  |  |  | 8545.05 | 8545.05
95 | 010902003005 | 屋面刚性层（屋3） | 1.20厚(最薄处)WSM20水泥浆找平,纵横设置分格缝间距≤4000,缝宽10~20的分格缝 | m2 | 303.77 | 303.77 | 23.7 | [5 empty] | 28.16 | 21.75 |  |  |  |  | 8554.16 | 8554.16
96 | 010902003006 | 屋面刚性层（屋4） | 1.20厚(最薄处)DSM15水泥浆找平 | m2 | 242.44 | 253.07 | [6 empty] | 21.35 | 22.51 |  |  |  |  | 5176.09 | 5402.99
97 | 010901001001 | 瓦屋面（屋4、屋5） | 1.彩石金属瓦 2.冷弯型钢挂瓦条,中距按瓦材规格 3.其他详见施工设计图 | m2 | 242.44 | 242.44 | [6 empty] | 240.86 | 182.42 |  |  |  |  | 58394.1 | 58394.1
|  | 保温、隔热、防腐工程 | [16 empty] | 236978.02 | 189955.02
98 | 011001003002 | 保温隔热墙面 | 1.外墙内保温 2.15mm玻化微珠保温砂浆 3.5厚抗裂砂浆内置保温专用玻纤网(130g/m2) 4.做法详见图纸 | m2 | 1536.73 | 1143.98 | 798.76 | [5 empty] | 95.23 | 75.67 |  |  |  |  | 146342.32 | 112165.59 | [5 empty] | 外墙东西方向
99 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 | 1.隔热反射涂料 2.外墙内保温处 3.其他详见施工设计图 | m2 | 2348.5 | 1907.81 | 1907.81 | [5 empty] | 31.26 | 31.36 |  |  |  |  | 73414.19 | 59638.07
100 | 011003001002 | 隔离层（屋1、屋2、屋3、屋4） | 1.0.4厚聚乙烯薄膜隔离层 | m2 | 2449.13 | 2706.13 | [6 empty] | 4.06 | 7.24 |  |  |  |  | 9943.47 | 11375.75
101 | 011001001001 | 保温隔热屋面（屋4） | 1.50厚RC型B2级挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板 | m2 | 242.44 | 229.37 | 229.37 | [5 empty] | 30.02 | 49.93 |  |  |  |  | 7278.05 | 6775.61 | 6775.61
|  | 楼地面装饰工程 | [16 empty] | 852794.73 | 850302.36
102 | 011101001001 | 水泥砂浆楼地面（地1） | 1.20厚M20水泥砂浆打底,加水泥粉随手抹光向地漏找坡 2.20~40厚C15素混凝土找坡兼找平水 | m2 | 15.72 | 69.78 | 69.78 | [5 empty] | 64.92 | 48.18 |  |  |  |  | 1020.46 | 4016.02
103 | 011101001002 | 水泥砂浆楼地面（地1）（水电井） | 1.20厚M20水泥砂浆打底,加水泥粉随手抹光向地漏找坡 | m2 | 13.26 | 17.16 | 17.16 | [5 empty] | 29.28 | 24.37 |  |  |  |  | 388.25 | 497.55 | 497.55
104 | 011102003002 | 块料楼地面（地2） | 1.400*400mm防滑地砖铺平拍实,纯水泥浆擦缝 2.15厚DSM15水泥砂浆结合层 | m2 | 609.25 | 727.13 | 727.13 | [5 empty] | 112.13 | 74.24 |  |  |  |  | 68315.75 | 78379.57 | 78379.57
105 | 011103002001 | 橡胶板卷材楼地面（地4） | 1.成品2厚UPVC卷材(同质透心)专用粘合剂粘贴 2.20~45厚M20水泥砂浆,压实赶光 3.做法详见图纸 | m2 | 312.05 | 313.35 | 313.35 | [5 empty] | 142.46 | 223.87 |  |  |  |  | 44454.93 | 44679.33
106 | 010507004001 | 台阶 | 1.阶梯教室台阶地面 2.C15混凝土 3.具体详尽施工设计图 | m3 | 29.84 | 31.74 | 31.71 | [5 empty] | 652.85 | 856.45 |  |  |  |  | 19482.35 | 20731.91
107 | 011104002001 | 竹、木(复合)地板（地7） | 1.1200*150*20mm舞台专业木地板 2.24MM厚弹性龙骨，详见附图《T15R运动地板技术参数》 3.其他做法详见图纸 | m2 | 91.8 | 114.81 | 107.87 | [5 empty] | 296.71 | 528 |  |  |  |  | 27237.98 | 36588.46 | [5 empty] | 复核室外阶梯是否做木地板
108 | 011104002002 | 运动木地板 | 1.1800*62*22mm厚运动木地板 2.24MM厚弹性龙骨，详见附图《T15R运动地板技术参数》 3.含面层造型线 4.其他做法详见图纸 | m2 | 1026.02 | 1025.87 | 1025.87 | [5 empty] | 296.71 | 530.46 |  |  |  |  | 304430.39 | 304368.12 | 304368.12
109 | 011102003003 | 块料楼地面（地8） | 1.楼地面铺贴800X800mm仿古地砖,面用白水泥擦缝 2.30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3.3厚ALE隔声涂料 4.其他做法详见图纸 | m2 | 1293.78 | 1285.93 | 1283.96 | [5 empty] | 167.91 | 181.82 |  |  |  |  | 217238.1 | 215920.94
110 | 011102003004 | 块料楼地面 | 1.仿古地砖门槛石 2.30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3.3厚ALE隔声涂料 4.其他做法详见图纸 | m2 | 2.32 | 2.32 | 0.42 | [5 empty] | 220.22 | 249.18 |  |  |  |  | 510.91 | 510.91
111 | 011102003005 | 块料楼地面 | 1.楼地面铺贴600X600mm仿古地砖,面用白水泥擦缝 2.30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3.3厚ALE隔声涂料 4.做法详见图纸 | m2 | 23.76 | 23.47 | 23.47 | [5 empty] | 139.46 | 162.88 |  |  |  |  | 3313.47 | 3272.54 | 3272.54
112 | 011102003006 | 块料楼地面（地10） | 1.8~10厚防滑地砖铺实拍平,水泥砂浆填缝 2.30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3.做法详见图纸 | m2 | 860.32 | 762.89 | 762.56 | [5 empty] | 129.21 | 90.73 |  |  |  |  | 111162.35 | 100996.22
113 | 011106002001 | 块料楼梯面层（地10） | 1.楼梯面层 2.8~10厚防滑地砖铺实拍平,水泥砂浆填缝 3.30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 4.做法详见图纸 | m2 | 163.06 | 60.62 | 60.62 | [5 empty] | 256.98 | 212.4 |  |  |  |  | 41903.16 | 16882.14
114 | 011105003001 | 块料踢脚线 | 1.5-10mm厚地砖踢脚线，稀水泥浆（或彩色水泥浆）擦缝 2.9mm厚M20水泥砂浆粘接层（内掺建筑胶） 3.高度:120mm | m2 | 14.69 | 27.2 | [6 empty] | 103.72 | 127.05 |  |  |  |  | 1524.06 | 2821.24 | 2821.24
115 | 011105003002 | 块料踢脚线 | 1.木纹砖地脚线，稀水泥浆（或彩色水泥浆）擦缝 2.9mm厚M20水泥砂浆粘接层（内掺建筑胶） 3.高度:100mm | m2 | 2.86 | 8.83 | 8.82 | [5 empty] | 98.75 | 116.9 |  |  |  |  | 282.83 | 871.49
116 | 011105006001 | 金属踢脚线 | 1.100mm高1.0mm厚深灰色磨砂不锈钢踢脚线 2.其他详见施工设计图 | m2 | 19.35 | 29.34 | [6 empty] | 392.29 | 287.46 |  |  |  |  | 7591.2 | 10893.26
117 | 011105006002 | 金属踢脚线 | 1.100mm高1.2mm厚原色拉丝不锈钢踢脚线 2.其他详见施工设计图 | m2 | 3.14 | 16 | [6 empty] | 392.29 | 333.66 |  |  |  |  | 1230.61 | 6164.73 | 6164.73
118 | 011105005001 | 木质踢脚线 | 1.100mm实木板踢脚线 2.其他详见施工设计图 | m2 | 9.96 | 9.96 | 2.51 | [5 empty] | 271.88 | 392.16 |  |  |  |  | 2707.92 | 2707.92
|  | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 | [16 empty] | 2850747.95 | 3314824.03
119 | 011204003001 | 块料墙面(外墙2) | 1.各色劈开砖,5厚WPM20水泥砂浆20%加水重白乳胶镶贴 2.分格缝内嵌填填缝剂、1:1水泥胶浆(掺108胶)或柔性防水密封材料 3.10厚WPM20防水砂浆(掺0.9公斤聚丙烯纤维/立方米砂浆+掺水泥用量3.8%的防水粉压光在该层按设计要求留分格缝) 4.墙面超高抹灰厚度调整的增加费用综合考虑 5.做法详见图纸 | m2 | 2787.83 | 3039.21 | 3037.23 | [5 empty] | 188.2 | 140.67 |  |  |  |  | 524669.61 | 565335.38
120 | 011407001002 | 墙面喷刷涂料(外墙1) | 1.外墙真石漆(两道)封底涂料(一道)刮外墙腻子二遍 2.10厚WPM20防水砂浆(掺0.9公斤聚丙烯纤维/立方米砂浆+掺水泥用量3.8%的防水粉压光在该层按设计要求留分格缝) 3.墙面超高抹灰厚度调整的增加费用综合考虑 4.做法详见图纸 | m2 | 858.46 | 1044.02 | 1044.02 | [5 empty] | 133.2 | 98.47 |  |  |  |  | 114347.24 | 135360.23
121 | 011407001003 | 柱面喷刷涂料(外墙1) | 1.外墙真石漆(两道)封底涂料(一道)刮外墙腻子二遍 2.10厚WPM20防水砂浆(掺0.9公斤聚丙烯纤维/立方米砂浆+掺水泥用量3.8%的防水粉压光在该层按设计要求留分格缝) 3.墙面超高抹灰厚度调整的增加费用综合考虑 4.做法详见图纸 | m2 | 380.82 | 431.67 | 431.67 | [5 empty] | 133.2 | 105.64 |  |  |  |  | 50725.22 | 56903.22
122 | 011201001001 | 墙面一般抹灰（墙1、墙5） | 1.20厚M10水泥砂浆抹面压光 2.甩浆拉毛刷108胶素水泥浆一道(内掺水重8%的胶料) | m2 | 680.54 | 797.9 | [6 empty] | 30.33 | 31.52 |  |  |  |  | 20640.63 | 24200.2
123 | 011201001002 | 墙面一般抹灰（墙3、4） | 1.15mm厚WPM20水泥砂浆找平，分两遍成活，底层抹灰应压实搓毛 | m2 | 5055.46 | 5055.46 | [6 empty] | 22.12 | 25.5 |  |  |  |  | 111826.78 | 111826.78
124 | 011204003002 | 块料墙面（墙4） | 1.镶贴400*400陶瓷面砖墙面建筑胶粘剂粘贴 | m2 | 1624.08 | 2173.41 | [6 empty] | 148.21 | 117.46 |  |  |  |  | 240705.46 | 314907.73
125 | 011406001001 | 墙面喷刷涂料(墙3） | 1.满刮腻子二道 2.刷内墙无机涂料,底漆一道,面漆两道 | m2 | 3431.38 | 3431.38 | [6 empty] | 36.95 | 50.6 |  |  |  |  | 126789.35 | 126789.35
126 | 011406001002 | 墙面喷刷涂料(墙5） | 1.满刮耐水防霉白色腻子 | m2 | 312.9 | 437.02 | [6 empty] | 17.13 | 18.67 |  |  |  |  | 5359.91 | 7486.18 | [5 empty] | 复核首层车道墙5是否在地下室计算
127 | 011204003005 | 块料墙面（墙8） | 1.镶贴300*600陶瓷面砖墙面建筑胶粘剂粘贴 2.15厚WPM20水泥砂浆找平 | m2 | 977.19 | 977.19 | [6 empty] | 162.51 | 147.48 |  |  |  |  | 158803.15 | 158803.15
128 | 011205001001 | 石材柱面 | 1.石材柱面 2.安装方式:挂贴米色大理石 3.其他详见施工设计图 | m2 | 186.44 | 186.44 | [6 empty] | 682.21 | 453.37 |  |  |  |  | 127191.23 | 127191.23
129 | 011502001001 | 金属装饰线 | 1.外墙装饰线 2.200*200*2.5mm厚铝通 3.其他详见施工设计图 | m | 379.9 | 404.6 | [6 empty] | 217.73 | 207.95 |  |  |  |  | 82715.63 | 88093.56
130 | 011208001001 | 柱(梁)面装饰 | 1.外墙装饰造型 2.2.5mm铝单板 3.L50*5角钢龙骨@1200 4.其他详见施工设计图 | m2 | 791.39 | 791.39 | 791.39 | [5 empty] | 588.26 | 621.97 |  |  |  |  | 465543.08 | 465543.08
131 | 011207001001 | 墙面装饰板 | 1.外墙窗侧异性铝通造型 2.2.5mm铝单板 3.其他详见施工设计图 | m2 | 683.02 | 950.67 | [6 empty] | 604.05 | 569.7 |  |  |  |  | 412578.23 | 574252.15
132 | 011207001002 | 墙面装饰板 | 1.9mm阻燃夹板 2.30*30阻燃木龙骨 3.其他详见施工设计图纸 | m2 | 8.19 | 18.98 | 0 | [5 empty] | 95.98 | 97.03 |  |  |  |  | 786.08 | 1822.11
133 | 011207001003 | 墙面装饰板 | 1.1mm厚304原色磨砂不锈钢 2.9mm阻燃夹板 3.30*30阻燃木龙骨 4.其他详见施工设计图纸 | m2 | 18.65 | 18.98 | 18.98 | [5 empty] | 585.51 | 329.74 |  |  |  |  | 10919.76 | 11046.53
134 | 011207001004 | 墙面装饰板 | 1.18mm厚A级防火吸音板 2.15mm阻燃夹板 3.双层50*50阻燃木龙骨底架 4.整体厚度233mm 5.其他详见施工设计图纸 | m2 | 132.14 | 132.14 | [6 empty] | 249.83 | 239.51 |  |  |  |  | 33012.54 | 33012.54
135 | 011207001005 | 墙面装饰板 | 1.18mm厚A级防火吸音板 2.15mm阻燃夹板 3.50*50阻燃木龙骨底架 4.50mm厚超细玻璃棉（容重32kg/m3） 5.外包吸声无纺布 6.30mm黑缝（黑色填缝剂） 7.其他详见施工设计图纸 | m2 | 252.81 | 252.81 | [6 empty] | 295.33 | 275.9 |  |  |  |  | 74662.38 | 74662.38
136 | 011207001011 | 墙面装饰板 | 1.18mm厚A级防火吸音板（条形木纹） 2.15mm阻燃夹板 3.50*50阻燃木龙骨底架 4.50mm厚超细玻璃棉（容重32kg/m3） 5.外包吸声无纺布 6.30mm黑缝（黑色填缝剂） 7.其他详见施工设计图纸 | m2 | 52 | 52.75 | [6 empty] | 295.33 | 272.31 |  |  |  |  | 15357.16 | 15579.72
137 | 011207001006 | 墙面装饰板 | 1.18mm厚A级防火吸音板 2.15mm阻燃夹板 3.50*50*4mm+60*60*3mm镀锌钢管龙骨 4.35mm厚超细玻璃棉（容重32kg/m3） 5.外包吸声无纺布 6.30mm黑缝（黑色填缝剂） 7.其他详见施工设计图纸 | m2 | 216.53 | 462.7 | [6 empty] | 283.46 | 510.23 |  |  |  |  | 61377.59 | 158063.22
138 | 011207001007 | 墙面装饰板 | 1.2.5mm厚氟碳冲孔铝单板 2.40*40*3mm镀锌方钢管+L40*3角钢骨架 3.50mm厚超细玻璃棉（容重32kg/m3） 4.外包吸声无纺布 5.侧边5mm木纹免漆板 6.其他详见施工设计图纸 | m2 | 48.48 | 52.41 | 52.41 | [5 empty] | 696.19 | 632.95 |  |  |  |  | 33750.25 | 36487.87
139 | 011207001008 | 墙面装饰板 | 1.2.5mm厚氟碳冲孔铝单板 2.40*40*3mm镀锌角钢+40*100*2镀锌矩形管 3.50mm厚超细玻璃棉（容重32kg/m3） 4.外包吸声无纺布 5.侧边5mm木纹免漆板墙身造型凸出身50mm 6.定制铝合金LED灯槽（含LED灯带） 7.其他详见施工设计图纸 | m2 | 83.45 | 103 | 102.89 | [5 empty] | 823.85 | 632.95 |  |  |  |  | 68750.28 | 82981.16
140 | 011207001009 | 墙面装饰板 | 1.25mm厚灰色吸音软包 2.50*50阻燃木龙骨 3.50mm厚超细玻璃棉（容重32kg/m3） 4.外包吸声无纺布 5.15mm阻燃夹板 6.其他详见施工设计图纸 | m2 | 9.19 | 9.31 | [6 empty] | 442.56 | 211.74 |  |  |  |  | 4065.09 | 4095.77
141 | 011207001010 | 墙面装饰板 | 1.采光窗装饰墙面 2.22*22*1.0不锈钢方形管龙骨 3.8mm硅钙板 4.无机装修涂料 5.其他详见施工设计图 | m2 | 42.33 | 137.8 | [6 empty] | 423.33 | 160.16 |  |  |  |  | 17920.83 | 35504.91
142 | 010809004001 | 石材窗台板 | 1.15mm深褐色人造石 2.位置：售卖窗窗台 3.其他详见施工设计图 | m2 | 25.43 | 29.82 | [6 empty] | 430.56 | 300.56 |  |  |  |  | 10949.14 | 12466.24 | 12466.24
143 | 011502002001 | 墙面装饰线 | 1.阶梯教室墙面装饰线 2.20*20阻燃木龙骨底架 3.8mm硅钙板 4.无机装修涂料 5.其他详见施工设计图 | m | 56.07 | 336.58 | [6 empty] | 103.69 | 30.94 |  |  |  |  | 5813.9 | 15794.6
144 | 011210001001 | 轻钢龙骨隔墙 | 1.教师餐厅售卖隔墙（不含售卖窗） 2.轻钢龙骨+30*30阻燃木龙骨 3.8mm硅钙板 4.双层5mm阻燃夹板造型 5.1.0mm304原色磨砂不锈钢 6.40*40*4.0mm镀锌角铁钢桁架过梁 7.刮塑油白色无机装修涂料 8.其他详见施工设计图 | m2 | 80.95 | 89.22 | [6 empty] | 730.81 | 456.55 |  |  |  |  | 59155.42 | 63497.8
145 | 011507003001 | 灯箱 | 1.广告牌灯箱 2.位置：售卖窗 3.其他详见施工设计图 | m2 | 17.63 | 20.27 | [6 empty] | 699.57 | 258.08 |  |  |  |  | 12332.02 | 13116.92
|  | 天棚工程 | [16 empty] | 1110460.07 | 1163442.67
146 | 011407002001 | 天棚喷刷涂料（顶1） | 1.加强型腻子找平层5厚 2.无机涂料,三遍成活 | m2 | 3212.05 | 3212.05 | [6 empty] | 39.44 | 48.24 |  |  |  |  | 126683.18 | 126683.18 |  |  |  |  | 复核车道顶棚是否在地下室计算
147 | 011406001006 | 抹灰面油漆（顶2） | 1.扫白色灰水二道 | m2 | 16.56 | 17.45 | 16.56 | 17.25 |  |  |  |  | 19.62 | 17.11 |  |  |  |  | 324.87 | 342.27 |  |  |  |  | 变更16修改做法，在变更扣减
148 | 011302001001 | 吊顶天棚（室外） | 1.2.5mm铝单板吊顶 2.L50*5角钢@1200 3.做法详见图纸 | m2 | 631.61 | 631.61 | [6 empty] | 665.34 | 645.25 |  |  |  |  | 420235.4 | 420235.4 |  |  |  |  | 此处还需再核对 | 此处详怡海小学 铝合金门窗深化图 |  | 补变更手续
149 | 011406001007 | 抹灰面油漆（顶5） | 1.耐水防霉白色腻子两遍 | m2 | 1449.08 | 1624.99 | [6 empty] | 19.62 | 21.48 |  |  |  |  | 28430.92 | 31882.38
150 | 011302001002 | 吊顶天棚 | 1.3mm厚穿孔铝板吊顶 2.龙骨：40*40*2mm厚不锈钢方管底架，金属吊杆 3.50厚超细玻璃棉（容重24kg/m3） 4.不燃黑色无妨布包裹800*800 5.其他详见施工设计图 | m2 | 485.21 | 485.43 | [6 empty] | 685.63 | 780.55 |  |  |  |  | 332674.53 | 332824.75
151 | 011302001003 | 吊顶天棚 | 1.装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型)面层规格(mm)600×600跌级 2.9mm胶合板基层 3.8MM厚硅钙板天花面层 4.加强型腻子找平层5厚 5.无机涂料,三遍成活 | m2 | 116.4 | 231.88 | [6 empty] | 170.61 | 176.34 |  |  |  |  | 19859.46 | 39561.59
152 | 011302001004 | 吊顶天棚 | 1.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2.面层材料品种、规格:600*600*0.8mm铝扣板平面方板 | m2 | 194.8 | 197.41 | [6 empty] | 167.7 | 195.42 |  |  |  |  | 32668.71 | 33105.66 | 33105.66
153 | 011302002001 | 格栅吊顶 | 1.50*100*1.0铝方管格栅天花(木纹转印) 2.做法详见图纸 | m2 | 81.71 | 130.25 | 130.25 | [5 empty] | 203.6 | 199.66 |  |  |  |  | 16635.85 | 26519.65
154 | 011302001005 | 吊顶天棚 | 1.2.5mm厚氟碳冲孔铝单板 2.40*40*3镀锌角钢网架+底架 3.50mm厚超细玻璃棉（容重24KG/M3） 4.不燃黑色无纺布 5.其他详细施工设计图 | m2 | 219.24 | 251.13 | 251.13 | [5 empty] | 606.4 | 699.74 |  |  |  |  | 132947.14 | 152287.78
|  | 其他装饰工程 | [16 empty] | 181690.65 | 214493.81
155 | 010507001001 | 室外坡道 | 1.室外坡道（13ZJ301-5/19） 2.300mm厚3：7灰土垫层 3.100mm厚C15混凝土 4.25厚1：3干硬性水泥砂浆结合层 5.30mm厚花岗石板 | m2 | 62.43 | 52.5 | 52.5 | [5 empty] | 373.22 | 441.35 |  |  |  |  | 23300.12 | 19592.59 | 19592.59
156 | 010507003002 | 排水沟 | 1.排水沟 2.沟深40mm 3.DWM20水泥砂浆 4.其他详见施工图 | m | 179.57 | 276.55 | [6 empty] | 27.17 | 10.82 |  |  |  |  | 4878.92 | 6085.65
157 | 010507003004 | 截水沟 | 1.截水沟 2.成品雨水格栅 3.底部：细石混凝土找坡层+20厚1：2.5水泥砂浆面层 4.侧边：20厚1：2.5水泥砂浆面层 5.其他详见中南标11ZJ9011/42 | m | 63.9 | 62.83 | [6 empty] | 252.01 | 247.5 |  |  |  |  | 16103.44 | 15834.75
158 | 011503001008 | 金属扶手、栏杆、栏板 | 1.名称:浅灰色拉丝不锈钢栏杆(H=1200MM) 2.上扶手:Φ60x3.0不锈钢管 3.栏杆:Φ28x1.2不锈钢管 4.含热镀锌预埋件及螺栓 5.做法参照国标15J403-1 | m | 31.73 | 31.8 | 31.8 | [5 empty] | 508.12 | 816.95 |  |  |  |  | 16122.65 | 16166.42 | 16166.42
159 | 011503001009 | 金属扶手、栏杆、栏板 | 1.名称:浅灰色拉丝不锈钢栏杆(H=850MM) 2.上扶手:Φ60x3.0不锈钢管 3.栏杆:Φ28x1.2不锈钢管 4.含热镀锌预埋件及螺栓 5.做法参照国标15J403-1 | m | 3.8 | 3.8 | 0 | [5 empty] | 486.8 | 721.68 |  |  |  |  | 1849.84 | 1849.84
160 | 011503001010 | 金属扶手、栏杆、栏板 | 1.名称:浅灰色拉丝不锈钢栏杆(H=850-550MM) 2.上扶手:Φ60x3.0不锈钢管 3.栏杆:Φ28x1.2不锈钢管 4.含热镀锌预埋件及螺栓 5.做法参照国标15J403-1 | m | 4.2 | 4.2 | 0 | [5 empty] | 478.8 | 680.89 |  |  |  |  | 2010.96 | 2010.96
161 | 011503001011 | 金属扶手、栏杆、栏板 | 1.名称:浅灰色拉丝不锈钢栏杆(H=550MM) 2.上扶手:Φ60x3.0不锈钢管 3.栏杆:Φ28x1.2不锈钢管 4.含热镀锌预埋件及螺栓 5.做法参照国标15J403-1 | m | 16.8 | 28.1 | 28.1 | [5 empty] | 462.8 | 640.1 |  |  |  |  | 7775.04 | 13342.91
162 | 011503001006 | 金属扶手、栏杆、栏板 | 1.名称:不锈钢楼梯栏杆H=1200mm 2.上扶手:Φ60x3.0不锈钢管 3.栏杆:Φ28x1.2不锈钢管 4.含热镀锌预埋件及螺栓 5.做法参照国标15J403-1 | m | 43.05 | 43.05 | [6 empty] | 508.12 | 816.95 |  |  |  |  | 21874.57 | 21874.57 | [5 empty] | 1、LT1、LT2楼梯 栏杆模型未布置，漏计 2、阶梯教室侧边步级通道栏杆漏计 |  |  | 发函确认
163 | 011503001007 | 金属扶手、栏杆、栏板 | 1.名称:不锈钢护窗栏杆H=1000mm 2.上扶手:Φ60x2.5不锈钢管 3.栏杆:Φ30x2.0不锈钢管 4.含热镀锌预埋件及螺栓 | m | 47.9 | 66.59 | 26.59 | [5 empty] | 497.52 | 752.19 |  |  |  |  | 23831.21 | 34650.51 |  |  |  |  | 送审将此清单与165护窗栏杆工程量互掉了
164 | 011503005001 | 金属靠墙扶手 | 1.卫生间无障碍扶手 2.Φ40x1.5不锈钢管靠墙扶手 | m | 6.7 | 6.7 | 0 | [5 empty] | 468.51 | 272 |  |  |  |  | 3139.02 | 3139.02
165 | 011503005002 | 金属靠墙扶手 | 1.楼梯靠墙扶手 2.Φ60x2不锈钢管靠墙扶手 3.做法参照国标15J403-1 | m | 29.84 | 29.84 |  | 59.61 |  |  |  |  | 473.06 | 331.37 |  |  |  |  | 14116.11 | 14116.11 |  |  |  |  | 清单162楼梯栏杆部分工程量归到此计算 |  |  |  | 出设计变更
166 | 011210005001 | 成品隔断 | 1.卫生间成品抗培特饰面隔断 2.其他详见图纸 | m2 | 95.29 | 95.29 | 95.29 | [5 empty] | 205.48 | 308.59 |  |  |  |  | 19580.02 | 19580.02
167 | 011505001001 | 洗漱台 | 1.20mm厚国产金沙黑洗漱台（洗手台）L40*4镀锌角钢底架 2.台面开水龙头孔 3.台面开洗手盆孔 4.石材水磨斜边 | m2 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | [5 empty] | 801.02 | 638.84 |  |  |  |  | 5847.45 | 5847.45
168 | 011505010002 | 镜面玻璃 | 1.卫生间镜 2.6mm车边银镜 3.具体做法详见图纸 | m2 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | [5 empty] | 328.86 | 295.82 |  |  |  |  | 2400.68 | 2400.68
169 | 011502001002 | 金属装饰线 | 1.1mm厚304原色哑光不锈钢收边线 | m | 49.01 | 641.79 | [6 empty] | 69.83 | 26.86 |  |  |  |  | 3422.37 | 21732.74
170 | 011508004001 | 金属字 | 1.白色拉丝不锈钢喷漆字体 2.字体外框约0.9*0.6m | 个 | 3 | 3 | 3 | [5 empty] | 1112.92 | 900 |  |  |  |  | 3338.76 | 3338.76
171 | 011508004002 | 金属字 | 1.白色拉丝不锈钢喷漆奥运五环 2.外框尺寸约2.3*1.1m | 个 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 2574.58 | 2035.4 |  |  |  |  | 2574.58 | 2574.58
172 | 01B001 | 白蚁防治 | 1.白蚁防治 | m2 | 4762.46 | 5122.46 |  | 5122.46 |  |  |  |  | 2 | 3 |  |  |  |  | 9524.92 | 10356.26
|  | 分部分项合计 | [16 empty] | 14732579.96 | 15615036.81
|  | 措施合计 | [16 empty] | 2214992.31 | 2754116.16
1 |  | 安全文明施工措施费
1.1 | 01B001 | 绿色施工安全防护措施费 | [16 empty] | 529002.35 | 529002.35
173 | 粤011701008002 | 综合钢脚手架 | 1.搭设高度:综合钢脚手架搭拆高度(m以内)30.5 2.建筑用综合脚手架使用费 | m2 | 3288.12 | 9179.96 | [6 empty] | 65.35 | 69.55 |  |  |  |  | 214878.64 | 599910.39
174 | MBZC001 | 模板的支架 | 1.模板钢支撑 | t | 14.42 | 14.42 | 14.42 | [5 empty] | 6313.66 | 6000 |  |  |  |  | 91023.4 | 91023.4
措施其他项目
175 | 粤011701011003 | 里脚手架 | 1.里脚手架(钢管)民用建筑实际高度4.8m以内 | m2 | 1596.93 | 1593.65 | 1593.65 | [5 empty] | 19.66 | 21.74 |  |  |  |  | 31395.64 | 31331.23
176 | 粤011701011004 | 里脚手架 | 1.里脚手架(钢管)民用建筑实际高度5.5m以内 | m2 | 54.83 | 54.35 | 54.35 | [5 empty] | 24.63 | 27.23 |  |  |  |  | 1350.34 | 1338.64
177 | 粤011701011005 | 里脚手架 | 1.里脚手架(钢管)民用建筑实际高度12.15m以内 | m2 | 593.08 | 519.33 | 519.33 | [5 empty] | 49.49 | 54.67 |  |  |  |  | 29351.53 | 25701.39 | 25701.39
178 | 粤011701010002 | 满堂脚手架 | 1.满堂脚手架(钢管)5.2m以内 | m2 | 3466.65 | 3154.87 | 3018.44 | [5 empty] | 12.36 | 13.43 |  |  |  |  | 42847.84 | 38994.15 | [5 empty] | 是否车道是否在地下室计算
179 | 粤011701010003 | 满堂脚手架 | 1.满堂脚手架(钢管)5.5m以内 | m2 | 109.65 | 110.5 | 107.63 | [5 empty] | 12.36 | 13.43 |  |  |  |  | 1355.27 | 1365.72
180 | 粤011701010004 | 满堂脚手架 | 1.满堂脚手架(钢管)12.15m以内 | m2 | 1186.16 | 1142.45 | 1142.45 | [5 empty] | 36.49 | 39.96 |  |  |  |  | 43282.98 | 41688
181 | 粤011701010005 | 满堂脚手架 | 1.满堂脚手架(钢管)15.45m以内 | m2 | 315.5 | 313.22 | 313.22 | [5 empty] | 48.55 | 39.96 |  |  |  |  | 15317.73 | 15212.72 | 15212.72
182 | 粤011701010006 | 满堂脚手架 | 1.满堂脚手架(钢管)16.95m以内 | m2 | 222 | 226.2 | 226.2 | [5 empty] | 52.57 | 39.96 |  |  |  |  | 11670.54 | 11863.55
183 | 011702001001 | 基础 | 1.基础垫层模板 | m2 | 199.69 | 297.75 | [6 empty] | 31.42 | 34.37 |  |  |  |  | 6274.33 | 9355.29
184 | 011702002011 | 矩形柱 | 1.矩形柱模板(周长m)支模高度3.6m内1.2内 | m2 | 101.01 | 4.28 | 4.08 | [5 empty] | 66.62 | 71.22 |  |  |  |  | 6729.43 | 285.4
185 | 011702002012 | 矩形柱 | 1.矩形柱模板(周长m)支模高度4.6m内1.2内 | m2 | 289.41 | 395.28 | [6 empty] | 70.72 | 75.53 |  |  |  |  | 20466.86 | 27954.14
186 | 011702002013 | 矩形柱 | 1.矩形柱模板(周长m)支模高度5.6m内1.2内 | m2 | 52.16 | 31.12 | 31.12 | [5 empty] | 74.82 | 79.85 |  |  |  |  | 3902.61 | 2328.56
187 | 011702002014 | 矩形柱 | 1.矩形柱模板(周长m)支模高度9.4m内1.2内 | m2 | 64.8 | 80.36 | [6 empty] | 100.9 | 108.33 |  |  |  |  | 6538.32 | 8108.18
188 | 011702002015 | 矩形柱 | 1.矩形柱模板(周长m)支模高度3.6m内1.8内 | m2 | 18.42 | 0 | 0 | [5 empty] | 53.08 | 57.93 |  |  |  |  | 977.8 | 0 | 0
189 | 011702002016 | 矩形柱 | 1.矩形柱模板(周长m)支模高度4.6m内1.8内 | m2 | 43.68 | 0 | 0 | [5 empty] | 57.18 | 62.24 |  |  |  |  | 2497.62 | 0
190 | 011702002017 | 矩形柱 | 1.矩形柱模板(周长m)支模高度5.6m内1.8内 | m2 | 72.8 | 0 | [6 empty] | 61.28 | 66.56 |  |  |  |  | 4461.18 | 0 |  |  |  |  | 将清单序号193工程量归到此计算 | 5.6、6.6m高1.8外工程量
191 | 011702002018 | 矩形柱 | 1.矩形柱模板(周长m)支模高度3.6m内1.8外 | m2 | 23.36 | 21.63 | 21.63 | [5 empty] | 58.27 | 63.57 |  |  |  |  | 1360.94 | 1260.31
192 | 011702002019 | 矩形柱 | 1.矩形柱模板(周长m)支模高度4.6m内1.8外 | m2 | 722.53 | 224.97 | 219.24 | [5 empty] | 62.37 | 67.88 |  |  |  |  | 45064.47 | 14031.23
193 | 011702002020 | 矩形柱 | 1.矩形柱模板(周长m)支模高度9.4m内1.8外 | m2 | 230.4 | 868.28 | [6 empty] | 102.3 | 100.46 |  |  |  |  | 23569.92 | 88825.3
194 | 011702002021 | 矩形柱 | 1.矩形柱模板(周长m)支模高度11.4m内1.8外 | m2 | 105.49 | 0 | 0 | [5 empty] | 106.73 | 109.38 |  |  |  |  | 11258.74 | 0
195 | 011702002022 | 矩形柱 | 1.矩形柱模板(周长m)支模高度12.4m内1.8外 | m2 | 119.71 | 0 | 0 | [5 empty] | 111.16 | 113.85 |  |  |  |  | 13307.02 | 0 | 0
196 | 011702003001 | 构造柱 | 1.构造柱模板(周长m)支模高度3.6m内1.2内 | m2 | 106.68 | 323.15 | 323.15 | [5 empty] | 66.62 | 78.81 |  |  |  |  | 7107.3 | 21528.25 | 21528.25
197 | 011702003003 | 构造柱 | 1.构造柱模板(周长m)支模高度4.6m内1.2内 | m2 | 708.62 | 560.48 | 560.48 | [5 empty] | 70.72 | 83.12 |  |  |  |  | 50113.95 | 39637.36 | 39637.36
198 | 011702004005 | 异形柱 | 1.圆形柱模板(周长m)支模高度4.6m内 | m2 | 120.09 | 11.16 | 11.16 | [5 empty] | 78.64 | 128.71 |  |  |  |  | 9443.85 | -1348.18
199 | 011702004006 | 异形柱 | 1.圆形柱模板(周长m)支模高度5.6m内 | m2 | 13.17 | 89.83 | [6 empty] | 82.74 | 133.03 |  |  |  |  | 1089.55 | 8939.73
200 | 011702004007 | 异形柱 | 1.圆形柱模板(周长m)支模高度13.4m内 | m2 | 24.96 | 0 | 0 | [5 empty] | 131.77 | 172.21 |  |  |  |  | 3288.56 | -19.73
201 | 011702004008 | 异形柱 | 1.圆形柱模板(周长m)支模高度14.4m内 | m2 | 49.91 | 0 | 0 | [5 empty] | 136.2 | 176.67 |  |  |  |  | 6798.23 | 0 | 0
202 | 011702004009 | 异形柱 | 1.圆形柱模板(周长m)支模高度15.4m内 | m2 | 49.91 | 11.53 | [6 empty] | 140.63 | 90.57 |  |  |  |  | 7019.35 | 3021.68 |  |  |  |  | 将清单序号203工程量归到此计算 | 16.4m高工程量
203 | 011702004010 | 异形柱 | 1.圆形柱模板(周长m)支模高度17.4m内 | m2 | 325.5 | 490.53 | 429.35 | [5 empty] | 149.49 | 190.06 |  |  |  |  | 48659.67 | 73329.81
204 | 011702011014 | 直形墙 | 1.直形墙模板墙厚(cm以内)40支模高度3.6m内 | m2 | 271.46 | 302.14 | [6 empty] | 43.27 | 45.5 |  |  |  |  | 11746.07 | 13073.56
205 | 011702011011 | 直形墙 | 1.直形墙模板墙厚(cm以内)40支模高度4.6m内 | m2 | 36.56 | 192.98 | 183.12 | [5 empty] | 45.51 | 45.5 |  |  |  |  | 1663.78 | 8782.64
206 | 011702011012 | 直形墙 | 1.直形墙模板墙厚(cm以内)40支模高度7.6m内 | m2 | 6.26 | 0 | 0 | [5 empty] | 52.24 | 45.5 |  |  |  |  | 327.13 | 0 | 0
207 | 011702011013 | 直形墙 | 1.直形墙模板墙厚(cm以内)40支模高度17.4m内 | m2 | 184.81 | 0 | 0 | [5 empty] | 84.7 | 84.13 |  |  |  |  | 15653.07 | 0
208 | 011702014001 | 有梁板 | 1.有梁板模板支模高度3.6m内 | m2 | 137.31 | 27.34 | [6 empty] | 59.25 | 63.21 |  |  |  |  | 8135.84 | 1619.79 |  |  |  |  | 将清单序号213工程量归到此计算
209 | 011702014002 | 有梁板 | 1.有梁板模板支模高度4.6m内 | m2 | 2425.67 | 2800.8 | [6 empty] | 67.34 | 71.47 |  |  |  |  | 163344.85 | 188605.61 |  |  |  |  | 将清单序号213工程量归到此计算
210 | 011702014003 | 有梁板 | 1.有梁板模板支模高度5.6m内 | m2 | 107.85 | 101.46 | 96.63 | [5 empty] | 75.42 | 79.73 |  |  |  |  | 8134.05 | 7652.23
211 | 011702014004 | 有梁板 | 1.有梁板模板支模高度9.6m内 | m2 | 29.53 | 0 | 0 | [5 empty] | 142.61 | 136.94 |  |  |  |  | 4211.27 | 0
212 | 011702014005 | 有梁板 | 1.有梁板模板支模高度14.6m内 | m2 | 95.67 | 0 | 0 | [5 empty] | 192.07 | 179.5 |  |  |  |  | 18375.34 | 0
213 | 011702014010 | 有梁板（斜板） | 1.有梁板模板支模高度7.6m内 | m2 | 137.73 | 207.7 | 0 | [5 empty] | 101.92 | 111.72 |  |  |  |  | 14037.38 | 21168.65
214 | 011702006009 | 矩形梁（斜梁） | 1.单梁、连续梁模板(梁宽cm)25以内支模高度4.6m内 | m2 | 136.19 | 82.72 | [6 empty] | 77.07 | 84.99 |  |  |  |  | 10495.97 | 6374.91
215 | 011702006010 | 矩形梁（斜梁） | 1.单梁、连续梁模板(梁宽cm)25以内支模高度5.6m内 | m2 | 1.59 | 0 | 0 | [5 empty] | 85.41 | 93.74 |  |  |  |  | 135.72 | 0
216 | 011702006011 | 矩形梁（斜梁） | 1.单梁、连续梁模板(梁宽cm)25以内支模高度6.6m内 | m2 | 38.08 | 25.4 | 24.19 | [5 empty] | 93.75 | 93.74 |  |  |  |  | 3569.61 | 2381.64
217 | 011702006012 | 矩形梁（斜梁） | 1.单梁、连续梁模板(梁宽cm)25以内支模高度7.6m内 | m2 | 4.76 | 0 | 0 | [5 empty] | 102.09 | 111.25 |  |  |  |  | 485.66 | 0
218 | 011702006013 | 矩形梁 | 1.单梁、连续梁模板(梁宽cm)25以内支模高度3.6m内 | m2 | 3.64 | 274.75 | [6 empty] | 61.79 | 65.84 |  |  |  |  | 224.92 | 16976.97 |  |  |  |  | 将清单序号214工程量归到此计算
219 | 011702006014 | 矩形梁 | 1.单梁、连续梁模板(梁宽cm)25以内支模高度4.6m内 | m2 | 1379.94 | 1057.1 | [6 empty] | 77.07 | 73.21 |  |  |  |  | 106351.71 | 81471.08
220 | 011702006015 | 矩形梁 | 1.单梁、连续梁模板(梁宽cm)25以内支模高度5.6m内 | m2 | 69.63 | 1113.39 | [6 empty] | 85.41 | 80.59 |  |  |  |  | 5947.1 | 95094.97
221 | 011702006016 | 矩形梁 | 1.单梁、连续梁模板(梁宽cm)25以内支模高度9.4m内 | m2 | 7.49 | 293.37 | 279.4 | [5 empty] | 142.8 | 126.98 |  |  |  |  | 1069.57 | 41893.24
222 | 011702006017 | 矩形梁 | 1.单梁、连续梁模板(梁宽cm)25以内支模高度12.4m内 | m2 | 83.04 | 100.34 | 95.56 | [5 empty] | 171.41 | 150.05 |  |  |  |  | 14233.89 | 17198.94
223 | 011702006018 | 矩形梁 | 1.单梁、连续梁模板(梁宽cm)25以外支模高度3.6m内 | m2 | 38.11 | 0 | 0 | [5 empty] | 67.9 | 72.21 |  |  |  |  | 2587.72 | 0 | 0
224 | 011702006019 | 矩形梁 | 1.单梁、连续梁模板(梁宽cm)25以外支模高度4.6m内 | m2 | 1354.79 | 622.07 | [6 empty] | 75.32 | 79.58 |  |  |  |  | 102042.97 | 46854.37
225 | 011702006020 | 矩形梁 | 1.单梁、连续梁模板(梁宽cm)25以外支模高度5.6m内 | m2 | 218.76 | 788.4 | [6 empty] | 82.74 | 86.96 |  |  |  |  | 18099.87 | 65231.93
226 | 011702006021 | 矩形梁 | 1.单梁、连续梁模板(梁宽cm)25以外支模高度9.4m内 | m2 | 122.08 | 0 | 0 | [5 empty] | 155.36 | 141.13 |  |  |  |  | 18966.35 | 0
227 | 011702006022 | 矩形梁 | 1.单梁、连续梁模板(梁宽cm)25以外支模高度10.4m内 | m2 | 94.98 | 0 | 0 | [5 empty] | 164.9 | 148.82 |  |  |  |  | 15662.2 | 0
228 | 011702006023 | 矩形梁 | 1.单梁、连续梁模板(梁宽cm)25以外支模高度11.4m内 | m2 | 99.22 | 0 | 0 | [5 empty] | 174.44 | 156.51 |  |  |  |  | 17307.94 | 0
229 | 011702030001 | 后浇带（梁） | 1.单梁、连续梁模板支模高度3.6m以内 2.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工（模板拆除） | m2 | 0.64 | 37.77 | [6 empty] | 61.79 | 72.21 |  |  |  |  | 39.55 | 2333.74
230 | 011702030002 | 后浇带（板） | 1.有梁板模板支模高度3.6m以内 2.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工（模板拆除） | m2 | 49.6 | 100.4 | [6 empty] | 59.25 | 63.21 |  |  |  |  | 2938.8 | 5948.57
231 | 011702030003 | 后浇带(墙) | 1.直形墙模板墙厚(cm以内)40支模高度3.6m以内 2.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工（模板拆除） | m2 | 29.62 | 29.4 | 0 | [5 empty] | 43.27 | 45.5 |  |  |  |  | 1281.48 | 1272.14
232 | 011702023001 | 雨篷、悬挑板、阳台板 | 1.雨篷、悬挑板、阳台板 | m2 | 33.74 | 125.57 | [6 empty] | 69.35 | 74.27 |  |  |  |  | 2339.87 | 8708.14
233 | 011702021001 | 栏板、反檐 | 1.栏板、反檐模板 | m2 | 15.96 | 933.23 | [6 empty] | 64.39 | 69.66 |  |  |  |  | 1027.66 | 60090.92
234 | 011702022001 | 天沟、檐沟 | 1.外墙造型、挑檐 | m2 | 1274.33 | 736.6 | [6 empty] | 62.33 | 66.94 |  |  |  |  | 79429.11 | 45912.24
235 | 011702008001 | 圈梁、压顶、过梁 | 1.圈梁、压顶、过梁模板支模高度3.6m内 | m2 | 208.37 | 448.94 | [6 empty] | 48.71 | 69.5 |  |  |  |  | 10149.8 | 23019.9
236 | 011702024002 | 楼梯 | 1.楼梯模板直形 | m2 | 376.43 | 502.95 | [6 empty] | 174.23 | 190.32 |  |  |  |  | 65585.4 | 87629.66
237 | 011703001001 | 垂直运输 | 1.建筑物30m以内的垂直运输现浇框架结构 | m2 | 4489.67 | 5122.46 | [6 empty] | 35.03 | 37.72 |  |  |  |  | 157273 | 179439.77 | [5 empty] | 按工规证
238 | 011704001001 | 超高施工增加 | 1.建筑物超高增加人工、机械降效率高度30m以内 | 项 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 40711.69 | 57645.41 |  |  |  |  | 40711.69 | 40711.69
三 |  | 不含税造价 | [16 empty] | 16947572.28 | 18369152.96
四 |  | 税金（9%） | [16 empty] | 1525281.51 | 1653223.77
五 |  | 含税造价 | [16 empty] | 18472853.78 | 20022376.73

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单-教学楼
工程量偏差或漏项对比表
工程名称：教学楼
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量_合同工程量_A | 工程量_送审工程量_B | 工程量_审核工程量_C | 工程量_送审增减工程量（±）_D=B-A | 工程量_增减工程量（±）_D=C-A | 工程量_核增减工程量（±）_E=C-B | 工程量_增减工程量比例（%）_E=D/A | 单价（元）_投标单价（元）_P0 | 单价（元）_预算备案单价（元）_P1 | 单价（元）_单价偏差率（%）_H=(P1-P0)/P1 | 单价（元）_P1*L*(1-15%)_打印时隐藏 | 单价（元）_P1*(1+15%)_打印时隐藏 | 单价（元）_增减部分单价（元）_I | 合价（元）_合同合价（元）_J | 合价（元）_结算合价（元）_K | 合价（元）_审核合价（元）_L | 送审增减部分金额（元）_M=K-J | 审核增减部分金额（元）_N | 核增减金额（元）_O | 备注
|  | 土石方工程 | [15 empty] | 45309.76
1 | 010101001001 | 平整场地 | 1.平整场地 | m2 | 1860.25 | 1860.25 | 1860.25 |  |  |  |  | 2.32 | 2.49 | [10 empty] | 包干
2 | 010101003001 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:综合考虑 2.挖土深度:综合考虑 | m3 | 371.95 | 371.95 | 371.95 |  |  |  |  | 9.86 | 9.32 |  |  |  |  | 3667.43 | [5 empty] | 包干
3 | 010101004002 | 挖基坑土方 | 1.土壤类别:综合考虑 2.挖土深度:综合考虑 | m3 | 872.09 | 872.09 | 872.09 |  |  |  |  | 8.25 | 9.45 |  |  |  |  | 7194.74 | [5 empty] | 包干
4 | 010103001001 | 回填方 | 1.填方材料品种:原土 2.密实度要求:按设计及规范要求 | m3 | 851.99 | 851.99 | 851.99 |  |  |  |  | 17.92 | 19.89 |  |  |  |  | 15267.66 | [5 empty] | 包干
5 | 010103002002 | 余方弃置 | 1.余方弃置 2.运距:智能渣土车运输运距综合考虑 | m3 | 264.2515 | 264.25 | 264.25 |  |  |  |  | 56.25 | 59.2 |  |  |  |  | 14864.15 | [5 empty] | 包干
桩基工程
6 | 010301002004 | 预制钢筋混凝土管桩 | 1.桩外径、壁厚:Φ400PHC80预应力管桩AB型壁厚95mm（综合考虑抗拔桩） 2.沉桩方法:静压 3.混凝土强度等级:C30C40 4.填充材料种类:微膨胀混凝土 5.接桩 6.预埋钢板 | m | 4149.5 | 4342.6 | 4099.4 |  |  |  |  | 270.2 | 319.38
7 | 010301002006 | 预制钢筋混凝土管桩（试验桩） | 1.桩外径、壁厚:Φ400PHC80预应力管桩AB型壁厚95mm 2.沉桩方法:静压 3.混凝土强度等级:C30C40 4.填充材料种类:微膨胀混凝土 5.接桩 6.预埋钢板 | m | 107.5 | 0 | 0 |  |  |  |  | 314.72 | 356.32
8 | 010301002003 | 预制钢筋混凝土管桩（送桩） | 1.桩外径、壁厚:Φ400PHC80预应力管桩AB型壁厚95mm | m | 396 | 113.5 | 113.5 |  |  |  |  | 56.37 | 58.71
9 | 010301004001 | 截(凿)桩头 | 1.桩类型:管桩 2.桩头截面、高度:桩径D为400 3.场外运输:综合考虑 | 根 | 198 | 191 | 191 |  |  |  |  | 78.16 | 95.36
10 | 粤010301005001 | 桩尖 | 1.钢桩尖制作 2.桩径:400 3.具体做法详见图纸 | 个 | 198 | 191 | 191 |  |  |  |  | 268.05 | 259.06
11 | 010515001013 | 现浇构件钢筋 | 1.桩头插筋 | t | 4.5728 | 0.95 | 0.945 |  |  |  |  | 5341.14 | 6492.43
砌筑工程
12 | 010103001002 | 回填方 | 1.卫生间回填 2.20厚WSM15找平层 3.陶粒混凝土(水泥:陶粒=1:8)回填兼找坡 4.20厚M20水泥砂浆找平层 | m3 | 197.372 | 286.11 | 230.85 |  |  |  |  | 793.81 | 754.16
13 | 010402001002 | 砌块墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级:A5.0蒸压加气混凝土砌块 2.墙体类型:外墙 3.厚度:200 4.砂浆强度等级、配合比:DMM5专用砌筑砂浆 | m3 | 1133.36 | 1141.36 | 1015.03 |  |  |  |  | 589.41 | 676.12
14 | 010402001003 | 砌块墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级:A5.0蒸压加气混凝土砌块 2.墙体类型:内墙 3.厚度:200 4.砂浆强度等级、配合比:DMM5专用砌筑砂浆 | m3 | 284.54 | 307.27 | 307.27 |  |  |  |  | 576.98 | 661.47
15 | 010402001004 | 砌块墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级:A5.0蒸压加气混凝土砌块 2.墙体类型:内墙 3.厚度:100 4.砂浆强度等级、配合比:DMM5专用砌筑砂浆 | m3 | 9.087 | 12.09 | 12.09 |  |  |  |  | 599.54 | 686.9
16 | 010402001007 | 砌块墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级:A5.0蒸压加气混凝土砌块 2.墙体类型:装饰墙 3.厚度:100 4.砂浆强度等级、配合比:DMM5专用砌筑砂浆 | m3 | 45.56 | 83.18 | 83.18 |  |  |  |  | 599.53 | 686.9
17 | 010402001006 | 砌块墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级:MU15混凝土实心砖 2.墙体类型:女儿墙 3.厚度:200 4.砂浆强度等级、配合比:DMM10专用砌筑砂浆 | m3 | 23.9 | 28.9 | 19.78 |  |  |  |  | 591.21 | 677
18 | 010401012002 | 零星砌砖 | 1.砖砌台阶 2.MU10轻质砖 3.砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥砂浆 | m2 | 22.87 | 22.87 | 13.34 |  |  |  |  | 159.51 | 189.88
19 | 010401012004 | 零星砌砖 | 1.花池 2.MU10轻质砖 3.砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥砂浆 | m3 | 17.01 | 20.5 | 18.49 |  |  |  |  | 722.98 | 864.65
20 | 010401003001 | 实心砖墙 | 1.轻质砖 2.墙体类型:内墙 3.120 4.砂浆强度等级、配合比:DMM5专用砌筑砂浆 | m3 | 5.6117 | 5.61 | 3.93 |  |  |  |  | 586.04 | 735.46
混凝土及钢筋混凝土工程
21 | 010501001002 | 垫层 | 1.垫层 2.混凝土种类:预拌混凝土 3.混凝土强度等级:C15 4.含混凝土泵送费用 | m3 | 214.32 | 218.67 | 218.67 |  |  |  |  | 626.18 | 830
22 | 010501005001 | 桩承台基础 | 1.桩承台 2.混凝土种类:预拌混凝土 3.混凝土强度等级:C35 4.含混凝土泵送费用 | m3 | 207.67 | 302.65 | [5 empty] | 687.16 | 861.01
23 | 010503001001 | 基础梁 | 1.基础梁 2.混凝土种类:预拌混凝土 3.混凝土强度等级:C35 4.含混凝土泵送费用 | m3 | 147.955 | 129.16 | 129.16 |  |  |  |  | 679.67 | 853.69
24 | 010501004002 | 满堂基础 | 1.满堂基础 2.预拌混凝土 3.混凝土强度等级:C35 4.含混凝土泵送费用 | m3 | 190.44 | 218.73 | 208.31 |  |  |  |  | 686.38 | 909.17
25 | 010502001002 | 矩形柱 | 1.现浇建筑物混凝土矩形柱 2.混凝土种类:预拌混凝土 3.混凝土强度等级:C40 4.含混凝土泵送费用 | m3 | 191.488 | 184.33 | 175.55 |  |  |  |  | 787.99 | 990.83
26 | 010502001006 | 矩形柱 | 1.现浇建筑物混凝土矩形柱 2.混凝土种类:预拌混凝土 3.混凝土强度等级:C35 4.含混凝土泵送费用 | m3 | 133.32 | 140.88 | 134.17 |  |  |  |  | 777.84 | 975.54
27 | 010502001004 | 矩形柱 | 1.现浇建筑物混凝土矩形柱 2.混凝土种类:预拌混凝土 3.混凝土强度等级:C30 4.含混凝土泵送费用 | m3 | 167.06 | 195.11 | 185.82 |  |  |  |  | 767.69 | 959.74
28 | 010502001007 | 异形柱 | 1.现浇建筑物混凝土异形柱 2.混凝土种类:预拌混凝土 3.混凝土强度等级:C40 4.含混凝土泵送费用 | m3 | 43.022 | 57.83 | 57.83 |  |  |  |  | 787.99 | 990.83
29 | 010502001008 | 异形柱 | 1.现浇建筑物混凝土异形柱 2.混凝土种类:预拌混凝土 3.混凝土强度等级:C35 4.含混凝土泵送费用 | m3 | 18.55 | 12.89 | 12.89 |  |  |  |  | 777.84 | 975.54
30 | 010502002001 | 构造柱 | 1.构造柱 2.混凝土种类:预拌混凝土 3.混凝土强度等级:C25 | m3 | 142.86 | 142.86 | 130.02 |  |  |  |  | 820.94 | 1006.12
31 | 010504001001 | 直形墙 | 1.装饰墙 2.混凝土种类:预拌混凝土 3.混凝土强度等级:C25 4.含混凝土泵送费用 | m3 | 112.42 | 116.14 | 116.14 |  |  |  |  | 688.86 | 830.73
32 | 010504001002 | 直形墙 | 1.电梯井 2.混凝土种类:预拌混凝土 3.混凝土强度等级:C30 4.含混凝土泵送费用 | m3 | 1.118 | 2.43 | 2.31 |  |  |  |  | 699.01 | 882.44
33 | 010505001002 | 有梁板 | 1.有梁板 2.混凝土种类:预拌混凝土 3.混凝土强度等级:C30 4.含混凝土泵送费用 | m3 | 1987.3127 | 2199.78 | [5 empty] | 674.8 | 855.35
34 | 010505001004 | 有梁板（斜板） | 1.有梁板 2.混凝土种类:预拌混凝土 3.混凝土强度等级:C30 4.含混凝土泵送费用 | m3 | 325.8433 | 272.63 | 272.63 |  |  |  |  | 674.8 | 869.35
35 | 010505008002 | 飘板 | 1.部位:空调板、装饰飘板 2.混凝土种类:预拌混凝土 3.混凝土强度等级:C30 | m3 | 134.61 | 110.91 | [5 empty] | 838.64 | 1007.51
36 | 010505006004 | 栏板、反檐 | 1.部位:栏板、反坎 2.混凝土强度等级:C25商品混凝土 | m3 | 28.37 | 2.89 | 2.89 |  |  |  |  | 826.88 | 982.99
37 | 010503004001 | 圈梁（女儿墙压顶、窗台压顶） | 1.部位:圈梁 2.混凝土种类:预拌混凝土 3.混凝土强度等级:C25 | m3 | 44.62 | 44.62 | 44.62 |  |  |  |  | 730.1 | 906.2
38 | 010503005002 | 过梁 | 1.过梁 2.混凝土种类:预拌混凝土 3.混凝土强度等级:C25 | m3 | 10.13 | 10.13 | 10.13 |  |  |  |  | 730.1 | 906.2
39 | 010507007001 | 其他构件 | 1.反坎 2.混凝土种类:预拌混凝土 3.混凝土强度等级:C25 | m3 | 18.106 | 0 | 0 |  |  |  |  | 957.9 | 1157.57
40 | 010506001001 | 直形楼梯 | 1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.含混凝土泵送费用 | m3 | 102.36 | 113.33 | 107.93 |  |  |  |  | 726.66 | 913.95
41 | 010401013006 | 砖散水、地坪 | 1.散水 2.C20素砼垫层60厚 3.150厚3:7灰土 | m2 | 141.6688 | 239.87 | 0 |  |  |  |  | 80.24 | 95.34
42 | 010515001015 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋(HRB400)φ10以内 | t | 178.2 | 163.8 | 163.799 |  |  |  |  | 5708.81 | 6995.45
43 | 010515001016 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋(HRB400E)φ10以内 | t | 6.982 | 11.74 | 11.744 |  |  |  |  | 5708.81 | 7085.72
44 | 010515001017 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋(HRB400)φ25以内 | t | 30.489 | 65.32 | 65.324 |  |  |  |  | 5570.86 | 6793.55
45 | 010515001026 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋(HRB400E)φ25以内 | t | 205.801 | 180.93 | 180.929 |  |  |  |  | 5570.86 | 6884.26
46 | 010515001025 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋(HRB400E)φ25以外 | t | 9.881 | 8.13 | 8.126 |  |  |  |  | 5507.01 | 6766.86
47 | 010515001022 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件箍筋带肋钢筋(HRB400)φ10以内 | t | 97.663 | 109.47 | 109.473 |  |  |  |  | 6837.26 | 8255.91
48 | 010515001023 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件箍筋带肋钢筋(HRB400)φ10以外 | t | 3.526 | 4.1 | 4.104 |  |  |  |  | 5844.44 | 7106.92
49 | 010516003001 | 钢筋连接 | 1.连接方式:电渣压力焊接 2.规格:φ18以内 | 个 | 2456 | 0 | 0 |  |  |  |  | 7.47 | 8.25
50 | 010516003002 | 钢筋连接 | 1.连接方式:电渣压力焊接 2.规格:φ32以内 | 个 | 2572 | 0 | 0 |  |  |  |  | 9.46 | 10.44
51 | 010516003003 | 机械连接 | 1.连接方式:套筒直螺纹钢筋接头 2.规格:φ32以内 | 个 | 3536 | 0 | 0 |  |  |  |  | 16.67 | 21.53
金属结构工程
52 | 010607005001 | 砌块墙钢丝网加固 | 1.镀锌钢丝网 2.材料品种、规格:Φ0.9@12.7*12.7 | m2 | 13762.06 | 10786.52 | 10786.52 |  |  |  |  | 6.91 | 16.21
53 | 010607005002 | 砌块墙钢丝网加固 | 1.耐碱玻璃纤维网布 | m2 | 3398.102 | 1581.43 | 1581.43 |  |  |  |  | 4.58 | 11.97
54 | 010606008002 | 钢梯 | 1.钢爬梯 2.防锈漆一道 3.图集:15J403 | t | 0.25 | 0.25 | 0.25 |  |  |  |  | 11361.56 | 9563.91
门窗工程
55 | 010802003013 | 钢质防火门 | 1.门类型:钢质防火门丙扇(级） 2.闭门器安装 3.其他详见施工设计图 | m2 | 30.24 | 30.24 | 30.24 |  |  |  |  | 545.42 | 575.79
56 | 010802003015 | 钢质防火门 | 1.门类型:钢质防火门单扇(甲级） 2.闭门器安装 3.其他详见施工设计图 | m2 | 15.35 | 16.97 | 16.97 |  |  |  |  | 559.82 | 644.14
57 | 010802003014 | 钢质防火门 | 1.门类型:钢质防火门双扇(乙级） 2.闭门器安装 3.其他详见施工设计图 | m2 | 48.3 | 48.3 | 48.3 |  |  |  |  | 547.91 | 612.94
58 | 010802003016 | 钢质防火门 | 1.门类型:钢质防火门单扇(乙级） 2.闭门器安装 3.其他详见施工设计图 | m2 | 2.415 | 2.42 | 2.42 |  |  |  |  | 547.91 | 616.58
59 | 010802001002 | 金属(塑钢)门 | 1.镀锌钢板门 2.1.5mm厚优质镀锌钢表面氟碳漆静电喷涂 3.304不锈钢五金件及门锁 | m2 | 5.865 | 7.49 | 7.49 |  |  |  |  | 777.73 | 700.9
60 | 010802001003 | 金属(塑钢)门 | 1.镀锌钢板门 2.1.5mm厚优质镀锌钢表面氟碳漆静电喷涂 3.304不锈钢五金件及门锁 4.上部开启窗6mm钢化玻璃 | m2 | 337.84 | 337.84 | 337.84 |  |  |  |  | 746.49 | 662.8
61 | 010807001014 | 金属(塑钢、断桥)窗 | 1.窗类型:90系列推拉窗 2.铝材厚度:1.8mm 3.玻璃品种、厚度:Low-E中空玻璃(6+12A+6) 4.排烟窗做法详见图纸 5.其他详见施工设计图 | m2 | 1315.21 | 1315.21 | 819.47 |  |  |  |  | 565.96 | 605.7
62 | 010807001015 | 金属(塑钢、断桥)窗 | 1.窗类型:70系列铝合金平开窗 2.铝材厚度:1.8mm 3.玻璃品种、厚度:Low-E中空玻璃(6+12A+6) 4.其他详见施工设计图 | m2 | 15.075 | 15.08 | 15.08 |  |  |  |  | 657.93 | 568.34
63 | 010807001016 | 金属(塑钢、断桥)窗 | 1.窗类型:铝合金固定窗 2.铝材厚度:1.8mm 3.玻璃品种、厚度:Low-E中空玻璃(6+12A+6) 4.其他详见施工设计图 | m2 | 310.21 | 828.54 | 828.54 |  |  |  |  | 568.25 | 534.64
64 | 010807002001 | 金属防火窗 | 1.铝合金乙级防火玻璃固定窗安装 2.其他详见施工设计图 | m2 | 4.88 | 4.88 | 4.88 |  |  |  |  | 537.53 | 665.09
65 | 010807003003 | 金属百叶窗 | 1.铝合金百叶窗 2.其他详见施工设计图 | m2 | 10.7 | 10.7 | 10.7 |  |  |  |  | 301.24 | 404.84
66 | 010807003004 | 金属百叶窗 | 1.铝合金空调百叶 2.30*30*2.0灰色铝方通 3.25*50*1.5灰色铝方通 4.其他详见施工设计图 | m2 | 321.13 | 321.13 | 321.13 |  |  |  |  | 301.24 | 428.94
67 | 010807005001 | 金属格栅窗 | 1.3.0厚300*100深灰色铝合金方管装饰格栅，中心间距300 2.其他详见施工设计图 | m | 664.5 | 669 | 669 |  |  |  |  | 329 | 380
屋面及防水工程
68 | 011102003008 | 块料楼地面（屋1） | 1.面层:8~10厚防滑地砖,缝宽5~8 2.20厚M15干硬性水泥沙浆 | m2 | 127.5 | 127.5 | 127.5 |  |  |  |  | 116.74 | 116.28
69 | 010902003012 | 屋面刚性层（屋1） | 1.40厚C20细石混凝土找平层,表面压光。(双向配筋ΦC4@150,每6米设缝,密封胶嵌缝。） | m2 | 285.67 | 418.55 | [5 empty] | 59.04 | 56.42
70 | 010902001007 | 屋面卷材防水（屋1、屋4） | 1.1.5厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(无胎) | m2 | 2127.181 | 2760.03 | [5 empty] | 38.75 | 31.86
71 | 010902003013 | 屋面刚性层（屋1） | 1.40厚WSM20水泥浆找平层,纵横设置分格缝间距≤4000,缝宽15~20 | m2 | 301.37 | 425.93 | [5 empty] | 37.14 | 55.94
72 | 010902002005 | 屋面涂膜防水（屋1、屋4） | 1.1.5厚聚氨酯防水涂膜 | m2 | 2127.181 | 2760.03 | [5 empty] | 33.79 | 31.82
73 | 010902001008 | 屋面卷材防水（屋2） | 1.4.0厚塑性体改性沥青防水卷材(耐根穿刺防水层) | m2 | 197.7197 | 198.38 | 198.38 |  |  |  |  | 63.61 | 122.57
74 | 010902002006 | 屋面涂膜防水（屋2） | 1.2厚聚氨酯防水涂膜 | m2 | 197.7197 | 198.38 | 198.38 |  |  |  |  | 44.88 | 42.2
75 | 010902003014 | 屋面刚性层（屋2、屋3） | 1.20厚(最薄处)WSM20水泥浆找2%坡,纵横设置分格缝间距≤6000,缝宽10~20的分格缝 | m2 | 174.74 | 155.36 | 155.36 |  |  |  |  | 28.13 | 21.75
76 | 010902003015 | 屋面刚性层（屋2、屋3） | 1.20厚(最薄处)WSM20水泥浆找平,纵横设置分格缝间距≤4000,缝宽10~20的分格缝 | m2 | 174.74 | 354.61 | 354.61 |  |  |  |  | 25.06 | 21.76
77 | 010902003016 | 屋面刚性层（屋4） | 1.20厚(最薄处)DSM15水泥浆找平 | m2 | 1772.31 | 2238.69 | 2238.69 |  |  |  |  | 24.44 | 22.51
78 | 010901001001 | 瓦屋面（屋4、屋5） | 1.彩石金属瓦 2.冷弯型钢挂瓦条,中距按瓦材规格 3.其他详见施工设计图 | m2 | 1772.31 | 1774.67 | 1774.67 |  |  |  |  | 240.86 | 182.42
79 | 010904002003 | 楼(地)面涂膜防水（沉池） | 1.1.5厚聚合物水泥基防水涂料 2.20厚M20水泥砂浆找平找坡层 | m2 | 657.43 | 657.43 | 657.43 |  |  |  |  | 63.95 | 70.44
80 | 010904002002 | 楼(地)面涂膜防水（卫生间） | 1.1.5厚聚合物水泥基防水涂料 | m2 | 493.43 | 0 | 0 |  |  |  |  | 42.91 | 46.07
81 | 010903002001 | 墙面涂膜防水（卫生间） | 1.卫生间墙身 2.1.5厚聚合物水泥基防水涂料 3.15厚WPM20水泥砂浆找平,分两遍成活,底层抹灰应压实搓毛 | m2 | 1721.84 | 0 | 0 |  |  |  |  | 76.48 | 80.23
保温、隔热、防腐工程
82 | 011001001001 | 保温隔热屋面（屋1） | 1.55厚RC型B2级挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板 | m2 | 285.67 | 285.67 | 124.33 |  |  |  |  | 30.02 | 54.05
83 | 011003001001 | 隔离层（屋2） | 1.部位:种植屋面 2.聚酯无纺布过滤层 3.凹凸型排(蓄)水板 | m2 | 174.74 | 174.74 | 174.74 |  |  |  |  | 14.58 | 23.14
84 | 011001001002 | 保温隔热屋面（屋2） | 1.20厚RC型B2级挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板 | m2 | 174.74 | 174.74 | 174.74 |  |  |  |  | 29 | 29.53
85 | 011003001002 | 隔离层（屋1、屋2、屋3、屋4） | 1.0.4厚聚乙烯薄膜隔离层 | m2 | 2232.72 | 2927.74 | [5 empty] | 4.06 | 7.24
86 | 011001001003 | 保温隔热屋面（屋4） | 1.50厚RC型B2级挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板 | m2 | 1772.31 | 1774.67 | 1774.67 |  |  |  |  | 30.02 | 49.93
87 | 011001003001 | 保温隔热墙面 | 1.西向外墙内保温10mm玻化微珠保温砂浆 2.5厚抗裂砂浆内置保温专用玻纤网(130g/m2) 3.做法详见图纸 | m2 | 625.6 | 463.18 | 463.18 |  |  |  |  | 85.13 | 65.26
楼地面装饰工程
88 | 011101001004 | 水泥砂浆楼地面（地1）（水电井） | 1.20厚M20水泥砂浆打底,加水泥粉随手抹光向地漏找坡 | m2 | 70.27 | 124.44 | 124.44 |  |  |  |  | 29.28 | 24.37
89 | 011102003016 | 块料楼地面（地2） | 1.400*400mm防滑地砖铺平拍实,纯水泥浆擦缝 2.15厚DSM15水泥砂浆结合层 | m2 | 522.17 | 520.82 | 520.82 |  |  |  |  | 112.13 | 74.24
90 | 011103002001 | 橡胶板卷材楼地面 | 1.2.0mm厚PVC卷材木纹地板胶专用粘合剂粘贴 2.20~45厚M20水泥砂浆,压实赶光 3.做法详见图纸 | m2 | 149.22 | 148.09 | 148.09 |  |  |  |  | 142.46 | 223.87
91 | 011104002002 | 竹、木(复合)地板 | 1.成品2厚UPVC卷材(同质透心)专用粘合剂粘贴 2.18mm阻燃夹板面铺 3.40*40*2方钢底架(横竖间隔≤600) 4.做法详见图纸 | m2 | 8.99 | 8.86 | 8.86 |  |  |  |  | 275.97 | 451.48
92 | 011101003002 | 细石混凝土楼地面（地5） | 1.40厚C20细石混凝土,随打随抹光(骨料用石灰石、白云石) | m2 | 111.87 | 96.72 | 96.72 |  |  |  |  | 37.28 | 45.52
93 | 011104004002 | 防静电活动地板（地6） | 1.150~250高架空防静电活动地板 2.20厚M20水泥砂浆,压实赶光,面层涂刷地板漆 3.做法详见图纸 | m2 | 28.42 | 28.35 | 28.35 |  |  |  |  | 371.27 | 486.78
94 | 011104002001 | 竹、木(复合)地板 | 1.12mm厚900*150实木地板 2.18mm阻燃夹板面铺 3.40*40*2方钢底架(横竖间隔≤600) 4.做法详见图纸 | m2 | 183.197 | 182.5 | 182.5 |  |  |  |  | 309.33 | 499.73
95 | 011102003017 | 块料楼地面（地8） | 1.楼地面铺贴800X800mm仿古地砖,面用白水泥擦缝 2.30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3.3厚ALE隔声涂料 4.做法详见图纸 | m2 | 3115.37 | 3127.6 | 3127.6 |  |  |  |  | 162.27 | 181.82
96 | 011102003019 | 块料楼地面 | 1.楼地面铺贴600X600mm仿古地砖,面用白水泥擦缝 2.30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3.3厚ALE隔声涂料 4.做法详见图纸 | m2 | 293.97 | 282.62 | 282.62 |  |  |  |  | 160.56 | 162.88
97 | 011102003020 | 块料楼地面 | 1.楼地面铺贴600*600木纹砖,面用白水泥擦缝 2.30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3.3厚ALE隔声涂料 4.做法详见图纸 | m2 | 86.1 | 85.15 | 85.15 |  |  |  |  | 160.56 | 197.61
98 | 011102003018 | 块料楼地面（地10） | 1.8~10厚防滑地砖铺实拍平,水泥砂浆填缝 2.30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3.做法详见图纸 | m2 | 3705.78 | 3908.85 | 3908.85 |  |  |  |  | 129.21 | 90.73
99 | 011106002001 | 块料楼梯面层（地10） | 1.楼梯面层 2.8~10厚防滑地砖铺实拍平,水泥砂浆填缝 3.30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 4.做法详见图纸 | m2 | 721.18 | 437.63 | 437.63 |  |  |  |  | 256.98 | 212.4
100 | 011105001001 | 水泥砂浆踢脚线 | 1.水泥砂浆踢脚线 2.15厚M15水泥砂浆底+10厚M20水泥砂浆面 3.高度:120mm | m2 | 11.6 | 14.37 | 14.37 |  |  |  |  | 61.3 | 41.42
101 | 011105003001 | 块料踢脚线 | 1.5~10厚砖块踢脚线,稀水泥浆(或彩色水泥浆)擦缝 2.高度:120mm 3.9厚M20水泥砂浆粘接层(内掺建筑胶) | m2 | 299.7787 | 99.41 | 99.41 |  |  |  |  | 192.09 | 190.61
102 | 040201022001 | 排水沟、截水沟 | 1.排水沟 2.最薄15厚DSM20水泥砂找坡0.5%(沟底)阴角位置做R=50的圆弧处理 3.20厚DWM20防水砂浆 4.380mm成品不锈钢格栅 | m | 37.3 | 59.05 | 59.05 |  |  |  |  | 240.47 | 365.14
墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
103 | 011204003001 | 块料墙面(外墙2) | 1.各色劈开砖,5厚WPM20水泥砂浆20%加水重白乳胶镶贴 2.分格缝内嵌填填缝剂、1:1水泥胶浆(掺108胶)或柔性防水密封材料 3.10厚WPM20防水砂浆(掺0.9公斤聚丙烯纤维/立方米砂浆+掺水泥用量3.8%的防水粉压光在该层按设计要求留分格缝) 4.墙面超高抹灰厚度调整的增加费用综合考虑 5.做法详见图纸 | m2 | 4800.62 | 5727.72 | 5727.72 |  |  |  |  | 188.2 | 140.67
104 | 011407001002 | 墙面喷刷涂料(外墙1) | 1.外墙真石漆(两道)封底涂料(一道)刮外墙腻子二遍 2.10厚WPM20防水砂浆(掺0.9公斤聚丙烯纤维/立方米砂浆+掺水泥用量3.8%的防水粉压光在该层按设计要求留分格缝) 3.墙面超高抹灰厚度调整的增加费用综合考虑 4.做法详见图纸 | m2 | 4141.885 | 4617.49 | 4617.49 |  |  |  |  | 133.2 | 98.47
105 | 011201001007 | 墙面一般抹灰（墙1、墙5） | 1.20厚M10水泥砂浆抹面压光 2.甩浆拉毛刷108胶素水泥浆一道(内掺水重8%的胶料) | m2 | 860.21 | 1062.87 | 1062.87 |  |  |  |  | 30.33 | 31.52
106 | 011207001002 | 墙面装饰板（墙2） | 1.护墙板墙面 2.面层材料品种、规格、颜色:顶部:10*60mm浅金檀护墙板收口线 中部:9mm浅金檀护墙板 底部:17mm浅金檀护墙板地脚线 3.做法详见图纸 | m2 | 1005.89 | 942.12 | 942.12 |  |  |  |  | 334.46 | 371.67
107 | 011406001004 | 墙面喷刷涂料(墙3） | 1.满刮腻子二道 2.刷内墙无机涂料,底漆一道,面漆两道 | m2 | 7636.76 | 7636.76 | [5 empty] | 36.95 | 50.6
108 | 011204003012 | 块料墙面（墙4） | 1.镶贴400*400陶瓷面砖墙面建筑胶粘剂粘贴 | m2 | 1721.84 | 1721.84 | 1516.95 |  |  |  |  | 148.21 | 117.46
109 | 011201001008 | 墙面一般抹灰（墙3、4） | 1.15厚WPM20水泥砂浆找平,分两遍成活,底层抹灰应压实搓毛 | m2 | 9577.91 | 9577.91 | 8407.99 |  |  |  |  | 22.12 | 24.38
110 | 011406001009 | 墙面喷刷涂料(墙5） | 1.满刮耐水防霉白色腻子 | m2 | 439.79 | 670.37 | 670.37 |  |  |  |  | 17.13 | 18.67
111 | 011204003014 | 块料墙面（墙8） | 1.镶贴300*600陶瓷面砖墙面建筑胶粘剂粘贴 2.15厚WPM20水泥砂浆找平 | m2 | 1696.13 | 1696.13 | 1350.87 |  |  |  |  | 162.51 | 147.48
112 | 011204003015 | 块料墙面 | 1.镶贴300*300仿古砖墙面建筑胶粘剂粘贴 2.15厚WPM20水泥砂浆找平 | m2 | 24.54 | 24.54 | 12.26 |  |  |  |  | 139.68 | 141.12
113 | 011205001001 | 石材柱面 | 1.首层柱脚 2.安装方式:挂贴米色大理石 3.其他详见施工设计图 | m2 | 259.648 | 281.42 | 281.42 |  |  |  |  | 666.31 | 453.37
114 | 010809004001 | 石材窗台板 | 1.米黄花岗石窗台石 | m2 | 16.8156 | 16.82 | 6.73 |  |  |  |  | 532.56 | 490.86
115 | 011207001003 | 墙面装饰板 | 1.18MM厚A级防火吸音板 2.50厚超细玻璃棉容重:32KG/m3外包吸声无纺布 3.15mm阻燃夹板 4.50*50阻燃木龙骨底架 5.1.2厚黑色不锈钢压槽 | m2 | 129.335 | 136.49 | 136.49 |  |  |  |  | 314.41 | 271.64
116 | 011207001004 | 墙面装饰板 | 1.4MM蓝色免漆板 2.15mm阻燃夹板 3.30*30阻燃木龙骨底架 | m2 | 56.123 | 70.04 | 14.82 |  |  |  |  | 341.48 | 151.55
117 | 011207001007 | 墙面装饰板 | 1.5MM厚清镜 2.15mm阻燃夹板 3.50*50阻燃木龙骨底架 | m2 | 31.04 | 32.05 | 32.05 |  |  |  |  | 437.33 | 228.53
118 | 011207001006 | 墙面装饰板（logo） | 1.15MM蓝色免漆板 2.15mm阻燃夹板 3.30*30阻燃木龙骨底架 | m2 | 4.77 | 4.77 | 1.76 |  |  |  |  | 429.48 | 300.05
119 | 011207001009 | 墙面装饰板 | 1.9mm欧松板 2.15mm阻燃夹板 3.30*30阻燃木龙骨底架 4.30mm透明亚克力板 | m2 | 9.45 | 9.45 | 9.45 |  |  |  |  | 419.95 | 250.86
120 | 011207001005 | 墙面装饰板 | 1.贴黄色墙布 2.9mm阻燃夹板 3.30*30阻燃木龙骨底架 4.1.2厚黑色不锈钢压槽 | m2 | 20.52 | 20.58 | 20.58 |  |  |  |  | 217.33 | 149.29
121 | 011207001008 | 墙面装饰板 | 1.刮塑油浅橙色无机装修涂料 2.5mm阻燃夹板 3.30*30阻燃木龙骨底架 | m2 | 36.5 | 36.5 | 36.5 |  |  |  |  | 111.44 | 113.84
122 | 011105005001 | 木质踢脚线 | 1.实木地板原木色地脚线 2.踢脚线高度:100mm | m2 | 7.217 | 20.92 | 20.92 |  |  |  |  | 151.13 | 392.16
123 | 011210003001 | 玻璃隔断 | 1.8mm厚钢化清玻璃隔断 | m2 | 3.9 | 6.27 | 6.27 |  |  |  |  | 149.62 | 182.2
124 | 011210006001 | 其他隔断 | 1.轻钢龙骨12mm硅钙板隔墙(包龙骨)双面 | m2 | 39.888 | 39.89 | 35.67 |  |  |  |  | 100.87 | 103.02
125 | 011508002001 | 有机玻璃字 | 1.订做亚克力广告字体logo 2.H=190mm | 个 | 19 | 19 | 19 |  |  |  |  | 148.45 | 199.33
天棚工程
126 | 011407002003 | 天棚喷刷涂料（顶1） | 1.加强型腻子找平层5厚 2.无机涂料,三遍成活 | m2 | 7757.446 | 7886.13 | 7886.13 |  |  |  |  | 39.44 | 48.24
127 | 011406001007 | 抹灰面油漆（顶2） | 1.扫白色灰水二道 | m2 | 27.24 | 40.3 | 40.3 |  |  |  |  | 19.62 | 17.11 | [10 empty] | 变更
128 | 011302001006 | 吊顶天棚 | 1.装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型)面层规格(mm)600×600平面 2.600*600*8mm厚穿孔硅钙板天花 3.做法详见图纸 | m2 | 122.4 | 122.4 | 122.4 |  |  |  |  | 127.13 | 53.7
129 | 011406001008 | 抹灰面油漆（顶5） | 1.耐水防霉白色腻子两遍 | m2 | 3599.223 | 5402.28 | 5402.28 |  |  |  |  | 19.62 | 21.48
130 | 011302002001 | 格栅吊顶 | 1.50*100*1.0铝方管格栅天花(木纹转印) 2.做法详见图纸 | m2 | 22.36 | 22.36 | 22.36 |  |  |  |  | 203.6 | 174.62
131 | 011302001007 | 吊顶天棚 | 1.装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型)面层规格(mm)600×600跌级 2.9mm胶合板基层 3.8MM厚硅钙板天花面层 4.加强型腻子找平层5厚 5.无机涂料,三遍成活 | m2 | 92.34 | 103.1 | 103.1 |  |  |  |  | 173.89 | 176.34
其他装饰工程
132 | 011503001007 | 金属扶手、栏杆、栏板 | 1.名称:不锈钢护窗栏杆H=900mm 2.上扶手:Φ60x2.5不锈钢管 3.栏杆:Φ30x2.0不锈钢管 4.含热镀锌预埋件及螺栓 | m | 182.16 | 224.19 | 194.56 |  |  |  |  | 527.8 | 781.46
133 | 011503001003 | 金属扶手、栏杆、栏板 | 1.名称:不锈钢楼梯栏杆H=1200mm 2.上扶手:Φ60x3.0不锈钢管 3.栏杆:Φ28x1.2不锈钢管 4.含热镀锌预埋件及螺栓 5.做法参照国标15J403-1 | m | 153.8 | 159.85 | 159.85 |  |  |  |  | 508.12 | 816.95
134 | 011503001009 | 金属扶手、栏杆、栏板 | 1.名称:走廊拉丝不锈钢烤漆栏杆H=1200mm 2.上扶手:Φ60x3.0不锈钢管 3.栏杆:Φ28x1.2不锈钢管 4.含热镀锌预埋件及螺栓 5.做法参照国标15J403-1 | m | 429.913 | 442.35 | 442.35 |  |  |  |  | 618.48 | 849.58
135 | 011503008001 | 玻璃栏板 | 1.不锈钢立柱玻璃栏板 2.H=1250mm 3.不锈钢扶手Φ50x3.0直型 4.做法参照国标15J403-1 | m | 25.228 | 25.23 | 25.23 |  |  |  |  | 895.61 | 1040.81
136 | 011503005001 | 金属靠墙扶手 | 1.楼梯靠墙扶手 2.Φ60x2不锈钢管靠墙扶手 3.做法参照国标15J403-1 | m | 175.552 | 187.84 | 187.84 |  |  |  |  | 473.06 | 331.37
137 | 011503005003 | 金属靠墙扶手 | 1.卫生间无障碍扶手 2.Φ40x1.5不锈钢管靠墙扶手 | m | 6.7 | 6.7 | 6.7 |  |  |  |  | 468.51 | 272
138 | 011210005001 | 成品隔断 | 1.卫生间成品抗培特饰面隔断 2.其他详见图纸 | m2 | 516.315 | 516.32 | 516.32 |  |  |  |  | 205.48 | 308.59
139 | 011505001002 | 洗漱台 | 1.20mm厚国产金沙黑洗漱台（洗手台）L40*4镀锌角钢底架 2.台面开水龙头孔 3.台面开洗手盆孔 4.石材水磨斜边 | m2 | 42.81 | 42.81 | 42.81 |  |  |  |  | 801.02 | 639.06
140 | 011505010001 | 镜面玻璃 | 1.卫生间镜 2.6mm车边银镜 3.具体做法详见图纸 | m2 | 42.24 | 42.24 | 42.24 |  |  |  |  | 328.86 | 295.82
141 | 011501001003 | 直播台 | 1.直播台 2.H=800 3.4MM阻燃夹板底面刮离子灰喷光面漆 4.做法详见设计图纸 | m | 2.77 | 2.77 | 2.77 |  |  |  |  | 1630 | 841.97
142 | 011501001005 | 洗手柜 | 1.4mm蓝色免漆板洗手柜 2.H=650 3.做法详见设计图纸 | m | 12.61 | 12.61 | 12.61 |  |  |  |  | 1030 | 991.97
143 | 011501001008 | 电脑桌 | 1.4mm白橡木免漆板电脑桌 2.H=700 3.做法详见设计图纸 | m | 3 | 3 | 3 |  |  |  |  | 1470 | 841.97
144 | 011501001007 | 讲台 | 1.4mm蓝色免漆板讲台 2.H=650 3.做法详见设计图纸 | m | 5.27 | 5.27 | 5.27 |  |  |  |  | 1670 | 1026.97
145 | 011501001006 | 4MM白橡木免漆板书架 | 1.4MM白橡木免漆板书架 2.做法详见设计图纸 | m2 | 61.49 | 61.49 | 61.49 |  |  |  |  | 1390 | 761.97
146 | 011508001001 | 装饰构件 | 1.01装饰构件 2.白色发泡陶瓷构件 3.规格:2m 4.做法详见设计图纸 | 个 | 1 | 8 | 8 |  |  |  |  | 148 | 1235.9
147 | 011508001002 | 装饰构件 | 1.02装饰构件 2.白色发泡陶瓷构件 3.规格:1.6m 4.做法详见设计图纸 | 个 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 110 | 885.9
148 | 011508001003 | 成品塔钟 | 1.成品塔钟 2.规格:R=2m 3.做法详见设计图纸 | 个 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 98676.85 | 68323.99
149 | 01B001 | 白蚁防治 | 1.白蚁防治 | m2 | 8993.09 | 10082.69 | 8993.09 |  |  |  |  | 2 | 3
分部分项合计
措施合计
1 |  | 安全文明施工措施费
1.1 | 01B001 | 绿色施工安全防护措施费 | [15 empty] | 703317.31 | 703317.31 | 703317.31
150 | 粤011701008003 | 综合钢脚手架 | 1.搭设高度:综合钢脚手架搭拆高度(m以内)39 2.建筑用综合脚手架使用费 | m2 | 639.8 | 645.1 | 645.1 |  |  |  |  | 69.7 | 75.62
151 | 粤011701008005 | 综合钢脚手架 | 1.搭设高度:综合钢脚手架搭拆高度(m以内)25.1 2.建筑用综合脚手架使用费 | m2 | 8201.8 | 8699.79 | 8699.79 |  |  |  |  | 65.35 | 70.8
152 | 粤011701008004 | 综合钢脚手架 | 1.搭设高度:综合钢脚手架搭拆高度(m以内)9.6 2.建筑用综合脚手架使用费 | m2 | 704.64 | 836.14 | 836.14 |  |  |  |  | 50.23 | 54.32
153 | MBZC001 | 模板的支架 | 1.模板钢支撑 | t | 24.003 | 24 | 24 |  |  |  |  | 6313.66 | 6000
措施其他项目
154 | 粤011701011002 | 里脚手架 | 1.里脚手架(钢管)民用建筑实际高度﹤3.6m | m2 | 7803.84 | 6989.45 | 6989.45 |  |  |  |  | 14.69 | 16.25
155 | 粤011701011003 | 里脚手架 | 1.里脚手架(钢管)民用建筑实际高度4.2m | m2 | 742.81 | 224.14 | 224.14 |  |  |  |  | 19.66 | 21.74
156 | 粤011701011004 | 里脚手架 | 1.里脚手架(钢管)民用建筑实际高度7.8m | m2 | 107.7 | 7.65 | 7.65 |  |  |  |  | 34.57 | 38.2
157 | 粤011701011005 | 里脚手架 | 1.里脚手架(钢管)民用建筑实际高度11.4m | m2 | 198.87 | 74.61 | 74.61 |  |  |  |  | 49.49 | 54.67
158 | 粤011701010001 | 满堂脚手架 | 1.满堂脚手架(钢管)基本层4.2m | m2 | 1485.61 | 1344.77 | 1344.77 |  |  |  |  | 12.36 | 13.43
159 | 粤011701010002 | 满堂脚手架 | 1.满堂脚手架(钢管)基本层7.8m | m2 | 215.39 | 149.55 | 149.55 |  |  |  |  | 20.41 | 22.27
160 | 粤011701010003 | 满堂脚手架 | 1.满堂脚手架(钢管)基本层11.4m | m2 | 397.73 | 361.79 | 361.79 |  |  |  |  | 32.47 | 35.54
161 | 粤011701015001 | 电梯井脚手架 | 1.电梯井脚手架(钢管)高度(m以内)30 | 座 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 2876.01 | 3126.05
162 | 粤011701009001 | 单排钢脚手架 | 1.搭设高度:高度(m以内)10 2.建筑用单排脚手架使用费 | m2 | 119.5 | 119.5 | 119.5 |  |  |  |  | 8.3 | 18.05
163 | 011702001007 | 基础 | 1.基础垫层模板 | m2 | 194.52 | 325.82 | 310.3 |  |  |  |  | 31.42 | 34.37
164 | 011702001005 | 基础 | 1.基础类型:桩承台模板 | m2 | 449.65 | 0 | 0 |  |  |  |  | 47.62 | 54.22
165 | 011702001006 | 基础 | 1.基础类型:满堂基础模板 | m2 | 24.83 | 35.11 | 33.44 |  |  |  |  | 51.46 | 58.36
166 | 011702002002 | 矩形柱 | 1.矩形柱模板(周长m)支模高度4.5m1.8外 | m2 | 754.35 | 459.38 | 459.38 |  |  |  |  | 62.37 | 67.88
167 | 011702002008 | 矩形柱 | 1.矩形柱模板(周长m)支模高度3.6m内1.8外 | m2 | 2599.236 | 1914.88 | 1823.69 |  |  |  |  | 58.27 | 63.57
168 | 011702002006 | 矩形柱 | 1.矩形柱模板(周长m)支模高度3.6m内1.8内 | m2 | 17.184 | 682.21 | 649.72 |  |  |  |  | 53.08 | 57.93
169 | 011702004003 | 异形柱 | 1.异形柱模板支模高度3.6m内实际支模高度(m):4.2 | m2 | 105.36 | 60.86 | 60.86 |  |  |  |  | 78.64 | 89.79
170 | 011702004002 | 异形柱 | 1.异形柱模板支模高度3.6m内 | m2 | 160.18 | 147.26 | 147.26 |  |  |  |  | 74.53 | 85.23
171 | 011702003003 | 构造柱 | 1.构造柱模板(周长m)支模高度3.6m内1.2内 | m2 | 1955.16 | 1955.16 | 1689.13 |  |  |  |  | 66.62 | 78.81
172 | 011702003004 | 构造柱 | 1.构造柱模板(周长m)支模高度4.5m内1.2内 | m2 | 343.48 | 343.48 | 293.8 |  |  |  |  | 70.72 | 83.12
173 | 011702011002 | 直形墙 | 1.直形墙模板墙厚(cm以内)40支模高度3.6m内 | m2 | 1956.61 | 2114.52 | 2013.47 |  |  |  |  | 43.27 | 45.5
174 | 011702011003 | 直形墙 | 1.直形墙模板墙厚(cm以内)40支模高度4.2m | m2 | 421.32 | 418.14 | 398.23 |  |  |  |  | 45.51 | 47.89
175 | 011702014004 | 有梁板 | 1.有梁板模板支模高度4.2m内 | m2 | 1188.2744 | 1340.7 | 1276.86 |  |  |  |  | 67.34 | 87.18
176 | 011702014005 | 有梁板 | 1.有梁板模板支模高度3.6m内 | m2 | 6368.315 | 6572.67 | [5 empty] | 59.25 | 63.21
177 | 011702014006 | 有梁板（斜板） | 1.有梁板模板支模高度3.6m内 | m2 | 1772.374 | 1860.99 | 1860.99 |  |  |  |  | 59.25 | 72.38
178 | 011702006003 | 矩形梁 | 1.单梁、连续梁模板(梁宽cm)25以内支模高度4.2m内 | m2 | 1534.1 | 1554.47 | 1480.28 |  |  |  |  | 69.21 | 86.96
179 | 011702006006 | 矩形梁 | 1.单梁、连续梁模板(梁宽cm)25以外支模高度4.2m内 | m2 | 31.648 | 31.17 | 29.68 |  |  |  |  | 75.32 | 79.58
180 | 011702006007 | 矩形梁 | 1.单梁、连续梁模板(梁宽cm)25以内支模高度3.6m内 | m2 | 7386.904 | 8480.66 | 8076.15 |  |  |  |  | 61.79 | 65.84
181 | 011702006005 | 矩形梁 | 1.单梁、连续梁模板(梁宽cm)25以外支模高度3.6m内 | m2 | 523.652 | 550.6 | 524.38 |  |  |  |  | 67.9 | 72.21
182 | 011702006008 | 矩形梁（斜梁） | 1.单梁、连续梁模板(梁宽cm)25以内支模高度3.6m内 | m2 | 1014.696 | 488.32 | 465.07 |  |  |  |  | 61.79 | 76.23
183 | 011702023002 | 雨篷、悬挑板、阳台板 | 1.雨篷、悬挑板、阳台板 | m2 | 1556.026 | 1035.73 | 1035.73 |  |  |  |  | 69.35 | 74.27
184 | 011702021002 | 栏板、反檐 | 1.栏板、反檐模板 | m2 | 357.9 | 1595.69 | 1595.69 |  |  |  |  | 64.39 | 69.66
185 | 011702008001 | 圈梁 | 1.圈梁模板支模高度3.6m内 | m2 | 426 | 426 | 226.27 |  |  |  |  | 48.71 | 69.5
186 | 011702008004 | 过梁 | 1.过梁模板支模高度3.6m内 | m2 | 151.22 | 151.22 | 103.99 |  |  |  |  | 48.71 | 69.5
187 | 011702008003 | 反坎 | 1.反坎模板支模高度3.6m内 | m2 | 181.06 | 308.44 | 308.44 |  |  |  |  | 64.39 | 69.5
188 | 011702024001 | 楼梯 | 1.楼梯模板直形 | m2 | 579.55 | 540.67 | 514.92 |  |  |  |  | 174.23 | 190.32
189 | 010401001002 | 砖基础 | 1.砖胎膜 2.砖品种、规格、强度等级:Mu15蒸压灰砂砖 3.砂浆强度等级:WMM5专用砌筑砂浆 | m3 | 130.7376 | 361.58 | 361.58 |  |  |  |  | 527.28 | 641.05
190 | 011703001001 | 垂直运输 | 1.建筑物20m以上的垂直运输30m以内 | m2 | 8993.09 | 10082.59 | 9367.66 |  |  |  |  | 35.03 | 37.72
191 | 011704001001 | 超高施工增加 | 1.建筑物超高增加人工、机械降效率高度30m以内 | 项 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 47756.39 | 88431.92
三 |  | 不含税造价
四 |  | 税金（9%）
五 |  | 含税造价

## 清单汇总
序号 | 业态 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量_合同工程量_A | 工程量_送审工程量_B | 工程量_审核工程量_C | 工程量_施工单位复核工程量 | 单价（元）_投标单价（元）_P0 | 单价（元）_预算备案单价（元）_P1 | 合价（元）_合同合价（元）_J | 合价（元）_结算合价（元）_K | 合价（元）_审核合价（元）_L | 备注 | 扩展列_1 | 扩展列_2 | 扩展列_3 | 扩展列_4
1 | 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单-综合楼 |  | 土石方工程 | [8 empty] | 139151.88 | 139151.88
2 | 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单-综合楼 | 010101001001 | 平整场地 | 1.平整场地 | m2 | 2090.01 | 2090.01 | 2090.01 |  | 2.32 | 2.49 | 4848.83 | 4848.83 |  | 包干
3 | 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单-综合楼 | 010101002001 | 挖一般土方 | 1.土壤类别:综合考虑 2.挖土深度:综合考虑 3.综合考虑桩间土开挖等因素 | m3 | 1585.62 | 1585.62 | 1585.62 |  | 5.77 | 6.22 | 9149 | 9149 |  | 包干
4 | 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单-综合楼 | 010101003001 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:综合考虑 2.挖土深度:综合考虑 | m3 | 350.37 | 350.37 | 350.37 |  | 9.86 | 9.32 | 3454.64 | 3454.64 |  | 包干
5 | 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单-综合楼 | 010101004001 | 挖基坑土方 | 1.土壤类别:综合考虑 2.挖土深度:综合考虑 | m3 | 752.53 | 752.53 | 752.53 |  | 8.25 | 9.45 | 6208.41 | 6208.41 |  | 包干
6 | 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单-综合楼 | 010103001001 | 回填方 | 1.填方材料品种:原土 2.密实度要求:按设计及规范要求 | m3 | 764.17 | 764.17 | 764.17 |  | 17.92 | 19.89 | 13694 | 13694 |  | 包干
7 | 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单-综合楼 | 010103002001 | 余方弃置 | 1.土方弃置 2.运距:智能渣土车运输运距综合考虑 | m3 | 1809.72 | 1809.72 | 1809.72 |  | 56.25 | 59.2 | 101797 | 101797 |  | 包干
8 | 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单-综合楼 |  | 桩基工程 | [8 empty] | 1069070.38 | 1137925.24
9 | 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单-综合楼 | 010301002001 | 预制钢筋混凝土管桩 | 1.桩外径、壁厚:Φ400PHC80预应力管桩AB型壁厚95mm（综合考虑抗拔桩） 2.沉桩方法:静压 3.混凝土强度等级:C40\C30 4.填充材料种类:微膨胀混凝土 5.接桩 6.预埋钢板 | m | 3420 | 3847.9 | 3536.74 |  | 276.89 | 320.16 | 946963.8 | 1065445.03
10 | 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单-综合楼 | 010301002002 | 预制钢筋混凝土管桩（试验桩） | 1.桩外径、壁厚:Φ400PHC80预应力管桩AB型壁厚95mm 2.沉桩方法:静压 3.混凝土强度等级:C40\C30 4.填充材料种类:微膨胀混凝土 5.接桩 6.预埋钢板 | m | 100 | 0 | 0 |  | 315.52 | 357.1 | 31552 | 0
11 | 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单-综合楼 | 010301002004 | 预制钢筋混凝土管桩（送桩） | 1.桩外径、壁厚:Φ400PHC80预应力管桩AB型壁厚95mm | m | 264 | 122.3 | 122.3 |  | 56.37 | 58.71 | 14881.68 | 6894.05
12 | 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单-综合楼 | 010301004001 | 截(凿)桩头 | 1.桩类型:管桩 2.桩头截面、高度:桩径D为400 3.场外运输:综合考虑 | 根 | 176 | 176 | 176 |  | 78.16 | 95.36 | 13756.16 | 13756.16
13 | 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单-综合楼 | 粤010301005001 | 桩尖 | 1.钢桩尖制作 2.桩径:400 3.具体做法详见图纸 | 个 | 176 | 176 | 176 |  | 268.05 | 259.06 | 47176.8 | 47176.8
14 | 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单-综合楼 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 1.桩头插筋 | t | 2.76 | 0.87 | 0.87 |  | 5341.14 | 6492.43 | 14739.94 | 4653.2
15 | 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单-综合楼 |  | 砌筑工程 | [8 empty] | 563645.69 | 835049.33
16 | 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单-综合楼 | 010103001002 | 回填方 | 1.卫生间回填 2.20厚WSM15找平层 3.陶粒混凝土(水泥:陶粒=1:8)回填兼找坡 4.20厚M20水泥砂浆找平层 | m3 | 27.86 | 266.77 | 266.77 |  | 793.81 | 770.77 | 22116.18 | 211762.63 | 211762.63
17 | 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单-综合楼 | 010402001001 | 砌块墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级:A5.0蒸压加气混凝土砌块 2.墙体类型:外墙 3.厚度:200 4.砂浆强度等级、配合比:DMM5专用砌筑砂浆 | m3 | 384.69 | 399.19 |  |  | 589.41 | 676.12 | 226742.37 | 235288.82
18 | 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单-综合楼 | 010402001002 | 砌块墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级:A5.0蒸压加气混凝土砌块 2.墙体类型:内墙 3.厚度:200 4.砂浆强度等级、配合比:DMM5专用砌筑砂浆 | m3 | 331.51 | 440.98 | 424.16 |  | 576.98 | 661.47 | 191272.56 | 254438.2
19 | 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单-综合楼 | 010402001004 | 砌块墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级:A5.0蒸压加气混凝土砌块 2.墙体类型:内墙 3.厚度:100 4.砂浆强度等级、配合比:DMM5专用砌筑砂浆 | m3 | 1.09 | 2.59 | 0 |  | 599.51 | 686.9 | 655.5 | 1554.77
20 | 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单-综合楼 | 010402001005 | 砌块墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级:A5.0蒸压加气混凝土砌块 2.墙体类型:装饰墙 3.厚度:100 4.砂浆强度等级、配合比:DMM5专用砌筑砂浆 | m3 | 147.47 | 148.91 |  |  | 599.53 | 686.9 | 88409.93 | 89273.91
21 | 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单-综合楼 | 010402001006 | 砌块墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级:A5.0蒸压加气混凝土砌块 2.墙体类型:装饰墙 3.厚度:200 4.砂浆强度等级、配合比:DMM5专用砌筑砂浆 | m3 | 33.46 | 35.46 |  |  | 589.41 | 661.47 | 19722.31 | 20901.13
22 | 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单-综合楼 | 010402001007 | 砌块墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级:MU15混凝土实心砖 2.墙体类型:女儿墙、栏板 3.厚度:200 4.砂浆强度等级、配合比:DMM10专用砌筑砂浆 | m3 | 17.53 | 18.74 |  |  | 591.21 | 677 | 10362.08 | 11081.76
23 | 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单-综合楼 | 010401012001 | 零星砌砖 | 1.砖砌台阶 2.砂浆强度等级、配合比:WMM5专用砌筑砂浆 | m2 | 6.24 | 10.57 | 10.57 |  | 159.23 | 189.88 | 993.6 | 1683.7
24 | 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单-综合楼 | 010401012003 | 零星砌砖 | 1.台阶侧边、砖砌小步级 2.砂浆强度等级、配合比:WMM5专用砌筑砂浆 | m3 | 4.66 | 12.54 |  |  | 722.99 | 864.65 | 3371.16 | 9064.41 | 9064.41
25 | 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单-综合楼 |  | 混凝土及钢筋混凝土工程 | [8 empty] | 4004682.77 | 3988491.76
26 | 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单-综合楼 | 010501001001 | 垫层 | 1.垫层 2.混凝土种类:预拌混凝土 3.混凝土强度等级:C15 4.含混凝土泵送费用 | m3 | 295.51 | 261.34 |  |  | 626.18 | 830 | 185040.01 | 163210.83 |  |  | 加负一层垫层
27 | 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单-综合楼 | 010501005001 | 桩承台基础 | 1.桩承台 2.混凝土种类:预拌混凝土 3.混凝土强度等级:C35P6 4.含混凝土泵送费用 | m3 | 181.51 | 233.54 |  |  | 687.16 | 871.16 | 124725.04 | 160477.65
28 | 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单-综合楼 | 010503001001 | 基础梁 | 1.基础梁 2.混凝土种类:预拌混凝土 3.混凝土强度等级:C35P6 4.含混凝土泵送费用 | m3 | 113.08 | 114.47 | 110.3 |  | 679.67 | 863.84 | 76855.86 | 77801.22
29 | 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单-综合楼 | 010501004001 | 满堂基础 | 1.满堂基础 2.预拌混凝土 3.混凝土强度等级:C35P6 4.含混凝土泵送费用 | m3 | 411.63 | 360.95 |  |  | 686.38 | 871.16 | 282533.23 | 247750.59 |  |  | 加首层集水井
30 | 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单-综合楼 | 010502001005 | 矩形柱、异性柱 | 1.现浇建筑物混凝土矩形、多边形、异形、圆形柱、钢管柱 2.混凝土种类:预拌混凝土 3.混凝土强度等级:C30 4.含混凝土泵送费用 | m3 | 374.97 | 389.37 |  |  | 767.69 | 959.74 | 287859.49 | 298913.06
31 | 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单-综合楼 | 010502002001 | 构造柱 | 1.构造柱 2.混凝土种类:预拌混凝土 3.混凝土强度等级:C25 | m3 | 59.54 | 65.14 | 65.14 |  | 820.94 | 1006.12 | 48878.52 | 53476.03
32 | 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单-综合楼 | 010505001002 | 有梁板 | 1.有梁板 2.混凝土种类:预拌混凝土 3.混凝土强度等级:C30 4.含混凝土泵送费用 | m3 | 1100.15 | 1139.02 |  |  | 674.8 | 855.35 | 742380.21 | 768609.1
33 | 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单-综合楼 | 010505001003 | 有梁板（斜板） | 1.有梁板 2.混凝土种类:预拌混凝土 3.混凝土强度等级:C30 4.含混凝土泵送费用 | m3 | 36.14 | 27.25 |  |  | 674.8 | 869.35 | 24386.26 | 18387.39
34 | 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单-综合楼 | 010504001003 | 直形墙 | 1.直行墙 2.混凝土种类:预拌混凝土 3.混凝土强度等级:C30 4.含混凝土泵送费用 | m3 | 49.41 | 22.39 |  |  | 699.01 | 882.44 | 34535.99 | 15647.96
35 | 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单-综合楼 | 010506001002 | 直形楼梯 | 1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.含混凝土泵送费用 | m3 | 145.46 | 111.17 | 107.54 |  | 726.66 | 913.95 | 105702.36 | 80781.2
36 | 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单-综合楼 | 010505008001 | 飘板 | 1.部位:空调板、装饰飘板 2.混凝土种类:预拌混凝土 3.混凝土强度等级:C30 4.含混凝土泵送费用 | m3 | 3.49 | 12.68 |  |  | 838.64 | 1035.77 | 2923 | 10630.79 |  |  | 加首层排水沟，复核单价
37 | 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单-综合楼 | 010507007002 | 其他构件 | 1.部位:外墙造型、挑檐 2.混凝土种类:预拌混凝土 3.混凝土强度等级:C30 4.含混凝土泵送费用 | m3 | 116.23 | 71.21 | 69.74 |  | 994.44 | 1058.32 | 115587.84 | 70817.89
38 | 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单-综合楼 | 010503004002 | 圈梁 | 1.部位:圈梁 2.混凝土种类:预拌混凝土 3.混凝土强度等级:C30 4.含混凝土泵送费用 | m3 | 4.76 | 15.08 |  |  | 766.65 | 957.91 | 3650.17 | 11559.47
39 | 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单-综合楼 | 010503004003 | 圈梁 | 1.部位:圈梁、压顶 2.混凝土种类:预拌混凝土 3.混凝土强度等级:C25 4.含混凝土泵送费用 | m3 | 7.63 | 24.62 |  |  | 730.1 | 934.35 | 5568.11 | 17975.06
40 | 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单-综合楼 | 010503005001 | 过梁 | 1.过梁 2.混凝土种类:预拌混凝土 3.混凝土强度等级:C25 | m3 | 4.46 | 4.46 |  |  | 730.1 | 906.2 | 3257.2 | 3257.2
41 | 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单-综合楼 | 010505006001 | 栏板、反檐 | 1.部位:栏板、反坎 2.混凝土强度等级:C25商品混凝土 3.含混凝土泵送费用 | m3 | 4.3 | 0.2 | 0.19 |  | 826.88 | 1019.22 | 3557.57 | 166.7
42 | 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单-综合楼 | 010401013001 | 砖散水、地坪 | 1.散水 2.C20素砼垫层60厚 3.150厚3:7灰土 | m2 | 142.78 | 142.78 | 0 |  | 80.24 | 95.34 | 11456.35 | 11456.35 |  |  | 周边有园建铺装，无需做散水
43 | 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单-综合楼 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋(HRB400)φ10以内 | t | 88.84 | 100.86 | 100.86 |  | 5708.81 | 6995.45 | 507176.39 | 575817.64
44 | 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单-综合楼 | 010515001003 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋(HRB400E)φ10以内 | t | 10.71 | 7.35 | 7.35 |  | 5708.81 | 7085.72 | 61118.52 | 41966.95
45 | 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单-综合楼 | 010515001004 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋(HRB400)φ25以内 | t | 44.38 | 41.66 | 41.66 |  | 5570.86 | 6793.55 | 247212.48 | 232074.03
46 | 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单-综合楼 | 010515001005 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋(HRB400E)φ25以内 | t | 102.11 | 110.02 | 110.02 |  | 5570.86 | 6884.26 | 568818.23 | 612880.85 | 612880.85
47 | 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单-综合楼 | 010515001006 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋(HRB400E)φ25以外 | t | 13.81 | 11.02 | 11.015 |  | 5507.01 | 6766.86 | 76051.81 | 60671.42
48 | 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单-综合楼 | 010515001007 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件箍筋带肋钢筋(HRB400)φ10以内 | t | 64.07 | 66.42 | 66.42 |  | 6837.26 | 8255.91 | 438076.92 | 454162.38
49 | 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单-综合楼 | 010516003001 | 钢筋连接 | 1.连接方式:电渣压力焊接 2.规格:φ18以内 | 个 | 1022 | 0 | 0 |  | 7.47 | 8.25 | 7634.34 | 0
50 | 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单-综合楼 | 010516003002 | 钢筋连接 | 1.连接方式:电渣压力焊接 2.规格:φ32以内 | 个 | 1509 | 0 | 0 |  | 9.46 | 10.44 | 14275.14 | 0
51 | 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单-综合楼 | 010516003003 | 机械连接 | 1.连接方式:套筒直螺纹钢筋接头 2.规格:φ32以内 | 个 | 1525 | 0 | 0 |  | 16.67 | 21.53 | 25421.75 | 0
52 | 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单-综合楼 |  | 金属结构工程 | [8 empty] | 1979944.66 | 1901843.25
53 | 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单-综合楼 | 010607005001 | 砌块墙钢丝网加固 | 1.镀锌钢丝网 2.材料品种、规格:Φ0.9@12.7*12.7 | m2 | 5631.67 | 4161.91 | 4161.91 |  | 6.91 | 16.21 | 38914.84 | 20575.48
54 | 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单-综合楼 | 010607005002 | 砌块墙钢丝网加固 | 1.耐碱玻璃纤维网布 | m2 | 781.41 | 788.4 | 784.84 |  | 4.58 | 11.97 | 3578.85 | 3643.3
55 | 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单-综合楼 | 010603002001 | 钢柱 | 1.钢结构柱 2.钢材品种、规格:Q235B 3.钢柱制作、安装、除锈 4.综合考虑场内、场外运输 5.其他详见施工设计图 | t | 0.69 | 1.85 |  |  | 8068.1 | 9670.09 | 5534.72 | 14887.26
56 | 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单-综合楼 | 010604001001 | 钢梁 | 1.钢结构梁 2.钢材品种、规格:Q355B 3.钢梁制作、安装、除锈 4.其他详见施工设计图 | t | 12.35 | 19.01 | 19.004 |  | 8895 | 9802.52 | 109890.61 | 169073.49
57 | 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单-综合楼 | 010604001002 | 钢梁 | 1.钢结构梁 2.钢材品种、规格:Q235B 3.钢梁制作、安装、除锈 4.其他详见施工设计图 | t | 38.23 | 11.43 | 11.424 |  | 6839.9 | 9706.68 | 261520.16 | 61226.23
58 | 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单-综合楼 | 010602003001 | 钢桁架 | 1.钢桁架 2.钢材品种、规格:Q355B 3.钢桁架制作、安装、除锈 4.综合考虑场内、场外运输 5.其他详见施工设计图 | t | 49.33 | 45.65 | 45.645 |  | 10367.99 | 11465.39 | 511438.43 | 473276.97
59 | 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单-综合楼 | 010602001001 | 钢屋架 | 1.钢屋架 2.钢材品种、规格:Q235B 3.钢屋架制作、安装、除锈 4.综合考虑场内、场外运输 5.其他详见施工设计图 | t | 23.92 | 41.4 | 41.4 |  | 7068.28 | 9954.19 | 169081.74 | 303046.21
60 | 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单-综合楼 | 010602001002 | 钢屋架 | 1.钢屋架 2.钢材品种、规格:Q355B 3.钢屋架制作、安装、除锈 4.综合考虑场内、场外运输 5.其他详见施工设计图 | t | 9.51 | 10.26 | 10.26 |  | 9123.38 | 10054.19 | 86719.55 | 93584.9
61 | 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单-综合楼 | 010606007001 | 钢马道 | 1.钢马道 2.钢材品种、规格:Q235B、 3.钢屋架制作、安装、除锈 4.综合考虑场内、场外运输 5.其他详见施工设计图 | t | 5.92 | 9.02 | 9.02 |  | 7232.27 | 10133.72 | 42788.28 | 67004.25
62 | 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单-综合楼 | 010516002001 | 预埋铁件 | 1.钢材种类:预埋铁件 2.其他详见施工设计图 | t | 2.11 | 2.12 | 2.12 |  | 9040.46 | 10467.11 | 19099.78 | 19208.27
63 | 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单-综合楼 | 010605001001 | 钢板楼板 | 1.部位：钢板楼板 2.钢材品种、规格：压型钢板YXB65-185-555(B)Q355B（含镀锌层） 3.钢板厚：0.91mm 4.金属结构件场内运输 5.其他详见施工设计图 | m2 | 1681.88 | 1695 |  |  | 133.37 | 156.01 | 224312.34 | 226062.15 |  |  | 区分0.75和0.91
64 | 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单-综合楼 | 010606013001 | 零星钢构件 | 1.构件名称:栓钉 2.钢材规格:Φ16，L=100mm 3.其他:具体详见图纸 | 套 | 5586 | 6828 | 6828 |  | 3.34 | 5.64 | 18657.24 | 24049.32
65 | 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单-综合楼 | 011405001004 | 金属面油漆 | 部位：钢板楼板 1.膨胀型防火涂料（耐火极限1.0h） 2.聚硅氧烷面漆2遍 3.其他详见施工设计图 | m2 | 1681.88 | 1695 |  |  | 32.5 | 42.71 | 54661.1 | 55092.44 |  |  | 金属面油漆 | 1695
66 | 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单-综合楼 | 011405001002 | 金属面油漆 | 部位：钢柱 1.环氧富锌底漆2遍 2.环氧云铁中间漆3遍 3.非膨胀型防火涂料40mm（耐火极限2.5h） 4.聚硅氧烷面漆2遍 5.其他详见施工设计图 | m2 | 14.99 | 25.23 | 25.23 |  | 311.94 | 214.23 | 4675.98 | 7198.75
67 | 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单-综合楼 | 011405001003 | 金属面油漆 | 部位：钢梁、钢屋架、钢桁架、钢马道等 1.环氧富锌底漆2遍 2.环氧云铁中间漆3遍 3.膨胀型防火涂料（耐火极限1.5h） 4.聚硅氧烷面漆2遍 5.其他详见施工设计图 | m2 | 3436.94 | 2873.67 | 2873.67 |  | 116.14 | 114.29 | 399166.21 | 333748.03
68 | 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单-综合楼 | 011303001001 | 采光窗 | 1.low-E中空玻璃（6+12A+6）+0.76PVB+6mm夹胶玻璃采光窗 2.铝合金骨架、铁丝网防护 3.其他详见施工设计图 | m2 | 36.82 | 37.24 | 37.24 |  | 812.19 | 537.81 | 29904.84 | 30166.21
69 | 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单-综合楼 |  | 门窗工程 | [8 empty] | 954137.67 | 998562.19
70 | 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单-综合楼 | 010802003001 | 钢质防火门 | 1.门类型:钢质防火门单扇(甲级） 2.闭门器安装 3.其他详见施工设计图 | m2 | 2.3 | 3.85 | 3.85 |  | 569.81 | 650.54 | 1310.56 | 2193.77
71 | 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单-综合楼 | 010802003002 | 钢质防火门 | 1.门类型:钢质防火门单扇(乙级） 2.闭门器安装 3.其他详见施工设计图 | m2 | 7.25 | 11.15 | 11.15 |  | 547.91 | 602.37 | 3969.61 | 6106.46
72 | 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单-综合楼 | 010802003003 | 钢质防火门 | 1.门类型:钢质防火门单扇(丙级） 2.闭门器安装 3.其他详见施工设计图 | m2 | 9.6 | 17.6 |  |  | 585.85 | 565.65 | 5624.16 | 10310.96
73 | 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单-综合楼 | 010802003004 | 钢质防火门 | 1.门类型:钢质防火门双扇(甲级） 2.闭门器安装 3.其他详见施工设计图 | m2 | 16.4 | 16.4 | 16.4 |  | 585.83 | 686.35 | 9607.61 | 9607.61
74 | 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单-综合楼 | 010802003005 | 钢质防火门 | 1.门类型:钢质防火门双扇(乙级） 2.闭门器安装 3.其他详见施工设计图 | m2 | 38.87 | 52.67 |  |  | 514.69 | 636.8 | 20006 | 27108.72
75 | 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单-综合楼 | 010802003006 | 钢质防火门 | 1.门类型:钢质防火门四扇(乙级） 2.闭门器安装 3.其他详见施工设计图 | m2 | 8.28 | 8.28 | 8.28 |  | 554.23 | 636.94 | 4589.02 | 4589.02
76 | 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单-综合楼 | 010802001001 | 金属(塑钢)门 | 1.门类型:钢质平开门单扇 2.闭门器安装 3.其他详见施工设计图 | m2 | 33.81 | 33.81 |  |  | 767.13 | 592.75 | 25936.67 | 25936.67
77 | 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单-综合楼 | 010802001002 | 金属(塑钢)门 | 1.门类型:钢质平开门双扇 2.闭门器安装 3.其他详见施工设计图 | m2 | 77.74 | 77.74 |  |  | 818.97 | 638.31 | 63666.73 | 63666.73
78 | 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单-综合楼 | 010802001003 | 金属(塑钢)门 | 1.门类型:钢质平开门四扇 2.闭门器安装 3.其他详见施工设计图 | m2 | 8.28 | 13.32 | 8.28 |  | 880.74 | 636.94 | 7292.53 | 10984.23
79 | 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单-综合楼 | 010802001004 | 金属(塑钢)门 | 1.门类型:铝合金门联窗 2.铝材厚度:1.8mm 3.玻璃品种、厚度:Low-E中空玻璃(6+12A+6) 4.门拉手安装 5.其他详见施工设计图 | m2 | 95.98 | 95.98 |  |  | 735.1 | 686.26 | 70554.9 | 70554.9
80 | 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单-综合楼 | 010807006001 | 配餐间售卖窗 | 1.配餐间售卖窗 2.立杆：1.0mm304原色磨砂不锈钢 3.横杆：1.0mm304原色哑光不锈钢 4.上部8mm钢化清玻璃 5.下部15mm活动透明亚克力板 6.其他详见施工设计图 | m2 | 42.28 | 43.08 | 43.08 |  | 543 | 450 | 22958.04 | 23372.04 |  |  | 图纸手算
81 | 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单-综合楼 | 010807001001 | 金属(塑钢、断桥)窗 | 1.窗类型:外墙铝合金玻璃窗（编号MQ） 2.铝材厚度:1.8mm 3.玻璃品种、厚度:Low-E中空玻璃(6+12A+6) 4.排烟窗、新风防雨百叶做法详见图纸 5.其他详见施工设计图 | m2 | 673.01 | 673.25 | 673.25 |  | 803.79 | 591.27 | 540958.71 | 541121.9
82 | 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单-综合楼 | 010807001002 | 金属(塑钢、断桥)窗 | 1.厨房钢质传递窗 2.其他详见施工设计图 | m2 | 0.96 | 0.96 |  |  | 582 | 428.75 | 558.72 | 558.72
83 | 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单-综合楼 | 010807001003 | 金属(塑钢、断桥)窗 | 1.窗类型:90系列推拉窗 2.铝材厚度:1.8mm 3.玻璃品种、厚度:Low-E中空玻璃(6+12A+6) 4.排烟窗、新风防雨百叶做法详见图纸 5.其他详见施工设计图 | m2 | 101.88 | 101.88 |  |  | 565.96 | 604.01 | 57660 | 57660
84 | 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单-综合楼 | 010807001004 | 金属(塑钢、断桥)窗 | 1.窗类型:70系列铝合金平开窗 2.铝材厚度:1.8mm 3.玻璃品种、厚度:Low-E中空玻璃(6+12A+6) 4.其他详见施工设计图 | m2 | 5.07 | 5.85 |  |  | 657.93 | 574.3 | 3335.71 | 3848.89 | 3848.89
85 | 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单-综合楼 | 010807001005 | 金属(塑钢、断桥)窗 | 1.窗类型:铝合金固定窗 2.铝材厚度:1.8mm 3.玻璃品种、厚度:Low-E中空玻璃(6+12A+6) 4.其他详见施工设计图 | m2 | 48.24 | 79.29 |  |  | 568.25 | 523.72 | 27412.38 | 45053.7
86 | 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单-综合楼 | 010807003001 | 金属百叶窗 | 1.铝合金百叶窗 2.其他详见施工设计图 | m2 | 13.44 | 36.73 |  |  | 301.24 | 401 | 4047.16 | 11238.7
87 | 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单-综合楼 | 010807003004 | 金属百叶窗 | 1.铝合金空调百叶 2.30*30*2.0灰色铝方通 3.25*50*1.5灰色铝方通 4.其他详见施工设计图 | m2 | 21 | 21 | 21 |  | 301.24 | 428.94 | 6326.04 | 6326.04
88 | 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单-综合楼 | 010807005001 | 封窗铁丝网 | 1.室内篮球场窗内封定制铁丝网 2.其他详见施工设计图 | m2 | 324.72 | 324.72 | 324.72 |  | 200 | 227.64 | 64944 | 64944
89 | 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单-综合楼 | 010808004001 | 金属门窗套 | 1.基层材料种类:30*30阻燃木龙骨底架 2.面层材料品种、规格:2.5mm厚黄色铝单板 3.其他详见施工设计图 | m2 | 12.97 | 12.97 | 12.97 |  | 583.16 | 890.22 | 7563.59 | 7563.59
90 | 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单-综合楼 | 010808005001 | 石材门窗套 | 1.成品石材门窗套 | m2 | 4.49 | 4.49 | 4.49 |  | 1295.22 | 410.19 | 5815.54 | 5815.54 |  |  | 在变更23扣减，变更23的投标单价有误，需修改
91 | 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单-综合楼 |  | 屋面及防水工程 | [8 empty] | 789275.49 | 880995.26
92 | 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单-综合楼 | 010903002002 | 墙面涂膜防水（墙4） | 1.1.5厚聚合物水泥防水涂料分3遍成活，遇门洞反入梁面不少于50mm（本防水层与地面反起防水层为同一道防水层） 2.15厚WPM20水泥砂浆找平,分两遍成活，底层抹灰应压实搓毛 | m2 | 1624.08 | 1764.22 | 1764.22 |  | 52.26 | 81.35 | 84874.62 | 93650.01 | 93650.01
93 | 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单-综合楼 | 010904002001 | 楼(地)面涂膜防水（沉池） | 1.1.5厚聚合物水泥防水涂料 2.20厚M20水泥砂浆找平找坡层 | m2 | 108.07 | 108.07 |  |  | 63.95 | 70.44 | 6911.22 | 6911.22
94 | 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单-综合楼 | 010904002002 | 楼(地)面涂膜防水（卫生间） | 1.1.5厚聚合物水泥防水涂料 | m2 | 78.15 | 0 | 78.42 |  | 42.91 | 46.07 | 3353.3 | 0
95 | 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单-综合楼 | 010903002003 | 墙面涂膜防水（墙4） | 1.1.5厚聚合物水泥基防水涂料 2.15厚WPM20水泥砂浆找平,分两遍成活,底层抹灰应压实搓毛 | m2 | 1624.08 | 0 | 0 |  | 52.26 | 80.23 | 84874.62 | -15425.3
96 | 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单-综合楼 | 011102003001 | 块料楼地面（屋1） | 1.面层:8~10厚防滑地砖,缝宽5~8 2.20厚M15干硬性水泥沙浆 | m2 | 1372.8 | 2337.08 |  |  | 117.09 | 116.28 | 160741.15 | 273648.33 | 273648.33
97 | 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单-综合楼 | 010902003002 | 屋面刚性层（屋1） | 1.40厚C20细石混凝土找平层,表面压光。(双向配筋ΦC4@150,每6米设缝,密封胶嵌缝。） | m2 | 1943.37 | 2337.08 | 2337.08 |  | 59.04 | 56.42 | 114736.56 | 137981.02 | 137981.02
98 | 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单-综合楼 | 010902001004 | 屋面卷材防水（屋1、屋3、屋4） | 1.1.5厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(无胎) | m2 | 2533.72 | 2890.84 |  |  | 38.75 | 31.86 | 98181.75 | 111266.07
99 | 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单-综合楼 | 010902003003 | 屋面刚性层（屋1） | 1.40厚WSM20水泥浆找平层,纵横设置分格缝间距≤4000,缝宽15~20 | m2 | 1943.37 | 2459.24 |  |  | 37.14 | 55.93 | 72176.76 | 94386.21
100 | 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单-综合楼 | 010902002001 | 屋面涂膜防水（屋1、屋3、屋4） | 1.1.5厚聚氨酯防水涂膜 | m2 | 2449.13 | 2890.84 |  |  | 33.79 | 31.82 | 82756.1 | 97681.39 |  |  | 建筑大样图有注明上翻
101 | 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单-综合楼 | 010902003004 | 屋面刚性层（屋3） | 1.20厚(最薄处)WSM20水泥浆找2%坡,纵横设置分格缝间距≤6000,缝宽10~20的分格缝 | m2 | 303.77 | 303.77 |  |  | 28.13 | 21.75 | 8545.05 | 8545.05
102 | 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单-综合楼 | 010902003005 | 屋面刚性层（屋3） | 1.20厚(最薄处)WSM20水泥浆找平,纵横设置分格缝间距≤4000,缝宽10~20的分格缝 | m2 | 303.77 | 303.77 | 23.7 |  | 28.16 | 21.75 | 8554.16 | 8554.16
103 | 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单-综合楼 | 010902003006 | 屋面刚性层（屋4） | 1.20厚(最薄处)DSM15水泥浆找平 | m2 | 242.44 | 253.07 |  |  | 21.35 | 22.51 | 5176.09 | 5402.99
104 | 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单-综合楼 | 010901001001 | 瓦屋面（屋4、屋5） | 1.彩石金属瓦 2.冷弯型钢挂瓦条,中距按瓦材规格 3.其他详见施工设计图 | m2 | 242.44 | 242.44 |  |  | 240.86 | 182.42 | 58394.1 | 58394.1
105 | 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单-综合楼 |  | 保温、隔热、防腐工程 | [8 empty] | 236978.02 | 189955.02
106 | 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单-综合楼 | 011001003002 | 保温隔热墙面 | 1.外墙内保温 2.15mm玻化微珠保温砂浆 3.5厚抗裂砂浆内置保温专用玻纤网(130g/m2) 4.做法详见图纸 | m2 | 1536.73 | 1143.98 | 798.76 |  | 95.23 | 75.67 | 146342.32 | 112165.59 |  |  | 外墙东西方向
107 | 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单-综合楼 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 | 1.隔热反射涂料 2.外墙内保温处 3.其他详见施工设计图 | m2 | 2348.5 | 1907.81 | 1907.81 |  | 31.26 | 31.36 | 73414.19 | 59638.07
108 | 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单-综合楼 | 011003001002 | 隔离层（屋1、屋2、屋3、屋4） | 1.0.4厚聚乙烯薄膜隔离层 | m2 | 2449.13 | 2706.13 |  |  | 4.06 | 7.24 | 9943.47 | 11375.75
109 | 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单-综合楼 | 011001001001 | 保温隔热屋面（屋4） | 1.50厚RC型B2级挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板 | m2 | 242.44 | 229.37 | 229.37 |  | 30.02 | 49.93 | 7278.05 | 6775.61 | 6775.61
110 | 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单-综合楼 |  | 楼地面装饰工程 | [8 empty] | 852794.73 | 850302.36
111 | 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单-综合楼 | 011101001001 | 水泥砂浆楼地面（地1） | 1.20厚M20水泥砂浆打底,加水泥粉随手抹光向地漏找坡 2.20~40厚C15素混凝土找坡兼找平水 | m2 | 15.72 | 69.78 | 69.78 |  | 64.92 | 48.18 | 1020.46 | 4016.02
112 | 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单-综合楼 | 011101001002 | 水泥砂浆楼地面（地1）（水电井） | 1.20厚M20水泥砂浆打底,加水泥粉随手抹光向地漏找坡 | m2 | 13.26 | 17.16 | 17.16 |  | 29.28 | 24.37 | 388.25 | 497.55 | 497.55
113 | 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单-综合楼 | 011102003002 | 块料楼地面（地2） | 1.400*400mm防滑地砖铺平拍实,纯水泥浆擦缝 2.15厚DSM15水泥砂浆结合层 | m2 | 609.25 | 727.13 | 727.13 |  | 112.13 | 74.24 | 68315.75 | 78379.57 | 78379.57
114 | 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单-综合楼 | 011103002001 | 橡胶板卷材楼地面（地4） | 1.成品2厚UPVC卷材(同质透心)专用粘合剂粘贴 2.20~45厚M20水泥砂浆,压实赶光 3.做法详见图纸 | m2 | 312.05 | 313.35 | 313.35 |  | 142.46 | 223.87 | 44454.93 | 44679.33
115 | 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单-综合楼 | 010507004001 | 台阶 | 1.阶梯教室台阶地面 2.C15混凝土 3.具体详尽施工设计图 | m3 | 29.84 | 31.74 | 31.71 |  | 652.85 | 856.45 | 19482.35 | 20731.91
116 | 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单-综合楼 | 011104002001 | 竹、木(复合)地板（地7） | 1.1200*150*20mm舞台专业木地板 2.24MM厚弹性龙骨，详见附图《T15R运动地板技术参数》 3.其他做法详见图纸 | m2 | 91.8 | 114.81 | 107.87 |  | 296.71 | 528 | 27237.98 | 36588.46 |  |  | 复核室外阶梯是否做木地板
117 | 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单-综合楼 | 011104002002 | 运动木地板 | 1.1800*62*22mm厚运动木地板 2.24MM厚弹性龙骨，详见附图《T15R运动地板技术参数》 3.含面层造型线 4.其他做法详见图纸 | m2 | 1026.02 | 1025.87 | 1025.87 |  | 296.71 | 530.46 | 304430.39 | 304368.12 | 304368.12
118 | 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单-综合楼 | 011102003003 | 块料楼地面（地8） | 1.楼地面铺贴800X800mm仿古地砖,面用白水泥擦缝 2.30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3.3厚ALE隔声涂料 4.其他做法详见图纸 | m2 | 1293.78 | 1285.93 | 1283.96 |  | 167.91 | 181.82 | 217238.1 | 215920.94
119 | 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单-综合楼 | 011102003004 | 块料楼地面 | 1.仿古地砖门槛石 2.30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3.3厚ALE隔声涂料 4.其他做法详见图纸 | m2 | 2.32 | 2.32 | 0.42 |  | 220.22 | 249.18 | 510.91 | 510.91
120 | 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单-综合楼 | 011102003005 | 块料楼地面 | 1.楼地面铺贴600X600mm仿古地砖,面用白水泥擦缝 2.30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3.3厚ALE隔声涂料 4.做法详见图纸 | m2 | 23.76 | 23.47 | 23.47 |  | 139.46 | 162.88 | 3313.47 | 3272.54 | 3272.54
121 | 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单-综合楼 | 011102003006 | 块料楼地面（地10） | 1.8~10厚防滑地砖铺实拍平,水泥砂浆填缝 2.30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3.做法详见图纸 | m2 | 860.32 | 762.89 | 762.56 |  | 129.21 | 90.73 | 111162.35 | 100996.22
122 | 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单-综合楼 | 011106002001 | 块料楼梯面层（地10） | 1.楼梯面层 2.8~10厚防滑地砖铺实拍平,水泥砂浆填缝 3.30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 4.做法详见图纸 | m2 | 163.06 | 60.62 | 60.62 |  | 256.98 | 212.4 | 41903.16 | 16882.14
123 | 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单-综合楼 | 011105003001 | 块料踢脚线 | 1.5-10mm厚地砖踢脚线，稀水泥浆（或彩色水泥浆）擦缝 2.9mm厚M20水泥砂浆粘接层（内掺建筑胶） 3.高度:120mm | m2 | 14.69 | 27.2 |  |  | 103.72 | 127.05 | 1524.06 | 2821.24 | 2821.24
124 | 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单-综合楼 | 011105003002 | 块料踢脚线 | 1.木纹砖地脚线，稀水泥浆（或彩色水泥浆）擦缝 2.9mm厚M20水泥砂浆粘接层（内掺建筑胶） 3.高度:100mm | m2 | 2.86 | 8.83 | 8.82 |  | 98.75 | 116.9 | 282.83 | 871.49
125 | 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单-综合楼 | 011105006001 | 金属踢脚线 | 1.100mm高1.0mm厚深灰色磨砂不锈钢踢脚线 2.其他详见施工设计图 | m2 | 19.35 | 29.34 |  |  | 392.29 | 287.46 | 7591.2 | 10893.26
126 | 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单-综合楼 | 011105006002 | 金属踢脚线 | 1.100mm高1.2mm厚原色拉丝不锈钢踢脚线 2.其他详见施工设计图 | m2 | 3.14 | 16 |  |  | 392.29 | 333.66 | 1230.61 | 6164.73 | 6164.73
127 | 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单-综合楼 | 011105005001 | 木质踢脚线 | 1.100mm实木板踢脚线 2.其他详见施工设计图 | m2 | 9.96 | 9.96 | 2.51 |  | 271.88 | 392.16 | 2707.92 | 2707.92
128 | 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单-综合楼 |  | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 | [8 empty] | 2850747.95 | 3314824.03
129 | 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单-综合楼 | 011204003001 | 块料墙面(外墙2) | 1.各色劈开砖,5厚WPM20水泥砂浆20%加水重白乳胶镶贴 2.分格缝内嵌填填缝剂、1:1水泥胶浆(掺108胶)或柔性防水密封材料 3.10厚WPM20防水砂浆(掺0.9公斤聚丙烯纤维/立方米砂浆+掺水泥用量3.8%的防水粉压光在该层按设计要求留分格缝) 4.墙面超高抹灰厚度调整的增加费用综合考虑 5.做法详见图纸 | m2 | 2787.83 | 3039.21 | 3037.23 |  | 188.2 | 140.67 | 524669.61 | 565335.38
130 | 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单-综合楼 | 011407001002 | 墙面喷刷涂料(外墙1) | 1.外墙真石漆(两道)封底涂料(一道)刮外墙腻子二遍 2.10厚WPM20防水砂浆(掺0.9公斤聚丙烯纤维/立方米砂浆+掺水泥用量3.8%的防水粉压光在该层按设计要求留分格缝) 3.墙面超高抹灰厚度调整的增加费用综合考虑 4.做法详见图纸 | m2 | 858.46 | 1044.02 | 1044.02 |  | 133.2 | 98.47 | 114347.24 | 135360.23
131 | 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单-综合楼 | 011407001003 | 柱面喷刷涂料(外墙1) | 1.外墙真石漆(两道)封底涂料(一道)刮外墙腻子二遍 2.10厚WPM20防水砂浆(掺0.9公斤聚丙烯纤维/立方米砂浆+掺水泥用量3.8%的防水粉压光在该层按设计要求留分格缝) 3.墙面超高抹灰厚度调整的增加费用综合考虑 4.做法详见图纸 | m2 | 380.82 | 431.67 | 431.67 |  | 133.2 | 105.64 | 50725.22 | 56903.22
132 | 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单-综合楼 | 011201001001 | 墙面一般抹灰（墙1、墙5） | 1.20厚M10水泥砂浆抹面压光 2.甩浆拉毛刷108胶素水泥浆一道(内掺水重8%的胶料) | m2 | 680.54 | 797.9 |  |  | 30.33 | 31.52 | 20640.63 | 24200.2
133 | 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单-综合楼 | 011201001002 | 墙面一般抹灰（墙3、4） | 1.15mm厚WPM20水泥砂浆找平，分两遍成活，底层抹灰应压实搓毛 | m2 | 5055.46 | 5055.46 |  |  | 22.12 | 25.5 | 111826.78 | 111826.78
134 | 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单-综合楼 | 011204003002 | 块料墙面（墙4） | 1.镶贴400*400陶瓷面砖墙面建筑胶粘剂粘贴 | m2 | 1624.08 | 2173.41 |  |  | 148.21 | 117.46 | 240705.46 | 314907.73
135 | 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单-综合楼 | 011406001001 | 墙面喷刷涂料(墙3） | 1.满刮腻子二道 2.刷内墙无机涂料,底漆一道,面漆两道 | m2 | 3431.38 | 3431.38 |  |  | 36.95 | 50.6 | 126789.35 | 126789.35
136 | 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单-综合楼 | 011406001002 | 墙面喷刷涂料(墙5） | 1.满刮耐水防霉白色腻子 | m2 | 312.9 | 437.02 |  |  | 17.13 | 18.67 | 5359.91 | 7486.18 |  |  | 复核首层车道墙5是否在地下室计算
137 | 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单-综合楼 | 011204003005 | 块料墙面（墙8） | 1.镶贴300*600陶瓷面砖墙面建筑胶粘剂粘贴 2.15厚WPM20水泥砂浆找平 | m2 | 977.19 | 977.19 |  |  | 162.51 | 147.48 | 158803.15 | 158803.15
138 | 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单-综合楼 | 011205001001 | 石材柱面 | 1.石材柱面 2.安装方式:挂贴米色大理石 3.其他详见施工设计图 | m2 | 186.44 | 186.44 |  |  | 682.21 | 453.37 | 127191.23 | 127191.23
139 | 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单-综合楼 | 011502001001 | 金属装饰线 | 1.外墙装饰线 2.200*200*2.5mm厚铝通 3.其他详见施工设计图 | m | 379.9 | 404.6 |  |  | 217.73 | 207.95 | 82715.63 | 88093.56
140 | 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单-综合楼 | 011208001001 | 柱(梁)面装饰 | 1.外墙装饰造型 2.2.5mm铝单板 3.L50*5角钢龙骨@1200 4.其他详见施工设计图 | m2 | 791.39 | 791.39 | 791.39 |  | 588.26 | 621.97 | 465543.08 | 465543.08
141 | 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单-综合楼 | 011207001001 | 墙面装饰板 | 1.外墙窗侧异性铝通造型 2.2.5mm铝单板 3.其他详见施工设计图 | m2 | 683.02 | 950.67 |  |  | 604.05 | 569.7 | 412578.23 | 574252.15
142 | 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单-综合楼 | 011207001002 | 墙面装饰板 | 1.9mm阻燃夹板 2.30*30阻燃木龙骨 3.其他详见施工设计图纸 | m2 | 8.19 | 18.98 | 0 |  | 95.98 | 97.03 | 786.08 | 1822.11
143 | 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单-综合楼 | 011207001003 | 墙面装饰板 | 1.1mm厚304原色磨砂不锈钢 2.9mm阻燃夹板 3.30*30阻燃木龙骨 4.其他详见施工设计图纸 | m2 | 18.65 | 18.98 | 18.98 |  | 585.51 | 329.74 | 10919.76 | 11046.53
144 | 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单-综合楼 | 011207001004 | 墙面装饰板 | 1.18mm厚A级防火吸音板 2.15mm阻燃夹板 3.双层50*50阻燃木龙骨底架 4.整体厚度233mm 5.其他详见施工设计图纸 | m2 | 132.14 | 132.14 |  |  | 249.83 | 239.51 | 33012.54 | 33012.54
145 | 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单-综合楼 | 011207001005 | 墙面装饰板 | 1.18mm厚A级防火吸音板 2.15mm阻燃夹板 3.50*50阻燃木龙骨底架 4.50mm厚超细玻璃棉（容重32kg/m3） 5.外包吸声无纺布 6.30mm黑缝（黑色填缝剂） 7.其他详见施工设计图纸 | m2 | 252.81 | 252.81 |  |  | 295.33 | 275.9 | 74662.38 | 74662.38
146 | 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单-综合楼 | 011207001011 | 墙面装饰板 | 1.18mm厚A级防火吸音板（条形木纹） 2.15mm阻燃夹板 3.50*50阻燃木龙骨底架 4.50mm厚超细玻璃棉（容重32kg/m3） 5.外包吸声无纺布 6.30mm黑缝（黑色填缝剂） 7.其他详见施工设计图纸 | m2 | 52 | 52.75 |  |  | 295.33 | 272.31 | 15357.16 | 15579.72
147 | 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单-综合楼 | 011207001006 | 墙面装饰板 | 1.18mm厚A级防火吸音板 2.15mm阻燃夹板 3.50*50*4mm+60*60*3mm镀锌钢管龙骨 4.35mm厚超细玻璃棉（容重32kg/m3） 5.外包吸声无纺布 6.30mm黑缝（黑色填缝剂） 7.其他详见施工设计图纸 | m2 | 216.53 | 462.7 |  |  | 283.46 | 510.23 | 61377.59 | 158063.22
148 | 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单-综合楼 | 011207001007 | 墙面装饰板 | 1.2.5mm厚氟碳冲孔铝单板 2.40*40*3mm镀锌方钢管+L40*3角钢骨架 3.50mm厚超细玻璃棉（容重32kg/m3） 4.外包吸声无纺布 5.侧边5mm木纹免漆板 6.其他详见施工设计图纸 | m2 | 48.48 | 52.41 | 52.41 |  | 696.19 | 632.95 | 33750.25 | 36487.87
149 | 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单-综合楼 | 011207001008 | 墙面装饰板 | 1.2.5mm厚氟碳冲孔铝单板 2.40*40*3mm镀锌角钢+40*100*2镀锌矩形管 3.50mm厚超细玻璃棉（容重32kg/m3） 4.外包吸声无纺布 5.侧边5mm木纹免漆板墙身造型凸出身50mm 6.定制铝合金LED灯槽（含LED灯带） 7.其他详见施工设计图纸 | m2 | 83.45 | 103 | 102.89 |  | 823.85 | 632.95 | 68750.28 | 82981.16
150 | 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单-综合楼 | 011207001009 | 墙面装饰板 | 1.25mm厚灰色吸音软包 2.50*50阻燃木龙骨 3.50mm厚超细玻璃棉（容重32kg/m3） 4.外包吸声无纺布 5.15mm阻燃夹板 6.其他详见施工设计图纸 | m2 | 9.19 | 9.31 |  |  | 442.56 | 211.74 | 4065.09 | 4095.77
151 | 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单-综合楼 | 011207001010 | 墙面装饰板 | 1.采光窗装饰墙面 2.22*22*1.0不锈钢方形管龙骨 3.8mm硅钙板 4.无机装修涂料 5.其他详见施工设计图 | m2 | 42.33 | 137.8 |  |  | 423.33 | 160.16 | 17920.83 | 35504.91
152 | 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单-综合楼 | 010809004001 | 石材窗台板 | 1.15mm深褐色人造石 2.位置：售卖窗窗台 3.其他详见施工设计图 | m2 | 25.43 | 29.82 |  |  | 430.56 | 300.56 | 10949.14 | 12466.24 | 12466.24
153 | 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单-综合楼 | 011502002001 | 墙面装饰线 | 1.阶梯教室墙面装饰线 2.20*20阻燃木龙骨底架 3.8mm硅钙板 4.无机装修涂料 5.其他详见施工设计图 | m | 56.07 | 336.58 |  |  | 103.69 | 30.94 | 5813.9 | 15794.6
154 | 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单-综合楼 | 011210001001 | 轻钢龙骨隔墙 | 1.教师餐厅售卖隔墙（不含售卖窗） 2.轻钢龙骨+30*30阻燃木龙骨 3.8mm硅钙板 4.双层5mm阻燃夹板造型 5.1.0mm304原色磨砂不锈钢 6.40*40*4.0mm镀锌角铁钢桁架过梁 7.刮塑油白色无机装修涂料 8.其他详见施工设计图 | m2 | 80.95 | 89.22 |  |  | 730.81 | 456.55 | 59155.42 | 63497.8
155 | 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单-综合楼 | 011507003001 | 灯箱 | 1.广告牌灯箱 2.位置：售卖窗 3.其他详见施工设计图 | m2 | 17.63 | 20.27 |  |  | 699.57 | 258.08 | 12332.02 | 13116.92
156 | 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单-综合楼 |  | 天棚工程 | [8 empty] | 1110460.07 | 1163442.67
157 | 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单-综合楼 | 011407002001 | 天棚喷刷涂料（顶1） | 1.加强型腻子找平层5厚 2.无机涂料,三遍成活 | m2 | 3212.05 | 3212.05 |  |  | 39.44 | 48.24 | 126683.18 | 126683.18 |  | 复核车道顶棚是否在地下室计算
158 | 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单-综合楼 | 011406001006 | 抹灰面油漆（顶2） | 1.扫白色灰水二道 | m2 | 16.56 | 17.45 | 16.56 | 17.25 | 19.62 | 17.11 | 324.87 | 342.27 |  | 变更16修改做法，在变更扣减
159 | 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单-综合楼 | 011302001001 | 吊顶天棚（室外） | 1.2.5mm铝单板吊顶 2.L50*5角钢@1200 3.做法详见图纸 | m2 | 631.61 | 631.61 |  |  | 665.34 | 645.25 | 420235.4 | 420235.4 |  | 此处还需再核对 | 此处详怡海小学 铝合金门窗深化图 |  | 补变更手续
160 | 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单-综合楼 | 011406001007 | 抹灰面油漆（顶5） | 1.耐水防霉白色腻子两遍 | m2 | 1449.08 | 1624.99 |  |  | 19.62 | 21.48 | 28430.92 | 31882.38
161 | 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单-综合楼 | 011302001002 | 吊顶天棚 | 1.3mm厚穿孔铝板吊顶 2.龙骨：40*40*2mm厚不锈钢方管底架，金属吊杆 3.50厚超细玻璃棉（容重24kg/m3） 4.不燃黑色无妨布包裹800*800 5.其他详见施工设计图 | m2 | 485.21 | 485.43 |  |  | 685.63 | 780.55 | 332674.53 | 332824.75
162 | 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单-综合楼 | 011302001003 | 吊顶天棚 | 1.装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型)面层规格(mm)600×600跌级 2.9mm胶合板基层 3.8MM厚硅钙板天花面层 4.加强型腻子找平层5厚 5.无机涂料,三遍成活 | m2 | 116.4 | 231.88 |  |  | 170.61 | 176.34 | 19859.46 | 39561.59
163 | 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单-综合楼 | 011302001004 | 吊顶天棚 | 1.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2.面层材料品种、规格:600*600*0.8mm铝扣板平面方板 | m2 | 194.8 | 197.41 |  |  | 167.7 | 195.42 | 32668.71 | 33105.66 | 33105.66
164 | 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单-综合楼 | 011302002001 | 格栅吊顶 | 1.50*100*1.0铝方管格栅天花(木纹转印) 2.做法详见图纸 | m2 | 81.71 | 130.25 | 130.25 |  | 203.6 | 199.66 | 16635.85 | 26519.65
165 | 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单-综合楼 | 011302001005 | 吊顶天棚 | 1.2.5mm厚氟碳冲孔铝单板 2.40*40*3镀锌角钢网架+底架 3.50mm厚超细玻璃棉（容重24KG/M3） 4.不燃黑色无纺布 5.其他详细施工设计图 | m2 | 219.24 | 251.13 | 251.13 |  | 606.4 | 699.74 | 132947.14 | 152287.78
166 | 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单-综合楼 |  | 其他装饰工程 | [8 empty] | 181690.65 | 214493.81
167 | 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单-综合楼 | 010507001001 | 室外坡道 | 1.室外坡道（13ZJ301-5/19） 2.300mm厚3：7灰土垫层 3.100mm厚C15混凝土 4.25厚1：3干硬性水泥砂浆结合层 5.30mm厚花岗石板 | m2 | 62.43 | 52.5 | 52.5 |  | 373.22 | 441.35 | 23300.12 | 19592.59 | 19592.59
168 | 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单-综合楼 | 010507003002 | 排水沟 | 1.排水沟 2.沟深40mm 3.DWM20水泥砂浆 4.其他详见施工图 | m | 179.57 | 276.55 |  |  | 27.17 | 10.82 | 4878.92 | 6085.65
169 | 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单-综合楼 | 010507003004 | 截水沟 | 1.截水沟 2.成品雨水格栅 3.底部：细石混凝土找坡层+20厚1：2.5水泥砂浆面层 4.侧边：20厚1：2.5水泥砂浆面层 5.其他详见中南标11ZJ9011/42 | m | 63.9 | 62.83 |  |  | 252.01 | 247.5 | 16103.44 | 15834.75
170 | 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单-综合楼 | 011503001008 | 金属扶手、栏杆、栏板 | 1.名称:浅灰色拉丝不锈钢栏杆(H=1200MM) 2.上扶手:Φ60x3.0不锈钢管 3.栏杆:Φ28x1.2不锈钢管 4.含热镀锌预埋件及螺栓 5.做法参照国标15J403-1 | m | 31.73 | 31.8 | 31.8 |  | 508.12 | 816.95 | 16122.65 | 16166.42 | 16166.42
171 | 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单-综合楼 | 011503001009 | 金属扶手、栏杆、栏板 | 1.名称:浅灰色拉丝不锈钢栏杆(H=850MM) 2.上扶手:Φ60x3.0不锈钢管 3.栏杆:Φ28x1.2不锈钢管 4.含热镀锌预埋件及螺栓 5.做法参照国标15J403-1 | m | 3.8 | 3.8 | 0 |  | 486.8 | 721.68 | 1849.84 | 1849.84
172 | 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单-综合楼 | 011503001010 | 金属扶手、栏杆、栏板 | 1.名称:浅灰色拉丝不锈钢栏杆(H=850-550MM) 2.上扶手:Φ60x3.0不锈钢管 3.栏杆:Φ28x1.2不锈钢管 4.含热镀锌预埋件及螺栓 5.做法参照国标15J403-1 | m | 4.2 | 4.2 | 0 |  | 478.8 | 680.89 | 2010.96 | 2010.96
173 | 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单-综合楼 | 011503001011 | 金属扶手、栏杆、栏板 | 1.名称:浅灰色拉丝不锈钢栏杆(H=550MM) 2.上扶手:Φ60x3.0不锈钢管 3.栏杆:Φ28x1.2不锈钢管 4.含热镀锌预埋件及螺栓 5.做法参照国标15J403-1 | m | 16.8 | 28.1 | 28.1 |  | 462.8 | 640.1 | 7775.04 | 13342.91
174 | 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单-综合楼 | 011503001006 | 金属扶手、栏杆、栏板 | 1.名称:不锈钢楼梯栏杆H=1200mm 2.上扶手:Φ60x3.0不锈钢管 3.栏杆:Φ28x1.2不锈钢管 4.含热镀锌预埋件及螺栓 5.做法参照国标15J403-1 | m | 43.05 | 43.05 |  |  | 508.12 | 816.95 | 21874.57 | 21874.57 |  |  | 1、LT1、LT2楼梯 栏杆模型未布置，漏计 2、阶梯教室侧边步级通道栏杆漏计 |  |  | 发函确认
175 | 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单-综合楼 | 011503001007 | 金属扶手、栏杆、栏板 | 1.名称:不锈钢护窗栏杆H=1000mm 2.上扶手:Φ60x2.5不锈钢管 3.栏杆:Φ30x2.0不锈钢管 4.含热镀锌预埋件及螺栓 | m | 47.9 | 66.59 | 26.59 |  | 497.52 | 752.19 | 23831.21 | 34650.51 |  | 送审将此清单与165护窗栏杆工程量互掉了
176 | 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单-综合楼 | 011503005001 | 金属靠墙扶手 | 1.卫生间无障碍扶手 2.Φ40x1.5不锈钢管靠墙扶手 | m | 6.7 | 6.7 | 0 |  | 468.51 | 272 | 3139.02 | 3139.02
177 | 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单-综合楼 | 011503005002 | 金属靠墙扶手 | 1.楼梯靠墙扶手 2.Φ60x2不锈钢管靠墙扶手 3.做法参照国标15J403-1 | m | 29.84 | 29.84 |  | 59.61 | 473.06 | 331.37 | 14116.11 | 14116.11 |  | 清单162楼梯栏杆部分工程量归到此计算 |  |  |  | 出设计变更
178 | 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单-综合楼 | 011210005001 | 成品隔断 | 1.卫生间成品抗培特饰面隔断 2.其他详见图纸 | m2 | 95.29 | 95.29 | 95.29 |  | 205.48 | 308.59 | 19580.02 | 19580.02
179 | 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单-综合楼 | 011505001001 | 洗漱台 | 1.20mm厚国产金沙黑洗漱台（洗手台）L40*4镀锌角钢底架 2.台面开水龙头孔 3.台面开洗手盆孔 4.石材水磨斜边 | m2 | 7.3 | 7.3 | 7.3 |  | 801.02 | 638.84 | 5847.45 | 5847.45
180 | 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单-综合楼 | 011505010002 | 镜面玻璃 | 1.卫生间镜 2.6mm车边银镜 3.具体做法详见图纸 | m2 | 7.3 | 7.3 | 7.3 |  | 328.86 | 295.82 | 2400.68 | 2400.68
181 | 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单-综合楼 | 011502001002 | 金属装饰线 | 1.1mm厚304原色哑光不锈钢收边线 | m | 49.01 | 641.79 |  |  | 69.83 | 26.86 | 3422.37 | 21732.74
182 | 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单-综合楼 | 011508004001 | 金属字 | 1.白色拉丝不锈钢喷漆字体 2.字体外框约0.9*0.6m | 个 | 3 | 3 | 3 |  | 1112.92 | 900 | 3338.76 | 3338.76
183 | 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单-综合楼 | 011508004002 | 金属字 | 1.白色拉丝不锈钢喷漆奥运五环 2.外框尺寸约2.3*1.1m | 个 | 1 | 1 | 1 |  | 2574.58 | 2035.4 | 2574.58 | 2574.58
184 | 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单-综合楼 | 01B001 | 白蚁防治 | 1.白蚁防治 | m2 | 4762.46 | 5122.46 |  | 5122.46 | 2 | 3 | 9524.92 | 10356.26
185 | 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单-综合楼 |  | 分部分项合计 | [8 empty] | 14732579.96 | 15615036.81
186 | 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单-综合楼 |  | 措施合计 | [8 empty] | 2214992.31 | 2754116.16
187 | 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单-综合楼 |  | 安全文明施工措施费
188 | 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单-综合楼 | 01B001 | 绿色施工安全防护措施费 | [8 empty] | 529002.35 | 529002.35
189 | 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单-综合楼 | 粤011701008002 | 综合钢脚手架 | 1.搭设高度:综合钢脚手架搭拆高度(m以内)30.5 2.建筑用综合脚手架使用费 | m2 | 3288.12 | 9179.96 |  |  | 65.35 | 69.55 | 214878.64 | 599910.39
190 | 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单-综合楼 | MBZC001 | 模板的支架 | 1.模板钢支撑 | t | 14.42 | 14.42 | 14.42 |  | 6313.66 | 6000 | 91023.4 | 91023.4
191 | 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单-综合楼 |  | 措施其他项目
192 | 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单-综合楼 | 粤011701011003 | 里脚手架 | 1.里脚手架(钢管)民用建筑实际高度4.8m以内 | m2 | 1596.93 | 1593.65 | 1593.65 |  | 19.66 | 21.74 | 31395.64 | 31331.23
193 | 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单-综合楼 | 粤011701011004 | 里脚手架 | 1.里脚手架(钢管)民用建筑实际高度5.5m以内 | m2 | 54.83 | 54.35 | 54.35 |  | 24.63 | 27.23 | 1350.34 | 1338.64
194 | 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单-综合楼 | 粤011701011005 | 里脚手架 | 1.里脚手架(钢管)民用建筑实际高度12.15m以内 | m2 | 593.08 | 519.33 | 519.33 |  | 49.49 | 54.67 | 29351.53 | 25701.39 | 25701.39
195 | 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单-综合楼 | 粤011701010002 | 满堂脚手架 | 1.满堂脚手架(钢管)5.2m以内 | m2 | 3466.65 | 3154.87 | 3018.44 |  | 12.36 | 13.43 | 42847.84 | 38994.15 |  |  | 是否车道是否在地下室计算
196 | 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单-综合楼 | 粤011701010003 | 满堂脚手架 | 1.满堂脚手架(钢管)5.5m以内 | m2 | 109.65 | 110.5 | 107.63 |  | 12.36 | 13.43 | 1355.27 | 1365.72
197 | 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单-综合楼 | 粤011701010004 | 满堂脚手架 | 1.满堂脚手架(钢管)12.15m以内 | m2 | 1186.16 | 1142.45 | 1142.45 |  | 36.49 | 39.96 | 43282.98 | 41688
198 | 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单-综合楼 | 粤011701010005 | 满堂脚手架 | 1.满堂脚手架(钢管)15.45m以内 | m2 | 315.5 | 313.22 | 313.22 |  | 48.55 | 39.96 | 15317.73 | 15212.72 | 15212.72
199 | 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单-综合楼 | 粤011701010006 | 满堂脚手架 | 1.满堂脚手架(钢管)16.95m以内 | m2 | 222 | 226.2 | 226.2 |  | 52.57 | 39.96 | 11670.54 | 11863.55
200 | 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单-综合楼 | 011702001001 | 基础 | 1.基础垫层模板 | m2 | 199.69 | 297.75 |  |  | 31.42 | 34.37 | 6274.33 | 9355.29
201 | 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单-综合楼 | 011702002011 | 矩形柱 | 1.矩形柱模板(周长m)支模高度3.6m内1.2内 | m2 | 101.01 | 4.28 | 4.08 |  | 66.62 | 71.22 | 6729.43 | 285.4
202 | 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单-综合楼 | 011702002012 | 矩形柱 | 1.矩形柱模板(周长m)支模高度4.6m内1.2内 | m2 | 289.41 | 395.28 |  |  | 70.72 | 75.53 | 20466.86 | 27954.14
203 | 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单-综合楼 | 011702002013 | 矩形柱 | 1.矩形柱模板(周长m)支模高度5.6m内1.2内 | m2 | 52.16 | 31.12 | 31.12 |  | 74.82 | 79.85 | 3902.61 | 2328.56
204 | 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单-综合楼 | 011702002014 | 矩形柱 | 1.矩形柱模板(周长m)支模高度9.4m内1.2内 | m2 | 64.8 | 80.36 |  |  | 100.9 | 108.33 | 6538.32 | 8108.18
205 | 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单-综合楼 | 011702002015 | 矩形柱 | 1.矩形柱模板(周长m)支模高度3.6m内1.8内 | m2 | 18.42 | 0 | 0 |  | 53.08 | 57.93 | 977.8 | 0 | 0
206 | 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单-综合楼 | 011702002016 | 矩形柱 | 1.矩形柱模板(周长m)支模高度4.6m内1.8内 | m2 | 43.68 | 0 | 0 |  | 57.18 | 62.24 | 2497.62 | 0
207 | 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单-综合楼 | 011702002017 | 矩形柱 | 1.矩形柱模板(周长m)支模高度5.6m内1.8内 | m2 | 72.8 | 0 |  |  | 61.28 | 66.56 | 4461.18 | 0 |  | 将清单序号193工程量归到此计算 | 5.6、6.6m高1.8外工程量
208 | 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单-综合楼 | 011702002018 | 矩形柱 | 1.矩形柱模板(周长m)支模高度3.6m内1.8外 | m2 | 23.36 | 21.63 | 21.63 |  | 58.27 | 63.57 | 1360.94 | 1260.31
209 | 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单-综合楼 | 011702002019 | 矩形柱 | 1.矩形柱模板(周长m)支模高度4.6m内1.8外 | m2 | 722.53 | 224.97 | 219.24 |  | 62.37 | 67.88 | 45064.47 | 14031.23
210 | 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单-综合楼 | 011702002020 | 矩形柱 | 1.矩形柱模板(周长m)支模高度9.4m内1.8外 | m2 | 230.4 | 868.28 |  |  | 102.3 | 100.46 | 23569.92 | 88825.3
211 | 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单-综合楼 | 011702002021 | 矩形柱 | 1.矩形柱模板(周长m)支模高度11.4m内1.8外 | m2 | 105.49 | 0 | 0 |  | 106.73 | 109.38 | 11258.74 | 0
212 | 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单-综合楼 | 011702002022 | 矩形柱 | 1.矩形柱模板(周长m)支模高度12.4m内1.8外 | m2 | 119.71 | 0 | 0 |  | 111.16 | 113.85 | 13307.02 | 0 | 0
213 | 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单-综合楼 | 011702003001 | 构造柱 | 1.构造柱模板(周长m)支模高度3.6m内1.2内 | m2 | 106.68 | 323.15 | 323.15 |  | 66.62 | 78.81 | 7107.3 | 21528.25 | 21528.25
214 | 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单-综合楼 | 011702003003 | 构造柱 | 1.构造柱模板(周长m)支模高度4.6m内1.2内 | m2 | 708.62 | 560.48 | 560.48 |  | 70.72 | 83.12 | 50113.95 | 39637.36 | 39637.36
215 | 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单-综合楼 | 011702004005 | 异形柱 | 1.圆形柱模板(周长m)支模高度4.6m内 | m2 | 120.09 | 11.16 | 11.16 |  | 78.64 | 128.71 | 9443.85 | -1348.18
216 | 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单-综合楼 | 011702004006 | 异形柱 | 1.圆形柱模板(周长m)支模高度5.6m内 | m2 | 13.17 | 89.83 |  |  | 82.74 | 133.03 | 1089.55 | 8939.73
217 | 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单-综合楼 | 011702004007 | 异形柱 | 1.圆形柱模板(周长m)支模高度13.4m内 | m2 | 24.96 | 0 | 0 |  | 131.77 | 172.21 | 3288.56 | -19.73
218 | 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单-综合楼 | 011702004008 | 异形柱 | 1.圆形柱模板(周长m)支模高度14.4m内 | m2 | 49.91 | 0 | 0 |  | 136.2 | 176.67 | 6798.23 | 0 | 0
219 | 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单-综合楼 | 011702004009 | 异形柱 | 1.圆形柱模板(周长m)支模高度15.4m内 | m2 | 49.91 | 11.53 |  |  | 140.63 | 90.57 | 7019.35 | 3021.68 |  | 将清单序号203工程量归到此计算 | 16.4m高工程量
220 | 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单-综合楼 | 011702004010 | 异形柱 | 1.圆形柱模板(周长m)支模高度17.4m内 | m2 | 325.5 | 490.53 | 429.35 |  | 149.49 | 190.06 | 48659.67 | 73329.81
221 | 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单-综合楼 | 011702011014 | 直形墙 | 1.直形墙模板墙厚(cm以内)40支模高度3.6m内 | m2 | 271.46 | 302.14 |  |  | 43.27 | 45.5 | 11746.07 | 13073.56
222 | 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单-综合楼 | 011702011011 | 直形墙 | 1.直形墙模板墙厚(cm以内)40支模高度4.6m内 | m2 | 36.56 | 192.98 | 183.12 |  | 45.51 | 45.5 | 1663.78 | 8782.64
223 | 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单-综合楼 | 011702011012 | 直形墙 | 1.直形墙模板墙厚(cm以内)40支模高度7.6m内 | m2 | 6.26 | 0 | 0 |  | 52.24 | 45.5 | 327.13 | 0 | 0
224 | 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单-综合楼 | 011702011013 | 直形墙 | 1.直形墙模板墙厚(cm以内)40支模高度17.4m内 | m2 | 184.81 | 0 | 0 |  | 84.7 | 84.13 | 15653.07 | 0
225 | 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单-综合楼 | 011702014001 | 有梁板 | 1.有梁板模板支模高度3.6m内 | m2 | 137.31 | 27.34 |  |  | 59.25 | 63.21 | 8135.84 | 1619.79 |  | 将清单序号213工程量归到此计算
226 | 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单-综合楼 | 011702014002 | 有梁板 | 1.有梁板模板支模高度4.6m内 | m2 | 2425.67 | 2800.8 |  |  | 67.34 | 71.47 | 163344.85 | 188605.61 |  | 将清单序号213工程量归到此计算
227 | 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单-综合楼 | 011702014003 | 有梁板 | 1.有梁板模板支模高度5.6m内 | m2 | 107.85 | 101.46 | 96.63 |  | 75.42 | 79.73 | 8134.05 | 7652.23
228 | 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单-综合楼 | 011702014004 | 有梁板 | 1.有梁板模板支模高度9.6m内 | m2 | 29.53 | 0 | 0 |  | 142.61 | 136.94 | 4211.27 | 0
229 | 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单-综合楼 | 011702014005 | 有梁板 | 1.有梁板模板支模高度14.6m内 | m2 | 95.67 | 0 | 0 |  | 192.07 | 179.5 | 18375.34 | 0
230 | 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单-综合楼 | 011702014010 | 有梁板（斜板） | 1.有梁板模板支模高度7.6m内 | m2 | 137.73 | 207.7 | 0 |  | 101.92 | 111.72 | 14037.38 | 21168.65
231 | 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单-综合楼 | 011702006009 | 矩形梁（斜梁） | 1.单梁、连续梁模板(梁宽cm)25以内支模高度4.6m内 | m2 | 136.19 | 82.72 |  |  | 77.07 | 84.99 | 10495.97 | 6374.91
232 | 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单-综合楼 | 011702006010 | 矩形梁（斜梁） | 1.单梁、连续梁模板(梁宽cm)25以内支模高度5.6m内 | m2 | 1.59 | 0 | 0 |  | 85.41 | 93.74 | 135.72 | 0
233 | 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单-综合楼 | 011702006011 | 矩形梁（斜梁） | 1.单梁、连续梁模板(梁宽cm)25以内支模高度6.6m内 | m2 | 38.08 | 25.4 | 24.19 |  | 93.75 | 93.74 | 3569.61 | 2381.64
234 | 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单-综合楼 | 011702006012 | 矩形梁（斜梁） | 1.单梁、连续梁模板(梁宽cm)25以内支模高度7.6m内 | m2 | 4.76 | 0 | 0 |  | 102.09 | 111.25 | 485.66 | 0
235 | 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单-综合楼 | 011702006013 | 矩形梁 | 1.单梁、连续梁模板(梁宽cm)25以内支模高度3.6m内 | m2 | 3.64 | 274.75 |  |  | 61.79 | 65.84 | 224.92 | 16976.97 |  | 将清单序号214工程量归到此计算
236 | 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单-综合楼 | 011702006014 | 矩形梁 | 1.单梁、连续梁模板(梁宽cm)25以内支模高度4.6m内 | m2 | 1379.94 | 1057.1 |  |  | 77.07 | 73.21 | 106351.71 | 81471.08
237 | 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单-综合楼 | 011702006015 | 矩形梁 | 1.单梁、连续梁模板(梁宽cm)25以内支模高度5.6m内 | m2 | 69.63 | 1113.39 |  |  | 85.41 | 80.59 | 5947.1 | 95094.97
238 | 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单-综合楼 | 011702006016 | 矩形梁 | 1.单梁、连续梁模板(梁宽cm)25以内支模高度9.4m内 | m2 | 7.49 | 293.37 | 279.4 |  | 142.8 | 126.98 | 1069.57 | 41893.24
239 | 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单-综合楼 | 011702006017 | 矩形梁 | 1.单梁、连续梁模板(梁宽cm)25以内支模高度12.4m内 | m2 | 83.04 | 100.34 | 95.56 |  | 171.41 | 150.05 | 14233.89 | 17198.94
240 | 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单-综合楼 | 011702006018 | 矩形梁 | 1.单梁、连续梁模板(梁宽cm)25以外支模高度3.6m内 | m2 | 38.11 | 0 | 0 |  | 67.9 | 72.21 | 2587.72 | 0 | 0
241 | 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单-综合楼 | 011702006019 | 矩形梁 | 1.单梁、连续梁模板(梁宽cm)25以外支模高度4.6m内 | m2 | 1354.79 | 622.07 |  |  | 75.32 | 79.58 | 102042.97 | 46854.37
242 | 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单-综合楼 | 011702006020 | 矩形梁 | 1.单梁、连续梁模板(梁宽cm)25以外支模高度5.6m内 | m2 | 218.76 | 788.4 |  |  | 82.74 | 86.96 | 18099.87 | 65231.93
243 | 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单-综合楼 | 011702006021 | 矩形梁 | 1.单梁、连续梁模板(梁宽cm)25以外支模高度9.4m内 | m2 | 122.08 | 0 | 0 |  | 155.36 | 141.13 | 18966.35 | 0
244 | 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单-综合楼 | 011702006022 | 矩形梁 | 1.单梁、连续梁模板(梁宽cm)25以外支模高度10.4m内 | m2 | 94.98 | 0 | 0 |  | 164.9 | 148.82 | 15662.2 | 0
245 | 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单-综合楼 | 011702006023 | 矩形梁 | 1.单梁、连续梁模板(梁宽cm)25以外支模高度11.4m内 | m2 | 99.22 | 0 | 0 |  | 174.44 | 156.51 | 17307.94 | 0
246 | 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单-综合楼 | 011702030001 | 后浇带（梁） | 1.单梁、连续梁模板支模高度3.6m以内 2.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工（模板拆除） | m2 | 0.64 | 37.77 |  |  | 61.79 | 72.21 | 39.55 | 2333.74
247 | 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单-综合楼 | 011702030002 | 后浇带（板） | 1.有梁板模板支模高度3.6m以内 2.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工（模板拆除） | m2 | 49.6 | 100.4 |  |  | 59.25 | 63.21 | 2938.8 | 5948.57
248 | 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单-综合楼 | 011702030003 | 后浇带(墙) | 1.直形墙模板墙厚(cm以内)40支模高度3.6m以内 2.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工（模板拆除） | m2 | 29.62 | 29.4 | 0 |  | 43.27 | 45.5 | 1281.48 | 1272.14
249 | 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单-综合楼 | 011702023001 | 雨篷、悬挑板、阳台板 | 1.雨篷、悬挑板、阳台板 | m2 | 33.74 | 125.57 |  |  | 69.35 | 74.27 | 2339.87 | 8708.14
250 | 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单-综合楼 | 011702021001 | 栏板、反檐 | 1.栏板、反檐模板 | m2 | 15.96 | 933.23 |  |  | 64.39 | 69.66 | 1027.66 | 60090.92
251 | 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单-综合楼 | 011702022001 | 天沟、檐沟 | 1.外墙造型、挑檐 | m2 | 1274.33 | 736.6 |  |  | 62.33 | 66.94 | 79429.11 | 45912.24
252 | 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单-综合楼 | 011702008001 | 圈梁、压顶、过梁 | 1.圈梁、压顶、过梁模板支模高度3.6m内 | m2 | 208.37 | 448.94 |  |  | 48.71 | 69.5 | 10149.8 | 23019.9
253 | 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单-综合楼 | 011702024002 | 楼梯 | 1.楼梯模板直形 | m2 | 376.43 | 502.95 |  |  | 174.23 | 190.32 | 65585.4 | 87629.66
254 | 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单-综合楼 | 011703001001 | 垂直运输 | 1.建筑物30m以内的垂直运输现浇框架结构 | m2 | 4489.67 | 5122.46 |  |  | 35.03 | 37.72 | 157273 | 179439.77 |  |  | 按工规证
255 | 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单-综合楼 | 011704001001 | 超高施工增加 | 1.建筑物超高增加人工、机械降效率高度30m以内 | 项 | 1 | 1 | 1 |  | 40711.69 | 57645.41 | 40711.69 | 40711.69
256 | 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单-综合楼 |  | 不含税造价 | [8 empty] | 16947572.28 | 18369152.96
257 | 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单-综合楼 |  | 税金（9%） | [8 empty] | 1525281.51 | 1653223.77
258 | 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单-综合楼 |  | 含税造价 | [8 empty] | 18472853.78 | 20022376.73
259 | 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单-教学楼 |  | 土石方工程 | [8 empty] | 45309.76
260 | 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单-教学楼 | 010101001001 | 平整场地 | 1.平整场地 | m2 | 1860.25 | 1860.25 | 1860.25 |  | 2.32 | 2.49 |  |  |  | 包干
261 | 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单-教学楼 | 010101003001 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:综合考虑 2.挖土深度:综合考虑 | m3 | 371.95 | 371.95 | 371.95 |  | 9.86 | 9.32 | 3667.43 |  |  | 包干
262 | 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单-教学楼 | 010101004002 | 挖基坑土方 | 1.土壤类别:综合考虑 2.挖土深度:综合考虑 | m3 | 872.09 | 872.09 | 872.09 |  | 8.25 | 9.45 | 7194.74 |  |  | 包干
263 | 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单-教学楼 | 010103001001 | 回填方 | 1.填方材料品种:原土 2.密实度要求:按设计及规范要求 | m3 | 851.99 | 851.99 | 851.99 |  | 17.92 | 19.89 | 15267.66 |  |  | 包干
264 | 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单-教学楼 | 010103002002 | 余方弃置 | 1.余方弃置 2.运距:智能渣土车运输运距综合考虑 | m3 | 264.2515 | 264.25 | 264.25 |  | 56.25 | 59.2 | 14864.15 |  |  | 包干
265 | 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单-教学楼 |  | 桩基工程
266 | 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单-教学楼 | 010301002004 | 预制钢筋混凝土管桩 | 1.桩外径、壁厚:Φ400PHC80预应力管桩AB型壁厚95mm（综合考虑抗拔桩） 2.沉桩方法:静压 3.混凝土强度等级:C30C40 4.填充材料种类:微膨胀混凝土 5.接桩 6.预埋钢板 | m | 4149.5 | 4342.6 | 4099.4 |  | 270.2 | 319.38
267 | 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单-教学楼 | 010301002006 | 预制钢筋混凝土管桩（试验桩） | 1.桩外径、壁厚:Φ400PHC80预应力管桩AB型壁厚95mm 2.沉桩方法:静压 3.混凝土强度等级:C30C40 4.填充材料种类:微膨胀混凝土 5.接桩 6.预埋钢板 | m | 107.5 | 0 | 0 |  | 314.72 | 356.32
268 | 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单-教学楼 | 010301002003 | 预制钢筋混凝土管桩（送桩） | 1.桩外径、壁厚:Φ400PHC80预应力管桩AB型壁厚95mm | m | 396 | 113.5 | 113.5 |  | 56.37 | 58.71
269 | 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单-教学楼 | 010301004001 | 截(凿)桩头 | 1.桩类型:管桩 2.桩头截面、高度:桩径D为400 3.场外运输:综合考虑 | 根 | 198 | 191 | 191 |  | 78.16 | 95.36
270 | 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单-教学楼 | 粤010301005001 | 桩尖 | 1.钢桩尖制作 2.桩径:400 3.具体做法详见图纸 | 个 | 198 | 191 | 191 |  | 268.05 | 259.06
271 | 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单-教学楼 | 010515001013 | 现浇构件钢筋 | 1.桩头插筋 | t | 4.5728 | 0.95 | 0.945 |  | 5341.14 | 6492.43
272 | 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单-教学楼 |  | 砌筑工程
273 | 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单-教学楼 | 010103001002 | 回填方 | 1.卫生间回填 2.20厚WSM15找平层 3.陶粒混凝土(水泥:陶粒=1:8)回填兼找坡 4.20厚M20水泥砂浆找平层 | m3 | 197.372 | 286.11 | 230.85 |  | 793.81 | 754.16
274 | 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单-教学楼 | 010402001002 | 砌块墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级:A5.0蒸压加气混凝土砌块 2.墙体类型:外墙 3.厚度:200 4.砂浆强度等级、配合比:DMM5专用砌筑砂浆 | m3 | 1133.36 | 1141.36 | 1015.03 |  | 589.41 | 676.12
275 | 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单-教学楼 | 010402001003 | 砌块墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级:A5.0蒸压加气混凝土砌块 2.墙体类型:内墙 3.厚度:200 4.砂浆强度等级、配合比:DMM5专用砌筑砂浆 | m3 | 284.54 | 307.27 | 307.27 |  | 576.98 | 661.47
276 | 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单-教学楼 | 010402001004 | 砌块墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级:A5.0蒸压加气混凝土砌块 2.墙体类型:内墙 3.厚度:100 4.砂浆强度等级、配合比:DMM5专用砌筑砂浆 | m3 | 9.087 | 12.09 | 12.09 |  | 599.54 | 686.9
277 | 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单-教学楼 | 010402001007 | 砌块墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级:A5.0蒸压加气混凝土砌块 2.墙体类型:装饰墙 3.厚度:100 4.砂浆强度等级、配合比:DMM5专用砌筑砂浆 | m3 | 45.56 | 83.18 | 83.18 |  | 599.53 | 686.9
278 | 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单-教学楼 | 010402001006 | 砌块墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级:MU15混凝土实心砖 2.墙体类型:女儿墙 3.厚度:200 4.砂浆强度等级、配合比:DMM10专用砌筑砂浆 | m3 | 23.9 | 28.9 | 19.78 |  | 591.21 | 677
279 | 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单-教学楼 | 010401012002 | 零星砌砖 | 1.砖砌台阶 2.MU10轻质砖 3.砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥砂浆 | m2 | 22.87 | 22.87 | 13.34 |  | 159.51 | 189.88
280 | 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单-教学楼 | 010401012004 | 零星砌砖 | 1.花池 2.MU10轻质砖 3.砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥砂浆 | m3 | 17.01 | 20.5 | 18.49 |  | 722.98 | 864.65
281 | 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单-教学楼 | 010401003001 | 实心砖墙 | 1.轻质砖 2.墙体类型:内墙 3.120 4.砂浆强度等级、配合比:DMM5专用砌筑砂浆 | m3 | 5.6117 | 5.61 | 3.93 |  | 586.04 | 735.46
282 | 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单-教学楼 |  | 混凝土及钢筋混凝土工程
283 | 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单-教学楼 | 010501001002 | 垫层 | 1.垫层 2.混凝土种类:预拌混凝土 3.混凝土强度等级:C15 4.含混凝土泵送费用 | m3 | 214.32 | 218.67 | 218.67 |  | 626.18 | 830
284 | 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单-教学楼 | 010501005001 | 桩承台基础 | 1.桩承台 2.混凝土种类:预拌混凝土 3.混凝土强度等级:C35 4.含混凝土泵送费用 | m3 | 207.67 | 302.65 |  |  | 687.16 | 861.01
285 | 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单-教学楼 | 010503001001 | 基础梁 | 1.基础梁 2.混凝土种类:预拌混凝土 3.混凝土强度等级:C35 4.含混凝土泵送费用 | m3 | 147.955 | 129.16 | 129.16 |  | 679.67 | 853.69
286 | 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单-教学楼 | 010501004002 | 满堂基础 | 1.满堂基础 2.预拌混凝土 3.混凝土强度等级:C35 4.含混凝土泵送费用 | m3 | 190.44 | 218.73 | 208.31 |  | 686.38 | 909.17
287 | 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单-教学楼 | 010502001002 | 矩形柱 | 1.现浇建筑物混凝土矩形柱 2.混凝土种类:预拌混凝土 3.混凝土强度等级:C40 4.含混凝土泵送费用 | m3 | 191.488 | 184.33 | 175.55 |  | 787.99 | 990.83
288 | 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单-教学楼 | 010502001006 | 矩形柱 | 1.现浇建筑物混凝土矩形柱 2.混凝土种类:预拌混凝土 3.混凝土强度等级:C35 4.含混凝土泵送费用 | m3 | 133.32 | 140.88 | 134.17 |  | 777.84 | 975.54
289 | 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单-教学楼 | 010502001004 | 矩形柱 | 1.现浇建筑物混凝土矩形柱 2.混凝土种类:预拌混凝土 3.混凝土强度等级:C30 4.含混凝土泵送费用 | m3 | 167.06 | 195.11 | 185.82 |  | 767.69 | 959.74
290 | 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单-教学楼 | 010502001007 | 异形柱 | 1.现浇建筑物混凝土异形柱 2.混凝土种类:预拌混凝土 3.混凝土强度等级:C40 4.含混凝土泵送费用 | m3 | 43.022 | 57.83 | 57.83 |  | 787.99 | 990.83
291 | 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单-教学楼 | 010502001008 | 异形柱 | 1.现浇建筑物混凝土异形柱 2.混凝土种类:预拌混凝土 3.混凝土强度等级:C35 4.含混凝土泵送费用 | m3 | 18.55 | 12.89 | 12.89 |  | 777.84 | 975.54
292 | 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单-教学楼 | 010502002001 | 构造柱 | 1.构造柱 2.混凝土种类:预拌混凝土 3.混凝土强度等级:C25 | m3 | 142.86 | 142.86 | 130.02 |  | 820.94 | 1006.12
293 | 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单-教学楼 | 010504001001 | 直形墙 | 1.装饰墙 2.混凝土种类:预拌混凝土 3.混凝土强度等级:C25 4.含混凝土泵送费用 | m3 | 112.42 | 116.14 | 116.14 |  | 688.86 | 830.73
294 | 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单-教学楼 | 010504001002 | 直形墙 | 1.电梯井 2.混凝土种类:预拌混凝土 3.混凝土强度等级:C30 4.含混凝土泵送费用 | m3 | 1.118 | 2.43 | 2.31 |  | 699.01 | 882.44
295 | 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单-教学楼 | 010505001002 | 有梁板 | 1.有梁板 2.混凝土种类:预拌混凝土 3.混凝土强度等级:C30 4.含混凝土泵送费用 | m3 | 1987.3127 | 2199.78 |  |  | 674.8 | 855.35
296 | 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单-教学楼 | 010505001004 | 有梁板（斜板） | 1.有梁板 2.混凝土种类:预拌混凝土 3.混凝土强度等级:C30 4.含混凝土泵送费用 | m3 | 325.8433 | 272.63 | 272.63 |  | 674.8 | 869.35
297 | 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单-教学楼 | 010505008002 | 飘板 | 1.部位:空调板、装饰飘板 2.混凝土种类:预拌混凝土 3.混凝土强度等级:C30 | m3 | 134.61 | 110.91 |  |  | 838.64 | 1007.51
298 | 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单-教学楼 | 010505006004 | 栏板、反檐 | 1.部位:栏板、反坎 2.混凝土强度等级:C25商品混凝土 | m3 | 28.37 | 2.89 | 2.89 |  | 826.88 | 982.99
299 | 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单-教学楼 | 010503004001 | 圈梁（女儿墙压顶、窗台压顶） | 1.部位:圈梁 2.混凝土种类:预拌混凝土 3.混凝土强度等级:C25 | m3 | 44.62 | 44.62 | 44.62 |  | 730.1 | 906.2
300 | 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单-教学楼 | 010503005002 | 过梁 | 1.过梁 2.混凝土种类:预拌混凝土 3.混凝土强度等级:C25 | m3 | 10.13 | 10.13 | 10.13 |  | 730.1 | 906.2
301 | 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单-教学楼 | 010507007001 | 其他构件 | 1.反坎 2.混凝土种类:预拌混凝土 3.混凝土强度等级:C25 | m3 | 18.106 | 0 | 0 |  | 957.9 | 1157.57
302 | 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单-教学楼 | 010506001001 | 直形楼梯 | 1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.含混凝土泵送费用 | m3 | 102.36 | 113.33 | 107.93 |  | 726.66 | 913.95
303 | 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单-教学楼 | 010401013006 | 砖散水、地坪 | 1.散水 2.C20素砼垫层60厚 3.150厚3:7灰土 | m2 | 141.6688 | 239.87 | 0 |  | 80.24 | 95.34
304 | 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单-教学楼 | 010515001015 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋(HRB400)φ10以内 | t | 178.2 | 163.8 | 163.799 |  | 5708.81 | 6995.45
305 | 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单-教学楼 | 010515001016 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋(HRB400E)φ10以内 | t | 6.982 | 11.74 | 11.744 |  | 5708.81 | 7085.72
306 | 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单-教学楼 | 010515001017 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋(HRB400)φ25以内 | t | 30.489 | 65.32 | 65.324 |  | 5570.86 | 6793.55
307 | 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单-教学楼 | 010515001026 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋(HRB400E)φ25以内 | t | 205.801 | 180.93 | 180.929 |  | 5570.86 | 6884.26
308 | 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单-教学楼 | 010515001025 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋(HRB400E)φ25以外 | t | 9.881 | 8.13 | 8.126 |  | 5507.01 | 6766.86
309 | 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单-教学楼 | 010515001022 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件箍筋带肋钢筋(HRB400)φ10以内 | t | 97.663 | 109.47 | 109.473 |  | 6837.26 | 8255.91
310 | 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单-教学楼 | 010515001023 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件箍筋带肋钢筋(HRB400)φ10以外 | t | 3.526 | 4.1 | 4.104 |  | 5844.44 | 7106.92
311 | 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单-教学楼 | 010516003001 | 钢筋连接 | 1.连接方式:电渣压力焊接 2.规格:φ18以内 | 个 | 2456 | 0 | 0 |  | 7.47 | 8.25
312 | 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单-教学楼 | 010516003002 | 钢筋连接 | 1.连接方式:电渣压力焊接 2.规格:φ32以内 | 个 | 2572 | 0 | 0 |  | 9.46 | 10.44
313 | 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单-教学楼 | 010516003003 | 机械连接 | 1.连接方式:套筒直螺纹钢筋接头 2.规格:φ32以内 | 个 | 3536 | 0 | 0 |  | 16.67 | 21.53
314 | 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单-教学楼 |  | 金属结构工程
315 | 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单-教学楼 | 010607005001 | 砌块墙钢丝网加固 | 1.镀锌钢丝网 2.材料品种、规格:Φ0.9@12.7*12.7 | m2 | 13762.06 | 10786.52 | 10786.52 |  | 6.91 | 16.21
316 | 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单-教学楼 | 010607005002 | 砌块墙钢丝网加固 | 1.耐碱玻璃纤维网布 | m2 | 3398.102 | 1581.43 | 1581.43 |  | 4.58 | 11.97
317 | 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单-教学楼 | 010606008002 | 钢梯 | 1.钢爬梯 2.防锈漆一道 3.图集:15J403 | t | 0.25 | 0.25 | 0.25 |  | 11361.56 | 9563.91
318 | 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单-教学楼 |  | 门窗工程
319 | 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单-教学楼 | 010802003013 | 钢质防火门 | 1.门类型:钢质防火门丙扇(级） 2.闭门器安装 3.其他详见施工设计图 | m2 | 30.24 | 30.24 | 30.24 |  | 545.42 | 575.79
320 | 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单-教学楼 | 010802003015 | 钢质防火门 | 1.门类型:钢质防火门单扇(甲级） 2.闭门器安装 3.其他详见施工设计图 | m2 | 15.35 | 16.97 | 16.97 |  | 559.82 | 644.14
321 | 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单-教学楼 | 010802003014 | 钢质防火门 | 1.门类型:钢质防火门双扇(乙级） 2.闭门器安装 3.其他详见施工设计图 | m2 | 48.3 | 48.3 | 48.3 |  | 547.91 | 612.94
322 | 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单-教学楼 | 010802003016 | 钢质防火门 | 1.门类型:钢质防火门单扇(乙级） 2.闭门器安装 3.其他详见施工设计图 | m2 | 2.415 | 2.42 | 2.42 |  | 547.91 | 616.58
323 | 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单-教学楼 | 010802001002 | 金属(塑钢)门 | 1.镀锌钢板门 2.1.5mm厚优质镀锌钢表面氟碳漆静电喷涂 3.304不锈钢五金件及门锁 | m2 | 5.865 | 7.49 | 7.49 |  | 777.73 | 700.9
324 | 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单-教学楼 | 010802001003 | 金属(塑钢)门 | 1.镀锌钢板门 2.1.5mm厚优质镀锌钢表面氟碳漆静电喷涂 3.304不锈钢五金件及门锁 4.上部开启窗6mm钢化玻璃 | m2 | 337.84 | 337.84 | 337.84 |  | 746.49 | 662.8
325 | 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单-教学楼 | 010807001014 | 金属(塑钢、断桥)窗 | 1.窗类型:90系列推拉窗 2.铝材厚度:1.8mm 3.玻璃品种、厚度:Low-E中空玻璃(6+12A+6) 4.排烟窗做法详见图纸 5.其他详见施工设计图 | m2 | 1315.21 | 1315.21 | 819.47 |  | 565.96 | 605.7
326 | 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单-教学楼 | 010807001015 | 金属(塑钢、断桥)窗 | 1.窗类型:70系列铝合金平开窗 2.铝材厚度:1.8mm 3.玻璃品种、厚度:Low-E中空玻璃(6+12A+6) 4.其他详见施工设计图 | m2 | 15.075 | 15.08 | 15.08 |  | 657.93 | 568.34
327 | 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单-教学楼 | 010807001016 | 金属(塑钢、断桥)窗 | 1.窗类型:铝合金固定窗 2.铝材厚度:1.8mm 3.玻璃品种、厚度:Low-E中空玻璃(6+12A+6) 4.其他详见施工设计图 | m2 | 310.21 | 828.54 | 828.54 |  | 568.25 | 534.64
328 | 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单-教学楼 | 010807002001 | 金属防火窗 | 1.铝合金乙级防火玻璃固定窗安装 2.其他详见施工设计图 | m2 | 4.88 | 4.88 | 4.88 |  | 537.53 | 665.09
329 | 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单-教学楼 | 010807003003 | 金属百叶窗 | 1.铝合金百叶窗 2.其他详见施工设计图 | m2 | 10.7 | 10.7 | 10.7 |  | 301.24 | 404.84
330 | 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单-教学楼 | 010807003004 | 金属百叶窗 | 1.铝合金空调百叶 2.30*30*2.0灰色铝方通 3.25*50*1.5灰色铝方通 4.其他详见施工设计图 | m2 | 321.13 | 321.13 | 321.13 |  | 301.24 | 428.94
331 | 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单-教学楼 | 010807005001 | 金属格栅窗 | 1.3.0厚300*100深灰色铝合金方管装饰格栅，中心间距300 2.其他详见施工设计图 | m | 664.5 | 669 | 669 |  | 329 | 380
332 | 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单-教学楼 |  | 屋面及防水工程
333 | 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单-教学楼 | 011102003008 | 块料楼地面（屋1） | 1.面层:8~10厚防滑地砖,缝宽5~8 2.20厚M15干硬性水泥沙浆 | m2 | 127.5 | 127.5 | 127.5 |  | 116.74 | 116.28
334 | 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单-教学楼 | 010902003012 | 屋面刚性层（屋1） | 1.40厚C20细石混凝土找平层,表面压光。(双向配筋ΦC4@150,每6米设缝,密封胶嵌缝。） | m2 | 285.67 | 418.55 |  |  | 59.04 | 56.42
335 | 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单-教学楼 | 010902001007 | 屋面卷材防水（屋1、屋4） | 1.1.5厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(无胎) | m2 | 2127.181 | 2760.03 |  |  | 38.75 | 31.86
336 | 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单-教学楼 | 010902003013 | 屋面刚性层（屋1） | 1.40厚WSM20水泥浆找平层,纵横设置分格缝间距≤4000,缝宽15~20 | m2 | 301.37 | 425.93 |  |  | 37.14 | 55.94
337 | 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单-教学楼 | 010902002005 | 屋面涂膜防水（屋1、屋4） | 1.1.5厚聚氨酯防水涂膜 | m2 | 2127.181 | 2760.03 |  |  | 33.79 | 31.82
338 | 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单-教学楼 | 010902001008 | 屋面卷材防水（屋2） | 1.4.0厚塑性体改性沥青防水卷材(耐根穿刺防水层) | m2 | 197.7197 | 198.38 | 198.38 |  | 63.61 | 122.57
339 | 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单-教学楼 | 010902002006 | 屋面涂膜防水（屋2） | 1.2厚聚氨酯防水涂膜 | m2 | 197.7197 | 198.38 | 198.38 |  | 44.88 | 42.2
340 | 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单-教学楼 | 010902003014 | 屋面刚性层（屋2、屋3） | 1.20厚(最薄处)WSM20水泥浆找2%坡,纵横设置分格缝间距≤6000,缝宽10~20的分格缝 | m2 | 174.74 | 155.36 | 155.36 |  | 28.13 | 21.75
341 | 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单-教学楼 | 010902003015 | 屋面刚性层（屋2、屋3） | 1.20厚(最薄处)WSM20水泥浆找平,纵横设置分格缝间距≤4000,缝宽10~20的分格缝 | m2 | 174.74 | 354.61 | 354.61 |  | 25.06 | 21.76
342 | 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单-教学楼 | 010902003016 | 屋面刚性层（屋4） | 1.20厚(最薄处)DSM15水泥浆找平 | m2 | 1772.31 | 2238.69 | 2238.69 |  | 24.44 | 22.51
343 | 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单-教学楼 | 010901001001 | 瓦屋面（屋4、屋5） | 1.彩石金属瓦 2.冷弯型钢挂瓦条,中距按瓦材规格 3.其他详见施工设计图 | m2 | 1772.31 | 1774.67 | 1774.67 |  | 240.86 | 182.42
344 | 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单-教学楼 | 010904002003 | 楼(地)面涂膜防水（沉池） | 1.1.5厚聚合物水泥基防水涂料 2.20厚M20水泥砂浆找平找坡层 | m2 | 657.43 | 657.43 | 657.43 |  | 63.95 | 70.44
345 | 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单-教学楼 | 010904002002 | 楼(地)面涂膜防水（卫生间） | 1.1.5厚聚合物水泥基防水涂料 | m2 | 493.43 | 0 | 0 |  | 42.91 | 46.07
346 | 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单-教学楼 | 010903002001 | 墙面涂膜防水（卫生间） | 1.卫生间墙身 2.1.5厚聚合物水泥基防水涂料 3.15厚WPM20水泥砂浆找平,分两遍成活,底层抹灰应压实搓毛 | m2 | 1721.84 | 0 | 0 |  | 76.48 | 80.23
347 | 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单-教学楼 |  | 保温、隔热、防腐工程
348 | 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单-教学楼 | 011001001001 | 保温隔热屋面（屋1） | 1.55厚RC型B2级挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板 | m2 | 285.67 | 285.67 | 124.33 |  | 30.02 | 54.05
349 | 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单-教学楼 | 011003001001 | 隔离层（屋2） | 1.部位:种植屋面 2.聚酯无纺布过滤层 3.凹凸型排(蓄)水板 | m2 | 174.74 | 174.74 | 174.74 |  | 14.58 | 23.14
350 | 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单-教学楼 | 011001001002 | 保温隔热屋面（屋2） | 1.20厚RC型B2级挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板 | m2 | 174.74 | 174.74 | 174.74 |  | 29 | 29.53
351 | 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单-教学楼 | 011003001002 | 隔离层（屋1、屋2、屋3、屋4） | 1.0.4厚聚乙烯薄膜隔离层 | m2 | 2232.72 | 2927.74 |  |  | 4.06 | 7.24
352 | 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单-教学楼 | 011001001003 | 保温隔热屋面（屋4） | 1.50厚RC型B2级挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板 | m2 | 1772.31 | 1774.67 | 1774.67 |  | 30.02 | 49.93
353 | 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单-教学楼 | 011001003001 | 保温隔热墙面 | 1.西向外墙内保温10mm玻化微珠保温砂浆 2.5厚抗裂砂浆内置保温专用玻纤网(130g/m2) 3.做法详见图纸 | m2 | 625.6 | 463.18 | 463.18 |  | 85.13 | 65.26
354 | 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单-教学楼 |  | 楼地面装饰工程
355 | 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单-教学楼 | 011101001004 | 水泥砂浆楼地面（地1）（水电井） | 1.20厚M20水泥砂浆打底,加水泥粉随手抹光向地漏找坡 | m2 | 70.27 | 124.44 | 124.44 |  | 29.28 | 24.37
356 | 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单-教学楼 | 011102003016 | 块料楼地面（地2） | 1.400*400mm防滑地砖铺平拍实,纯水泥浆擦缝 2.15厚DSM15水泥砂浆结合层 | m2 | 522.17 | 520.82 | 520.82 |  | 112.13 | 74.24
357 | 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单-教学楼 | 011103002001 | 橡胶板卷材楼地面 | 1.2.0mm厚PVC卷材木纹地板胶专用粘合剂粘贴 2.20~45厚M20水泥砂浆,压实赶光 3.做法详见图纸 | m2 | 149.22 | 148.09 | 148.09 |  | 142.46 | 223.87
358 | 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单-教学楼 | 011104002002 | 竹、木(复合)地板 | 1.成品2厚UPVC卷材(同质透心)专用粘合剂粘贴 2.18mm阻燃夹板面铺 3.40*40*2方钢底架(横竖间隔≤600) 4.做法详见图纸 | m2 | 8.99 | 8.86 | 8.86 |  | 275.97 | 451.48
359 | 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单-教学楼 | 011101003002 | 细石混凝土楼地面（地5） | 1.40厚C20细石混凝土,随打随抹光(骨料用石灰石、白云石) | m2 | 111.87 | 96.72 | 96.72 |  | 37.28 | 45.52
360 | 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单-教学楼 | 011104004002 | 防静电活动地板（地6） | 1.150~250高架空防静电活动地板 2.20厚M20水泥砂浆,压实赶光,面层涂刷地板漆 3.做法详见图纸 | m2 | 28.42 | 28.35 | 28.35 |  | 371.27 | 486.78
361 | 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单-教学楼 | 011104002001 | 竹、木(复合)地板 | 1.12mm厚900*150实木地板 2.18mm阻燃夹板面铺 3.40*40*2方钢底架(横竖间隔≤600) 4.做法详见图纸 | m2 | 183.197 | 182.5 | 182.5 |  | 309.33 | 499.73
362 | 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单-教学楼 | 011102003017 | 块料楼地面（地8） | 1.楼地面铺贴800X800mm仿古地砖,面用白水泥擦缝 2.30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3.3厚ALE隔声涂料 4.做法详见图纸 | m2 | 3115.37 | 3127.6 | 3127.6 |  | 162.27 | 181.82
363 | 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单-教学楼 | 011102003019 | 块料楼地面 | 1.楼地面铺贴600X600mm仿古地砖,面用白水泥擦缝 2.30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3.3厚ALE隔声涂料 4.做法详见图纸 | m2 | 293.97 | 282.62 | 282.62 |  | 160.56 | 162.88
364 | 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单-教学楼 | 011102003020 | 块料楼地面 | 1.楼地面铺贴600*600木纹砖,面用白水泥擦缝 2.30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3.3厚ALE隔声涂料 4.做法详见图纸 | m2 | 86.1 | 85.15 | 85.15 |  | 160.56 | 197.61
365 | 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单-教学楼 | 011102003018 | 块料楼地面（地10） | 1.8~10厚防滑地砖铺实拍平,水泥砂浆填缝 2.30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3.做法详见图纸 | m2 | 3705.78 | 3908.85 | 3908.85 |  | 129.21 | 90.73
366 | 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单-教学楼 | 011106002001 | 块料楼梯面层（地10） | 1.楼梯面层 2.8~10厚防滑地砖铺实拍平,水泥砂浆填缝 3.30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 4.做法详见图纸 | m2 | 721.18 | 437.63 | 437.63 |  | 256.98 | 212.4
367 | 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单-教学楼 | 011105001001 | 水泥砂浆踢脚线 | 1.水泥砂浆踢脚线 2.15厚M15水泥砂浆底+10厚M20水泥砂浆面 3.高度:120mm | m2 | 11.6 | 14.37 | 14.37 |  | 61.3 | 41.42
368 | 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单-教学楼 | 011105003001 | 块料踢脚线 | 1.5~10厚砖块踢脚线,稀水泥浆(或彩色水泥浆)擦缝 2.高度:120mm 3.9厚M20水泥砂浆粘接层(内掺建筑胶) | m2 | 299.7787 | 99.41 | 99.41 |  | 192.09 | 190.61
369 | 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单-教学楼 | 040201022001 | 排水沟、截水沟 | 1.排水沟 2.最薄15厚DSM20水泥砂找坡0.5%(沟底)阴角位置做R=50的圆弧处理 3.20厚DWM20防水砂浆 4.380mm成品不锈钢格栅 | m | 37.3 | 59.05 | 59.05 |  | 240.47 | 365.14
370 | 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单-教学楼 |  | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
371 | 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单-教学楼 | 011204003001 | 块料墙面(外墙2) | 1.各色劈开砖,5厚WPM20水泥砂浆20%加水重白乳胶镶贴 2.分格缝内嵌填填缝剂、1:1水泥胶浆(掺108胶)或柔性防水密封材料 3.10厚WPM20防水砂浆(掺0.9公斤聚丙烯纤维/立方米砂浆+掺水泥用量3.8%的防水粉压光在该层按设计要求留分格缝) 4.墙面超高抹灰厚度调整的增加费用综合考虑 5.做法详见图纸 | m2 | 4800.62 | 5727.72 | 5727.72 |  | 188.2 | 140.67
372 | 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单-教学楼 | 011407001002 | 墙面喷刷涂料(外墙1) | 1.外墙真石漆(两道)封底涂料(一道)刮外墙腻子二遍 2.10厚WPM20防水砂浆(掺0.9公斤聚丙烯纤维/立方米砂浆+掺水泥用量3.8%的防水粉压光在该层按设计要求留分格缝) 3.墙面超高抹灰厚度调整的增加费用综合考虑 4.做法详见图纸 | m2 | 4141.885 | 4617.49 | 4617.49 |  | 133.2 | 98.47
373 | 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单-教学楼 | 011201001007 | 墙面一般抹灰（墙1、墙5） | 1.20厚M10水泥砂浆抹面压光 2.甩浆拉毛刷108胶素水泥浆一道(内掺水重8%的胶料) | m2 | 860.21 | 1062.87 | 1062.87 |  | 30.33 | 31.52
374 | 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单-教学楼 | 011207001002 | 墙面装饰板（墙2） | 1.护墙板墙面 2.面层材料品种、规格、颜色:顶部:10*60mm浅金檀护墙板收口线 中部:9mm浅金檀护墙板 底部:17mm浅金檀护墙板地脚线 3.做法详见图纸 | m2 | 1005.89 | 942.12 | 942.12 |  | 334.46 | 371.67
375 | 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单-教学楼 | 011406001004 | 墙面喷刷涂料(墙3） | 1.满刮腻子二道 2.刷内墙无机涂料,底漆一道,面漆两道 | m2 | 7636.76 | 7636.76 |  |  | 36.95 | 50.6
376 | 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单-教学楼 | 011204003012 | 块料墙面（墙4） | 1.镶贴400*400陶瓷面砖墙面建筑胶粘剂粘贴 | m2 | 1721.84 | 1721.84 | 1516.95 |  | 148.21 | 117.46
377 | 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单-教学楼 | 011201001008 | 墙面一般抹灰（墙3、4） | 1.15厚WPM20水泥砂浆找平,分两遍成活,底层抹灰应压实搓毛 | m2 | 9577.91 | 9577.91 | 8407.99 |  | 22.12 | 24.38
378 | 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单-教学楼 | 011406001009 | 墙面喷刷涂料(墙5） | 1.满刮耐水防霉白色腻子 | m2 | 439.79 | 670.37 | 670.37 |  | 17.13 | 18.67
379 | 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单-教学楼 | 011204003014 | 块料墙面（墙8） | 1.镶贴300*600陶瓷面砖墙面建筑胶粘剂粘贴 2.15厚WPM20水泥砂浆找平 | m2 | 1696.13 | 1696.13 | 1350.87 |  | 162.51 | 147.48
380 | 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单-教学楼 | 011204003015 | 块料墙面 | 1.镶贴300*300仿古砖墙面建筑胶粘剂粘贴 2.15厚WPM20水泥砂浆找平 | m2 | 24.54 | 24.54 | 12.26 |  | 139.68 | 141.12
381 | 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单-教学楼 | 011205001001 | 石材柱面 | 1.首层柱脚 2.安装方式:挂贴米色大理石 3.其他详见施工设计图 | m2 | 259.648 | 281.42 | 281.42 |  | 666.31 | 453.37
382 | 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单-教学楼 | 010809004001 | 石材窗台板 | 1.米黄花岗石窗台石 | m2 | 16.8156 | 16.82 | 6.73 |  | 532.56 | 490.86
383 | 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单-教学楼 | 011207001003 | 墙面装饰板 | 1.18MM厚A级防火吸音板 2.50厚超细玻璃棉容重:32KG/m3外包吸声无纺布 3.15mm阻燃夹板 4.50*50阻燃木龙骨底架 5.1.2厚黑色不锈钢压槽 | m2 | 129.335 | 136.49 | 136.49 |  | 314.41 | 271.64
384 | 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单-教学楼 | 011207001004 | 墙面装饰板 | 1.4MM蓝色免漆板 2.15mm阻燃夹板 3.30*30阻燃木龙骨底架 | m2 | 56.123 | 70.04 | 14.82 |  | 341.48 | 151.55
385 | 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单-教学楼 | 011207001007 | 墙面装饰板 | 1.5MM厚清镜 2.15mm阻燃夹板 3.50*50阻燃木龙骨底架 | m2 | 31.04 | 32.05 | 32.05 |  | 437.33 | 228.53
386 | 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单-教学楼 | 011207001006 | 墙面装饰板（logo） | 1.15MM蓝色免漆板 2.15mm阻燃夹板 3.30*30阻燃木龙骨底架 | m2 | 4.77 | 4.77 | 1.76 |  | 429.48 | 300.05
387 | 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单-教学楼 | 011207001009 | 墙面装饰板 | 1.9mm欧松板 2.15mm阻燃夹板 3.30*30阻燃木龙骨底架 4.30mm透明亚克力板 | m2 | 9.45 | 9.45 | 9.45 |  | 419.95 | 250.86
388 | 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单-教学楼 | 011207001005 | 墙面装饰板 | 1.贴黄色墙布 2.9mm阻燃夹板 3.30*30阻燃木龙骨底架 4.1.2厚黑色不锈钢压槽 | m2 | 20.52 | 20.58 | 20.58 |  | 217.33 | 149.29
389 | 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单-教学楼 | 011207001008 | 墙面装饰板 | 1.刮塑油浅橙色无机装修涂料 2.5mm阻燃夹板 3.30*30阻燃木龙骨底架 | m2 | 36.5 | 36.5 | 36.5 |  | 111.44 | 113.84
390 | 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单-教学楼 | 011105005001 | 木质踢脚线 | 1.实木地板原木色地脚线 2.踢脚线高度:100mm | m2 | 7.217 | 20.92 | 20.92 |  | 151.13 | 392.16
391 | 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单-教学楼 | 011210003001 | 玻璃隔断 | 1.8mm厚钢化清玻璃隔断 | m2 | 3.9 | 6.27 | 6.27 |  | 149.62 | 182.2
392 | 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单-教学楼 | 011210006001 | 其他隔断 | 1.轻钢龙骨12mm硅钙板隔墙(包龙骨)双面 | m2 | 39.888 | 39.89 | 35.67 |  | 100.87 | 103.02
393 | 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单-教学楼 | 011508002001 | 有机玻璃字 | 1.订做亚克力广告字体logo 2.H=190mm | 个 | 19 | 19 | 19 |  | 148.45 | 199.33
394 | 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单-教学楼 |  | 天棚工程
395 | 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单-教学楼 | 011407002003 | 天棚喷刷涂料（顶1） | 1.加强型腻子找平层5厚 2.无机涂料,三遍成活 | m2 | 7757.446 | 7886.13 | 7886.13 |  | 39.44 | 48.24
396 | 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单-教学楼 | 011406001007 | 抹灰面油漆（顶2） | 1.扫白色灰水二道 | m2 | 27.24 | 40.3 | 40.3 |  | 19.62 | 17.11 |  |  |  | 变更
397 | 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单-教学楼 | 011302001006 | 吊顶天棚 | 1.装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型)面层规格(mm)600×600平面 2.600*600*8mm厚穿孔硅钙板天花 3.做法详见图纸 | m2 | 122.4 | 122.4 | 122.4 |  | 127.13 | 53.7
398 | 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单-教学楼 | 011406001008 | 抹灰面油漆（顶5） | 1.耐水防霉白色腻子两遍 | m2 | 3599.223 | 5402.28 | 5402.28 |  | 19.62 | 21.48
399 | 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单-教学楼 | 011302002001 | 格栅吊顶 | 1.50*100*1.0铝方管格栅天花(木纹转印) 2.做法详见图纸 | m2 | 22.36 | 22.36 | 22.36 |  | 203.6 | 174.62
400 | 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单-教学楼 | 011302001007 | 吊顶天棚 | 1.装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型)面层规格(mm)600×600跌级 2.9mm胶合板基层 3.8MM厚硅钙板天花面层 4.加强型腻子找平层5厚 5.无机涂料,三遍成活 | m2 | 92.34 | 103.1 | 103.1 |  | 173.89 | 176.34
401 | 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单-教学楼 |  | 其他装饰工程
402 | 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单-教学楼 | 011503001007 | 金属扶手、栏杆、栏板 | 1.名称:不锈钢护窗栏杆H=900mm 2.上扶手:Φ60x2.5不锈钢管 3.栏杆:Φ30x2.0不锈钢管 4.含热镀锌预埋件及螺栓 | m | 182.16 | 224.19 | 194.56 |  | 527.8 | 781.46
403 | 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单-教学楼 | 011503001003 | 金属扶手、栏杆、栏板 | 1.名称:不锈钢楼梯栏杆H=1200mm 2.上扶手:Φ60x3.0不锈钢管 3.栏杆:Φ28x1.2不锈钢管 4.含热镀锌预埋件及螺栓 5.做法参照国标15J403-1 | m | 153.8 | 159.85 | 159.85 |  | 508.12 | 816.95
404 | 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单-教学楼 | 011503001009 | 金属扶手、栏杆、栏板 | 1.名称:走廊拉丝不锈钢烤漆栏杆H=1200mm 2.上扶手:Φ60x3.0不锈钢管 3.栏杆:Φ28x1.2不锈钢管 4.含热镀锌预埋件及螺栓 5.做法参照国标15J403-1 | m | 429.913 | 442.35 | 442.35 |  | 618.48 | 849.58
405 | 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单-教学楼 | 011503008001 | 玻璃栏板 | 1.不锈钢立柱玻璃栏板 2.H=1250mm 3.不锈钢扶手Φ50x3.0直型 4.做法参照国标15J403-1 | m | 25.228 | 25.23 | 25.23 |  | 895.61 | 1040.81
406 | 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单-教学楼 | 011503005001 | 金属靠墙扶手 | 1.楼梯靠墙扶手 2.Φ60x2不锈钢管靠墙扶手 3.做法参照国标15J403-1 | m | 175.552 | 187.84 | 187.84 |  | 473.06 | 331.37
407 | 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单-教学楼 | 011503005003 | 金属靠墙扶手 | 1.卫生间无障碍扶手 2.Φ40x1.5不锈钢管靠墙扶手 | m | 6.7 | 6.7 | 6.7 |  | 468.51 | 272
408 | 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单-教学楼 | 011210005001 | 成品隔断 | 1.卫生间成品抗培特饰面隔断 2.其他详见图纸 | m2 | 516.315 | 516.32 | 516.32 |  | 205.48 | 308.59
409 | 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单-教学楼 | 011505001002 | 洗漱台 | 1.20mm厚国产金沙黑洗漱台（洗手台）L40*4镀锌角钢底架 2.台面开水龙头孔 3.台面开洗手盆孔 4.石材水磨斜边 | m2 | 42.81 | 42.81 | 42.81 |  | 801.02 | 639.06
410 | 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单-教学楼 | 011505010001 | 镜面玻璃 | 1.卫生间镜 2.6mm车边银镜 3.具体做法详见图纸 | m2 | 42.24 | 42.24 | 42.24 |  | 328.86 | 295.82
411 | 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单-教学楼 | 011501001003 | 直播台 | 1.直播台 2.H=800 3.4MM阻燃夹板底面刮离子灰喷光面漆 4.做法详见设计图纸 | m | 2.77 | 2.77 | 2.77 |  | 1630 | 841.97
412 | 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单-教学楼 | 011501001005 | 洗手柜 | 1.4mm蓝色免漆板洗手柜 2.H=650 3.做法详见设计图纸 | m | 12.61 | 12.61 | 12.61 |  | 1030 | 991.97
413 | 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单-教学楼 | 011501001008 | 电脑桌 | 1.4mm白橡木免漆板电脑桌 2.H=700 3.做法详见设计图纸 | m | 3 | 3 | 3 |  | 1470 | 841.97
414 | 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单-教学楼 | 011501001007 | 讲台 | 1.4mm蓝色免漆板讲台 2.H=650 3.做法详见设计图纸 | m | 5.27 | 5.27 | 5.27 |  | 1670 | 1026.97
415 | 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单-教学楼 | 011501001006 | 4MM白橡木免漆板书架 | 1.4MM白橡木免漆板书架 2.做法详见设计图纸 | m2 | 61.49 | 61.49 | 61.49 |  | 1390 | 761.97
416 | 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单-教学楼 | 011508001001 | 装饰构件 | 1.01装饰构件 2.白色发泡陶瓷构件 3.规格:2m 4.做法详见设计图纸 | 个 | 1 | 8 | 8 |  | 148 | 1235.9
417 | 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单-教学楼 | 011508001002 | 装饰构件 | 1.02装饰构件 2.白色发泡陶瓷构件 3.规格:1.6m 4.做法详见设计图纸 | 个 | 2 | 2 | 2 |  | 110 | 885.9
418 | 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单-教学楼 | 011508001003 | 成品塔钟 | 1.成品塔钟 2.规格:R=2m 3.做法详见设计图纸 | 个 | 2 | 2 | 2 |  | 98676.85 | 68323.99
419 | 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单-教学楼 | 01B001 | 白蚁防治 | 1.白蚁防治 | m2 | 8993.09 | 10082.69 | 8993.09 |  | 2 | 3
420 | 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单-教学楼 |  | 分部分项合计
421 | 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单-教学楼 |  | 措施合计
422 | 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单-教学楼 |  | 安全文明施工措施费
423 | 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单-教学楼 | 01B001 | 绿色施工安全防护措施费 | [8 empty] | 703317.31 | 703317.31 | 703317.31
424 | 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单-教学楼 | 粤011701008003 | 综合钢脚手架 | 1.搭设高度:综合钢脚手架搭拆高度(m以内)39 2.建筑用综合脚手架使用费 | m2 | 639.8 | 645.1 | 645.1 |  | 69.7 | 75.62
425 | 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单-教学楼 | 粤011701008005 | 综合钢脚手架 | 1.搭设高度:综合钢脚手架搭拆高度(m以内)25.1 2.建筑用综合脚手架使用费 | m2 | 8201.8 | 8699.79 | 8699.79 |  | 65.35 | 70.8
426 | 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单-教学楼 | 粤011701008004 | 综合钢脚手架 | 1.搭设高度:综合钢脚手架搭拆高度(m以内)9.6 2.建筑用综合脚手架使用费 | m2 | 704.64 | 836.14 | 836.14 |  | 50.23 | 54.32
427 | 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单-教学楼 | MBZC001 | 模板的支架 | 1.模板钢支撑 | t | 24.003 | 24 | 24 |  | 6313.66 | 6000
428 | 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单-教学楼 |  | 措施其他项目
429 | 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单-教学楼 | 粤011701011002 | 里脚手架 | 1.里脚手架(钢管)民用建筑实际高度﹤3.6m | m2 | 7803.84 | 6989.45 | 6989.45 |  | 14.69 | 16.25
430 | 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单-教学楼 | 粤011701011003 | 里脚手架 | 1.里脚手架(钢管)民用建筑实际高度4.2m | m2 | 742.81 | 224.14 | 224.14 |  | 19.66 | 21.74
431 | 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单-教学楼 | 粤011701011004 | 里脚手架 | 1.里脚手架(钢管)民用建筑实际高度7.8m | m2 | 107.7 | 7.65 | 7.65 |  | 34.57 | 38.2
432 | 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单-教学楼 | 粤011701011005 | 里脚手架 | 1.里脚手架(钢管)民用建筑实际高度11.4m | m2 | 198.87 | 74.61 | 74.61 |  | 49.49 | 54.67
433 | 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单-教学楼 | 粤011701010001 | 满堂脚手架 | 1.满堂脚手架(钢管)基本层4.2m | m2 | 1485.61 | 1344.77 | 1344.77 |  | 12.36 | 13.43
434 | 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单-教学楼 | 粤011701010002 | 满堂脚手架 | 1.满堂脚手架(钢管)基本层7.8m | m2 | 215.39 | 149.55 | 149.55 |  | 20.41 | 22.27
435 | 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单-教学楼 | 粤011701010003 | 满堂脚手架 | 1.满堂脚手架(钢管)基本层11.4m | m2 | 397.73 | 361.79 | 361.79 |  | 32.47 | 35.54
436 | 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单-教学楼 | 粤011701015001 | 电梯井脚手架 | 1.电梯井脚手架(钢管)高度(m以内)30 | 座 | 1 | 1 | 1 |  | 2876.01 | 3126.05
437 | 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单-教学楼 | 粤011701009001 | 单排钢脚手架 | 1.搭设高度:高度(m以内)10 2.建筑用单排脚手架使用费 | m2 | 119.5 | 119.5 | 119.5 |  | 8.3 | 18.05
438 | 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单-教学楼 | 011702001007 | 基础 | 1.基础垫层模板 | m2 | 194.52 | 325.82 | 310.3 |  | 31.42 | 34.37
439 | 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单-教学楼 | 011702001005 | 基础 | 1.基础类型:桩承台模板 | m2 | 449.65 | 0 | 0 |  | 47.62 | 54.22
440 | 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单-教学楼 | 011702001006 | 基础 | 1.基础类型:满堂基础模板 | m2 | 24.83 | 35.11 | 33.44 |  | 51.46 | 58.36
441 | 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单-教学楼 | 011702002002 | 矩形柱 | 1.矩形柱模板(周长m)支模高度4.5m1.8外 | m2 | 754.35 | 459.38 | 459.38 |  | 62.37 | 67.88
442 | 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单-教学楼 | 011702002008 | 矩形柱 | 1.矩形柱模板(周长m)支模高度3.6m内1.8外 | m2 | 2599.236 | 1914.88 | 1823.69 |  | 58.27 | 63.57
443 | 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单-教学楼 | 011702002006 | 矩形柱 | 1.矩形柱模板(周长m)支模高度3.6m内1.8内 | m2 | 17.184 | 682.21 | 649.72 |  | 53.08 | 57.93
444 | 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单-教学楼 | 011702004003 | 异形柱 | 1.异形柱模板支模高度3.6m内实际支模高度(m):4.2 | m2 | 105.36 | 60.86 | 60.86 |  | 78.64 | 89.79
445 | 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单-教学楼 | 011702004002 | 异形柱 | 1.异形柱模板支模高度3.6m内 | m2 | 160.18 | 147.26 | 147.26 |  | 74.53 | 85.23
446 | 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单-教学楼 | 011702003003 | 构造柱 | 1.构造柱模板(周长m)支模高度3.6m内1.2内 | m2 | 1955.16 | 1955.16 | 1689.13 |  | 66.62 | 78.81
447 | 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单-教学楼 | 011702003004 | 构造柱 | 1.构造柱模板(周长m)支模高度4.5m内1.2内 | m2 | 343.48 | 343.48 | 293.8 |  | 70.72 | 83.12
448 | 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单-教学楼 | 011702011002 | 直形墙 | 1.直形墙模板墙厚(cm以内)40支模高度3.6m内 | m2 | 1956.61 | 2114.52 | 2013.47 |  | 43.27 | 45.5
449 | 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单-教学楼 | 011702011003 | 直形墙 | 1.直形墙模板墙厚(cm以内)40支模高度4.2m | m2 | 421.32 | 418.14 | 398.23 |  | 45.51 | 47.89
450 | 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单-教学楼 | 011702014004 | 有梁板 | 1.有梁板模板支模高度4.2m内 | m2 | 1188.2744 | 1340.7 | 1276.86 |  | 67.34 | 87.18
451 | 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单-教学楼 | 011702014005 | 有梁板 | 1.有梁板模板支模高度3.6m内 | m2 | 6368.315 | 6572.67 |  |  | 59.25 | 63.21
452 | 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单-教学楼 | 011702014006 | 有梁板（斜板） | 1.有梁板模板支模高度3.6m内 | m2 | 1772.374 | 1860.99 | 1860.99 |  | 59.25 | 72.38
453 | 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单-教学楼 | 011702006003 | 矩形梁 | 1.单梁、连续梁模板(梁宽cm)25以内支模高度4.2m内 | m2 | 1534.1 | 1554.47 | 1480.28 |  | 69.21 | 86.96
454 | 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单-教学楼 | 011702006006 | 矩形梁 | 1.单梁、连续梁模板(梁宽cm)25以外支模高度4.2m内 | m2 | 31.648 | 31.17 | 29.68 |  | 75.32 | 79.58
455 | 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单-教学楼 | 011702006007 | 矩形梁 | 1.单梁、连续梁模板(梁宽cm)25以内支模高度3.6m内 | m2 | 7386.904 | 8480.66 | 8076.15 |  | 61.79 | 65.84
456 | 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单-教学楼 | 011702006005 | 矩形梁 | 1.单梁、连续梁模板(梁宽cm)25以外支模高度3.6m内 | m2 | 523.652 | 550.6 | 524.38 |  | 67.9 | 72.21
457 | 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单-教学楼 | 011702006008 | 矩形梁（斜梁） | 1.单梁、连续梁模板(梁宽cm)25以内支模高度3.6m内 | m2 | 1014.696 | 488.32 | 465.07 |  | 61.79 | 76.23
458 | 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单-教学楼 | 011702023002 | 雨篷、悬挑板、阳台板 | 1.雨篷、悬挑板、阳台板 | m2 | 1556.026 | 1035.73 | 1035.73 |  | 69.35 | 74.27
459 | 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单-教学楼 | 011702021002 | 栏板、反檐 | 1.栏板、反檐模板 | m2 | 357.9 | 1595.69 | 1595.69 |  | 64.39 | 69.66
460 | 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单-教学楼 | 011702008001 | 圈梁 | 1.圈梁模板支模高度3.6m内 | m2 | 426 | 426 | 226.27 |  | 48.71 | 69.5
461 | 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单-教学楼 | 011702008004 | 过梁 | 1.过梁模板支模高度3.6m内 | m2 | 151.22 | 151.22 | 103.99 |  | 48.71 | 69.5
462 | 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单-教学楼 | 011702008003 | 反坎 | 1.反坎模板支模高度3.6m内 | m2 | 181.06 | 308.44 | 308.44 |  | 64.39 | 69.5
463 | 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单-教学楼 | 011702024001 | 楼梯 | 1.楼梯模板直形 | m2 | 579.55 | 540.67 | 514.92 |  | 174.23 | 190.32
464 | 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单-教学楼 | 010401001002 | 砖基础 | 1.砖胎膜 2.砖品种、规格、强度等级:Mu15蒸压灰砂砖 3.砂浆强度等级:WMM5专用砌筑砂浆 | m3 | 130.7376 | 361.58 | 361.58 |  | 527.28 | 641.05
465 | 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单-教学楼 | 011703001001 | 垂直运输 | 1.建筑物20m以上的垂直运输30m以内 | m2 | 8993.09 | 10082.59 | 9367.66 |  | 35.03 | 37.72
466 | 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单-教学楼 | 011704001001 | 超高施工增加 | 1.建筑物超高增加人工、机械降效率高度30m以内 | 项 | 1 | 1 | 1 |  | 47756.39 | 88431.92
467 | 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单-教学楼 |  | 不含税造价
468 | 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单-教学楼 |  | 税金（9%）
469 | 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单-教学楼 |  | 含税造价

## 合并说明
列名 | 合并类型 | 来源表 | 总行数 | 有数据行数 | 数据覆盖率 | 处理结果
序号 | 同名列（纵向拼接） | 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单-综合楼、表-08 分部分项工程和单价措施项目清单-教学楼 | 469 | 469 | 100.0% | 保留
业态 | 同名列（纵向拼接） | 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单-综合楼、表-08 分部分项工程和单价措施项目清单-教学楼 | 469 | 469 | 100.0% | 保留
项目编码 | 同名列（纵向拼接） | 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单-综合楼、表-08 分部分项工程和单价措施项目清单-教学楼 | 469 | 431 | 91.9% | 保留
项目名称 | 同名列（纵向拼接） | 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单-综合楼、表-08 分部分项工程和单价措施项目清单-教学楼 | 469 | 469 | 100.0% | 保留
项目特征描述 | 同名列（纵向拼接） | 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单-综合楼、表-08 分部分项工程和单价措施项目清单-教学楼 | 469 | 429 | 91.5% | 保留
计量单位 | 同名列（纵向拼接） | 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单-综合楼、表-08 分部分项工程和单价措施项目清单-教学楼 | 469 | 429 | 91.5% | 保留
工程量_合同工程量_A | 同名列（纵向拼接） | 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单-综合楼、表-08 分部分项工程和单价措施项目清单-教学楼 | 469 | 429 | 91.5% | 保留
工程量_送审工程量_B | 同名列（纵向拼接） | 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单-综合楼、表-08 分部分项工程和单价措施项目清单-教学楼 | 469 | 429 | 91.5% | 保留
工程量_审核工程量_C | 同名列（纵向拼接） | 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单-综合楼、表-08 分部分项工程和单价措施项目清单-教学楼 | 469 | 322 | 68.7% | 保留
工程量_施工单位复核工程量 | 异名列（横向新增） | 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单-综合楼 | 469 | 3 | 0.6% | 保留
工程量_送审增减工程量（±）_D=B-A | 同名列（纵向拼接） | 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单-综合楼、表-08 分部分项工程和单价措施项目清单-教学楼 | 469 | 0 | 0.0% | 物理删除（无数据）
工程量_增减工程量（±）_D=C-A | 同名列（纵向拼接） | 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单-综合楼、表-08 分部分项工程和单价措施项目清单-教学楼 | 469 | 0 | 0.0% | 物理删除（无数据）
工程量_核增减工程量（±）_E=C-B | 同名列（纵向拼接） | 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单-综合楼、表-08 分部分项工程和单价措施项目清单-教学楼 | 469 | 0 | 0.0% | 物理删除（无数据）
工程量_增减工程量比例（%）_E=D/A | 同名列（纵向拼接） | 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单-综合楼、表-08 分部分项工程和单价措施项目清单-教学楼 | 469 | 0 | 0.0% | 物理删除（无数据）
单价（元）_投标单价（元）_P0 | 同名列（纵向拼接） | 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单-综合楼、表-08 分部分项工程和单价措施项目清单-教学楼 | 469 | 429 | 91.5% | 保留
单价（元）_预算备案单价（元）_P1 | 同名列（纵向拼接） | 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单-综合楼、表-08 分部分项工程和单价措施项目清单-教学楼 | 469 | 429 | 91.5% | 保留
单价（元）_单价偏差率（%）_H=(P1-P0)/P1 | 同名列（纵向拼接） | 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单-综合楼、表-08 分部分项工程和单价措施项目清单-教学楼 | 469 | 0 | 0.0% | 物理删除（无数据）
单价（元）_P1*L*(1-15%)_打印时隐藏 | 同名列（纵向拼接） | 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单-综合楼、表-08 分部分项工程和单价措施项目清单-教学楼 | 469 | 0 | 0.0% | 物理删除（无数据）
单价（元）_P1*(1+15%)_打印时隐藏 | 同名列（纵向拼接） | 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单-综合楼、表-08 分部分项工程和单价措施项目清单-教学楼 | 469 | 0 | 0.0% | 物理删除（无数据）
单价（元）_增减部分单价（元）_I | 同名列（纵向拼接） | 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单-综合楼、表-08 分部分项工程和单价措施项目清单-教学楼 | 469 | 0 | 0.0% | 物理删除（无数据）
合价（元）_合同合价（元）_J | 同名列（纵向拼接） | 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单-综合楼、表-08 分部分项工程和单价措施项目清单-教学楼 | 469 | 262 | 55.9% | 保留
合价（元）_结算合价（元）_K | 同名列（纵向拼接） | 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单-综合楼、表-08 分部分项工程和单价措施项目清单-教学楼 | 469 | 257 | 54.8% | 保留
合价（元）_审核合价（元）_L | 同名列（纵向拼接） | 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单-综合楼、表-08 分部分项工程和单价措施项目清单-教学楼 | 469 | 28 | 6.0% | 保留
送审增减部分金额（元）_M=K-J | 同名列（纵向拼接） | 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单-综合楼、表-08 分部分项工程和单价措施项目清单-教学楼 | 469 | 0 | 0.0% | 物理删除（无数据）
审核增减部分金额（元）_N | 同名列（纵向拼接） | 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单-综合楼、表-08 分部分项工程和单价措施项目清单-教学楼 | 469 | 0 | 0.0% | 物理删除（无数据）
核增减金额（元）_O | 同名列（纵向拼接） | 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单-综合楼、表-08 分部分项工程和单价措施项目清单-教学楼 | 469 | 0 | 0.0% | 物理删除（无数据）
备注 | 同名列（纵向拼接） | 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单-综合楼、表-08 分部分项工程和单价措施项目清单-教学楼 | 469 | 22 | 4.7% | 保留
扩展列_1 | 异名列（横向新增） | 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单-综合楼 | 469 | 18 | 3.8% | 保留
扩展列_2 | 异名列（横向新增） | 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单-综合楼 | 469 | 1 | 0.2% | 保留
扩展列_3 | 异名列（横向新增） | 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单-综合楼 | 469 | 1 | 0.2% | 保留
扩展列_4 | 异名列（横向新增） | 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单-综合楼 | 469 | 2 | 0.4% | 保留