## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单-综合楼
工程量偏差或漏项对比表
工程名称：综合楼
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | [7 empty] | 单价（元） | [5 empty] | 合价（元） |  |  | 送审增减部分金额（元） | 审核增减部分金额（元） | 核增减金额（元） | 备注
[5 empty] | 合同工程量 | 送审工程量 | 审核工程量 | 施工单位复核工程量 | 送审增减工程量（±） | 增减工程量（±） | 核增减工程量（±） | 增减工程量比例（%） | 投标单价 （元） | 预算备案单价（元） | 单价偏差率（%） | P1*L*(1-15%) | P1*(1+15%) | 增减部分单价（元） | 合同合价（元） | 结算合价（元） | 审核合价（元）
[5 empty] | A | B | C |  | D=B-A | D=C-A | E=C-B | E=D/A | P0 | P1 | H=(P1-P0)/P1 | 打印时隐藏 | 打印时隐藏 | I | J | K | L | M=K-J | N | O
|  | 土石方工程 | [16 empty] | 139151.88 | 139151.88 | 139151.88 | 0
1 | 010101001001 | 平整场地 | 1.平整场地 | m2 | 2090.01 | 2090.01 | 2090.01 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 2.32 | 2.49 | -6.83% | 1.92 | 2.86 | 2.32 | 4848.83 | 4848.83 | 4848.83 | 0 | 0 | 0 | 包干
2 | 010101002001 | 挖一般土方 | 1.土壤类别:综合考虑 2.挖土深度:综合考虑 3.综合考虑桩间土开挖等因素 | m3 | 1585.62 | 1585.62 | 1585.62 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 5.77 | 6.22 | -7.23% | 4.79 | 7.15 | 5.77 | 9149 | 9149 | 9149 | 0 | 0 | 0
3 | 010101003001 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:综合考虑 2.挖土深度:综合考虑 | m3 | 350.37 | 350.37 | 350.37 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 9.86 | 9.32 | 5.79% | 7.17 | 10.72 | 9.86 | 3454.64 | 3454.64 | 3454.64 | 0 | 0 | 0
4 | 010101004001 | 挖基坑土方 | 1.土壤类别:综合考虑 2.挖土深度:综合考虑 | m3 | 752.53 | 752.53 | 752.53 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 8.25 | 9.45 | -12.7% | 7.27 | 10.87 | 8.25 | 6208.41 | 6208.41 | 6208.41 | 0 | 0 | 0
5 | 010103001001 | 回填方 | 1.填方材料品种:原土 2.密实度要求:按设计及规范要求 | m3 | 764.17 | 764.17 | 764.17 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 17.92 | 19.89 | -9.9% | 15.31 | 22.87 | 17.92 | 13694 | 13694 | 13694 | 0 | 0 | 0
6 | 010103002001 | 余方弃置 | 1.土方弃置 2.运距:智能渣土车运输运距综合考虑 | m3 | 1809.72 | 1809.72 | 1809.72 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 56.25 | 59.2 | -4.98% | 45.57 | 68.08 | 56.25 | 101797 | 101797 | 101797 | 0 | 0 | 0
|  | 桩基工程 | [16 empty] | 1069070.38 | 1137925.24 | 1051760.14 | 68854.86 | -17310.24 | -86165.1
7 | 010301002001 | 预制钢筋混凝土管桩 | 1.桩外径、壁厚:Φ400PHC80预应力管桩AB型壁厚95mm（综合考虑抗拔桩） 2.沉桩方法:静压 3.混凝土强度等级:C40\C30 4.填充材料种类:微膨胀混凝土 5.接桩 6.预埋钢板 | m | 3420 | 3847.9 | 3536.74 |  | 427.9 | 116.74 | -311.16 | 12.51% | 276.89 | 320.16 | -13.52% | 246.45 | 368.18 | 276.89 | 946963.8 | 1065445.03 | 979287.94 | 118481.23 | 32324.14 | -86157.09
8 | 010301002002 | 预制钢筋混凝土管桩（试验桩） | 1.桩外径、壁厚:Φ400PHC80预应力管桩AB型壁厚95mm 2.沉桩方法:静压 3.混凝土强度等级:C40\C30 4.填充材料种类:微膨胀混凝土 5.接桩 6.预埋钢板 | m | 100 | 0 | 0 |  | -100 | -100 | 0 | -100% | 315.52 | 357.1 | -11.64% | 274.88 | 410.67 | 315.52 | 31552 | 0 | 0 | -31552 | -31552 | 0
9 | 010301002004 | 预制钢筋混凝土管桩（送桩） | 1.桩外径、壁厚:Φ400PHC80预应力管桩AB型壁厚95mm | m | 264 | 122.3 | 122.3 |  | -141.7 | -141.7 | 0 | -53.67% | 56.37 | 58.71 | -3.99% | 45.19 | 67.52 | 56.37 | 14881.68 | 6894.05 | 6894.05 | -7987.63 | -7987.63 | 0
10 | 010301004001 | 截(凿)桩头 | 1.桩类型:管桩 2.桩头截面、高度:桩径D为400 3.场外运输:综合考虑 | 根 | 176 | 176 | 176 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 78.16 | 95.36 | -18.04% | 73.4 | 109.66 | 78.16 | 13756.16 | 13756.16 | 13756.16 | 0 | 0 | 0
11 | 粤010301005001 | 桩尖 | 1.钢桩尖制作 2.桩径:400 3.具体做法详见图纸 | 个 | 176 | 176 | 176 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 268.05 | 259.06 | 3.47% | 199.41 | 297.92 | 268.05 | 47176.8 | 47176.8 | 47176.8 | 0 | 0 | 0
12 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 1.桩头插筋 | t | 2.76 | 0.87 | 0.87 |  | -1.89 | -1.89 | 0 | -68.48% | 5341.14 | 6492.43 | -17.73% | 4997.61 | 7466.29 | 5341.14 | 14739.94 | 4653.2 | 4645.19 | -10086.74 | -10094.75 | -8.01
|  | 砌筑工程 | [16 empty] | 563645.69 | 835049.33 | 742387.28 | 271403.64 | 178741.59 | -92662.05
13 | 010103001002 | 回填方 | 1.卫生间回填 2.20厚WSM15找平层 3.陶粒混凝土(水泥:陶粒=1:8)回填兼找坡 4.20厚M20水泥砂浆找平层 | m3 | 27.86 | 266.77 | 266.77 |  | 238.91 | 238.91 | 0 | 857.5% | 793.81 | 770.77 | 2.99% | 593.31 | 886.39 | 793.81 | 22116.18 | 211762.63 | 211762.63 | 189646.45 | 189646.45 | 0
14 | 010402001001 | 砌块墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级:A5.0蒸压加气混凝土砌块 2.墙体类型:外墙 3.厚度:200 4.砂浆强度等级、配合比:DMM5专用砌筑砂浆 | m3 | 384.69 | 399.19 | 268.41 |  | 14.5 | -116.28 | -130.78 | 3.77% | 589.41 | 676.12 | -12.82% | 520.45 | 777.54 | 589.41 | 226742.37 | 235288.82 | 158205.78 | 8546.45 | -68536.59 | -77083.04
15 | 010402001002 | 砌块墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级:A5.0蒸压加气混凝土砌块 2.墙体类型:内墙 3.厚度:200 4.砂浆强度等级、配合比:DMM5专用砌筑砂浆 | m3 | 331.51 | 440.98 | 424.16 |  | 109.47 | 92.65 | -16.82 | 33.02% | 576.98 | 661.47 | -12.77% | 509.17 | 760.69 | 576.98 | 191272.56 | 254438.2 | 244729.76 | 63165.64 | 53457.2 | -9708.44
16 | 010402001004 | 砌块墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级:A5.0蒸压加气混凝土砌块 2.墙体类型:内墙 3.厚度:100 4.砂浆强度等级、配合比:DMM5专用砌筑砂浆 | m3 | 1.09 | 2.59 | 0 |  | 1.5 | -1.09 | -2.59 | 137.6% | 599.51 | 686.9 | -12.72% | 528.75 | 789.94 | 599.51 | 655.5 | 1554.77 | 2.03 | 899.27 | -653.47 | -1552.74
17 | 010402001005 | 砌块墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级:A5.0蒸压加气混凝土砌块 2.墙体类型:装饰墙 3.厚度:100 4.砂浆强度等级、配合比:DMM5专用砌筑砂浆 | m3 | 147.47 | 148.91 | 146.88 |  | 1.44 | -0.59 | -2.03 | 0.98% | 599.53 | 686.9 | -12.72% | 528.75 | 789.94 | 599.53 | 88409.93 | 89273.91 | 88056.21 | 863.98 | -353.72 | -1217.7
18 | 010402001006 | 砌块墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级:A5.0蒸压加气混凝土砌块 2.墙体类型:装饰墙 3.厚度:200 4.砂浆强度等级、配合比:DMM5专用砌筑砂浆 | m3 | 33.46 | 35.46 | 30.64 |  | 2 | -2.82 | -4.82 | 5.98% | 589.41 | 661.47 | -10.89% | 509.17 | 760.69 | 589.41 | 19722.31 | 20901.13 | 18060.17 | 1178.82 | -1662.14 | -2840.96
19 | 010402001007 | 砌块墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级:MU15混凝土实心砖 2.墙体类型:女儿墙、栏板 3.厚度:200 4.砂浆强度等级、配合比:DMM10专用砌筑砂浆 | m3 | 17.53 | 18.74 | 18.31 |  | 1.21 | 0.78 | -0.43 | 6.9% | 591.21 | 677 | -12.67% | 521.13 | 778.55 | 591.21 | 10362.08 | 11081.76 | 10823.22 | 719.68 | 461.14 | -258.54
20 | 010401012001 | 零星砌砖 | 1.砖砌台阶 2.砂浆强度等级、配合比:WMM5专用砌筑砂浆 | m2 | 6.24 | 10.57 | 10.57 |  | 4.33 | 4.33 | 0 | 69.39% | 159.23 | 189.88 | -16.14% | 146.16 | 218.36 | 159.23 | 993.6 | 1683.7 | 1683.07 | 690.1 | 689.47 | -0.63
21 | 010401012003 | 零星砌砖 | 1.台阶侧边、砖砌小步级 2.砂浆强度等级、配合比:WMM5专用砌筑砂浆 | m3 | 4.66 | 12.54 | 12.54 |  | 7.88 | 7.88 | 0 | 169.1% | 722.99 | 864.65 | -16.38% | 665.57 | 994.35 | 722.99 | 3371.16 | 9064.41 | 9064.41 | 5693.25 | 5693.25 | 0
|  | 混凝土及钢筋混凝土工程 | [16 empty] | 4004682.77 | 3988491.76 | 3904349.88 | -16191.01 | -100332.89 | -84141.88
22 | 010501001001 | 垫层 | 1.垫层 2.混凝土种类:预拌混凝土 3.混凝土强度等级:C15 4.含混凝土泵送费用 | m3 | 295.51 | 261.34 | 248.74 |  | -34.17 | -46.77 | -12.6 | -11.56% | 626.18 | 830 | -24.56% | 638.9 | 954.5 | 638.9 | 185040.01 | 163210.83 | 155158.66 | -21829.18 | -29881.35 | -8052.17 |  | 加负一层垫层
23 | 010501005001 | 桩承台基础 | 1.桩承台 2.混凝土种类:预拌混凝土 3.混凝土强度等级:C35P6 4.含混凝土泵送费用 | m3 | 181.51 | 233.54 | 229.6 |  | 52.03 | 48.09 | -3.94 | 28.67% | 687.16 | 871.16 | -21.12% | 670.58 | 1001.83 | 687.16 | 124725.04 | 160477.65 | 157770.56 | 35752.61 | 33045.52 | -2707.09
24 | 010503001001 | 基础梁 | 1.基础梁 2.混凝土种类:预拌混凝土 3.混凝土强度等级:C35P6 4.含混凝土泵送费用 | m3 | 113.08 | 114.47 | 110.3 |  | 1.39 | -2.78 | -4.17 | 1.23% | 679.67 | 863.84 | -21.32% | 664.95 | 993.42 | 679.67 | 76855.86 | 77801.22 | 74966.38 | 945.36 | -1889.48 | -2834.84
25 | 010501004001 | 满堂基础 | 1.满堂基础 2.预拌混凝土 3.混凝土强度等级:C35P6 4.含混凝土泵送费用 | m3 | 411.63 | 360.95 | 343.76 |  | -50.68 | -67.87 | -17.19 | -12.31% | 686.38 | 871.16 | -21.21% | 670.58 | 1001.83 | 686.38 | 282533.23 | 247750.59 | 235948.62 | -34782.64 | -46584.61 | -11801.97 |  | 加首层集水井
26 | 010502001005 | 矩形柱、异性柱 | 1.现浇建筑物混凝土矩形、多边形、异形、圆形柱、钢管柱 2.混凝土种类:预拌混凝土 3.混凝土强度等级:C30 4.含混凝土泵送费用 | m3 | 374.97 | 389.37 | 385.52 |  | 14.4 | 10.55 | -3.85 | 3.84% | 767.69 | 959.74 | -20.01% | 738.77 | 1103.7 | 767.69 | 287859.49 | 298913.06 | 295958.62 | 11053.57 | 8099.13 | -2954.44
27 | 010502002001 | 构造柱 | 1.构造柱 2.混凝土种类:预拌混凝土 3.混凝土强度等级:C25 | m3 | 59.54 | 65.14 | 65.14 |  | 5.6 | 5.6 | 0 | 9.41% | 820.94 | 1006.12 | -18.41% | 774.47 | 1157.04 | 820.94 | 48878.52 | 53476.03 | 53475.78 | 4597.51 | 4597.26 | -0.25
28 | 010505001002 | 有梁板 | 1.有梁板 2.混凝土种类:预拌混凝土 3.混凝土强度等级:C30 4.含混凝土泵送费用 | m3 | 1100.15 | 1139.02 | 1085.83 |  | 38.87 | -14.32 | -53.19 | 3.53% | 674.8 | 855.35 | -21.11% | 658.41 | 983.65 | 674.8 | 742380.21 | 768609.1 | 732717.07 | 26228.89 | -9663.14 | -35892.03
29 | 010505001003 | 有梁板（斜板） | 1.有梁板 2.混凝土种类:预拌混凝土 3.混凝土强度等级:C30 4.含混凝土泵送费用 | m3 | 36.14 | 27.25 | 25.95 |  | -8.89 | -10.19 | -1.3 | -24.6% | 674.8 | 869.35 | -22.38% | 669.19 | 999.75 | 674.8 | 24386.26 | 18387.39 | 17510.05 | -5998.87 | -6876.21 | -877.34
30 | 010504001003 | 直形墙 | 1.直行墙 2.混凝土种类:预拌混凝土 3.混凝土强度等级:C30 4.含混凝土泵送费用 | m3 | 49.41 | 22.39 | 21.29 |  | -27.02 | -28.12 | -1.1 | -54.69% | 699.01 | 882.44 | -20.79% | 679.27 | 1014.81 | 699.01 | 34535.99 | 15647.96 | 14879.83 | -18888.03 | -19656.16 | -768.13
31 | 010506001002 | 直形楼梯 | 1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.含混凝土泵送费用 | m3 | 145.46 | 111.17 | 107.54 |  | -34.29 | -37.92 | -3.63 | -23.57% | 726.66 | 913.95 | -20.49% | 703.52 | 1051.04 | 726.66 | 105702.36 | 80781.2 | 78147.41 | -24921.16 | -27554.95 | -2633.79
32 | 010505008001 | 飘板 | 1.部位:空调板、装饰飘板 2.混凝土种类:预拌混凝土 3.混凝土强度等级:C30 4.含混凝土泵送费用 | m3 | 3.49 | 12.68 | 12.08 |  | 9.19 | 8.59 | -0.6 | 263.3% | 838.64 | 1035.77 | -19.03% | 797.29 | 1191.14 | 838.64 | 2923 | 10630.79 | 10126.92 | 7707.79 | 7203.92 | -503.87 |  | 加首层排水沟，复核单价
33 | 010507007002 | 其他构件 | 1.部位:外墙造型、挑檐 2.混凝土种类:预拌混凝土 3.混凝土强度等级:C30 4.含混凝土泵送费用 | m3 | 116.23 | 71.21 | 69.74 |  | -45.02 | -46.49 | -1.47 | -38.73% | 994.44 | 1058.32 | -6.04% | 814.65 | 1217.07 | 994.44 | 115587.84 | 70817.89 | 69356.32 | -44769.95 | -46231.52 | -1461.57
34 | 010503004002 | 圈梁 | 1.部位:圈梁 2.混凝土种类:预拌混凝土 3.混凝土强度等级:C30 4.含混凝土泵送费用 | m3 | 4.76 | 15.08 | 15.05 |  | 10.32 | 10.29 | -0.03 | 216.8% | 766.65 | 957.91 | -19.97% | 737.36 | 1101.6 | 766.65 | 3650.17 | 11559.47 | 11539 | 7909.3 | 7888.83 | -20.47
35 | 010503004003 | 圈梁 | 1.部位:圈梁、压顶 2.混凝土种类:预拌混凝土 3.混凝土强度等级:C25 4.含混凝土泵送费用 | m3 | 7.63 | 24.62 | 24.62 |  | 16.99 | 16.99 | 0 | 222.7% | 730.1 | 934.35 | -21.86% | 719.23 | 1074.5 | 730.1 | 5568.11 | 17975.06 | 17972.51 | 12406.95 | 12404.4 | -2.55 |  |  |  | 0
36 | 010503005001 | 过梁 | 1.过梁 2.混凝土种类:预拌混凝土 3.混凝土强度等级:C25 | m3 | 4.46 | 4.46 | 1.66 |  | 0 | -2.8 | -2.8 | 0% | 730.1 | 906.2 | -19.43% | 697.56 | 1042.13 | 730.1 | 3257.2 | 3257.2 | 1212.92 | 0 | -2044.28 | -2044.28
37 | 010505006001 | 栏板、反檐 | 1.部位:栏板、反坎 2.混凝土强度等级:C25商品混凝土 3.含混凝土泵送费用 | m3 | 4.3 | 0.2 | 0.19 |  | -4.1 | -4.11 | -0.01 | -95.35% | 826.88 | 1019.22 | -18.87% | 784.55 | 1172.1 | 826.88 | 3557.57 | 166.7 | 159.09 | -3390.87 | -3398.48 | -7.61
38 | 010401013001 | 砖散水、地坪 | 1.散水 2.C20素砼垫层60厚 3.150厚3:7灰土 | m2 | 142.78 | 142.78 | 0 |  | 0 | -142.78 | -142.78 | 0% | 80.24 | 95.34 | -15.84% | 73.39 | 109.64 | 80.24 | 11456.35 | 11456.35 | -0.32 | 0 | -11456.67 | -11456.67 |  | 周边有园建铺装，无需做散水
39 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋(HRB400)φ10以内 | t | 88.84 | 100.86 | 100.86 |  | 12.02 | 12.02 | 0 | 13.53% | 5708.81 | 6995.45 | -18.39% | 5384.82 | 8044.77 | 5708.81 | 507176.39 | 575817.64 | 575796.29 | 68641.25 | 68619.9 | -21.35
40 | 010515001003 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋(HRB400E)φ10以内 | t | 10.71 | 7.35 | 7.35 |  | -3.36 | -3.36 | 0 | -31.37% | 5708.81 | 7085.72 | -19.43% | 5454.3 | 8148.58 | 5708.81 | 61118.52 | 41966.95 | 41936.92 | -19151.57 | -19181.6 | -30.03
41 | 010515001004 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋(HRB400)φ25以内 | t | 44.38 | 41.66 | 41.66 |  | -2.72 | -2.72 | 0 | -6.13% | 5570.86 | 6793.55 | -18% | 5229.4 | 7812.58 | 5570.86 | 247212.48 | 232074.03 | 232059.74 | -15138.45 | -15152.74 | -14.29
42 | 010515001005 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋(HRB400E)φ25以内 | t | 102.11 | 110.02 | 110.02 |  | 7.91 | 7.91 | 0 | 7.75% | 5570.86 | 6884.26 | -19.08% | 5299.23 | 7916.9 | 5570.86 | 568818.23 | 612880.85 | 612880.85 | 44062.62 | 44062.62 | 0
43 | 010515001006 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋(HRB400E)φ25以外 | t | 13.81 | 11.02 | 11.015 |  | -2.79 | -2.8 | 0 | -20.2% | 5507.01 | 6766.86 | -18.62% | 5208.86 | 7781.89 | 5507.01 | 76051.81 | 60671.42 | 60632.18 | -15380.39 | -15419.63 | -39.24
44 | 010515001007 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件箍筋带肋钢筋(HRB400)φ10以内 | t | 64.07 | 66.42 | 66.42 |  | 2.35 | 2.35 | 0 | 3.67% | 6837.26 | 8255.91 | -17.18% | 6355.07 | 9494.3 | 6837.26 | 438076.92 | 454162.38 | 454144.48 | 16085.46 | 16067.56 | -17.9
45 | 010516003001 | 钢筋连接 | 1.连接方式:电渣压力焊接 2.规格:φ18以内 | 个 | 1022 | 0 | 0 |  | -1022 | -1022 | 0 | -100% | 7.47 | 8.25 | -9.45% | 6.35 | 9.49 | 7.47 | 7634.34 | 0 | 0 | -7634.34 | -7634.34 | 0
46 | 010516003002 | 钢筋连接 | 1.连接方式:电渣压力焊接 2.规格:φ32以内 | 个 | 1509 | 0 | 0 |  | -1509 | -1509 | 0 | -100% | 9.46 | 10.44 | -9.39% | 8.04 | 12.01 | 9.46 | 14275.14 | 0 | 0 | -14275.14 | -14275.14 | 0
47 | 010516003003 | 机械连接 | 1.连接方式:套筒直螺纹钢筋接头 2.规格:φ32以内 | 个 | 1525 | 0 | 0 |  | -1525 | -1525 | 0 | -100% | 16.67 | 21.53 | -22.57% | 16.57 | 24.76 | 16.67 | 25421.75 | 0 | 0 | -25421.75 | -25421.75 | 0
|  | 金属结构工程 | [16 empty] | 1979944.66 | 1901843.25 | 1898069.57 | -78101.41 | -81875.09 | -3773.68
48 | 010607005001 | 砌块墙钢丝网加固 | 1.镀锌钢丝网 2.材料品种、规格:Φ0.9@12.7*12.7 | m2 | 5631.67 | 4161.91 | 4161.91 |  | -1469.76 | -1469.76 | 0 | -26.1% | 6.91 | 16.21 | -57.37% | 12.48 | 18.64 | 12.48 | 38914.84 | 20575.48 | 20572.24 | -18339.36 | -18342.6 | -3.24
49 | 010607005002 | 砌块墙钢丝网加固 | 1.耐碱玻璃纤维网布 | m2 | 781.41 | 788.4 | 784.84 |  | 6.99 | 3.43 | -3.56 | 0.89% | 4.58 | 11.97 | -61.74% | 9.21 | 13.77 | 9.21 | 3578.85 | 3643.3 | 3610.44 | 64.45 | 31.59 | -32.86
50 | 010603002001 | 钢柱 | 1.钢结构柱 2.钢材品种、规格:Q235B 3.钢柱制作、安装、除锈 4.综合考虑场内、场外运输 5.其他详见施工设计图 | t | 0.69 | 1.85 | 1.613 |  | 1.16 | 0.92 | -0.24 | 168.1% | 8068.1 | 9670.09 | -16.57% | 7443.65 | 11120.6 | 8068.1 | 5534.72 | 14887.26 | 12957.37 | 9352.54 | 7422.65 | -1929.89
51 | 010604001001 | 钢梁 | 1.钢结构梁 2.钢材品种、规格:Q355B 3.钢梁制作、安装、除锈 4.其他详见施工设计图 | t | 12.35 | 19.01 | 19.004 |  | 6.66 | 6.65 | -0.01 | 53.93% | 8895 | 9802.52 | -9.26% | 7545.59 | 11272.9 | 8895 | 109890.61 | 169073.49 | 169042.36 | 59182.88 | 59151.75 | -31.13
52 | 010604001002 | 钢梁 | 1.钢结构梁 2.钢材品种、规格:Q235B 3.钢梁制作、安装、除锈 4.其他详见施工设计图 | t | 38.23 | 11.43 | 11.424 |  | -26.8 | -26.81 | -0.01 | -70.1% | 6839.9 | 9706.68 | -29.53% | 7471.81 | 11162.68 | 7471.81 | 261520.16 | 61226.23 | 61200.93 | -200293.93 | -200319.23 | -25.3
53 | 010602003001 | 钢桁架 | 1.钢桁架 2.钢材品种、规格:Q355B 3.钢桁架制作、安装、除锈 4.综合考虑场内、场外运输 5.其他详见施工设计图 | t | 49.33 | 45.65 | 45.645 |  | -3.68 | -3.69 | 0 | -7.46% | 10367.99 | 11465.39 | -9.57% | 8825.6 | 13185.2 | 10367.99 | 511438.43 | 473276.97 | 473180.55 | -38161.46 | -38257.88 | -96.42
54 | 010602001001 | 钢屋架 | 1.钢屋架 2.钢材品种、规格:Q235B 3.钢屋架制作、安装、除锈 4.综合考虑场内、场外运输 5.其他详见施工设计图 | t | 23.92 | 41.4 | 41.4 |  | 17.48 | 17.48 | 0 | 73.08% | 7068.28 | 9954.19 | -28.99% | 7662.34 | 11447.32 | 7662.34 | 169081.74 | 303046.21 | 303019.44 | 133964.47 | 133937.7 | -26.77
55 | 010602001002 | 钢屋架 | 1.钢屋架 2.钢材品种、规格:Q355B 3.钢屋架制作、安装、除锈 4.综合考虑场内、场外运输 5.其他详见施工设计图 | t | 9.51 | 10.26 | 10.26 |  | 0.75 | 0.75 | 0 | 7.89% | 9123.38 | 10054.19 | -9.26% | 7739.31 | 11562.32 | 9123.38 | 86719.55 | 93584.9 | 93562.09 | 6865.35 | 6842.54 | -22.81
56 | 010606007001 | 钢马道 | 1.钢马道 2.钢材品种、规格:Q235B、 3.钢屋架制作、安装、除锈 4.综合考虑场内、场外运输 5.其他详见施工设计图 | t | 5.92 | 9.02 | 9.02 |  | 3.1 | 3.1 | 0 | 52.36% | 7232.27 | 10133.72 | -28.63% | 7800.53 | 11653.78 | 7800.53 | 42788.28 | 67004.25 | 66969.92 | 24215.97 | 24181.64 | -34.33
57 | 010516002001 | 预埋铁件 | 1.钢材种类:预埋铁件 2.其他详见施工设计图 | t | 2.11 | 2.12 | 2.12 |  | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.47% | 9040.46 | 10467.11 | -13.63% | 8057.16 | 12037.18 | 9040.46 | 19099.78 | 19208.27 | 19190.18 | 108.49 | 90.4 | -18.09
58 | 010605001001 | 钢板楼板 | 1.部位：钢板楼板 2.钢材品种、规格：压型钢板YXB65-185-555(B)Q355B（含镀锌层） 3.钢板厚：0.91mm 4.金属结构件场内运输 5.其他详见施工设计图 | m2 | 1681.88 | 1695 | 1685.68 |  | 13.12 | 3.8 | -9.32 | 0.78% | 133.37 | 156.01 | -14.51% | 120.09 | 179.41 | 133.37 | 224312.34 | 226062.15 | 224819.15 | 1749.81 | 506.81 | -1243 |  | 区分0.75和0.91
59 | 010606013001 | 零星钢构件 | 1.构件名称:栓钉 2.钢材规格:Φ16，L=100mm 3.其他:具体详见图纸 | 套 | 5586 | 6828 | 6828 |  | 1242 | 1242 | 0 | 22.23% | 3.34 | 5.64 | -40.78% | 4.34 | 6.49 | 4.34 | 18657.24 | 24049.32 | 24047.52 | 5392.08 | 5390.28 | -1.8
60 | 011405001004 | 金属面油漆 | 部位：钢板楼板 1.膨胀型防火涂料（耐火极限1.0h） 2.聚硅氧烷面漆2遍 3.其他详见施工设计图 | m2 | 1681.88 | 1695 | 1685.68 |  | 13.12 | 3.8 | -9.32 | 0.78% | 32.5 | 42.71 | -23.91% | 32.88 | 49.12 | 32.88 | 54661.1 | 55092.44 | 54786.04 | 431.34 | 124.94 | -306.4 |  | 金属面油漆 | 1695
61 | 011405001002 | 金属面油漆 | 部位：钢柱 1.环氧富锌底漆2遍 2.环氧云铁中间漆3遍 3.非膨胀型防火涂料40mm（耐火极限2.5h） 4.聚硅氧烷面漆2遍 5.其他详见施工设计图 | m2 | 14.99 | 25.23 | 25.23 |  | 10.24 | 10.24 | 0 | 68.31% | 311.94 | 214.23 | 45.61% | 164.91 | 246.36 | 246.36 | 4675.98 | 7198.75 | 7198.71 | 2522.77 | 2522.73 | -0.04
62 | 011405001003 | 金属面油漆 | 部位：钢梁、钢屋架、钢桁架、钢马道等 1.环氧富锌底漆2遍 2.环氧云铁中间漆3遍 3.膨胀型防火涂料（耐火极限1.5h） 4.聚硅氧烷面漆2遍 5.其他详见施工设计图 | m2 | 3436.94 | 2873.67 | 2873.67 |  | -563.27 | -563.27 | 0 | -16.39% | 116.14 | 114.29 | 1.62% | 87.98 | 131.43 | 116.14 | 399166.21 | 333748.03 | 333748.03 | -65418.18 | -65418.18 | 0
63 | 011303001001 | 采光窗 | 1.low-E中空玻璃（6+12A+6）+0.76PVB+6mm夹胶玻璃采光窗 2.铝合金骨架、铁丝网防护 3.其他详见施工设计图 | m2 | 36.82 | 37.24 | 37.24 |  | 0.42 | 0.42 | 0 | 1.14% | 812.19 | 537.81 | 51.02% | 413.98 | 618.48 | 618.48 | 29904.84 | 30166.21 | 30164.6 | 261.37 | 259.76 | -1.61
|  | 门窗工程 | [16 empty] | 954137.67 | 998562.19 | 961125.28 | 44424.52 | 6987.61 | -37436.91
64 | 010802003001 | 钢质防火门 | 1.门类型:钢质防火门单扇(甲级） 2.闭门器安装 3.其他详见施工设计图 | m2 | 2.3 | 3.85 | 3.85 |  | 1.55 | 1.55 | 0 | 67.39% | 569.81 | 650.54 | -12.41% | 500.76 | 748.12 | 569.81 | 1310.56 | 2193.77 | 2193.77 | 883.21 | 883.21 | 0
65 | 010802003002 | 钢质防火门 | 1.门类型:钢质防火门单扇(乙级） 2.闭门器安装 3.其他详见施工设计图 | m2 | 7.25 | 11.15 | 11.15 |  | 3.9 | 3.9 | 0 | 53.79% | 547.91 | 602.37 | -9.04% | 463.68 | 692.73 | 547.91 | 3969.61 | 6106.46 | 6106.46 | 2136.85 | 2136.85 | 0
66 | 010802003003 | 钢质防火门 | 1.门类型:钢质防火门单扇(丙级） 2.闭门器安装 3.其他详见施工设计图 | m2 | 9.6 | 17.6 | 17.6 |  | 8 | 8 | 0 | 83.33% | 585.85 | 565.65 | 3.57% | 435.41 | 650.5 | 585.85 | 5624.16 | 10310.96 | 10310.96 | 4686.8 | 4686.8 | 0
67 | 010802003004 | 钢质防火门 | 1.门类型:钢质防火门双扇(甲级） 2.闭门器安装 3.其他详见施工设计图 | m2 | 16.4 | 16.4 | 16.4 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 585.83 | 686.35 | -14.65% | 528.32 | 789.3 | 585.83 | 9607.61 | 9607.61 | 9607.61 | 0 | 0 | 0
68 | 010802003005 | 钢质防火门 | 1.门类型:钢质防火门双扇(乙级） 2.闭门器安装 3.其他详见施工设计图 | m2 | 38.87 | 52.67 | 52.67 |  | 13.8 | 13.8 | 0 | 35.5% | 514.69 | 636.8 | -19.18% | 490.18 | 732.32 | 514.69 | 20006 | 27108.72 | 27108.72 | 7102.72 | 7102.72 | 0
69 | 010802003006 | 钢质防火门 | 1.门类型:钢质防火门四扇(乙级） 2.闭门器安装 3.其他详见施工设计图 | m2 | 8.28 | 8.28 | 8.28 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 554.23 | 636.94 | -12.99% | 490.29 | 732.48 | 554.23 | 4589.02 | 4589.02 | 4589.02 | 0 | 0 | 0
70 | 010802001001 | 金属(塑钢)门 | 1.门类型:钢质平开门单扇 2.闭门器安装 3.其他详见施工设计图 | m2 | 33.81 | 33.81 | 33.81 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 767.13 | 592.75 | 29.42% | 456.28 | 681.66 | 681.66 | 25936.67 | 25936.67 | 25936.67 | 0 | 0 | 0
71 | 010802001002 | 金属(塑钢)门 | 1.门类型:钢质平开门双扇 2.闭门器安装 3.其他详见施工设计图 | m2 | 77.74 | 77.74 | 67.39 |  | 0 | -10.35 | -10.35 | 0% | 818.97 | 638.31 | 28.3% | 491.35 | 734.06 | 734.06 | 63666.73 | 63666.73 | 56069.21 | 0 | -7597.52 | -7597.52
72 | 010802001003 | 金属(塑钢)门 | 1.门类型:钢质平开门四扇 2.闭门器安装 3.其他详见施工设计图 | m2 | 8.28 | 13.32 | 8.28 |  | 5.04 | 0 | -5.04 | 60.87% | 880.74 | 636.94 | 38.28% | 490.29 | 732.48 | 732.48 | 7292.53 | 10984.23 | 7292.53 | 3691.7 | 0 | -3691.7
73 | 010802001004 | 金属(塑钢)门 | 1.门类型:铝合金门联窗 2.铝材厚度:1.8mm 3.玻璃品种、厚度:Low-E中空玻璃(6+12A+6) 4.门拉手安装 5.其他详见施工设计图 | m2 | 95.98 | 95.98 | 95.66 |  | 0 | -0.32 | -0.32 | 0% | 735.1 | 686.26 | 7.12% | 528.26 | 789.2 | 735.1 | 70554.9 | 70554.9 | 70319.67 | 0 | -235.23 | -235.23
74 | 010807006001 | 配餐间售卖窗 | 1.配餐间售卖窗 2.立杆：1.0mm304原色磨砂不锈钢 3.横杆：1.0mm304原色哑光不锈钢 4.上部8mm钢化清玻璃 5.下部15mm活动透明亚克力板 6.其他详见施工设计图 | m2 | 42.28 | 43.08 | 43.08 |  | 0.8 | 0.8 | 0 | 1.89% | 543 | 450 | 20.67% | 346.39 | 517.5 | 517.5 | 22958.04 | 23372.04 | 23372.04 | 414 | 414 | 0 |  | 图纸手算
75 | 010807001001 | 金属(塑钢、断桥)窗 | 1.窗类型:外墙铝合金玻璃窗（编号MQ） 2.铝材厚度:1.8mm 3.玻璃品种、厚度:Low-E中空玻璃(6+12A+6) 4.排烟窗、新风防雨百叶做法详见图纸 5.其他详见施工设计图 | m2 | 673.01 | 673.25 | 673.25 |  | 0.24 | 0.24 | 0 | 0.04% | 803.79 | 591.27 | 35.94% | 455.14 | 679.96 | 679.96 | 540958.71 | 541121.9 | 541121.9 | 163.19 | 163.19 | 0
76 | 010807001002 | 金属(塑钢、断桥)窗 | 1.厨房钢质传递窗 2.其他详见施工设计图 | m2 | 0.96 | 0.96 | 0.96 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 582 | 428.75 | 35.74% | 330.03 | 493.06 | 493.06 | 558.72 | 558.72 | 558.72 | 0 | 0 | 0
77 | 010807001003 | 金属(塑钢、断桥)窗 | 1.窗类型:90系列推拉窗 2.铝材厚度:1.8mm 3.玻璃品种、厚度:Low-E中空玻璃(6+12A+6) 4.排烟窗、新风防雨百叶做法详见图纸 5.其他详见施工设计图 | m2 | 101.88 | 101.88 | 91.82 |  | 0 | -10.06 | -10.06 | 0% | 565.96 | 604.01 | -6.3% | 464.94 | 694.61 | 565.96 | 57660 | 57660 | 51966.44 | 0 | -5693.56 | -5693.56
78 | 010807001004 | 金属(塑钢、断桥)窗 | 1.窗类型:70系列铝合金平开窗 2.铝材厚度:1.8mm 3.玻璃品种、厚度:Low-E中空玻璃(6+12A+6) 4.其他详见施工设计图 | m2 | 5.07 | 5.85 | 5.85 |  | 0.78 | 0.78 | 0 | 15.38% | 657.93 | 574.3 | 14.56% | 442.07 | 660.45 | 657.93 | 3335.71 | 3848.89 | 3848.89 | 513.18 | 513.18 | 0
79 | 010807001005 | 金属(塑钢、断桥)窗 | 1.窗类型:铝合金固定窗 2.铝材厚度:1.8mm 3.玻璃品种、厚度:Low-E中空玻璃(6+12A+6) 4.其他详见施工设计图 | m2 | 48.24 | 79.29 | 55.17 |  | 31.05 | 6.93 | -24.12 | 64.37% | 568.25 | 523.72 | 8.5% | 403.14 | 602.28 | 568.25 | 27412.38 | 45053.7 | 31350.35 | 17641.32 | 3937.97 | -13703.35
80 | 010807003001 | 金属百叶窗 | 1.铝合金百叶窗 2.其他详见施工设计图 | m2 | 13.44 | 36.73 | 15.63 |  | 23.29 | 2.19 | -21.1 | 173.3% | 301.24 | 401 | -24.88% | 308.67 | 461.15 | 308.67 | 4047.16 | 11238.7 | 4723.15 | 7191.54 | 675.99 | -6515.55
81 | 010807003004 | 金属百叶窗 | 1.铝合金空调百叶 2.30*30*2.0灰色铝方通 3.25*50*1.5灰色铝方通 4.其他详见施工设计图 | m2 | 21 | 21 | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 301.24 | 428.94 | -29.77% | 330.18 | 493.28 | 330.18 | 6326.04 | 6326.04 | 6326.04 | 0 | 0 | 0
82 | 010807005001 | 封窗铁丝网 | 1.室内篮球场窗内封定制铁丝网 2.其他详见施工设计图 | m2 | 324.72 | 324.72 | 324.72 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 200 | 227.64 | -12.14% | 175.23 | 261.79 | 200 | 64944 | 64944 | 64944 | 0 | 0 | 0
83 | 010808004001 | 金属门窗套 | 1.基层材料种类:30*30阻燃木龙骨底架 2.面层材料品种、规格:2.5mm厚黄色铝单板 3.其他详见施工设计图 | m2 | 12.97 | 12.97 | 12.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 583.16 | 890.22 | -34.49% | 685.26 | 1023.75 | 685.26 | 7563.59 | 7563.59 | 7563.59 | 0 | 0 | 0
84 | 010808005001 | 石材门窗套 | 1.成品石材门窗套 | m2 | 4.49 | 4.49 | 4.49 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 1295.22 | 410.19 | 215.8% | 315.75 | 471.72 | 471.72 | 5815.54 | 5815.54 | 5815.54 | 0 | 0 | 0 |  | 在变更23扣减，变更23的投标单价有误，需修改
|  | 屋面及防水工程 | [16 empty] | 789275.49 | 880995.26 | 860855.98 | 91719.77 | 71580.49 | -20139.28
85 | 010903002002 | 墙面涂膜防水（墙4） | 1.1.5厚聚合物水泥防水涂料分3遍成活，遇门洞反入梁面不少于50mm（本防水层与地面反起防水层为同一道防水层） 2.15厚WPM20水泥砂浆找平,分两遍成活，底层抹灰应压实搓毛 | m2 | 1624.08 | 1764.22 | 1764.22 |  | 140.14 | 140.14 | 0 | 8.63% | 52.26 | 81.35 | -35.76% | 62.62 | 93.55 | 62.62 | 84874.62 | 93650.01 | 93650.01 | 8775.39 | 8775.39 | 0
86 | 010904002001 | 楼(地)面涂膜防水（沉池） | 1.1.5厚聚合物水泥防水涂料 2.20厚M20水泥砂浆找平找坡层 | m2 | 108.07 | 108.07 | 10.44 |  | 0 | -97.63 | -97.63 | 0% | 63.95 | 70.44 | -9.21% | 54.22 | 81.01 | 63.95 | 6911.22 | 6911.22 | 667.78 | 0 | -6243.44 | -6243.44
87 | 010904002002 | 楼(地)面涂膜防水（卫生间） | 1.1.5厚聚合物水泥防水涂料 | m2 | 78.15 | 0 | 78.42 |  | -78.15 | 0.27 | 78.42 | -100% | 42.91 | 46.07 | -6.86% | 35.46 | 52.98 | 42.91 | 3353.3 | 0 | 3364.89 | -3353.3 | 11.59 | 3364.89
88 | 010903002003 | 墙面涂膜防水（墙4） | 1.1.5厚聚合物水泥基防水涂料 2.15厚WPM20水泥砂浆找平,分两遍成活,底层抹灰应压实搓毛 | m2 | 1624.08 | 0 | 0 |  | -1624.08 | -1624.08 | 0 | -100% | 52.26 | 80.23 | -34.86% | 61.76 | 92.26 | 61.76 | 84874.62 | -15425.3 | -15428.56 | -100299.92 | -100303.18 | -3.26
89 | 011102003001 | 块料楼地面（屋1） | 1.面层:8~10厚防滑地砖,缝宽5~8 2.20厚M15干硬性水泥沙浆 | m2 | 1372.8 | 2337.08 | 2337.08 |  | 964.28 | 964.28 | 0 | 70.24% | 117.09 | 116.28 | 0.7% | 89.51 | 133.72 | 117.09 | 160741.15 | 273648.33 | 273648.33 | 112907.18 | 112907.18 | 0
90 | 010902003002 | 屋面刚性层（屋1） | 1.40厚C20细石混凝土找平层,表面压光。(双向配筋ΦC4@150,每6米设缝,密封胶嵌缝。） | m2 | 1943.37 | 2337.08 | 2337.08 |  | 393.71 | 393.71 | 0 | 20.26% | 59.04 | 56.42 | 4.64% | 43.43 | 64.88 | 59.04 | 114736.56 | 137981.02 | 137981.02 | 23244.46 | 23244.46 | 0
91 | 010902001004 | 屋面卷材防水（屋1、屋3、屋4） | 1.1.5厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(无胎) | m2 | 2533.72 | 2890.84 | 2890.84 |  | 357.12 | 357.12 | 0 | 14.09% | 38.75 | 31.86 | 21.63% | 24.52 | 36.64 | 36.64 | 98181.75 | 111266.07 | 111266.63 | 13084.32 | 13084.88 | 0.56
92 | 010902003003 | 屋面刚性层（屋1） | 1.40厚WSM20水泥浆找平层,纵横设置分格缝间距≤4000,缝宽15~20 | m2 | 1943.37 | 2459.24 | 2459.24 |  | 515.87 | 515.87 | 0 | 26.55% | 37.14 | 55.93 | -33.6% | 43.05 | 64.32 | 43.05 | 72176.76 | 94386.21 | 94384.96 | 22209.45 | 22208.2 | -1.25
93 | 010902002001 | 屋面涂膜防水（屋1、屋3、屋4） | 1.1.5厚聚氨酯防水涂膜 | m2 | 2449.13 | 2890.84 | 2890.84 |  | 441.71 | 441.71 | 0 | 18.04% | 33.79 | 31.82 | 6.19% | 24.49 | 36.59 | 33.79 | 82756.1 | 97681.39 | 97681.48 | 14925.29 | 14925.38 | 0.09 |  | 建筑大样图有注明上翻
94 | 010902003004 | 屋面刚性层（屋3） | 1.20厚(最薄处)WSM20水泥浆找2%坡,纵横设置分格缝间距≤6000,缝宽10~20的分格缝 | m2 | 303.77 | 303.77 | 23.7 |  | 0 | -280.07 | -280.07 | 0% | 28.13 | 21.75 | 29.33% | 16.74 | 25.01 | 25.01 | 8545.05 | 8545.05 | 1540.5 | 0 | -7004.55 | -7004.55
95 | 010902003005 | 屋面刚性层（屋3） | 1.20厚(最薄处)WSM20水泥浆找平,纵横设置分格缝间距≤4000,缝宽10~20的分格缝 | m2 | 303.77 | 303.77 | 23.7 |  | 0 | -280.07 | -280.07 | 0% | 28.16 | 21.75 | 29.47% | 16.74 | 25.01 | 25.01 | 8554.16 | 8554.16 | 1549.61 | 0 | -7004.55 | -7004.55
96 | 010902003006 | 屋面刚性层（屋4） | 1.20厚(最薄处)DSM15水泥浆找平 | m2 | 242.44 | 253.07 | 229.37 |  | 10.63 | -13.07 | -23.7 | 4.38% | 21.35 | 22.51 | -5.15% | 17.33 | 25.89 | 21.35 | 5176.09 | 5402.99 | 4897.05 | 226.9 | -279.04 | -505.94
97 | 010901001001 | 瓦屋面（屋4、屋5） | 1.彩石金属瓦 2.冷弯型钢挂瓦条,中距按瓦材规格 3.其他详见施工设计图 | m2 | 242.44 | 242.44 | 229.37 |  | 0 | -13.07 | -13.07 | 0% | 240.86 | 182.42 | 32.04% | 140.42 | 209.78 | 209.78 | 58394.1 | 58394.1 | 55652.28 | 0 | -2741.82 | -2741.82
|  | 保温、隔热、防腐工程 | [16 empty] | 236978.02 | 189955.02 | 159912.96 | -47023 | -77065.06 | -30042.06
98 | 011001003002 | 保温隔热墙面 | 1.外墙内保温 2.15mm玻化微珠保温砂浆 3.5厚抗裂砂浆内置保温专用玻纤网(130g/m2) 4.做法详见图纸 | m2 | 1536.73 | 1143.98 | 798.76 |  | -392.75 | -737.97 | -345.22 | -25.56% | 95.23 | 75.67 | 25.85% | 58.25 | 87.02 | 87.02 | 146342.32 | 112165.59 | 82124.17 | -34176.73 | -64218.15 | -30041.42 |  | 外墙东西方向
99 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 | 1.隔热反射涂料 2.外墙内保温处 3.其他详见施工设计图 | m2 | 2348.5 | 1907.81 | 1907.81 |  | -440.69 | -440.69 | 0 | -18.76% | 31.26 | 31.36 | -0.32% | 24.14 | 36.06 | 31.26 | 73414.19 | 59638.07 | 59638.22 | -13776.12 | -13775.97 | 0.15
100 | 011003001002 | 隔离层（屋1、屋2、屋3、屋4） | 1.0.4厚聚乙烯薄膜隔离层 | m2 | 2449.13 | 2706.13 | 2706.13 |  | 257 | 257 | 0 | 10.49% | 4.06 | 7.24 | -43.92% | 5.57 | 8.33 | 5.57 | 9943.47 | 11375.75 | 11374.96 | 1432.28 | 1431.49 | -0.79
101 | 011001001001 | 保温隔热屋面（屋4） | 1.50厚RC型B2级挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板 | m2 | 242.44 | 229.37 | 229.37 |  | -13.07 | -13.07 | 0 | -5.39% | 30.02 | 49.93 | -39.88% | 38.43 | 57.42 | 38.43 | 7278.05 | 6775.61 | 6775.61 | -502.44 | -502.44 | 0
|  | 楼地面装饰工程 | [16 empty] | 852794.73 | 850302.36 | 844422.21 | -2492.37 | -8372.52 | -5880.15
102 | 011101001001 | 水泥砂浆楼地面（地1） | 1.20厚M20水泥砂浆打底,加水泥粉随手抹光向地漏找坡 2.20~40厚C15素混凝土找坡兼找平水 | m2 | 15.72 | 69.78 | 69.78 |  | 54.06 | 54.06 | 0 | 343.9% | 64.92 | 48.18 | 34.74% | 37.09 | 55.41 | 55.41 | 1020.46 | 4016.02 | 4015.92 | 2995.56 | 2995.46 | -0.1
103 | 011101001002 | 水泥砂浆楼地面（地1）（水电井） | 1.20厚M20水泥砂浆打底,加水泥粉随手抹光向地漏找坡 | m2 | 13.26 | 17.16 | 17.16 |  | 3.9 | 3.9 | 0 | 29.41% | 29.28 | 24.37 | 20.15% | 18.76 | 28.03 | 28.03 | 388.25 | 497.55 | 497.55 | 109.3 | 109.3 | 0
104 | 011102003002 | 块料楼地面（地2） | 1.400*400mm防滑地砖铺平拍实,纯水泥浆擦缝 2.15厚DSM15水泥砂浆结合层 | m2 | 609.25 | 727.13 | 727.13 |  | 117.88 | 117.88 | 0 | 19.35% | 112.13 | 74.24 | 51.04% | 57.15 | 85.38 | 85.38 | 68315.75 | 78379.57 | 78379.57 | 10063.82 | 10063.82 | 0
105 | 011103002001 | 橡胶板卷材楼地面（地4） | 1.成品2厚UPVC卷材(同质透心)专用粘合剂粘贴 2.20~45厚M20水泥砂浆,压实赶光 3.做法详见图纸 | m2 | 312.05 | 313.35 | 313.35 |  | 1.3 | 1.3 | 0 | 0.42% | 142.46 | 223.87 | -36.36% | 172.33 | 257.45 | 172.33 | 44454.93 | 44679.33 | 44678.96 | 224.4 | 224.03 | -0.37
106 | 010507004001 | 台阶 | 1.阶梯教室台阶地面 2.C15混凝土 3.具体详尽施工设计图 | m3 | 29.84 | 31.74 | 31.71 |  | 1.9 | 1.87 | -0.03 | 6.37% | 652.85 | 856.45 | -23.77% | 659.26 | 984.92 | 659.26 | 19482.35 | 20731.91 | 20715.17 | 1249.56 | 1232.82 | -16.74
107 | 011104002001 | 竹、木(复合)地板（地7） | 1.1200*150*20mm舞台专业木地板 2.24MM厚弹性龙骨，详见附图《T15R运动地板技术参数》 3.其他做法详见图纸 | m2 | 91.8 | 114.81 | 107.87 |  | 23.01 | 16.07 | -6.94 | 25.07% | 296.71 | 528 | -43.8% | 406.43 | 607.2 | 406.43 | 27237.98 | 36588.46 | 33769.31 | 9350.48 | 6531.33 | -2819.15 |  | 复核室外阶梯是否做木地板
108 | 011104002002 | 运动木地板 | 1.1800*62*22mm厚运动木地板 2.24MM厚弹性龙骨，详见附图《T15R运动地板技术参数》 3.含面层造型线 4.其他做法详见图纸 | m2 | 1026.02 | 1025.87 | 1025.87 |  | -0.15 | -0.15 | 0 | -0.01% | 296.71 | 530.46 | -44.07% | 408.33 | 610.03 | 408.33 | 304430.39 | 304368.12 | 304368.12 | -62.27 | -62.27 | 0
109 | 011102003003 | 块料楼地面（地8） | 1.楼地面铺贴800X800mm仿古地砖,面用白水泥擦缝 2.30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3.3厚ALE隔声涂料 4.其他做法详见图纸 | m2 | 1293.78 | 1285.93 | 1283.96 |  | -7.85 | -9.82 | -1.97 | -0.61% | 167.91 | 181.82 | -7.65% | 139.96 | 209.09 | 167.91 | 217238.1 | 215920.94 | 215589.22 | -1317.16 | -1648.88 | -331.72
110 | 011102003004 | 块料楼地面 | 1.仿古地砖门槛石 2.30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3.3厚ALE隔声涂料 4.其他做法详见图纸 | m2 | 2.32 | 2.32 | 0.42 |  | 0 | -1.9 | -1.9 | 0% | 220.22 | 249.18 | -11.62% | 191.81 | 286.56 | 220.22 | 510.91 | 510.91 | 92.49 | 0 | -418.42 | -418.42
111 | 011102003005 | 块料楼地面 | 1.楼地面铺贴600X600mm仿古地砖,面用白水泥擦缝 2.30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3.3厚ALE隔声涂料 4.做法详见图纸 | m2 | 23.76 | 23.47 | 23.47 |  | -0.29 | -0.29 | 0 | -1.22% | 139.46 | 162.88 | -14.38% | 125.38 | 187.31 | 139.46 | 3313.47 | 3272.54 | 3272.54 | -40.93 | -40.93 | 0
112 | 011102003006 | 块料楼地面（地10） | 1.8~10厚防滑地砖铺实拍平,水泥砂浆填缝 2.30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3.做法详见图纸 | m2 | 860.32 | 762.89 | 762.56 |  | -97.43 | -97.76 | -0.33 | -11.32% | 129.21 | 90.73 | 42.41% | 69.84 | 104.34 | 104.34 | 111162.35 | 100996.22 | 100962.07 | -10166.13 | -10200.28 | -34.15
113 | 011106002001 | 块料楼梯面层（地10） | 1.楼梯面层 2.8~10厚防滑地砖铺实拍平,水泥砂浆填缝 3.30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 4.做法详见图纸 | m2 | 163.06 | 60.62 | 60.62 |  | -102.44 | -102.44 | 0 | -62.82% | 256.98 | 212.4 | 20.99% | 163.5 | 244.26 | 244.26 | 41903.16 | 16882.14 | 16881.17 | -25021.02 | -25021.99 | -0.97
114 | 011105003001 | 块料踢脚线 | 1.5-10mm厚地砖踢脚线，稀水泥浆（或彩色水泥浆）擦缝 2.9mm厚M20水泥砂浆粘接层（内掺建筑胶） 3.高度:120mm | m2 | 14.69 | 27.2 | 27.2 |  | 12.51 | 12.51 | 0 | 85.16% | 103.72 | 127.05 | -18.36% | 97.8 | 146.11 | 103.72 | 1524.06 | 2821.24 | 2821.24 | 1297.18 | 1297.18 | 0
115 | 011105003002 | 块料踢脚线 | 1.木纹砖地脚线，稀水泥浆（或彩色水泥浆）擦缝 2.9mm厚M20水泥砂浆粘接层（内掺建筑胶） 3.高度:100mm | m2 | 2.86 | 8.83 | 8.82 |  | 5.97 | 5.96 | -0.01 | 208.7% | 98.75 | 116.9 | -15.53% | 89.98 | 134.44 | 98.75 | 282.83 | 871.49 | 871.38 | 588.66 | 588.55 | -0.11
116 | 011105006001 | 金属踢脚线 | 1.100mm高1.0mm厚深灰色磨砂不锈钢踢脚线 2.其他详见施工设计图 | m2 | 19.35 | 29.34 | 29.31 |  | 9.99 | 9.96 | -0.03 | 51.63% | 392.29 | 287.46 | 36.47% | 221.28 | 330.58 | 330.58 | 7591.2 | 10893.26 | 10883.78 | 3302.06 | 3292.58 | -9.48
117 | 011105006002 | 金属踢脚线 | 1.100mm高1.2mm厚原色拉丝不锈钢踢脚线 2.其他详见施工设计图 | m2 | 3.14 | 16 | 16 |  | 12.86 | 12.86 | 0 | 409.6% | 392.29 | 333.66 | 17.57% | 256.84 | 383.71 | 383.71 | 1230.61 | 6164.73 | 6164.73 | 4934.12 | 4934.12 | 0
118 | 011105005001 | 木质踢脚线 | 1.100mm实木板踢脚线 2.其他详见施工设计图 | m2 | 9.96 | 9.96 | 2.51 |  | 0 | -7.45 | -7.45 | 0% | 271.88 | 392.16 | -30.67% | 301.87 | 450.98 | 301.87 | 2707.92 | 2707.92 | 458.99 | 0 | -2248.93 | -2248.93
|  | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 | [16 empty] | 2850747.95 | 3314824.03 | 3061146.2 | 464076.08 | 210398.25 | -253677.83
119 | 011204003001 | 块料墙面(外墙2) | 1.各色劈开砖,5厚WPM20水泥砂浆20%加水重白乳胶镶贴 2.分格缝内嵌填填缝剂、1:1水泥胶浆(掺108胶)或柔性防水密封材料 3.10厚WPM20防水砂浆(掺0.9公斤聚丙烯纤维/立方米砂浆+掺水泥用量3.8%的防水粉压光在该层按设计要求留分格缝) 4.墙面超高抹灰厚度调整的增加费用综合考虑 5.做法详见图纸 | m2 | 2787.83 | 3039.21 | 3037.23 |  | 251.38 | 249.4 | -1.98 | 9.02% | 188.2 | 140.67 | 33.79% | 108.28 | 161.77 | 161.77 | 524669.61 | 565335.38 | 565015.05 | 40665.77 | 40345.44 | -320.33
120 | 011407001002 | 墙面喷刷涂料(外墙1) | 1.外墙真石漆(两道)封底涂料(一道)刮外墙腻子二遍 2.10厚WPM20防水砂浆(掺0.9公斤聚丙烯纤维/立方米砂浆+掺水泥用量3.8%的防水粉压光在该层按设计要求留分格缝) 3.墙面超高抹灰厚度调整的增加费用综合考虑 4.做法详见图纸 | m2 | 858.46 | 1044.02 | 1044.02 |  | 185.56 | 185.56 | 0 | 21.62% | 133.2 | 98.47 | 35.27% | 75.8 | 113.24 | 113.24 | 114347.24 | 135360.23 | 135360.05 | 21012.99 | 21012.81 | -0.18
121 | 011407001003 | 柱面喷刷涂料(外墙1) | 1.外墙真石漆(两道)封底涂料(一道)刮外墙腻子二遍 2.10厚WPM20防水砂浆(掺0.9公斤聚丙烯纤维/立方米砂浆+掺水泥用量3.8%的防水粉压光在该层按设计要求留分格缝) 3.墙面超高抹灰厚度调整的增加费用综合考虑 4.做法详见图纸 | m2 | 380.82 | 431.67 | 431.67 |  | 50.85 | 50.85 | 0 | 13.35% | 133.2 | 105.64 | 26.09% | 81.32 | 121.49 | 121.49 | 50725.22 | 56903.22 | 56902.99 | 6178 | 6177.77 | -0.23
122 | 011201001001 | 墙面一般抹灰（墙1、墙5） | 1.20厚M10水泥砂浆抹面压光 2.甩浆拉毛刷108胶素水泥浆一道(内掺水重8%的胶料) | m2 | 680.54 | 797.9 | 797.83 |  | 117.36 | 117.29 | -0.07 | 17.25% | 30.33 | 31.52 | -3.78% | 24.26 | 36.25 | 30.33 | 20640.63 | 24200.2 | 24198.04 | 3559.57 | 3557.41 | -2.16
123 | 011201001002 | 墙面一般抹灰（墙3、4） | 1.15mm厚WPM20水泥砂浆找平，分两遍成活，底层抹灰应压实搓毛 | m2 | 5055.46 | 5055.46 | 4356.84 |  | 0 | -698.62 | -698.62 | 0% | 22.12 | 25.5 | -13.25% | 19.63 | 29.33 | 22.12 | 111826.78 | 111826.78 | 96373.31 | 0 | -15453.47 | -15453.47
124 | 011204003002 | 块料墙面（墙4） | 1.镶贴400*400陶瓷面砖墙面建筑胶粘剂粘贴 | m2 | 1624.08 | 2173.41 | 2168.63 |  | 549.33 | 544.55 | -4.78 | 33.82% | 148.21 | 117.46 | 26.18% | 90.42 | 135.08 | 135.08 | 240705.46 | 314907.73 | 314263.27 | 74202.27 | 73557.81 | -644.46
125 | 011406001001 | 墙面喷刷涂料(墙3） | 1.满刮腻子二道 2.刷内墙无机涂料,底漆一道,面漆两道 | m2 | 3431.38 | 3431.38 | 2835.29 |  | 0 | -596.09 | -596.09 | 0% | 36.95 | 50.6 | -26.98% | 38.95 | 58.19 | 38.95 | 126789.35 | 126789.35 | 103571.64 | 0 | -23217.71 | -23217.71
126 | 011406001002 | 墙面喷刷涂料(墙5） | 1.满刮耐水防霉白色腻子 | m2 | 312.9 | 437.02 | 437.02 |  | 124.12 | 124.12 | 0 | 39.67% | 17.13 | 18.67 | -8.25% | 14.37 | 21.47 | 17.13 | 5359.91 | 7486.18 | 7486.09 | 2126.27 | 2126.18 | -0.09 |  | 复核首层车道墙5是否在地下室计算
127 | 011204003005 | 块料墙面（墙8） | 1.镶贴300*600陶瓷面砖墙面建筑胶粘剂粘贴 2.15厚WPM20水泥砂浆找平 | m2 | 977.19 | 977.19 | 575.21 |  | 0 | -401.98 | -401.98 | 0% | 162.51 | 147.48 | 10.19% | 113.52 | 169.6 | 162.51 | 158803.15 | 158803.15 | 93477.38 | 0 | -65325.77 | -65325.77
128 | 011205001001 | 石材柱面 | 1.石材柱面 2.安装方式:挂贴米色大理石 3.其他详见施工设计图 | m2 | 186.44 | 186.44 | 98.24 |  | 0 | -88.2 | -88.2 | 0% | 682.21 | 453.37 | 50.48% | 348.99 | 521.38 | 521.38 | 127191.23 | 127191.23 | 81205.51 | 0 | -45985.72 | -45985.72
129 | 011502001001 | 金属装饰线 | 1.外墙装饰线 2.200*200*2.5mm厚铝通 3.其他详见施工设计图 | m | 379.9 | 404.6 | 404.6 |  | 24.7 | 24.7 | 0 | 6.5% | 217.73 | 207.95 | 4.7% | 160.07 | 239.14 | 217.73 | 82715.63 | 88093.56 | 88093.56 | 5377.93 | 5377.93 | 0
130 | 011208001001 | 柱(梁)面装饰 | 1.外墙装饰造型 2.2.5mm铝单板 3.L50*5角钢龙骨@1200 4.其他详见施工设计图 | m2 | 791.39 | 791.39 | 791.39 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 588.26 | 621.97 | -5.42% | 478.77 | 715.27 | 588.26 | 465543.08 | 465543.08 | 465543.08 | 0 | 0 | 0
131 | 011207001001 | 墙面装饰板 | 1.外墙窗侧异性铝通造型 2.2.5mm铝单板 3.其他详见施工设计图 | m2 | 683.02 | 950.67 | 896.68 |  | 267.65 | 213.66 | -53.99 | 39.19% | 604.05 | 569.7 | 6.03% | 438.53 | 655.16 | 604.05 | 412578.23 | 574252.15 | 541639.55 | 161673.92 | 129061.32 | -32612.6
132 | 011207001002 | 墙面装饰板 | 1.9mm阻燃夹板 2.30*30阻燃木龙骨 3.其他详见施工设计图纸 | m2 | 8.19 | 18.98 | 0 |  | 10.79 | -8.19 | -18.98 | 131.8% | 95.98 | 97.03 | -1.08% | 74.69 | 111.58 | 95.98 | 786.08 | 1822.11 | 0 | 1036.03 | -786.08 | -1822.11
133 | 011207001003 | 墙面装饰板 | 1.1mm厚304原色磨砂不锈钢 2.9mm阻燃夹板 3.30*30阻燃木龙骨 4.其他详见施工设计图纸 | m2 | 18.65 | 18.98 | 18.98 |  | 0.33 | 0.33 | 0 | 1.77% | 585.51 | 329.74 | 77.57% | 253.82 | 379.2 | 379.2 | 10919.76 | 11046.53 | 11044.9 | 126.77 | 125.14 | -1.63
134 | 011207001004 | 墙面装饰板 | 1.18mm厚A级防火吸音板 2.15mm阻燃夹板 3.双层50*50阻燃木龙骨底架 4.整体厚度233mm 5.其他详见施工设计图纸 | m2 | 132.14 | 132.14 | 104.64 |  | 0 | -27.5 | -27.5 | 0% | 249.83 | 239.51 | 4.31% | 184.37 | 275.44 | 249.83 | 33012.54 | 33012.54 | 26142.22 | 0 | -6870.32 | -6870.32
135 | 011207001005 | 墙面装饰板 | 1.18mm厚A级防火吸音板 2.15mm阻燃夹板 3.50*50阻燃木龙骨底架 4.50mm厚超细玻璃棉（容重32kg/m3） 5.外包吸声无纺布 6.30mm黑缝（黑色填缝剂） 7.其他详见施工设计图纸 | m2 | 252.81 | 252.81 | 45.48 |  | 0 | -207.33 | -207.33 | 0% | 295.33 | 275.9 | 7.04% | 212.38 | 317.29 | 295.33 | 74662.38 | 74662.38 | 13431.61 | 0 | -61230.77 | -61230.77
136 | 011207001011 | 墙面装饰板 | 1.18mm厚A级防火吸音板（条形木纹） 2.15mm阻燃夹板 3.50*50阻燃木龙骨底架 4.50mm厚超细玻璃棉（容重32kg/m3） 5.外包吸声无纺布 6.30mm黑缝（黑色填缝剂） 7.其他详见施工设计图纸 | m2 | 52 | 52.75 | 52.41 |  | 0.75 | 0.41 | -0.34 | 1.44% | 295.33 | 272.31 | 8.45% | 209.61 | 313.16 | 295.33 | 15357.16 | 15579.72 | 15478.25 | 222.56 | 121.09 | -101.47
137 | 011207001006 | 墙面装饰板 | 1.18mm厚A级防火吸音板 2.15mm阻燃夹板 3.50*50*4mm+60*60*3mm镀锌钢管龙骨 4.35mm厚超细玻璃棉（容重32kg/m3） 5.外包吸声无纺布 6.30mm黑缝（黑色填缝剂） 7.其他详见施工设计图纸 | m2 | 216.53 | 462.7 | 462.7 |  | 246.17 | 246.17 | 0 | 113.7% | 283.46 | 510.23 | -44.44% | 392.75 | 586.76 | 392.75 | 61377.59 | 158063.22 | 158060.86 | 96685.63 | 96683.27 | -2.36
138 | 011207001007 | 墙面装饰板 | 1.2.5mm厚氟碳冲孔铝单板 2.40*40*3mm镀锌方钢管+L40*3角钢骨架 3.50mm厚超细玻璃棉（容重32kg/m3） 4.外包吸声无纺布 5.侧边5mm木纹免漆板 6.其他详见施工设计图纸 | m2 | 48.48 | 52.41 | 52.41 |  | 3.93 | 3.93 | 0 | 8.11% | 696.19 | 632.95 | 9.99% | 487.22 | 727.89 | 696.19 | 33750.25 | 36487.87 | 36486.28 | 2737.62 | 2736.03 | -1.59
139 | 011207001008 | 墙面装饰板 | 1.2.5mm厚氟碳冲孔铝单板 2.40*40*3mm镀锌角钢+40*100*2镀锌矩形管 3.50mm厚超细玻璃棉（容重32kg/m3） 4.外包吸声无纺布 5.侧边5mm木纹免漆板墙身造型凸出身50mm 6.定制铝合金LED灯槽（含LED灯带） 7.其他详见施工设计图纸 | m2 | 83.45 | 103 | 102.89 |  | 19.55 | 19.44 | -0.11 | 23.43% | 823.85 | 632.95 | 30.16% | 487.22 | 727.89 | 727.89 | 68750.28 | 82981.16 | 82900.46 | 14230.88 | 14150.18 | -80.7
140 | 011207001009 | 墙面装饰板 | 1.25mm厚灰色吸音软包 2.50*50阻燃木龙骨 3.50mm厚超细玻璃棉（容重32kg/m3） 4.外包吸声无纺布 5.15mm阻燃夹板 6.其他详见施工设计图纸 | m2 | 9.19 | 9.31 | 9.31 |  | 0.12 | 0.12 | 0 | 1.31% | 442.56 | 211.74 | 109% | 162.99 | 243.5 | 243.5 | 4065.09 | 4095.77 | 4094.31 | 30.68 | 29.22 | -1.46
141 | 011207001010 | 墙面装饰板 | 1.采光窗装饰墙面 2.22*22*1.0不锈钢方形管龙骨 3.8mm硅钙板 4.无机装修涂料 5.其他详见施工设计图 | m2 | 42.33 | 137.8 | 137.8 |  | 95.47 | 95.47 | 0 | 225.5% | 423.33 | 160.16 | 164.3% | 123.28 | 184.18 | 184.18 | 17920.83 | 35504.91 | 35504.49 | 17584.08 | 17583.66 | -0.42
142 | 010809004001 | 石材窗台板 | 1.15mm深褐色人造石 2.位置：售卖窗窗台 3.其他详见施工设计图 | m2 | 25.43 | 29.82 | 29.82 |  | 4.39 | 4.39 | 0 | 17.26% | 430.56 | 300.56 | 43.25% | 231.36 | 345.64 | 345.64 | 10949.14 | 12466.24 | 12466.24 | 1517.1 | 1517.1 | 0
143 | 011502002001 | 墙面装饰线 | 1.阶梯教室墙面装饰线 2.20*20阻燃木龙骨底架 3.8mm硅钙板 4.无机装修涂料 5.其他详见施工设计图 | m | 56.07 | 336.58 | 336.57 |  | 280.51 | 280.5 | -0.01 | 500.3% | 103.69 | 30.94 | 235.1% | 23.82 | 35.58 | 35.58 | 5813.9 | 15794.6 | 15794.09 | 9980.7 | 9980.19 | -0.51
144 | 011210001001 | 轻钢龙骨隔墙 | 1.教师餐厅售卖隔墙（不含售卖窗） 2.轻钢龙骨+30*30阻燃木龙骨 3.8mm硅钙板 4.双层5mm阻燃夹板造型 5.1.0mm304原色磨砂不锈钢 6.40*40*4.0mm镀锌角铁钢桁架过梁 7.刮塑油白色无机装修涂料 8.其他详见施工设计图 | m2 | 80.95 | 89.22 | 89.22 |  | 8.27 | 8.27 | 0 | 10.22% | 730.81 | 456.55 | 60.07% | 351.43 | 525.03 | 525.03 | 59155.42 | 63497.8 | 63497.42 | 4342.38 | 4342 | -0.38
145 | 011507003001 | 灯箱 | 1.广告牌灯箱 2.位置：售卖窗 3.其他详见施工设计图 | m2 | 17.63 | 20.27 | 20.27 |  | 2.64 | 2.64 | 0 | 14.97% | 699.57 | 258.08 | 171.1% | 198.66 | 296.79 | 296.79 | 12332.02 | 13116.92 | 13115.55 | 784.9 | 783.53 | -1.37
|  | 天棚工程 | [16 empty] | 1110460.07 | 1163442.67 | 1095926.46 | 52982.6 | -14533.61 | -67516.21
146 | 011407002001 | 天棚喷刷涂料（顶1） | 1.加强型腻子找平层5厚 2.无机涂料,三遍成活 | m2 | 3212.05 | 3212.05 | 3011.43 |  | 0 | -200.62 | -200.62 | 0% | 39.44 | 48.24 | -18.24% | 37.13 | 55.48 | 39.44 | 126683.18 | 126683.18 | 118770.73 | 0 | -7912.45 | -7912.45 | 复核车道顶棚是否在地下室计算
147 | 011406001006 | 抹灰面油漆（顶2） | 1.扫白色灰水二道 | m2 | 16.56 | 17.45 | 16.56 | 17.25 | 0.89 | 0 | -0.89 | 5.37% | 19.62 | 17.11 | 14.67% | 13.17 | 19.68 | 19.62 | 324.87 | 342.27 | 324.87 | 17.4 | 0 | -17.4 | 变更16修改做法，在变更扣减
148 | 011302001001 | 吊顶天棚（室外） | 1.2.5mm铝单板吊顶 2.L50*5角钢@1200 3.做法详见图纸 | m2 | 631.61 | 631.61 | 545.95 | 669.83 | 0 | -85.66 | -85.66 | 0% | 665.34 | 645.25 | 3.11% | 496.69 | 742.04 | 665.34 | 420235.4 | 420235.4 | 363242.38 | 0 | -56993.02 | -56993.02 | 此处还需再核对 | 此处详怡海小学 铝合金门窗深化图 |  |  | 补变更手续
149 | 011406001007 | 抹灰面油漆（顶5） | 1.耐水防霉白色腻子两遍 | m2 | 1449.08 | 1624.99 | 1623.18 |  | 175.91 | 174.1 | -1.81 | 12.14% | 19.62 | 21.48 | -8.66% | 16.53 | 24.7 | 19.62 | 28430.92 | 31882.38 | 31846.76 | 3451.46 | 3415.84 | -35.62
150 | 011302001002 | 吊顶天棚 | 1.3mm厚穿孔铝板吊顶 2.龙骨：40*40*2mm厚不锈钢方管底架，金属吊杆 3.50厚超细玻璃棉（容重24kg/m3） 4.不燃黑色无妨布包裹800*800 5.其他详见施工设计图 | m2 | 485.21 | 485.43 | 485.24 |  | 0.22 | 0.03 | -0.19 | 0.05% | 685.63 | 780.55 | -12.16% | 600.84 | 897.63 | 685.63 | 332674.53 | 332824.75 | 332695.1 | 150.22 | 20.57 | -129.65
151 | 011302001003 | 吊顶天棚 | 1.装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型)面层规格(mm)600×600跌级 2.9mm胶合板基层 3.8MM厚硅钙板天花面层 4.加强型腻子找平层5厚 5.无机涂料,三遍成活 | m2 | 116.4 | 231.88 | 217.67 |  | 115.48 | 101.27 | -14.21 | 99.21% | 170.61 | 176.34 | -3.25% | 135.74 | 202.79 | 170.61 | 19859.46 | 39561.59 | 37137.13 | 19702.13 | 17277.67 | -2424.46
152 | 011302001004 | 吊顶天棚 | 1.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2.面层材料品种、规格:600*600*0.8mm铝扣板平面方板 | m2 | 194.8 | 197.41 | 197.41 |  | 2.61 | 2.61 | 0 | 1.34% | 167.7 | 195.42 | -14.18% | 150.43 | 224.73 | 167.7 | 32668.71 | 33105.66 | 33105.66 | 436.95 | 436.95 | 0
153 | 011302002001 | 格栅吊顶 | 1.50*100*1.0铝方管格栅天花(木纹转印) 2.做法详见图纸 | m2 | 81.71 | 130.25 | 130.25 |  | 48.54 | 48.54 | 0 | 59.41% | 203.6 | 199.66 | 1.97% | 153.69 | 229.61 | 203.6 | 16635.85 | 26519.65 | 26518.59 | 9883.8 | 9882.74 | -1.06
154 | 011302001005 | 吊顶天棚 | 1.2.5mm厚氟碳冲孔铝单板 2.40*40*3镀锌角钢网架+底架 3.50mm厚超细玻璃棉（容重24KG/M3） 4.不燃黑色无纺布 5.其他详细施工设计图 | m2 | 219.24 | 251.13 | 251.13 |  | 31.89 | 31.89 | 0 | 14.55% | 606.4 | 699.74 | -13.34% | 538.63 | 804.7 | 606.4 | 132947.14 | 152287.78 | 152285.24 | 19340.64 | 19338.1 | -2.54
|  | 其他装饰工程 | [16 empty] | 181690.65 | 214493.81 | 173013.46 | 32803.16 | -8677.19 | -41480.35
155 | 010507001001 | 室外坡道 | 1.室外坡道（13ZJ301-5/19） 2.300mm厚3：7灰土垫层 3.100mm厚C15混凝土 4.25厚1：3干硬性水泥砂浆结合层 5.30mm厚花岗石板 | m2 | 62.43 | 52.5 | 52.5 |  | -9.93 | -9.93 | 0 | -15.91% | 373.22 | 441.35 | -15.44% | 339.73 | 507.55 | 373.22 | 23300.12 | 19592.59 | 19592.59 | -3707.53 | -3707.53 | 0
156 | 010507003002 | 排水沟 | 1.排水沟 2.沟深40mm 3.DWM20水泥砂浆 4.其他详见施工图 | m | 179.57 | 276.55 | 276.55 |  | 96.98 | 96.98 | 0 | 54.01% | 27.17 | 10.82 | 151.1% | 8.33 | 12.44 | 12.44 | 4878.92 | 6085.65 | 6085.35 | 1206.73 | 1206.43 | -0.3
157 | 010507003004 | 截水沟 | 1.截水沟 2.成品雨水格栅 3.底部：细石混凝土找坡层+20厚1：2.5水泥砂浆面层 4.侧边：20厚1：2.5水泥砂浆面层 5.其他详见中南标11ZJ9011/42 | m | 63.9 | 62.83 | 62.83 |  | -1.07 | -1.07 | 0 | -1.67% | 252.01 | 247.5 | 1.82% | 190.52 | 284.63 | 252.01 | 16103.44 | 15834.75 | 15833.79 | -268.69 | -269.65 | -0.96
158 | 011503001008 | 金属扶手、栏杆、栏板 | 1.名称:浅灰色拉丝不锈钢栏杆(H=1200MM) 2.上扶手:Φ60x3.0不锈钢管 3.栏杆:Φ28x1.2不锈钢管 4.含热镀锌预埋件及螺栓 5.做法参照国标15J403-1 | m | 31.73 | 31.8 | 31.8 |  | 0.07 | 0.07 | 0 | 0.22% | 508.12 | 816.95 | -37.8% | 628.86 | 939.49 | 628.86 | 16122.65 | 16166.42 | 16166.42 | 43.77 | 43.77 | 0
159 | 011503001009 | 金属扶手、栏杆、栏板 | 1.名称:浅灰色拉丝不锈钢栏杆(H=850MM) 2.上扶手:Φ60x3.0不锈钢管 3.栏杆:Φ28x1.2不锈钢管 4.含热镀锌预埋件及螺栓 5.做法参照国标15J403-1 | m | 3.8 | 3.8 | 0 |  | 0 | -3.8 | -3.8 | 0% | 486.8 | 721.68 | -32.55% | 555.52 | 829.93 | 555.52 | 1849.84 | 1849.84 | -261.14 | 0 | -2110.98 | -2110.98
160 | 011503001010 | 金属扶手、栏杆、栏板 | 1.名称:浅灰色拉丝不锈钢栏杆(H=850-550MM) 2.上扶手:Φ60x3.0不锈钢管 3.栏杆:Φ28x1.2不锈钢管 4.含热镀锌预埋件及螺栓 5.做法参照国标15J403-1 | m | 4.2 | 4.2 | 0 |  | 0 | -4.2 | -4.2 | 0% | 478.8 | 680.89 | -29.68% | 524.12 | 783.02 | 524.12 | 2010.96 | 2010.96 | -190.34 | 0 | -2201.3 | -2201.3
161 | 011503001011 | 金属扶手、栏杆、栏板 | 1.名称:浅灰色拉丝不锈钢栏杆(H=550MM) 2.上扶手:Φ60x3.0不锈钢管 3.栏杆:Φ28x1.2不锈钢管 4.含热镀锌预埋件及螺栓 5.做法参照国标15J403-1 | m | 16.8 | 28.1 | 28.1 |  | 11.3 | 11.3 | 0 | 67.26% | 462.8 | 640.1 | -27.7% | 492.72 | 736.12 | 492.72 | 7775.04 | 13342.91 | 13342.78 | 5567.87 | 5567.74 | -0.13
162 | 011503001006 | 金属扶手、栏杆、栏板 | 1.名称:不锈钢楼梯栏杆H=1200mm 2.上扶手:Φ60x3.0不锈钢管 3.栏杆:Φ28x1.2不锈钢管 4.含热镀锌预埋件及螺栓 5.做法参照国标15J403-1 | m | 43.05 | 43.05 | 15.32 | 25.42 | 0 | -27.73 | -27.73 | 0% | 508.12 | 816.95 | -37.8% | 628.86 | 939.49 | 628.86 | 21874.57 | 21874.57 | 4436.28 | 0 | -17438.29 | -17438.29 |  | 1、LT1、LT2楼梯 栏杆模型未布置，漏计 2、阶梯教室侧边步级通道栏杆漏计 |  |  |  | 发函确认
163 | 011503001007 | 金属扶手、栏杆、栏板 | 1.名称:不锈钢护窗栏杆H=1000mm 2.上扶手:Φ60x2.5不锈钢管 3.栏杆:Φ30x2.0不锈钢管 4.含热镀锌预埋件及螺栓 | m | 47.9 | 66.59 | 26.59 |  | 18.69 | -21.31 | -40 | 39.02% | 497.52 | 752.19 | -33.86% | 579.01 | 865.02 | 579.01 | 23831.21 | 34650.51 | 11492.51 | 10819.3 | -12338.7 | -23158 | 送审将此清单与165护窗栏杆工程量互掉了
164 | 011503005001 | 金属靠墙扶手 | 1.卫生间无障碍扶手 2.Φ40x1.5不锈钢管靠墙扶手 | m | 6.7 | 6.7 | 0 |  | 0 | -6.7 | -6.7 | 0% | 468.51 | 272 | 72.25% | 209.37 | 312.8 | 312.8 | 3139.02 | 3139.02 | 1043.26 | 0 | -2095.76 | -2095.76
165 | 011503005002 | 金属靠墙扶手 | 1.楼梯靠墙扶手 2.Φ60x2不锈钢管靠墙扶手 3.做法参照国标15J403-1 | m | 29.84 | 29.84 | 45.16 | 59.61 | 0 | 15.32 | 15.32 | 0% | 473.06 | 331.37 | 42.76% | 255.08 | 381.08 | 381.08 | 14116.11 | 14116.11 | 19954.26 | 0 | 5838.15 | 5838.15 | 清单162楼梯栏杆部分工程量归到此计算 |  |  |  |  | 出设计变更
166 | 011210005001 | 成品隔断 | 1.卫生间成品抗培特饰面隔断 2.其他详见图纸 | m2 | 95.29 | 95.29 | 95.29 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 205.48 | 308.59 | -33.41% | 237.54 | 354.88 | 237.54 | 19580.02 | 19580.02 | 19580.02 | 0 | 0 | 0
167 | 011505001001 | 洗漱台 | 1.20mm厚国产金沙黑洗漱台（洗手台）L40*4镀锌角钢底架 2.台面开水龙头孔 3.台面开洗手盆孔 4.石材水磨斜边 | m2 | 7.3 | 7.3 | 7.3 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 801.02 | 638.84 | 25.39% | 491.75 | 734.67 | 734.67 | 5847.45 | 5847.45 | 5847.45 | 0 | 0 | 0
168 | 011505010002 | 镜面玻璃 | 1.卫生间镜 2.6mm车边银镜 3.具体做法详见图纸 | m2 | 7.3 | 7.3 | 7.3 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 328.86 | 295.82 | 11.17% | 227.71 | 340.19 | 328.86 | 2400.68 | 2400.68 | 2400.68 | 0 | 0 | 0
169 | 011502001002 | 金属装饰线 | 1.1mm厚304原色哑光不锈钢收边线 | m | 49.01 | 641.79 | 641.17 |  | 592.78 | 592.16 | -0.62 | 1210% | 69.83 | 26.86 | 160% | 20.68 | 30.89 | 30.89 | 3422.37 | 21732.74 | 21714.19 | 18310.37 | 18291.82 | -18.55
170 | 011508004001 | 金属字 | 1.白色拉丝不锈钢喷漆字体 2.字体外框约0.9*0.6m | 个 | 3 | 3 | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 1112.92 | 900 | 23.66% | 692.78 | 1035 | 1035 | 3338.76 | 3338.76 | 3338.76 | 0 | 0 | 0
171 | 011508004002 | 金属字 | 1.白色拉丝不锈钢喷漆奥运五环 2.外框尺寸约2.3*1.1m | 个 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 2574.58 | 2035.4 | 26.49% | 1566.77 | 2340.71 | 2340.71 | 2574.58 | 2574.58 | 2574.58 | 0 | 0 | 0
172 | 01B001 | 白蚁防治 | 1.白蚁防治 | m2 | 4762.46 | 5122.46 | 4994.97 | 5122.46 | 360 | 232.51 | -127.49 | 7.56% | 2 | 3 | -33.33% | 2.31 | 3.45 | 2.31 | 9524.92 | 10356.26 | 10062.02 | 831.34 | 537.1 | -294.24
|  | 分部分项合计 | [16 empty] | 14732579.96 | 15615036.81 | 14892121.3 | 882456.85 | 159541.34 | -722915.51
|  | 措施合计 | [16 empty] | 2214992.31 | 2754116.16 | 2263488.79 | 539123.85 | 48496.48 | -490627.37
1 |  | 安全文明施工措施费 | [18 empty] | 0 |  | 0 | 0
1.1 | 01B001 | 绿色施工安全防护措施费 | [16 empty] | 529002.35 | 529002.35 | 504511.6 |  | -24490.75 | -24490.75
173 | 粤011701008002 | 综合钢脚手架 | 1.搭设高度:综合钢脚手架搭拆高度(m以内)30.5 2.建筑用综合脚手架使用费 | m2 | 3288.12 | 9179.96 | 3345.74 |  | 5891.84 | 57.62 | -5834.22 | 179.2% | 65.35 | 69.55 | -6.04% | 53.54 | 79.98 | 65.35 | 214878.64 | 599910.39 | 218644.11 | 385031.75 | 3765.47 | -381266.28
174 | MBZC001 | 模板的支架 | 1.模板钢支撑 | t | 14.42 | 14.42 | 14.42 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 6313.66 | 6000 | 5.23% | 4618.56 | 6900 | 6313.66 | 91023.4 | 91023.4 | 91023.4 | 0 | 0 | 0
措施其他项目
175 | 粤011701011003 | 里脚手架 | 1.里脚手架(钢管)民用建筑实际高度4.8m以内 | m2 | 1596.93 | 1593.65 | 1593.65 |  | -3.28 | -3.28 | 0 | -0.21% | 19.66 | 21.74 | -9.57% | 16.73 | 25 | 19.66 | 31395.64 | 31331.23 | 31331.16 | -64.41 | -64.48 | -0.07
176 | 粤011701011004 | 里脚手架 | 1.里脚手架(钢管)民用建筑实际高度5.5m以内 | m2 | 54.83 | 54.35 | 54.35 |  | -0.48 | -0.48 | 0 | -0.88% | 24.63 | 27.23 | -9.55% | 20.96 | 31.31 | 24.63 | 1350.34 | 1338.64 | 1338.52 | -11.7 | -11.82 | -0.12
177 | 粤011701011005 | 里脚手架 | 1.里脚手架(钢管)民用建筑实际高度12.15m以内 | m2 | 593.08 | 519.33 | 519.33 |  | -73.75 | -73.75 | 0 | -12.44% | 49.49 | 54.67 | -9.48% | 42.08 | 62.87 | 49.49 | 29351.53 | 25701.39 | 25701.39 | -3650.14 | -3650.14 | 0
178 | 粤011701010002 | 满堂脚手架 | 1.满堂脚手架(钢管)5.2m以内 | m2 | 3466.65 | 3154.87 | 3018.44 |  | -311.78 | -448.21 | -136.43 | -8.99% | 12.36 | 13.43 | -7.97% | 10.34 | 15.44 | 12.36 | 42847.84 | 38994.15 | 37307.96 | -3853.69 | -5539.88 | -1686.19 |  | 是否车道是否在地下室计算
179 | 粤011701010003 | 满堂脚手架 | 1.满堂脚手架(钢管)5.5m以内 | m2 | 109.65 | 110.5 | 107.63 |  | 0.85 | -2.02 | -2.87 | 0.78% | 12.36 | 13.43 | -7.97% | 10.34 | 15.44 | 12.36 | 1355.27 | 1365.72 | 1330.3 | 10.45 | -24.97 | -35.42
180 | 粤011701010004 | 满堂脚手架 | 1.满堂脚手架(钢管)12.15m以内 | m2 | 1186.16 | 1142.45 | 1142.45 |  | -43.71 | -43.71 | 0 | -3.69% | 36.49 | 39.96 | -8.68% | 30.76 | 45.95 | 36.49 | 43282.98 | 41688 | 41688 | -1594.98 | -1594.98 | 0
181 | 粤011701010005 | 满堂脚手架 | 1.满堂脚手架(钢管)15.45m以内 | m2 | 315.5 | 313.22 | 313.22 |  | -2.28 | -2.28 | 0 | -0.72% | 48.55 | 39.96 | 21.5% | 30.76 | 45.95 | 45.95 | 15317.73 | 15212.72 | 15212.72 | -105.01 | -105.01 | 0
182 | 粤011701010006 | 满堂脚手架 | 1.满堂脚手架(钢管)16.95m以内 | m2 | 222 | 226.2 | 226.2 |  | 4.2 | 4.2 | 0 | 1.89% | 52.57 | 39.96 | 31.56% | 30.76 | 45.95 | 45.95 | 11670.54 | 11863.55 | 11863.53 | 193.01 | 192.99 | -0.02
183 | 011702001001 | 基础 | 1.基础垫层模板 | m2 | 199.69 | 297.75 | 286.29 |  | 98.06 | 86.6 | -11.46 | 49.11% | 31.42 | 34.37 | -8.58% | 26.46 | 39.53 | 31.42 | 6274.33 | 9355.29 | 8995.3 | 3080.96 | 2720.97 | -359.99
184 | 011702002011 | 矩形柱 | 1.矩形柱模板(周长m)支模高度3.6m内1.2内 | m2 | 101.01 | 4.28 | 4.08 |  | -96.73 | -96.93 | -0.2 | -95.76% | 66.62 | 71.22 | -6.46% | 54.82 | 81.9 | 66.62 | 6729.43 | 285.4 | 271.95 | -6444.03 | -6457.48 | -13.45
185 | 011702002012 | 矩形柱 | 1.矩形柱模板(周长m)支模高度4.6m内1.2内 | m2 | 289.41 | 395.28 | 376.15 |  | 105.87 | 86.74 | -19.13 | 36.58% | 70.72 | 75.53 | -6.37% | 58.14 | 86.86 | 70.72 | 20466.86 | 27954.14 | 26601.11 | 7487.28 | 6134.25 | -1353.03
186 | 011702002013 | 矩形柱 | 1.矩形柱模板(周长m)支模高度5.6m内1.2内 | m2 | 52.16 | 31.12 | 31.12 |  | -21.04 | -21.04 | 0 | -40.34% | 74.82 | 79.85 | -6.3% | 61.47 | 91.83 | 74.82 | 3902.61 | 2328.56 | 2328.4 | -1574.05 | -1574.21 | -0.16
187 | 011702002014 | 矩形柱 | 1.矩形柱模板(周长m)支模高度9.4m内1.2内 | m2 | 64.8 | 80.36 | 76.53 |  | 15.56 | 11.73 | -3.83 | 24.01% | 100.9 | 108.33 | -6.86% | 83.39 | 124.58 | 100.9 | 6538.32 | 8108.18 | 7721.88 | 1569.86 | 1183.56 | -386.3
188 | 011702002015 | 矩形柱 | 1.矩形柱模板(周长m)支模高度3.6m内1.8内 | m2 | 18.42 | 0 | 0 |  | -18.42 | -18.42 | 0 | -100% | 53.08 | 57.93 | -8.37% | 44.59 | 66.62 | 53.08 | 977.8 | 0 | 0 | -977.8 | -977.8 | 0
189 | 011702002016 | 矩形柱 | 1.矩形柱模板(周长m)支模高度4.6m内1.8内 | m2 | 43.68 | 0 | 0 |  | -43.68 | -43.68 | 0 | -100% | 57.18 | 62.24 | -8.13% | 47.91 | 71.58 | 57.18 | 2497.62 | 0 | 0 | -2497.62 | -2497.62 | 0
190 | 011702002017 | 矩形柱 | 1.矩形柱模板(周长m)支模高度5.6m内1.8内 | m2 | 72.8 | 0 | 423.59 |  | -72.8 | 350.79 | 423.59 | -100% | 61.28 | 66.56 | -7.93% | 51.24 | 76.54 | 61.28 | 4461.18 | 0 | 25957.59 | -4461.18 | 21496.41 | 25957.59 | 将清单序号193工程量归到此计算 | 5.6、6.6m高1.8外工程量
191 | 011702002018 | 矩形柱 | 1.矩形柱模板(周长m)支模高度3.6m内1.8外 | m2 | 23.36 | 21.63 | 21.63 |  | -1.73 | -1.73 | 0 | -7.41% | 58.27 | 63.57 | -8.34% | 48.93 | 73.11 | 58.27 | 1360.94 | 1260.31 | 1260.13 | -100.63 | -100.81 | -0.18
192 | 011702002019 | 矩形柱 | 1.矩形柱模板(周长m)支模高度4.6m内1.8外 | m2 | 722.53 | 224.97 | 219.24 |  | -497.56 | -503.29 | -5.73 | -68.86% | 62.37 | 67.88 | -8.12% | 52.25 | 78.06 | 62.37 | 45064.47 | 14031.23 | 13674.27 | -31033.24 | -31390.2 | -356.96
193 | 011702002020 | 矩形柱 | 1.矩形柱模板(周长m)支模高度9.4m内1.8外 | m2 | 230.4 | 868.28 | 403.09 |  | 637.88 | 172.69 | -465.19 | 276.9% | 102.3 | 100.46 | 1.83% | 77.33 | 115.53 | 102.3 | 23569.92 | 88825.3 | 41236.11 | 65255.38 | 17666.19 | -47589.19
194 | 011702002021 | 矩形柱 | 1.矩形柱模板(周长m)支模高度11.4m内1.8外 | m2 | 105.49 | 0 | 0 |  | -105.49 | -105.49 | 0 | -100% | 106.73 | 109.38 | -2.42% | 84.2 | 125.79 | 106.73 | 11258.74 | 0 | -0.21 | -11258.74 | -11258.95 | -0.21
195 | 011702002022 | 矩形柱 | 1.矩形柱模板(周长m)支模高度12.4m内1.8外 | m2 | 119.71 | 0 | 0 |  | -119.71 | -119.71 | 0 | -100% | 111.16 | 113.85 | -2.36% | 87.64 | 130.93 | 111.16 | 13307.02 | 0 | 0 | -13307.02 | -13307.02 | 0
196 | 011702003001 | 构造柱 | 1.构造柱模板(周长m)支模高度3.6m内1.2内 | m2 | 106.68 | 323.15 | 323.15 |  | 216.47 | 216.47 | 0 | 202.9% | 66.62 | 78.81 | -15.47% | 60.66 | 90.63 | 66.62 | 7107.3 | 21528.25 | 21528.25 | 14420.95 | 14420.95 | 0
197 | 011702003003 | 构造柱 | 1.构造柱模板(周长m)支模高度4.6m内1.2内 | m2 | 708.62 | 560.48 | 560.48 |  | -148.14 | -148.14 | 0 | -20.91% | 70.72 | 83.12 | -14.92% | 63.98 | 95.59 | 70.72 | 50113.95 | 39637.36 | 39637.36 | -10476.59 | -10476.59 | 0
198 | 011702004005 | 异形柱 | 1.圆形柱模板(周长m)支模高度4.6m内 | m2 | 120.09 | 11.16 | 11.16 |  | -108.93 | -108.93 | 0 | -90.71% | 78.64 | 128.71 | -38.9% | 99.08 | 148.02 | 99.08 | 9443.85 | -1348.18 | -1348.93 | -10792.03 | -10792.78 | -0.75
199 | 011702004006 | 异形柱 | 1.圆形柱模板(周长m)支模高度5.6m内 | m2 | 13.17 | 89.83 | 86.48 |  | 76.66 | 73.31 | -3.35 | 582.1% | 82.74 | 133.03 | -37.8% | 102.4 | 152.98 | 102.4 | 1089.55 | 8939.73 | 8596.49 | 7850.18 | 7506.94 | -343.24
200 | 011702004007 | 异形柱 | 1.圆形柱模板(周长m)支模高度13.4m内 | m2 | 24.96 | 0 | 0 |  | -24.96 | -24.96 | 0 | -100% | 131.77 | 172.21 | -23.48% | 132.56 | 198.04 | 132.56 | 3288.56 | -19.73 | -20.14 | -3308.29 | -3308.7 | -0.41
201 | 011702004008 | 异形柱 | 1.圆形柱模板(周长m)支模高度14.4m内 | m2 | 49.91 | 0 | 0 |  | -49.91 | -49.91 | 0 | -100% | 136.2 | 176.67 | -22.91% | 135.99 | 203.17 | 136.2 | 6798.23 | 0 | 0 | -6798.23 | -6798.23 | 0
202 | 011702004009 | 异形柱 | 1.圆形柱模板(周长m)支模高度15.4m内 | m2 | 49.91 | 11.53 | 50.65 |  | -38.38 | 0.74 | 39.12 | -76.9% | 140.63 | 90.57 | 55.27% | 69.72 | 104.16 | 104.16 | 7019.35 | 3021.68 | 7096.43 | -3997.67 | 77.08 | 4074.75 | 将清单序号203工程量归到此计算 | 16.4m高工程量
203 | 011702004010 | 异形柱 | 1.圆形柱模板(周长m)支模高度17.4m内 | m2 | 325.5 | 490.53 | 429.35 |  | 165.03 | 103.85 | -61.18 | 50.7% | 149.49 | 190.06 | -21.35% | 146.3 | 218.57 | 149.49 | 48659.67 | 73329.81 | 64184.21 | 24670.14 | 15524.54 | -9145.6
204 | 011702011014 | 直形墙 | 1.直形墙模板墙厚(cm以内)40支模高度3.6m内 | m2 | 271.46 | 302.14 | 288.35 |  | 30.68 | 16.89 | -13.79 | 11.3% | 43.27 | 45.5 | -4.9% | 35.02 | 52.33 | 43.27 | 11746.07 | 13073.56 | 12476.9 | 1327.49 | 730.83 | -596.66
205 | 011702011011 | 直形墙 | 1.直形墙模板墙厚(cm以内)40支模高度4.6m内 | m2 | 36.56 | 192.98 | 183.12 |  | 156.42 | 146.56 | -9.86 | 427.8% | 45.51 | 45.5 | 0.02% | 35.02 | 52.33 | 45.51 | 1663.78 | 8782.64 | 8333.73 | 7118.86 | 6669.95 | -448.91
206 | 011702011012 | 直形墙 | 1.直形墙模板墙厚(cm以内)40支模高度7.6m内 | m2 | 6.26 | 0 | 0 |  | -6.26 | -6.26 | 0 | -100% | 52.24 | 45.5 | 14.81% | 35.02 | 52.33 | 52.24 | 327.13 | 0 | 0 | -327.13 | -327.13 | 0
207 | 011702011013 | 直形墙 | 1.直形墙模板墙厚(cm以内)40支模高度17.4m内 | m2 | 184.81 | 0 | 0 |  | -184.81 | -184.81 | 0 | -100% | 84.7 | 84.13 | 0.68% | 64.76 | 96.75 | 84.7 | 15653.07 | 0 | -0.34 | -15653.07 | -15653.41 | -0.34
208 | 011702014001 | 有梁板 | 1.有梁板模板支模高度3.6m内 | m2 | 137.31 | 27.34 | 79.4 |  | -109.97 | -57.91 | 52.06 | -80.09% | 59.25 | 63.21 | -6.26% | 48.66 | 72.69 | 59.25 | 8135.84 | 1619.79 | 4704.67 | -6516.05 | -3431.17 | 3084.88 | 将清单序号213工程量归到此计算
209 | 011702014002 | 有梁板 | 1.有梁板模板支模高度4.6m内 | m2 | 2425.67 | 2800.8 | 2816.22 |  | 375.13 | 390.55 | 15.42 | 15.47% | 67.34 | 71.47 | -5.78% | 55.01 | 82.19 | 67.34 | 163344.85 | 188605.61 | 189644.49 | 25260.76 | 26299.64 | 1038.88 | 将清单序号213工程量归到此计算
210 | 011702014003 | 有梁板 | 1.有梁板模板支模高度5.6m内 | m2 | 107.85 | 101.46 | 96.63 |  | -6.39 | -11.22 | -4.83 | -5.92% | 75.42 | 79.73 | -5.41% | 61.37 | 91.69 | 75.42 | 8134.05 | 7652.23 | 7287.84 | -481.82 | -846.21 | -364.39
211 | 011702014004 | 有梁板 | 1.有梁板模板支模高度9.6m内 | m2 | 29.53 | 0 | 0 |  | -29.53 | -29.53 | 0 | -100% | 142.61 | 136.94 | 4.14% | 105.41 | 157.48 | 142.61 | 4211.27 | 0 | 0 | -4211.27 | -4211.27 | 0
212 | 011702014005 | 有梁板 | 1.有梁板模板支模高度14.6m内 | m2 | 95.67 | 0 | 0 |  | -95.67 | -95.67 | 0 | -100% | 192.07 | 179.5 | 7% | 138.17 | 206.43 | 192.07 | 18375.34 | 0 | 0 | -18375.34 | -18375.34 | 0
213 | 011702014010 | 有梁板（斜板） | 1.有梁板模板支模高度7.6m内 | m2 | 137.73 | 207.7 | 0 |  | 69.97 | -137.73 | -207.7 | 50.8% | 101.92 | 111.72 | -8.77% | 86 | 128.48 | 101.92 | 14037.38 | 21168.65 | -0.06 | 7131.27 | -14037.44 | -21168.71
214 | 011702006009 | 矩形梁（斜梁） | 1.单梁、连续梁模板(梁宽cm)25以内支模高度4.6m内 | m2 | 136.19 | 82.72 | 56.79 |  | -53.47 | -79.4 | -25.93 | -39.26% | 77.07 | 84.99 | -9.32% | 65.42 | 97.74 | 77.07 | 10495.97 | 6374.91 | 4376.61 | -4121.06 | -6119.36 | -1998.3
215 | 011702006010 | 矩形梁（斜梁） | 1.单梁、连续梁模板(梁宽cm)25以内支模高度5.6m内 | m2 | 1.59 | 0 | 0 |  | -1.59 | -1.59 | 0 | -100% | 85.41 | 93.74 | -8.89% | 72.16 | 107.8 | 85.41 | 135.72 | 0 | -0.08 | -135.72 | -135.8 | -0.08
216 | 011702006011 | 矩形梁（斜梁） | 1.单梁、连续梁模板(梁宽cm)25以内支模高度6.6m内 | m2 | 38.08 | 25.4 | 24.19 |  | -12.68 | -13.89 | -1.21 | -33.3% | 93.75 | 93.74 | 0.01% | 72.16 | 107.8 | 93.75 | 3569.61 | 2381.64 | 2267.42 | -1187.97 | -1302.19 | -114.22
217 | 011702006012 | 矩形梁（斜梁） | 1.单梁、连续梁模板(梁宽cm)25以内支模高度7.6m内 | m2 | 4.76 | 0 | 0 |  | -4.76 | -4.76 | 0 | -100% | 102.09 | 111.25 | -8.23% | 85.64 | 127.94 | 102.09 | 485.66 | 0 | -0.29 | -485.66 | -485.95 | -0.29
218 | 011702006013 | 矩形梁 | 1.单梁、连续梁模板(梁宽cm)25以内支模高度3.6m内 | m2 | 3.64 | 274.75 | 288.5 |  | 271.11 | 284.86 | 13.75 | 7448% | 61.79 | 65.84 | -6.15% | 50.68 | 75.72 | 61.79 | 224.92 | 16976.97 | 17826.42 | 16752.05 | 17601.5 | 849.45 | 将清单序号214工程量归到此计算
219 | 011702006014 | 矩形梁 | 1.单梁、连续梁模板(梁宽cm)25以内支模高度4.6m内 | m2 | 1379.94 | 1057.1 | 1006.77 |  | -322.84 | -373.17 | -50.33 | -23.4% | 77.07 | 73.21 | 5.27% | 56.35 | 84.19 | 77.07 | 106351.71 | 81471.08 | 77591.5 | -24880.63 | -28760.21 | -3879.58
220 | 011702006015 | 矩形梁 | 1.单梁、连续梁模板(梁宽cm)25以内支模高度5.6m内 | m2 | 69.63 | 1113.39 | 1060.38 |  | 1043.76 | 990.75 | -53.01 | 1499% | 85.41 | 80.59 | 5.98% | 62.03 | 92.68 | 85.41 | 5947.1 | 95094.97 | 90567.06 | 89147.87 | 84619.96 | -4527.91
221 | 011702006016 | 矩形梁 | 1.单梁、连续梁模板(梁宽cm)25以内支模高度9.4m内 | m2 | 7.49 | 293.37 | 279.4 |  | 285.88 | 271.91 | -13.97 | 3817% | 142.8 | 126.98 | 12.46% | 97.74 | 146.03 | 142.8 | 1069.57 | 41893.24 | 39898.32 | 40823.67 | 38828.75 | -1994.92
222 | 011702006017 | 矩形梁 | 1.单梁、连续梁模板(梁宽cm)25以内支模高度12.4m内 | m2 | 83.04 | 100.34 | 95.56 |  | 17.3 | 12.52 | -4.78 | 20.83% | 171.41 | 150.05 | 14.24% | 115.5 | 172.56 | 171.41 | 14233.89 | 17198.94 | 16379.94 | 2965.05 | 2146.05 | -819
223 | 011702006018 | 矩形梁 | 1.单梁、连续梁模板(梁宽cm)25以外支模高度3.6m内 | m2 | 38.11 | 0 | 0 |  | -38.11 | -38.11 | 0 | -100% | 67.9 | 72.21 | -5.97% | 55.58 | 83.04 | 67.9 | 2587.72 | 0 | 0 | -2587.72 | -2587.72 | 0
224 | 011702006019 | 矩形梁 | 1.单梁、连续梁模板(梁宽cm)25以外支模高度4.6m内 | m2 | 1354.79 | 622.07 | 592.45 |  | -732.72 | -762.34 | -29.62 | -54.08% | 75.32 | 79.58 | -5.35% | 61.26 | 91.52 | 75.32 | 102042.97 | 46854.37 | 44623.52 | -55188.6 | -57419.45 | -2230.85
225 | 011702006020 | 矩形梁 | 1.单梁、连续梁模板(梁宽cm)25以外支模高度5.6m内 | m2 | 218.76 | 788.4 | 750.85 |  | 569.64 | 532.09 | -37.55 | 260.4% | 82.74 | 86.96 | -4.85% | 66.94 | 100 | 82.74 | 18099.87 | 65231.93 | 62125 | 47132.06 | 44025.13 | -3106.93
226 | 011702006021 | 矩形梁 | 1.单梁、连续梁模板(梁宽cm)25以外支模高度9.4m内 | m2 | 122.08 | 0 | 0 |  | -122.08 | -122.08 | 0 | -100% | 155.36 | 141.13 | 10.08% | 108.64 | 162.3 | 155.36 | 18966.35 | 0 | 0 | -18966.35 | -18966.35 | 0
227 | 011702006022 | 矩形梁 | 1.单梁、连续梁模板(梁宽cm)25以外支模高度10.4m内 | m2 | 94.98 | 0 | 0 |  | -94.98 | -94.98 | 0 | -100% | 164.9 | 148.82 | 10.8% | 114.56 | 171.14 | 164.9 | 15662.2 | 0 | 0 | -15662.2 | -15662.2 | 0
228 | 011702006023 | 矩形梁 | 1.单梁、连续梁模板(梁宽cm)25以外支模高度11.4m内 | m2 | 99.22 | 0 | 0 |  | -99.22 | -99.22 | 0 | -100% | 174.44 | 156.51 | 11.46% | 120.48 | 179.99 | 174.44 | 17307.94 | 0 | 0 | -17307.94 | -17307.94 | 0
229 | 011702030001 | 后浇带（梁） | 1.单梁、连续梁模板支模高度3.6m以内 2.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工（模板拆除） | m2 | 0.64 | 37.77 | 34.33 |  | 37.13 | 33.69 | -3.44 | 5802% | 61.79 | 72.21 | -14.43% | 55.58 | 83.04 | 61.79 | 39.55 | 2333.74 | 2121.26 | 2294.19 | 2081.71 | -212.48
230 | 011702030002 | 后浇带（板） | 1.有梁板模板支模高度3.6m以内 2.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工（模板拆除） | m2 | 49.6 | 100.4 | 46.02 |  | 50.8 | -3.58 | -54.38 | 102.4% | 59.25 | 63.21 | -6.26% | 48.66 | 72.69 | 59.25 | 2938.8 | 5948.57 | 2726.69 | 3009.77 | -212.11 | -3221.88
231 | 011702030003 | 后浇带(墙) | 1.直形墙模板墙厚(cm以内)40支模高度3.6m以内 2.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工（模板拆除） | m2 | 29.62 | 29.4 | 0 |  | -0.22 | -29.62 | -29.4 | -0.74% | 43.27 | 45.5 | -4.9% | 35.02 | 52.33 | 43.27 | 1281.48 | 1272.14 | -0.18 | -9.34 | -1281.66 | -1272.32
232 | 011702023001 | 雨篷、悬挑板、阳台板 | 1.雨篷、悬挑板、阳台板 | m2 | 33.74 | 125.57 | 119.55 |  | 91.83 | 85.81 | -6.02 | 272.2% | 69.35 | 74.27 | -6.62% | 57.17 | 85.41 | 69.35 | 2339.87 | 8708.14 | 8290.79 | 6368.27 | 5950.92 | -417.35
233 | 011702021001 | 栏板、反檐 | 1.栏板、反檐模板 | m2 | 15.96 | 933.23 | 896.79 |  | 917.27 | 880.83 | -36.44 | 5747% | 64.39 | 69.66 | -7.57% | 53.62 | 80.11 | 64.39 | 1027.66 | 60090.92 | 57744.3 | 59063.26 | 56716.64 | -2346.62
234 | 011702022001 | 天沟、檐沟 | 1.外墙造型、挑檐 | m2 | 1274.33 | 736.6 | 701.95 |  | -537.73 | -572.38 | -34.65 | -42.2% | 62.33 | 66.94 | -6.89% | 51.53 | 76.98 | 62.33 | 79429.11 | 45912.24 | 43752.66 | -33516.87 | -35676.45 | -2159.58
235 | 011702008001 | 圈梁、压顶、过梁 | 1.圈梁、压顶、过梁模板支模高度3.6m内 | m2 | 208.37 | 448.94 | 437.89 |  | 240.57 | 229.52 | -11.05 | 115.5% | 48.71 | 69.5 | -29.91% | 53.5 | 79.93 | 53.5 | 10149.8 | 23019.9 | 22429.12 | 12870.1 | 12279.32 | -590.78
236 | 011702024002 | 楼梯 | 1.楼梯模板直形 | m2 | 376.43 | 502.95 | 487.65 |  | 126.52 | 111.22 | -15.3 | 33.61% | 174.23 | 190.32 | -8.45% | 146.5 | 218.87 | 174.23 | 65585.4 | 87629.66 | 84963.26 | 22044.26 | 19377.86 | -2666.4
237 | 011703001001 | 垂直运输 | 1.建筑物30m以内的垂直运输现浇框架结构 | m2 | 4489.67 | 5122.46 | 4994.97 |  | 632.79 | 505.3 | -127.49 | 14.09% | 35.03 | 37.72 | -7.13% | 29.04 | 43.38 | 35.03 | 157273 | 179439.77 | 174973.66 | 22166.77 | 17700.66 | -4466.11 |  | 按工规证
238 | 011704001001 | 超高施工增加 | 1.建筑物超高增加人工、机械降效率高度30m以内 | 项 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 40711.69 | 57645.41 | -29.38% | 44373.13 | 66292.22 | 44373.13 | 40711.69 | 40711.69 | 40711.69 | 0 | 0 | 0
三 |  | 不含税造价 | [16 empty] | 16947572.28 | 18369152.96 | 17155610.09 | 1421580.68 | 208037.81 | -1213542.87
四 |  | 税金（9%） | [16 empty] | 1525281.51 | 1653223.77 | 1544004.91 | 127942.26 | 18723.4 | -109218.86
五 |  | 含税造价 | [16 empty] | 18472853.78 | 20022376.73 | 18699615 | 1549522.95 | 226761.22 | -1322761.73
5121.51
-6.61%

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单-教学楼
工程量偏差或漏项对比表
工程名称：教学楼
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | [6 empty] | 单价（元） | [5 empty] | 合价（元） |  |  | 送审增减部分金额（元） | 审核增减部分金额（元） | 核增减金额（元） | 备注
[5 empty] | 合同工程量 | 送审工程量 | 审核工程量 | 送审增减工程量（±） | 增减工程量（±） | 核增减工程量（±） | 增减工程量比例（%） | 投标单价 （元） | 预算备案单价（元） | 单价偏差率（%） | P1*L*(1-15%) | P1*(1+15%) | 增减部分单价（元） | 合同合价（元） | 结算合价（元） | 审核合价（元）
[5 empty] | A | B | C | D=B-A | D=C-A | E=C-B | E=D/A | P0 | P1 | H=(P1-P0)/P1 | 打印时隐藏 | 打印时隐藏 | I | J | K | L | M=K-J | N | O
|  | 土石方工程 | [15 empty] | 45309.76 | 45309.76 | 45309.76 |  |  | 0
1 | 010101001001 | 平整场地 | 1.平整场地 | m2 | 1860.25 | 1860.25 | 1860.25 | 0 | 0 | 0 | 0% | 2.32 | 2.49 | -6.83% | 1.92 | 2.86 | 2.32 | 4315.78 | 4315.78 | 4315.78 | 0 | 0 | 0 | 包干
2 | 010101003001 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:综合考虑 2.挖土深度:综合考虑 | m3 | 371.95 | 371.95 | 371.95 | 0 | 0 | 0 | 0% | 9.86 | 9.32 | 5.79% | 7.17 | 10.72 | 9.86 | 3667.43 | 3667.43 | 3667.43 | 0 | 0 | 0
3 | 010101004002 | 挖基坑土方 | 1.土壤类别:综合考虑 2.挖土深度:综合考虑 | m3 | 872.09 | 872.09 | 872.09 | 0 | 0 | 0 | 0% | 8.25 | 9.45 | -12.7% | 7.27 | 10.87 | 8.25 | 7194.74 | 7194.74 | 7194.74 | 0 | 0 | 0
4 | 010103001001 | 回填方 | 1.填方材料品种:原土 2.密实度要求:按设计及规范要求 | m3 | 851.99 | 851.99 | 851.99 | 0 | 0 | 0 | 0% | 17.92 | 19.89 | -9.9% | 15.31 | 22.87 | 17.92 | 15267.66 | 15267.66 | 15267.66 | 0 | 0 | 0
5 | 010103002002 | 余方弃置 | 1.余方弃置 2.运距:智能渣土车运输运距综合考虑 | m3 | 264.2515 | 264.25 | 264.25 | 0 | 0 | 0 | 0% | 56.25 | 59.2 | -4.98% | 45.57 | 68.08 | 56.25 | 14864.15 | 14864.15 | 14864.15 | 0 | 0 | 0
|  | 桩基工程 | [15 empty] | 1270323.36 | 1250967.64 | 1185228.29 | -85095.07 | -65739.35 | -65739.35
6 | 010301002004 | 预制钢筋混凝土管桩 | 1.桩外径、壁厚:Φ400PHC80预应力管桩AB型壁厚95mm（综合考虑抗拔桩） 2.沉桩方法:静压 3.混凝土强度等级:C30C40 4.填充材料种类:微膨胀混凝土 5.接桩 6.预埋钢板 | m | 4149.5 | 4342.6 | 4099.4 | 193.1 | -50.1 | -243.2 | 4.65% | 270.2 | 319.38 | -15.4% | 245.85 | 367.29 | 270.2 | 1121194.9 | 1173370.52 | 1107657.88 | -13537.02 | -65712.64 | -65712.64
7 | 010301002006 | 预制钢筋混凝土管桩（试验桩） | 1.桩外径、壁厚:Φ400PHC80预应力管桩AB型壁厚95mm 2.沉桩方法:静压 3.混凝土强度等级:C30C40 4.填充材料种类:微膨胀混凝土 5.接桩 6.预埋钢板 | m | 107.5 | 0 | 0 | -107.5 | -107.5 | 0 | -100% | 314.72 | 356.32 | -11.67% | 274.28 | 409.77 | 314.72 | 33832.4 | 0 | 0 | -33832.4 | 0 | 0
8 | 010301002003 | 预制钢筋混凝土管桩（送桩） | 1.桩外径、壁厚:Φ400PHC80预应力管桩AB型壁厚95mm | m | 396 | 113.5 | 113.5 | -282.5 | -282.5 | 0 | -71.34% | 56.37 | 58.71 | -3.99% | 45.19 | 67.52 | 56.37 | 22322.52 | 6398 | 6398 | -15924.52 | 0 | 0
9 | 010301004001 | 截(凿)桩头 | 1.桩类型:管桩 2.桩头截面、高度:桩径D为400 3.场外运输:综合考虑 | 根 | 198 | 191 | 191 | -7 | -7 | 0 | -3.54% | 78.16 | 95.36 | -18.04% | 73.4 | 109.66 | 78.16 | 15475.68 | 14928.56 | 14928.56 | -547.12 | 0 | 0
10 | 粤010301005001 | 桩尖 | 1.钢桩尖制作 2.桩径:400 3.具体做法详见图纸 | 个 | 198 | 191 | 191 | -7 | -7 | 0 | -3.54% | 268.05 | 259.06 | 3.47% | 199.41 | 297.92 | 268.05 | 53073.9 | 51197.55 | 51197.55 | -1876.35 | 0 | 0
11 | 010515001013 | 现浇构件钢筋 | 1.桩头插筋 | t | 4.5728 | 0.95 | 0.945 | -3.623 | -3.628 | -0.01 | -79.23% | 5341.14 | 6492.43 | -17.73% | 4997.61 | 7466.29 | 5341.14 | 24423.96 | 5073.01 | 5046.3 | -19377.66 | -26.71 | -26.71
|  | 砌筑工程 | [15 empty] | 1054990.57 | 1173095.5 | 1045419.68 | -9570.89 | -127675.82 | -127675.82
12 | 010103001002 | 回填方 | 1.卫生间回填 2.20厚WSM15找平层 3.陶粒混凝土(水泥:陶粒=1:8)回填兼找坡 4.20厚M20水泥砂浆找平层 | m3 | 197.372 | 286.11 | 230.85 | 88.74 | 33.48 | -55.26 | 44.96% | 793.81 | 754.16 | 5.26% | 580.52 | 867.28 | 793.81 | 156675.87 | 227118.57 | 183252.63 | 26576.76 | -43865.94 | -43865.94
13 | 010402001002 | 砌块墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级:A5.0蒸压加气混凝土砌块 2.墙体类型:外墙 3.厚度:200 4.砂浆强度等级、配合比:DMM5专用砌筑砂浆 | m3 | 1133.36 | 1141.36 | 1015.03 | 8 | -118.33 | -126.33 | 0.71% | 589.41 | 676.12 | -12.82% | 520.45 | 777.54 | 589.41 | 668013.72 | 672729 | 598268.83 | -69744.89 | -74460.17 | -74460.17
14 | 010402001003 | 砌块墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级:A5.0蒸压加气混凝土砌块 2.墙体类型:内墙 3.厚度:200 4.砂浆强度等级、配合比:DMM5专用砌筑砂浆 | m3 | 284.54 | 307.27 | 307.27 | 22.73 | 22.73 | 0 | 7.99% | 576.98 | 661.47 | -12.77% | 509.17 | 760.69 | 576.98 | 164173.89 | 177288.65 | 177288.65 | 13114.76 | 0 | 0
15 | 010402001004 | 砌块墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级:A5.0蒸压加气混凝土砌块 2.墙体类型:内墙 3.厚度:100 4.砂浆强度等级、配合比:DMM5专用砌筑砂浆 | m3 | 9.087 | 12.09 | 12.09 | 3 | 3 | 0 | 33.01% | 599.54 | 686.9 | -12.72% | 528.75 | 789.94 | 599.54 | 5448.02 | 7246.64 | 7246.64 | 1798.62 | 0 | 0
16 | 010402001007 | 砌块墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级:A5.0蒸压加气混凝土砌块 2.墙体类型:装饰墙 3.厚度:100 4.砂浆强度等级、配合比:DMM5专用砌筑砂浆 | m3 | 45.56 | 83.18 | 83.18 | 37.62 | 37.62 | 0 | 82.57% | 599.53 | 686.9 | -12.72% | 528.75 | 789.94 | 599.53 | 27314.59 | 49868.91 | 49868.91 | 22554.32 | 0 | 0
17 | 010402001006 | 砌块墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级:MU15混凝土实心砖 2.墙体类型:女儿墙 3.厚度:200 4.砂浆强度等级、配合比:DMM10专用砌筑砂浆 | m3 | 23.9 | 28.9 | 19.78 | 5 | -4.12 | -9.12 | 20.92% | 591.21 | 677 | -12.67% | 521.13 | 778.55 | 591.21 | 14129.92 | 17085.97 | 11694.13 | -2435.79 | -5391.84 | -5391.84
18 | 010401012002 | 零星砌砖 | 1.砖砌台阶 2.MU10轻质砖 3.砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥砂浆 | m2 | 22.87 | 22.87 | 13.34 | 0 | -9.53 | -9.53 | 0% | 159.51 | 189.88 | -15.99% | 146.16 | 218.36 | 159.51 | 3647.99 | 3647.99 | 2127.86 | -1520.13 | -1520.13 | -1520.13
19 | 010401012004 | 零星砌砖 | 1.花池 2.MU10轻质砖 3.砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥砂浆 | m3 | 17.01 | 20.5 | 18.49 | 3.49 | 1.48 | -2.01 | 20.52% | 722.98 | 864.65 | -16.38% | 665.57 | 994.35 | 722.98 | 12297.89 | 14821.09 | 13367.9 | 1070.01 | -1453.19 | -1453.19
20 | 010401003001 | 实心砖墙 | 1.轻质砖 2.墙体类型:内墙 3.120 4.砂浆强度等级、配合比:DMM5专用砌筑砂浆 | m3 | 5.6117 | 5.61 | 3.93 | 0 | -1.68 | -1.68 | 0% | 586.04 | 735.46 | -20.32% | 566.13 | 845.78 | 586.04 | 3288.68 | 3288.68 | 2304.13 | -984.55 | -984.55 | -984.55
|  | 混凝土及钢筋混凝土工程 | [15 empty] | 6193085.44 | 6338969.59 | 6176896.79 | -16188.65 | -162072.8 | -162072.8
21 | 010501001002 | 垫层 | 1.垫层 2.混凝土种类:预拌混凝土 3.混凝土强度等级:C15 4.含混凝土泵送费用 | m3 | 214.32 | 218.67 | 218.67 | 4.35 | 4.35 | 0 | 2.03% | 626.18 | 830 | -24.56% | 638.9 | 954.5 | 638.9 | 134202.9 | 136982.12 | 136982.12 | 2779.22 | 0 | 0
22 | 010501005001 | 桩承台基础 | 1.桩承台 2.混凝土种类:预拌混凝土 3.混凝土强度等级:C35 4.含混凝土泵送费用 | m3 | 207.67 | 302.65 | 288.23 | 94.98 | 80.56 | -14.42 | 45.74% | 687.16 | 861.01 | -20.19% | 662.77 | 990.16 | 687.16 | 142702.52 | 207968.98 | 198060.13 | 55357.61 | -9908.85 | -9908.85
23 | 010503001001 | 基础梁 | 1.基础梁 2.混凝土种类:预拌混凝土 3.混凝土强度等级:C35 4.含混凝土泵送费用 | m3 | 147.955 | 129.16 | 129.16 | -18.8 | -18.8 | 0 | -12.71% | 679.67 | 853.69 | -20.38% | 657.14 | 981.74 | 679.67 | 100560.57 | 87782.77 | 87782.77 | -12777.8 | 0 | 0
24 | 010501004002 | 满堂基础 | 1.满堂基础 2.预拌混凝土 3.混凝土强度等级:C35 4.含混凝土泵送费用 | m3 | 190.44 | 218.73 | 208.31 | 28.29 | 17.87 | -10.42 | 14.86% | 686.38 | 909.17 | -24.5% | 699.84 | 1045.55 | 699.84 | 130714.21 | 150512.68 | 143220.35 | 12506.14 | -7292.33 | -7292.33
25 | 010502001002 | 矩形柱 | 1.现浇建筑物混凝土矩形柱 2.混凝土种类:预拌混凝土 3.混凝土强度等级:C40 4.含混凝土泵送费用 | m3 | 191.488 | 184.33 | 175.55 | -7.16 | -15.94 | -8.78 | -3.74% | 787.99 | 990.83 | -20.47% | 762.7 | 1139.45 | 787.99 | 150890.63 | 145248.62 | 138330.07 | -12560.56 | -6918.55 | -6918.55
26 | 010502001006 | 矩形柱 | 1.现浇建筑物混凝土矩形柱 2.混凝土种类:预拌混凝土 3.混凝土强度等级:C35 4.含混凝土泵送费用 | m3 | 133.32 | 140.88 | 134.17 | 7.56 | 0.85 | -6.71 | 5.67% | 777.84 | 975.54 | -20.27% | 750.93 | 1121.87 | 777.84 | 103701.63 | 109582.1 | 104362.79 | 661.16 | -5219.31 | -5219.31
27 | 010502001004 | 矩形柱 | 1.现浇建筑物混凝土矩形柱 2.混凝土种类:预拌混凝土 3.混凝土强度等级:C30 4.含混凝土泵送费用 | m3 | 167.06 | 195.11 | 185.82 | 28.05 | 18.76 | -9.29 | 16.79% | 767.69 | 959.74 | -20.01% | 738.77 | 1103.7 | 767.69 | 128250.29 | 149783.99 | 142652.15 | 14401.86 | -7131.84 | -7131.84
28 | 010502001007 | 异形柱 | 1.现浇建筑物混凝土异形柱 2.混凝土种类:预拌混凝土 3.混凝土强度等级:C40 4.含混凝土泵送费用 | m3 | 43.022 | 57.83 | 57.83 | 14.81 | 14.81 | 0 | 34.42% | 787.99 | 990.83 | -20.47% | 762.7 | 1139.45 | 787.99 | 33900.91 | 45571.04 | 45571.04 | 11670.13 | 0 | 0
29 | 010502001008 | 异形柱 | 1.现浇建筑物混凝土异形柱 2.混凝土种类:预拌混凝土 3.混凝土强度等级:C35 4.含混凝土泵送费用 | m3 | 18.55 | 12.89 | 12.89 | -5.66 | -5.66 | 0 | -30.51% | 777.84 | 975.54 | -20.27% | 750.93 | 1121.87 | 777.84 | 14428.93 | 10026.36 | 10026.36 | -4402.57 | 0 | 0
30 | 010502002001 | 构造柱 | 1.构造柱 2.混凝土种类:预拌混凝土 3.混凝土强度等级:C25 | m3 | 142.86 | 142.86 | 130.02 | 0 | -12.84 | -12.84 | 0% | 820.94 | 1006.12 | -18.41% | 774.47 | 1157.04 | 820.94 | 117279.49 | 117279.49 | 106738.62 | -10540.87 | -10540.87 | -10540.87
31 | 010504001001 | 直形墙 | 1.装饰墙 2.混凝土种类:预拌混凝土 3.混凝土强度等级:C25 4.含混凝土泵送费用 | m3 | 112.42 | 116.14 | 116.14 | 3.72 | 3.72 | 0 | 3.31% | 688.86 | 830.73 | -17.08% | 639.46 | 955.34 | 688.86 | 77441.64 | 80004.2 | 80004.2 | 2562.56 | 0 | 0
32 | 010504001002 | 直形墙 | 1.电梯井 2.混凝土种类:预拌混凝土 3.混凝土强度等级:C30 4.含混凝土泵送费用 | m3 | 1.118 | 2.43 | 2.31 | 1.31 | 1.19 | -0.12 | 117.2% | 699.01 | 882.44 | -20.79% | 679.27 | 1014.81 | 699.01 | 781.49 | 1697.19 | 1613.31 | 831.82 | -83.88 | -83.88
33 | 010505001002 | 有梁板 | 1.有梁板 2.混凝土种类:预拌混凝土 3.混凝土强度等级:C30 4.含混凝土泵送费用 | m3 | 1987.3127 | 2199.78 | 2070.23 | 212.47 | 82.92 | -129.55 | 10.69% | 674.8 | 855.35 | -21.11% | 658.41 | 983.65 | 674.8 | 1341038.61 | 1484413.37 | 1396993.03 | 55954.42 | -87420.34 | -87420.34
34 | 010505001004 | 有梁板（斜板） | 1.有梁板 2.混凝土种类:预拌混凝土 3.混凝土强度等级:C30 4.含混凝土泵送费用 | m3 | 325.8433 | 272.63 | 272.63 | -53.21 | -53.21 | 0 | -16.33% | 674.8 | 869.35 | -22.38% | 669.19 | 999.75 | 674.8 | 219879.06 | 183972.95 | 183972.95 | -35906.11 | 0 | 0
35 | 010505008002 | 飘板 | 1.部位:空调板、装饰飘板 2.混凝土种类:预拌混凝土 3.混凝土强度等级:C30 | m3 | 134.61 | 110.91 | 105.61 | -23.7 | -29 | -5.3 | -17.61% | 838.64 | 1007.51 | -16.76% | 775.54 | 1158.64 | 838.64 | 112889.33 | 93013.56 | 88568.77 | -24320.56 | -4444.79 | -4444.79
36 | 010505006004 | 栏板、反檐 | 1.部位:栏板、反坎 2.混凝土强度等级:C25商品混凝土 | m3 | 28.37 | 2.89 | 2.89 | -25.48 | -25.48 | 0 | -89.81% | 826.88 | 982.99 | -15.88% | 756.67 | 1130.44 | 826.88 | 23458.59 | 2389.69 | 2389.69 | -21068.9 | 0 | 0
37 | 010503004001 | 圈梁（女儿墙压顶、窗台压顶） | 1.部位:圈梁 2.混凝土种类:预拌混凝土 3.混凝土强度等级:C25 | m3 | 44.62 | 44.62 | 44.62 | 0 | 0 | 0 | 0% | 730.1 | 906.2 | -19.43% | 697.56 | 1042.13 | 730.1 | 32577.06 | 32577.06 | 32577.06 | 0 | 0 | 0
38 | 010503005002 | 过梁 | 1.过梁 2.混凝土种类:预拌混凝土 3.混凝土强度等级:C25 | m3 | 10.13 | 10.13 | 10.13 | 0 | 0 | 0 | 0% | 730.1 | 906.2 | -19.43% | 697.56 | 1042.13 | 730.1 | 7395.91 | 7395.91 | 7395.91 | 0 | 0 | 0
39 | 010507007001 | 其他构件 | 1.反坎 2.混凝土种类:预拌混凝土 3.混凝土强度等级:C25 | m3 | 18.106 | 0 | 0 | -18.11 | -18.11 | 0 | -100% | 957.9 | 1157.57 | -17.25% | 891.05 | 1331.21 | 957.9 | 17343.74 | -3.83 | -3.83 | -17347.57 | 0 | 0
40 | 010506001001 | 直形楼梯 | 1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.含混凝土泵送费用 | m3 | 102.36 | 113.33 | 107.93 | 10.97 | 5.57 | -5.4 | 10.72% | 726.66 | 913.95 | -20.49% | 703.52 | 1051.04 | 726.66 | 74380.92 | 82352.38 | 78428.42 | 4047.5 | -3923.96 | -3923.96
41 | 010401013006 | 砖散水、地坪 | 1.散水 2.C20素砼垫层60厚 3.150厚3:7灰土 | m2 | 141.6688 | 239.87 | 0 | 98.2 | -141.67 | -239.87 | 69.32% | 80.24 | 95.34 | -15.84% | 73.39 | 109.64 | 80.24 | 11367.5 | 19247.07 | -0.1 | -11367.6 | -19247.17 | -19247.17
42 | 010515001015 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋(HRB400)φ10以内 | t | 178.2 | 163.8 | 163.799 | -14.4 | -14.4 | 0 | -8.08% | 5708.81 | 6995.45 | -18.39% | 5384.82 | 8044.77 | 5708.81 | 1017309.94 | 935103.08 | 935103.08 | -82206.86 | 0 | 0
43 | 010515001016 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋(HRB400E)φ10以内 | t | 6.982 | 11.74 | 11.744 | 4.76 | 4.76 | 0 | 68.18% | 5708.81 | 7085.72 | -19.43% | 5454.3 | 8148.58 | 5708.81 | 39858.91 | 67032.85 | 67032.85 | 27173.94 | 0 | 0
44 | 010515001017 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋(HRB400)φ25以内 | t | 30.489 | 65.32 | 65.324 | 34.83 | 34.84 | 0 | 114.2% | 5570.86 | 6793.55 | -18% | 5229.4 | 7812.58 | 5570.86 | 169849.95 | 363883 | 363938.71 | 194088.76 | 55.71 | 55.71
45 | 010515001026 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋(HRB400E)φ25以内 | t | 205.801 | 180.93 | 180.929 | -24.87 | -24.87 | 0 | -12.08% | 5570.86 | 6884.26 | -19.08% | 5299.23 | 7916.9 | 5570.86 | 1146488.56 | 1007941.27 | 1007941.27 | -138547.29 | 0 | 0
46 | 010515001025 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋(HRB400E)φ25以外 | t | 9.881 | 8.13 | 8.126 | -1.75 | -1.76 | 0 | -17.71% | 5507.01 | 6766.86 | -18.62% | 5208.86 | 7781.89 | 5507.01 | 54414.77 | 44777.5 | 44722.43 | -9692.34 | -55.07 | -55.07
47 | 010515001022 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件箍筋带肋钢筋(HRB400)φ10以内 | t | 97.663 | 109.47 | 109.473 | 11.81 | 11.81 | 0 | 12.09% | 6837.26 | 8255.91 | -17.18% | 6355.07 | 9494.3 | 6837.26 | 667747.32 | 748495.36 | 748495.36 | 80748.04 | 0 | 0
48 | 010515001023 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件箍筋带肋钢筋(HRB400)φ10以外 | t | 3.526 | 4.1 | 4.104 | 0.57 | 0.58 | 0 | 16.17% | 5844.44 | 7106.92 | -17.76% | 5470.62 | 8172.96 | 5844.44 | 20607.5 | 23938.83 | 23997.28 | 3389.78 | 58.45 | 58.45
49 | 010516003001 | 钢筋连接 | 1.连接方式:电渣压力焊接 2.规格:φ18以内 | 个 | 2456 | 0 | 0 | -2456 | -2456 | 0 | -100% | 7.47 | 8.25 | -9.45% | 6.35 | 9.49 | 7.47 | 18346.32 | 0 | 0 | -18346.32 | 0 | 0
50 | 010516003002 | 钢筋连接 | 1.连接方式:电渣压力焊接 2.规格:φ32以内 | 个 | 2572 | 0 | 0 | -2572 | -2572 | 0 | -100% | 9.46 | 10.44 | -9.39% | 8.04 | 12.01 | 9.46 | 24331.12 | 0 | 0 | -24331.12 | 0 | 0
51 | 010516003003 | 机械连接 | 1.连接方式:套筒直螺纹钢筋接头 2.规格:φ32以内 | 个 | 3536 | 0 | 0 | -3536 | -3536 | 0 | -100% | 16.67 | 21.53 | -22.57% | 16.57 | 24.76 | 16.67 | 58945.12 | 0 | 0 | -58945.12 | 0 | 0
|  | 金属结构工程 | [15 empty] | 113499.53 | 59633.26 | 59633.26 | -53866.27 | 0 | 0
52 | 010607005001 | 砌块墙钢丝网加固 | 1.镀锌钢丝网 2.材料品种、规格:Φ0.9@12.7*12.7 | m2 | 13762.06 | 10786.52 | 10786.52 | -2975.54 | -2975.54 | 0 | -21.62% | 6.91 | 16.21 | -57.37% | 12.48 | 18.64 | 12.48 | 95095.83 | 57961.09 | 57961.09 | -37134.74 | 0 | 0
53 | 010607005002 | 砌块墙钢丝网加固 | 1.耐碱玻璃纤维网布 | m2 | 3398.102 | 1581.43 | 1581.43 | -1816.67 | -1816.67 | 0 | -53.46% | 4.58 | 11.97 | -61.74% | 9.21 | 13.77 | 9.21 | 15563.31 | -1168.22 | -1168.22 | -16731.53 | 0 | 0
54 | 010606008002 | 钢梯 | 1.钢爬梯 2.防锈漆一道 3.图集:15J403 | t | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0% | 11361.56 | 9563.91 | 18.8% | 7361.92 | 10998.5 | 10998.5 | 2840.39 | 2840.39 | 2840.39 | 0 | 0 | 0
|  | 门窗工程 | [15 empty] | 1561385.05 | 1859587.72 | 1579018.71 | 17633.66 | -280569.01 | -280569.01
55 | 010802003013 | 钢质防火门 | 1.门类型:钢质防火门丙扇(级） 2.闭门器安装 3.其他详见施工设计图 | m2 | 30.24 | 30.24 | 30.24 | 0 | 0 | 0 | 0% | 545.42 | 575.79 | -5.27% | 443.22 | 662.16 | 545.42 | 16493.5 | 16493.5 | 16493.5 | 0 | 0 | 0
56 | 010802003015 | 钢质防火门 | 1.门类型:钢质防火门单扇(甲级） 2.闭门器安装 3.其他详见施工设计图 | m2 | 15.35 | 16.97 | 16.97 | 1.62 | 1.62 | 0 | 10.55% | 559.82 | 644.14 | -13.09% | 495.83 | 740.76 | 559.82 | 8593.24 | 9500.15 | 9500.15 | 906.91 | 0 | 0
57 | 010802003014 | 钢质防火门 | 1.门类型:钢质防火门双扇(乙级） 2.闭门器安装 3.其他详见施工设计图 | m2 | 48.3 | 48.3 | 48.3 | 0 | 0 | 0 | 0% | 547.91 | 612.94 | -10.61% | 471.82 | 704.88 | 547.91 | 26464.05 | 26464.05 | 26464.05 | 0 | 0 | 0
58 | 010802003016 | 钢质防火门 | 1.门类型:钢质防火门单扇(乙级） 2.闭门器安装 3.其他详见施工设计图 | m2 | 2.415 | 2.42 | 2.42 | 0 | 0 | 0 | 0% | 547.91 | 616.58 | -11.14% | 474.62 | 709.07 | 547.91 | 1323.2 | 1323.2 | 1323.2 | 0 | 0 | 0
59 | 010802001002 | 金属(塑钢)门 | 1.镀锌钢板门 2.1.5mm厚优质镀锌钢表面氟碳漆静电喷涂 3.304不锈钢五金件及门锁 | m2 | 5.865 | 7.49 | 7.49 | 1.63 | 1.63 | 0 | 27.79% | 777.73 | 700.9 | 10.96% | 539.52 | 806.04 | 777.73 | 4561.39 | 5829.09 | 5829.09 | 1267.7 | 0 | 0
60 | 010802001003 | 金属(塑钢)门 | 1.镀锌钢板门 2.1.5mm厚优质镀锌钢表面氟碳漆静电喷涂 3.304不锈钢五金件及门锁 4.上部开启窗6mm钢化玻璃 | m2 | 337.84 | 337.84 | 337.84 | 0 | 0 | 0 | 0% | 746.49 | 662.8 | 12.63% | 510.2 | 762.22 | 746.49 | 252194.18 | 252194.18 | 252194.18 | 0 | 0 | 0
61 | 010807001014 | 金属(塑钢、断桥)窗 | 1.窗类型:90系列推拉窗 2.铝材厚度:1.8mm 3.玻璃品种、厚度:Low-E中空玻璃(6+12A+6) 4.排烟窗做法详见图纸 5.其他详见施工设计图 | m2 | 1315.21 | 1315.21 | 819.47 | 0 | -495.74 | -495.74 | 0% | 565.96 | 605.7 | -6.56% | 466.24 | 696.56 | 565.96 | 744356.25 | 744356.25 | 463787.24 | -280569.01 | -280569.01 | -280569.01
62 | 010807001015 | 金属(塑钢、断桥)窗 | 1.窗类型:70系列铝合金平开窗 2.铝材厚度:1.8mm 3.玻璃品种、厚度:Low-E中空玻璃(6+12A+6) 4.其他详见施工设计图 | m2 | 15.075 | 15.08 | 15.08 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.07% | 657.93 | 568.34 | 15.76% | 437.49 | 653.59 | 653.59 | 9918.29 | 9924.83 | 9924.83 | 6.54 | 0 | 0
63 | 010807001016 | 金属(塑钢、断桥)窗 | 1.窗类型:铝合金固定窗 2.铝材厚度:1.8mm 3.玻璃品种、厚度:Low-E中空玻璃(6+12A+6) 4.其他详见施工设计图 | m2 | 310.21 | 828.54 | 828.54 | 518.33 | 518.33 | 0 | 167.1% | 568.25 | 534.64 | 6.29% | 411.54 | 614.84 | 568.25 | 176276.83 | 470817.85 | 470817.85 | 294541.02 | 0 | 0
64 | 010807002001 | 金属防火窗 | 1.铝合金乙级防火玻璃固定窗安装 2.其他详见施工设计图 | m2 | 4.88 | 4.88 | 4.88 | 0 | 0 | 0 | 0% | 537.53 | 665.09 | -19.18% | 511.96 | 764.85 | 537.53 | 2623.15 | 2623.15 | 2623.15 | 0 | 0 | 0
65 | 010807003003 | 金属百叶窗 | 1.铝合金百叶窗 2.其他详见施工设计图 | m2 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 0 | 0 | 0 | 0% | 301.24 | 404.84 | -25.59% | 311.63 | 465.57 | 311.63 | 3223.27 | 3223.27 | 3223.27 | 0 | 0 | 0
66 | 010807003004 | 金属百叶窗 | 1.铝合金空调百叶 2.30*30*2.0灰色铝方通 3.25*50*1.5灰色铝方通 4.其他详见施工设计图 | m2 | 321.13 | 321.13 | 321.13 | 0 | 0 | 0 | 0% | 301.24 | 428.94 | -29.77% | 330.18 | 493.28 | 330.18 | 96737.2 | 96737.2 | 96737.2 | 0 | 0 | 0
67 | 010807005001 | 金属格栅窗 | 1.3.0厚300*100深灰色铝合金方管装饰格栅，中心间距300 2.其他详见施工设计图 | m | 664.5 | 669 | 669 | 4.5 | 4.5 | 0 | 0.68% | 329 | 380 | -13.42% | 292.51 | 437 | 329 | 218620.5 | 220101 | 220101 | 1480.5 | 0 | 0
|  | 屋面及防水工程 | [15 empty] | 893089.83 | 814011.8 | 814011.8 | -79078.03 | 0 | 0
68 | 011102003008 | 块料楼地面（屋1） | 1.面层:8~10厚防滑地砖,缝宽5~8 2.20厚M15干硬性水泥沙浆 | m2 | 127.5 | 127.5 | 127.5 | 0 | 0 | 0 | 0% | 116.74 | 116.28 | 0.4% | 89.51 | 133.72 | 116.74 | 14884.35 | 14884.35 | 14884.35 | 0 | 0 | 0
69 | 010902003012 | 屋面刚性层（屋1） | 1.40厚C20细石混凝土找平层,表面压光。(双向配筋ΦC4@150,每6米设缝,密封胶嵌缝。） | m2 | 285.67 | 418.55 | 418.55 | 132.88 | 132.88 | 0 | 46.52% | 59.04 | 56.42 | 4.64% | 43.43 | 64.88 | 59.04 | 16865.96 | 24711.2 | 24711.2 | 7845.24 | 0 | 0
70 | 010902001007 | 屋面卷材防水（屋1、屋4） | 1.1.5厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(无胎) | m2 | 2127.181 | 2760.03 | 2760.03 | 632.85 | 632.85 | 0 | 29.75% | 38.75 | 31.86 | 21.63% | 24.52 | 36.64 | 36.64 | 82428.26 | 105615.88 | 105615.88 | 23187.62 | 0 | 0
71 | 010902003013 | 屋面刚性层（屋1） | 1.40厚WSM20水泥浆找平层,纵横设置分格缝间距≤4000,缝宽15~20 | m2 | 301.37 | 425.93 | 425.93 | 124.56 | 124.56 | 0 | 41.33% | 37.14 | 55.94 | -33.61% | 43.06 | 64.33 | 43.06 | 11192.88 | 16556.43 | 16556.43 | 5363.55 | 0 | 0
72 | 010902002005 | 屋面涂膜防水（屋1、屋4） | 1.1.5厚聚氨酯防水涂膜 | m2 | 2127.181 | 2760.03 | 2760.03 | 632.85 | 632.85 | 0 | 29.75% | 33.79 | 31.82 | 6.19% | 24.49 | 36.59 | 33.79 | 71877.45 | 93261.45 | 93261.45 | 21384 | 0 | 0
73 | 010902001008 | 屋面卷材防水（屋2） | 1.4.0厚塑性体改性沥青防水卷材(耐根穿刺防水层) | m2 | 197.7197 | 198.38 | 198.38 | 0.66 | 0.66 | 0 | 0.33% | 63.61 | 122.57 | -48.1% | 94.35 | 140.96 | 94.35 | 12576.95 | 12639.22 | 12639.22 | 62.27 | 0 | 0
74 | 010902002006 | 屋面涂膜防水（屋2） | 1.2厚聚氨酯防水涂膜 | m2 | 197.7197 | 198.38 | 198.38 | 0.66 | 0.66 | 0 | 0.33% | 44.88 | 42.2 | 6.35% | 32.48 | 48.53 | 44.88 | 8873.66 | 8903.28 | 8903.28 | 29.62 | 0 | 0
75 | 010902003014 | 屋面刚性层（屋2、屋3） | 1.20厚(最薄处)WSM20水泥浆找2%坡,纵横设置分格缝间距≤6000,缝宽10~20的分格缝 | m2 | 174.74 | 155.36 | 155.36 | -19.38 | -19.38 | 0 | -11.09% | 28.13 | 21.75 | 29.33% | 16.74 | 25.01 | 25.01 | 4915.44 | 4430.75 | 4430.75 | -484.69 | 0 | 0
76 | 010902003015 | 屋面刚性层（屋2、屋3） | 1.20厚(最薄处)WSM20水泥浆找平,纵横设置分格缝间距≤4000,缝宽10~20的分格缝 | m2 | 174.74 | 354.61 | 354.61 | 179.87 | 179.87 | 0 | 102.9% | 25.06 | 21.76 | 15.17% | 16.75 | 25.02 | 25.02 | 4378.98 | 8879.33 | 8879.33 | 4500.35 | 0 | 0
77 | 010902003016 | 屋面刚性层（屋4） | 1.20厚(最薄处)DSM15水泥浆找平 | m2 | 1772.31 | 2238.69 | 2238.69 | 466.38 | 466.38 | 0 | 26.31% | 24.44 | 22.51 | 8.57% | 17.33 | 25.89 | 24.44 | 43315.26 | 54713.59 | 54713.59 | 11398.33 | 0 | 0
78 | 010901001001 | 瓦屋面（屋4、屋5） | 1.彩石金属瓦 2.冷弯型钢挂瓦条,中距按瓦材规格 3.其他详见施工设计图 | m2 | 1772.31 | 1774.67 | 1774.67 | 2.36 | 2.36 | 0 | 0.13% | 240.86 | 182.42 | 32.04% | 140.42 | 209.78 | 209.78 | 426878.59 | 427373.67 | 427373.67 | 495.08 | 0 | 0
79 | 010904002003 | 楼(地)面涂膜防水（沉池） | 1.1.5厚聚合物水泥基防水涂料 2.20厚M20水泥砂浆找平找坡层 | m2 | 657.43 | 657.43 | 657.43 | 0 | 0 | 0 | 0% | 63.95 | 70.44 | -9.21% | 54.22 | 81.01 | 63.95 | 42042.65 | 42042.65 | 42042.65 | 0 | 0 | 0
80 | 010904002002 | 楼(地)面涂膜防水（卫生间） | 1.1.5厚聚合物水泥基防水涂料 | m2 | 493.43 | 0 | 0 | -493.43 | -493.43 | 0 | -100% | 42.91 | 46.07 | -6.86% | 35.46 | 52.98 | 42.91 | 21173.08 | 0 | 0 | -21173.08 | 0 | 0
81 | 010903002001 | 墙面涂膜防水（卫生间） | 1.卫生间墙身 2.1.5厚聚合物水泥基防水涂料 3.15厚WPM20水泥砂浆找平,分两遍成活,底层抹灰应压实搓毛 | m2 | 1721.84 | 0 | 0 | -1721.84 | -1721.84 | 0 | -100% | 76.48 | 80.23 | -4.67% | 61.76 | 92.26 | 76.48 | 131686.32 | 0 | 0 | -131686.32 | 0 | 0
|  | 保温、隔热、防腐工程 | [15 empty] | 131717.9 | 123490.23 | 116776.87 | -14941.03 | -6713.36
82 | 011001001001 | 保温隔热屋面（屋1） | 1.55厚RC型B2级挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板 | m2 | 285.67 | 285.67 | 124.33 | 0 | -161.34 | -161.34 | 0% | 30.02 | 54.05 | -44.46% | 41.61 | 62.16 | 41.61 | 8575.81 | 8575.81 | 1862.45 | -6713.36 | -6713.36 | -6713.36
83 | 011003001001 | 隔离层（屋2） | 1.部位:种植屋面 2.聚酯无纺布过滤层 3.凹凸型排(蓄)水板 | m2 | 174.74 | 174.74 | 174.74 | 0 | 0 | 0 | 0% | 14.58 | 23.14 | -36.99% | 17.81 | 26.61 | 17.81 | 2547.71 | 2547.71 | 2547.71 | 0 | 0 | 0
84 | 011001001002 | 保温隔热屋面（屋2） | 1.20厚RC型B2级挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板 | m2 | 174.74 | 174.74 | 174.74 | 0 | 0 | 0 | 0% | 29 | 29.53 | -1.79% | 22.73 | 33.96 | 29 | 5067.46 | 5067.46 | 5067.46 | 0 | 0 | 0
85 | 011003001002 | 隔离层（屋1、屋2、屋3、屋4） | 1.0.4厚聚乙烯薄膜隔离层 | m2 | 2232.72 | 2927.74 | 2927.74 | 695.02 | 695.02 | 0 | 31.13% | 4.06 | 7.24 | -43.92% | 5.57 | 8.33 | 5.57 | 9064.84 | 12936.1 | 12936.1 | 3871.26 | 0 | 0
86 | 011001001003 | 保温隔热屋面（屋4） | 1.50厚RC型B2级挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板 | m2 | 1772.31 | 1774.67 | 1774.67 | 2.36 | 2.36 | 0 | 0.13% | 30.02 | 49.93 | -39.88% | 38.43 | 57.42 | 38.43 | 53204.75 | 53295.44 | 53295.44 | 90.69 | 0 | 0
87 | 011001003001 | 保温隔热墙面 | 1.西向外墙内保温10mm玻化微珠保温砂浆 2.5厚抗裂砂浆内置保温专用玻纤网(130g/m2) 3.做法详见图纸 | m2 | 625.6 | 463.18 | 463.18 | -162.42 | -162.42 | 0 | -25.96% | 85.13 | 65.26 | 30.45% | 50.23 | 75.05 | 75.05 | 53257.33 | 41067.71 | 41067.71 | -12189.62 | 0 | 0
|  | 楼地面装饰工程 | [15 empty] | 1453710.51 | 1373707.65 | 1373707.65 | -80002.86 | 0 | 0
88 | 011101001004 | 水泥砂浆楼地面（地1）（水电井） | 1.20厚M20水泥砂浆打底,加水泥粉随手抹光向地漏找坡 | m2 | 70.27 | 124.44 | 124.44 | 54.17 | 54.17 | 0 | 77.09% | 29.28 | 24.37 | 20.15% | 18.76 | 28.03 | 28.03 | 2057.51 | 3575.9 | 3575.9 | 1518.39 | 0 | 0
89 | 011102003016 | 块料楼地面（地2） | 1.400*400mm防滑地砖铺平拍实,纯水泥浆擦缝 2.15厚DSM15水泥砂浆结合层 | m2 | 522.17 | 520.82 | 520.82 | -1.35 | -1.35 | 0 | -0.26% | 112.13 | 74.24 | 51.04% | 57.15 | 85.38 | 85.38 | 58550.92 | 58435.66 | 58435.66 | -115.26 | 0 | 0
90 | 011103002001 | 橡胶板卷材楼地面 | 1.2.0mm厚PVC卷材木纹地板胶专用粘合剂粘贴 2.20~45厚M20水泥砂浆,压实赶光 3.做法详见图纸 | m2 | 149.22 | 148.09 | 148.09 | -1.13 | -1.13 | 0 | -0.76% | 142.46 | 223.87 | -36.36% | 172.33 | 257.45 | 172.33 | 21257.88 | 21063.15 | 21063.15 | -194.73 | 0 | 0
91 | 011104002002 | 竹、木(复合)地板 | 1.成品2厚UPVC卷材(同质透心)专用粘合剂粘贴 2.18mm阻燃夹板面铺 3.40*40*2方钢底架(横竖间隔≤600) 4.做法详见图纸 | m2 | 8.99 | 8.86 | 8.86 | -0.13 | -0.13 | 0 | -1.45% | 275.97 | 451.48 | -38.87% | 347.53 | 519.2 | 347.53 | 2480.97 | 2435.79 | 2435.79 | -45.18 | 0 | 0
92 | 011101003002 | 细石混凝土楼地面（地5） | 1.40厚C20细石混凝土,随打随抹光(骨料用石灰石、白云石) | m2 | 111.87 | 96.72 | 96.72 | -15.15 | -15.15 | 0 | -13.54% | 37.28 | 45.52 | -18.1% | 35.04 | 52.35 | 37.28 | 4170.51 | 3605.72 | 3605.72 | -564.79 | 0 | 0
93 | 011104004002 | 防静电活动地板（地6） | 1.150~250高架空防静电活动地板 2.20厚M20水泥砂浆,压实赶光,面层涂刷地板漆 3.做法详见图纸 | m2 | 28.42 | 28.35 | 28.35 | -0.07 | -0.07 | 0 | -0.25% | 371.27 | 486.78 | -23.73% | 374.7 | 559.8 | 374.7 | 10551.49 | 10525.26 | 10525.26 | -26.23 | 0 | 0
94 | 011104002001 | 竹、木(复合)地板 | 1.12mm厚900*150实木地板 2.18mm阻燃夹板面铺 3.40*40*2方钢底架(横竖间隔≤600) 4.做法详见图纸 | m2 | 183.197 | 182.5 | 182.5 | -0.7 | -0.7 | 0 | -0.38% | 309.33 | 499.73 | -38.1% | 384.67 | 574.69 | 384.67 | 56668.33 | 56399.06 | 56399.06 | -269.27 | 0 | 0
95 | 011102003017 | 块料楼地面（地8） | 1.楼地面铺贴800X800mm仿古地砖,面用白水泥擦缝 2.30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3.3厚ALE隔声涂料 4.做法详见图纸 | m2 | 3115.37 | 3127.6 | 3127.6 | 12.23 | 12.23 | 0 | 0.39% | 162.27 | 181.82 | -10.75% | 139.96 | 209.09 | 162.27 | 505531.09 | 507515.65 | 507515.65 | 1984.56 | 0 | 0
96 | 011102003019 | 块料楼地面 | 1.楼地面铺贴600X600mm仿古地砖,面用白水泥擦缝 2.30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3.3厚ALE隔声涂料 4.做法详见图纸 | m2 | 293.97 | 282.62 | 282.62 | -11.35 | -11.35 | 0 | -3.86% | 160.56 | 162.88 | -1.42% | 125.38 | 187.31 | 160.56 | 47199.82 | 45377.46 | 45377.46 | -1822.36 | 0 | 0
97 | 011102003020 | 块料楼地面 | 1.楼地面铺贴600*600木纹砖,面用白水泥擦缝 2.30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3.3厚ALE隔声涂料 4.做法详见图纸 | m2 | 86.1 | 85.15 | 85.15 | -0.95 | -0.95 | 0 | -1.1% | 160.56 | 197.61 | -18.75% | 152.11 | 227.25 | 160.56 | 13824.22 | 13671.69 | 13671.69 | -152.53 | 0 | 0
98 | 011102003018 | 块料楼地面（地10） | 1.8~10厚防滑地砖铺实拍平,水泥砂浆填缝 2.30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3.做法详见图纸 | m2 | 3705.78 | 3908.85 | 3908.85 | 203.07 | 203.07 | 0 | 5.48% | 129.21 | 90.73 | 42.41% | 69.84 | 104.34 | 104.34 | 478823.83 | 500012.15 | 500012.15 | 21188.32 | 0 | 0
99 | 011106002001 | 块料楼梯面层（地10） | 1.楼梯面层 2.8~10厚防滑地砖铺实拍平,水泥砂浆填缝 3.30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 4.做法详见图纸 | m2 | 721.18 | 437.63 | 437.63 | -283.55 | -283.55 | 0 | -39.32% | 256.98 | 212.4 | 20.99% | 163.5 | 244.26 | 244.26 | 185328.84 | 116068.92 | 116068.92 | -69259.92 | 0 | 0
100 | 011105001001 | 水泥砂浆踢脚线 | 1.水泥砂浆踢脚线 2.15厚M15水泥砂浆底+10厚M20水泥砂浆面 3.高度:120mm | m2 | 11.6 | 14.37 | 14.37 | 2.77 | 2.77 | 0 | 23.88% | 61.3 | 41.42 | 48% | 31.88 | 47.63 | 47.63 | 711.08 | 843.02 | 843.02 | 131.94 | 0 | 0
101 | 011105003001 | 块料踢脚线 | 1.5~10厚砖块踢脚线,稀水泥浆(或彩色水泥浆)擦缝 2.高度:120mm 3.9厚M20水泥砂浆粘接层(内掺建筑胶) | m2 | 299.7787 | 99.41 | 99.41 | -200.37 | -200.37 | 0 | -66.84% | 192.09 | 190.61 | 0.78% | 146.72 | 219.2 | 192.09 | 57584.49 | 19095.42 | 19095.42 | -38489.07 | 0 | 0
102 | 040201022001 | 排水沟、截水沟 | 1.排水沟 2.最薄15厚DSM20水泥砂找坡0.5%(沟底)阴角位置做R=50的圆弧处理 3.20厚DWM20防水砂浆 4.380mm成品不锈钢格栅 | m | 37.3 | 59.05 | 59.05 | 21.75 | 21.75 | 0 | 58.31% | 240.47 | 365.14 | -34.14% | 281.07 | 419.91 | 281.07 | 8969.53 | 15082.8 | 15082.8 | 6113.27 | 0 | 0
|  | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 | [15 empty] | 3131958.7 | 3345340.85 | 3202244.7 | 70286 | -143096.15 | -143096.15
103 | 011204003001 | 块料墙面(外墙2) | 1.各色劈开砖,5厚WPM20水泥砂浆20%加水重白乳胶镶贴 2.分格缝内嵌填填缝剂、1:1水泥胶浆(掺108胶)或柔性防水密封材料 3.10厚WPM20防水砂浆(掺0.9公斤聚丙烯纤维/立方米砂浆+掺水泥用量3.8%的防水粉压光在该层按设计要求留分格缝) 4.墙面超高抹灰厚度调整的增加费用综合考虑 5.做法详见图纸 | m2 | 4800.62 | 5727.72 | 5727.72 | 927.1 | 927.1 | 0 | 19.31% | 188.2 | 140.67 | 33.79% | 108.28 | 161.77 | 161.77 | 903476.68 | 1053453.65 | 1053453.65 | 149976.97 | 0 | 0
104 | 011407001002 | 墙面喷刷涂料(外墙1) | 1.外墙真石漆(两道)封底涂料(一道)刮外墙腻子二遍 2.10厚WPM20防水砂浆(掺0.9公斤聚丙烯纤维/立方米砂浆+掺水泥用量3.8%的防水粉压光在该层按设计要求留分格缝) 3.墙面超高抹灰厚度调整的增加费用综合考虑 4.做法详见图纸 | m2 | 4141.885 | 4617.49 | 4617.49 | 475.61 | 475.61 | 0 | 11.48% | 133.2 | 98.47 | 35.27% | 75.8 | 113.24 | 113.24 | 551699.08 | 605557.16 | 605557.16 | 53858.08 | 0 | 0
105 | 011201001007 | 墙面一般抹灰（墙1、墙5） | 1.20厚M10水泥砂浆抹面压光 2.甩浆拉毛刷108胶素水泥浆一道(内掺水重8%的胶料) | m2 | 860.21 | 1062.87 | 1062.87 | 202.66 | 202.66 | 0 | 23.56% | 30.33 | 31.52 | -3.78% | 24.26 | 36.25 | 30.33 | 26090.17 | 32236.85 | 32236.85 | 6146.68 | 0 | 0
106 | 011207001002 | 墙面装饰板（墙2） | 1.护墙板墙面 2.面层材料品种、规格、颜色:顶部:10*60mm浅金檀护墙板收口线 中部:9mm浅金檀护墙板 底部:17mm浅金檀护墙板地脚线 3.做法详见图纸 | m2 | 1005.89 | 942.12 | 942.12 | -63.77 | -63.77 | 0 | -6.34% | 334.46 | 371.67 | -10.01% | 286.1 | 427.42 | 334.46 | 336429.97 | 315101.46 | 315101.46 | -21328.51 | 0 | 0
107 | 011406001004 | 墙面喷刷涂料(墙3） | 1.满刮腻子二道 2.刷内墙无机涂料,底漆一道,面漆两道 | m2 | 7636.76 | 7636.76 | 7245.08 | 0 | -391.68 | -391.68 | 0% | 36.95 | 50.6 | -26.98% | 38.95 | 58.19 | 38.95 | 282178.28 | 282178.28 | 266922.34 | -15255.94 | -15255.94 | -15255.94
108 | 011204003012 | 块料墙面（墙4） | 1.镶贴400*400陶瓷面砖墙面建筑胶粘剂粘贴 | m2 | 1721.84 | 1721.84 | 1516.95 | 0 | -204.89 | -204.89 | 0% | 148.21 | 117.46 | 26.18% | 90.42 | 135.08 | 135.08 | 255193.91 | 255193.91 | 227517.37 | -27676.54 | -27676.54 | -27676.54
109 | 011201001008 | 墙面一般抹灰（墙3、4） | 1.15厚WPM20水泥砂浆找平,分两遍成活,底层抹灰应压实搓毛 | m2 | 9577.91 | 9577.91 | 8407.99 | 0 | -1169.92 | -1169.92 | 0% | 22.12 | 24.38 | -9.27% | 18.77 | 28.04 | 22.12 | 211863.37 | 211863.37 | 185984.74 | -25878.63 | -25878.63 | -25878.63
110 | 011406001009 | 墙面喷刷涂料(墙5） | 1.满刮耐水防霉白色腻子 | m2 | 439.79 | 670.37 | 670.37 | 230.58 | 230.58 | 0 | 52.43% | 17.13 | 18.67 | -8.25% | 14.37 | 21.47 | 17.13 | 7533.6 | 11483.44 | 11483.44 | 3949.84 | 0 | 0
111 | 011204003014 | 块料墙面（墙8） | 1.镶贴300*600陶瓷面砖墙面建筑胶粘剂粘贴 2.15厚WPM20水泥砂浆找平 | m2 | 1696.13 | 1696.13 | 1350.87 | 0 | -345.26 | -345.26 | 0% | 162.51 | 147.48 | 10.19% | 113.52 | 169.6 | 162.51 | 275638.09 | 275638.09 | 219529.89 | -56108.2 | -56108.2 | -56108.2
112 | 011204003015 | 块料墙面 | 1.镶贴300*300仿古砖墙面建筑胶粘剂粘贴 2.15厚WPM20水泥砂浆找平 | m2 | 24.54 | 24.54 | 12.26 | 0 | -12.28 | -12.28 | 0% | 139.68 | 141.12 | -1.02% | 108.63 | 162.29 | 139.68 | 3427.75 | 3427.75 | 1712.48 | -1715.27 | -1715.27 | -1715.27
113 | 011205001001 | 石材柱面 | 1.首层柱脚 2.安装方式:挂贴米色大理石 3.其他详见施工设计图 | m2 | 259.648 | 281.42 | 281.42 | 21.77 | 21.77 | 0 | 8.38% | 666.31 | 453.37 | 46.97% | 348.99 | 521.38 | 521.38 | 173006.06 | 184356.5 | 184356.5 | 11350.44 | 0 | 0
114 | 010809004001 | 石材窗台板 | 1.米黄花岗石窗台石 | m2 | 16.8156 | 16.82 | 6.73 | 0 | -10.09 | -10.09 | 0% | 532.56 | 490.86 | 8.5% | 377.84 | 564.49 | 532.56 | 8955.32 | 8955.32 | 3581.79 | -5373.53 | -5373.53 | -5373.53
115 | 011207001003 | 墙面装饰板 | 1.18MM厚A级防火吸音板 2.50厚超细玻璃棉容重:32KG/m3外包吸声无纺布 3.15mm阻燃夹板 4.50*50阻燃木龙骨底架 5.1.2厚黑色不锈钢压槽 | m2 | 129.335 | 136.49 | 136.49 | 7.16 | 7.16 | 0 | 5.54% | 314.41 | 271.64 | 15.75% | 209.1 | 312.39 | 312.39 | 40664.22 | 42900.93 | 42900.93 | 2236.71 | 0 | 0
116 | 011207001004 | 墙面装饰板 | 1.4MM蓝色免漆板 2.15mm阻燃夹板 3.30*30阻燃木龙骨底架 | m2 | 56.123 | 70.04 | 14.82 | 13.92 | -41.3 | -55.22 | 24.8% | 341.48 | 151.55 | 125.3% | 116.66 | 174.28 | 174.28 | 19164.88 | 21590.86 | 11967.12 | -7197.76 | -9623.74 | -9623.74
117 | 011207001007 | 墙面装饰板 | 1.5MM厚清镜 2.15mm阻燃夹板 3.50*50阻燃木龙骨底架 | m2 | 31.04 | 32.05 | 32.05 | 1.01 | 1.01 | 0 | 3.25% | 437.33 | 228.53 | 91.37% | 175.91 | 262.81 | 262.81 | 13574.72 | 13840.16 | 13840.16 | 265.44 | 0 | 0
118 | 011207001006 | 墙面装饰板（logo） | 1.15MM蓝色免漆板 2.15mm阻燃夹板 3.30*30阻燃木龙骨底架 | m2 | 4.77 | 4.77 | 1.76 | 0 | -3.01 | -3.01 | 0% | 429.48 | 300.05 | 43.14% | 230.97 | 345.06 | 345.06 | 2048.62 | 2048.62 | 1009.99 | -1038.63 | -1038.63 | -1038.63
119 | 011207001009 | 墙面装饰板 | 1.9mm欧松板 2.15mm阻燃夹板 3.30*30阻燃木龙骨底架 4.30mm透明亚克力板 | m2 | 9.45 | 9.45 | 9.45 | 0 | 0 | 0 | 0% | 419.95 | 250.86 | 67.4% | 193.1 | 288.49 | 288.49 | 3968.53 | 3968.53 | 3968.53 | 0 | 0 | 0
120 | 011207001005 | 墙面装饰板 | 1.贴黄色墙布 2.9mm阻燃夹板 3.30*30阻燃木龙骨底架 4.1.2厚黑色不锈钢压槽 | m2 | 20.52 | 20.58 | 20.58 | 0.06 | 0.06 | 0 | 0.29% | 217.33 | 149.29 | 45.58% | 114.92 | 171.68 | 171.68 | 4459.61 | 4469.91 | 4469.91 | 10.3 | 0 | 0
121 | 011207001008 | 墙面装饰板 | 1.刮塑油浅橙色无机装修涂料 2.5mm阻燃夹板 3.30*30阻燃木龙骨底架 | m2 | 36.5 | 36.5 | 36.5 | 0 | 0 | 0 | 0% | 111.44 | 113.84 | -2.11% | 87.63 | 130.92 | 111.44 | 4067.56 | 4067.56 | 4067.56 | 0 | 0 | 0
122 | 011105005001 | 木质踢脚线 | 1.实木地板原木色地脚线 2.踢脚线高度:100mm | m2 | 7.217 | 20.92 | 20.92 | 13.7 | 13.7 | 0 | 189.8% | 151.13 | 392.16 | -61.46% | 301.87 | 450.98 | 301.87 | 1090.71 | 5226.33 | 5226.33 | 4135.62 | 0 | 0
123 | 011210003001 | 玻璃隔断 | 1.8mm厚钢化清玻璃隔断 | m2 | 3.9 | 6.27 | 6.27 | 2.37 | 2.37 | 0 | 60.77% | 149.62 | 182.2 | -17.88% | 140.25 | 209.53 | 149.62 | 583.52 | 938.12 | 938.12 | 354.6 | 0 | 0
124 | 011210006001 | 其他隔断 | 1.轻钢龙骨12mm硅钙板隔墙(包龙骨)双面 | m2 | 39.888 | 39.89 | 35.67 | 0 | -4.22 | -4.22 | 0% | 100.87 | 103.02 | -2.09% | 79.3 | 118.47 | 100.87 | 4023.5 | 4023.5 | 3597.83 | -425.67 | -425.67 | -425.67
125 | 011508002001 | 有机玻璃字 | 1.订做亚克力广告字体logo 2.H=190mm | 个 | 19 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0% | 148.45 | 199.33 | -25.53% | 153.44 | 229.23 | 153.44 | 2820.55 | 2820.55 | 2820.55 | 0 | 0 | 0
|  | 天棚工程 | [15 empty] | 413275.09 | 455853.57 | 455853.57 | 42578.48 | 0 | 0
126 | 011407002003 | 天棚喷刷涂料（顶1） | 1.加强型腻子找平层5厚 2.无机涂料,三遍成活 | m2 | 7757.446 | 7886.13 | 7886.13 | 128.68 | 128.68 | 0 | 1.66% | 39.44 | 48.24 | -18.24% | 37.13 | 55.48 | 39.44 | 305953.67 | 311028.81 | 311028.81 | 5075.14 | 0 | 0
127 | 011406001007 | 抹灰面油漆（顶2） | 1.扫白色灰水二道 | m2 | 27.24 | 40.3 | 40.3 | 13.06 | 13.06 | 0 | 47.94% | 19.62 | 17.11 | 14.67% | 13.17 | 19.68 | 19.62 | 534.45 | 790.69 | 790.69 | 256.24 | 0 | 0 | 变更
128 | 011302001006 | 吊顶天棚 | 1.装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型)面层规格(mm)600×600平面 2.600*600*8mm厚穿孔硅钙板天花 3.做法详见图纸 | m2 | 122.4 | 122.4 | 122.4 | 0 | 0 | 0 | 0% | 127.13 | 53.7 | 136.7% | 41.34 | 61.76 | 61.76 | 15560.71 | 15560.71 | 15560.71 | 0 | 0 | 0
129 | 011406001008 | 抹灰面油漆（顶5） | 1.耐水防霉白色腻子两遍 | m2 | 3599.223 | 5402.28 | 5402.28 | 1803.06 | 1803.06 | 0 | 50.1% | 19.62 | 21.48 | -8.66% | 16.53 | 24.7 | 19.62 | 70616.76 | 105992.8 | 105992.8 | 35376.04 | 0 | 0
130 | 011302002001 | 格栅吊顶 | 1.50*100*1.0铝方管格栅天花(木纹转印) 2.做法详见图纸 | m2 | 22.36 | 22.36 | 22.36 | 0 | 0 | 0 | 0% | 203.6 | 174.62 | 16.6% | 134.42 | 200.81 | 200.81 | 4552.5 | 4552.5 | 4552.5 | 0 | 0 | 0
131 | 011302001007 | 吊顶天棚 | 1.装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型)面层规格(mm)600×600跌级 2.9mm胶合板基层 3.8MM厚硅钙板天花面层 4.加强型腻子找平层5厚 5.无机涂料,三遍成活 | m2 | 92.34 | 103.1 | 103.1 | 10.76 | 10.76 | 0 | 11.65% | 173.89 | 176.34 | -1.39% | 135.74 | 202.79 | 173.89 | 16057 | 17928.06 | 17928.06 | 1871.06 | 0 | 0
|  | 其他装饰工程 | [15 empty] | 1035134.01 | 1086216.63 | 1065876.02 | 30742.01 | -20340.61 | -20340.61
132 | 011503001007 | 金属扶手、栏杆、栏板 | 1.名称:不锈钢护窗栏杆H=900mm 2.上扶手:Φ60x2.5不锈钢管 3.栏杆:Φ30x2.0不锈钢管 4.含热镀锌预埋件及螺栓 | m | 182.16 | 224.19 | 194.56 | 42.03 | 12.4 | -29.63 | 23.07% | 527.8 | 781.46 | -32.46% | 601.54 | 898.68 | 601.54 | 96144.05 | 121426.78 | 103603.15 | 7459.1 | -17823.63 | -17823.63
133 | 011503001003 | 金属扶手、栏杆、栏板 | 1.名称:不锈钢楼梯栏杆H=1200mm 2.上扶手:Φ60x3.0不锈钢管 3.栏杆:Φ28x1.2不锈钢管 4.含热镀锌预埋件及螺栓 5.做法参照国标15J403-1 | m | 153.8 | 159.85 | 159.85 | 6.05 | 6.05 | 0 | 3.93% | 508.12 | 816.95 | -37.8% | 628.86 | 939.49 | 628.86 | 78148.86 | 81953.46 | 81953.46 | 3804.6 | 0 | 0
134 | 011503001009 | 金属扶手、栏杆、栏板 | 1.名称:走廊拉丝不锈钢烤漆栏杆H=1200mm 2.上扶手:Φ60x3.0不锈钢管 3.栏杆:Φ28x1.2不锈钢管 4.含热镀锌预埋件及螺栓 5.做法参照国标15J403-1 | m | 429.913 | 442.35 | 442.35 | 12.44 | 12.44 | 0 | 2.89% | 618.48 | 849.58 | -27.2% | 653.97 | 977.02 | 653.97 | 265892.59 | 274027.98 | 274027.98 | 8135.39 | 0 | 0
135 | 011503008001 | 玻璃栏板 | 1.不锈钢立柱玻璃栏板 2.H=1250mm 3.不锈钢扶手Φ50x3.0直型 4.做法参照国标15J403-1 | m | 25.228 | 25.23 | 25.23 | 0 | 0 | 0 | 0% | 895.61 | 1040.81 | -13.95% | 801.17 | 1196.93 | 895.61 | 22594.45 | 22594.45 | 22594.45 | 0 | 0 | 0
136 | 011503005001 | 金属靠墙扶手 | 1.楼梯靠墙扶手 2.Φ60x2不锈钢管靠墙扶手 3.做法参照国标15J403-1 | m | 175.552 | 187.84 | 187.84 | 12.29 | 12.29 | 0 | 7% | 473.06 | 331.37 | 42.76% | 255.08 | 381.08 | 381.08 | 83046.63 | 87730.1 | 87730.1 | 4683.47 | 0 | 0
137 | 011503005003 | 金属靠墙扶手 | 1.卫生间无障碍扶手 2.Φ40x1.5不锈钢管靠墙扶手 | m | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 0% | 468.51 | 272 | 72.25% | 209.37 | 312.8 | 312.8 | 3139.02 | 3139.02 | 3139.02 | 0 | 0 | 0
138 | 011210005001 | 成品隔断 | 1.卫生间成品抗培特饰面隔断 2.其他详见图纸 | m2 | 516.315 | 516.32 | 516.32 | 0 | 0 | 0 | 0% | 205.48 | 308.59 | -33.41% | 237.54 | 354.88 | 237.54 | 106092.41 | 106092.41 | 106092.41 | 0 | 0 | 0
139 | 011505001002 | 洗漱台 | 1.20mm厚国产金沙黑洗漱台（洗手台）L40*4镀锌角钢底架 2.台面开水龙头孔 3.台面开洗手盆孔 4.石材水磨斜边 | m2 | 42.81 | 42.81 | 42.81 | 0 | 0 | 0 | 0% | 801.02 | 639.06 | 25.34% | 491.92 | 734.92 | 734.92 | 34291.67 | 34291.67 | 34291.67 | 0 | 0 | 0
140 | 011505010001 | 镜面玻璃 | 1.卫生间镜 2.6mm车边银镜 3.具体做法详见图纸 | m2 | 42.24 | 42.24 | 42.24 | 0 | 0 | 0 | 0% | 328.86 | 295.82 | 11.17% | 227.71 | 340.19 | 328.86 | 13891.05 | 13891.05 | 13891.05 | 0 | 0 | 0
141 | 011501001003 | 直播台 | 1.直播台 2.H=800 3.4MM阻燃夹板底面刮离子灰喷光面漆 4.做法详见设计图纸 | m | 2.77 | 2.77 | 2.77 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1630 | 841.97 | 93.59% | 648.11 | 968.27 | 968.27 | 4515.1 | 4515.1 | 4515.1 | 0 | 0 | 0
142 | 011501001005 | 洗手柜 | 1.4mm蓝色免漆板洗手柜 2.H=650 3.做法详见设计图纸 | m | 12.61 | 12.61 | 12.61 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1030 | 991.97 | 3.83% | 763.58 | 1140.77 | 1030 | 12988.3 | 12988.3 | 12988.3 | 0 | 0 | 0
143 | 011501001008 | 电脑桌 | 1.4mm白橡木免漆板电脑桌 2.H=700 3.做法详见设计图纸 | m | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1470 | 841.97 | 74.59% | 648.11 | 968.27 | 968.27 | 4410 | 4410 | 4410 | 0 | 0 | 0
144 | 011501001007 | 讲台 | 1.4mm蓝色免漆板讲台 2.H=650 3.做法详见设计图纸 | m | 5.27 | 5.27 | 5.27 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1670 | 1026.97 | 62.61% | 790.52 | 1181.02 | 1181.02 | 8800.9 | 8800.9 | 8800.9 | 0 | 0 | 0
145 | 011501001006 | 4MM白橡木免漆板书架 | 1.4MM白橡木免漆板书架 2.做法详见设计图纸 | m2 | 61.49 | 61.49 | 61.49 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1390 | 761.97 | 82.42% | 586.53 | 876.27 | 876.27 | 85471.1 | 85471.1 | 85471.1 | 0 | 0 | 0
146 | 011508001001 | 装饰构件 | 1.01装饰构件 2.白色发泡陶瓷构件 3.规格:2m 4.做法详见设计图纸 | 个 | 1 | 8 | 8 | 7 | 7 | 0 | 700% | 148 | 1235.9 | -88.02% | 951.35 | 1421.29 | 951.35 | 148 | 6807.45 | 6807.45 | 6659.45 | 0 | 0
147 | 011508001002 | 装饰构件 | 1.02装饰构件 2.白色发泡陶瓷构件 3.规格:1.6m 4.做法详见设计图纸 | 个 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0% | 110 | 885.9 | -87.58% | 681.93 | 1018.79 | 681.93 | 220 | 220 | 220 | 0 | 0 | 0
148 | 011508001003 | 成品塔钟 | 1.成品塔钟 2.规格:R=2m 3.做法详见设计图纸 | 个 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0% | 98676.85 | 68323.99 | 44.42% | 52593.07 | 78572.59 | 78572.59 | 197353.7 | 197353.7 | 197353.7 | 0 | 0 | 0
149 | 01B001 | 白蚁防治 | 1.白蚁防治 | m2 | 8993.09 | 10082.69 | 8993.09 | 1089.6 | 0 | -1089.6 | 12.12% | 2 | 3 | -33.33% | 2.31 | 3.45 | 2.31 | 17986.18 | 20503.16 | 17986.18 | 0 | -2516.98 | -2516.98
|  | 分部分项合计 | [15 empty] | 17297479.75 | 17926184.2 | 17119977.1 | -177502.65 | -806207.1 | -806207.1
|  | 措施合计 | [15 empty] | 4089040.99 | 4325846.22 | 4187423.89 | 98382.9 | -138422.33 | -138422.33
1 |  | 安全文明施工措施费
1.1 | 01B001 | 绿色施工安全防护措施费 | [15 empty] | 703317.31 | 703317.31 | 703317.31 | 0 | 0
150 | 粤011701008003 | 综合钢脚手架 | 1.搭设高度:综合钢脚手架搭拆高度(m以内)39 2.建筑用综合脚手架使用费 | m2 | 639.8 | 645.1 | 645.1 | 5.3 | 5.3 | 0 | 0.83% | 69.7 | 75.62 | -7.83% | 58.21 | 86.96 | 69.7 | 44594.06 | 44963.47 | 44963.47 | 369.41 | 0 | 0
151 | 粤011701008005 | 综合钢脚手架 | 1.搭设高度:综合钢脚手架搭拆高度(m以内)25.1 2.建筑用综合脚手架使用费 | m2 | 8201.8 | 8699.79 | 8699.79 | 497.99 | 497.99 | 0 | 6.07% | 65.35 | 70.8 | -7.7% | 54.5 | 81.42 | 65.35 | 535987.63 | 568531.28 | 568531.28 | 32543.65 | 0 | 0
152 | 粤011701008004 | 综合钢脚手架 | 1.搭设高度:综合钢脚手架搭拆高度(m以内)9.6 2.建筑用综合脚手架使用费 | m2 | 704.64 | 836.14 | 836.14 | 131.5 | 131.5 | 0 | 18.66% | 50.23 | 54.32 | -7.53% | 41.81 | 62.47 | 50.23 | 35394.07 | 41999.32 | 41999.32 | 6605.25 | 0 | 0
153 | MBZC001 | 模板的支架 | 1.模板钢支撑 | t | 24.003 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0% | 6313.66 | 6000 | 5.23% | 4618.56 | 6900 | 6313.66 | 151546.78 | 151546.78 | 151546.78 | 0 | 0 | 0
措施其他项目
154 | 粤011701011002 | 里脚手架 | 1.里脚手架(钢管)民用建筑实际高度﹤3.6m | m2 | 7803.84 | 6989.45 | 6989.45 | -814.39 | -814.39 | 0 | -10.44% | 14.69 | 16.25 | -9.6% | 12.51 | 18.69 | 14.69 | 114638.41 | 102675.02 | 102675.02 | -11963.39 | 0 | 0
155 | 粤011701011003 | 里脚手架 | 1.里脚手架(钢管)民用建筑实际高度4.2m | m2 | 742.81 | 224.14 | 224.14 | -518.67 | -518.67 | 0 | -69.83% | 19.66 | 21.74 | -9.57% | 16.73 | 25 | 19.66 | 14603.64 | 4406.59 | 4406.59 | -10197.05 | 0 | 0
156 | 粤011701011004 | 里脚手架 | 1.里脚手架(钢管)民用建筑实际高度7.8m | m2 | 107.7 | 7.65 | 7.65 | -100.05 | -100.05 | 0 | -92.9% | 34.57 | 38.2 | -9.5% | 29.4 | 43.93 | 34.57 | 3723.19 | 264.46 | 264.46 | -3458.73 | 0 | 0
157 | 粤011701011005 | 里脚手架 | 1.里脚手架(钢管)民用建筑实际高度11.4m | m2 | 198.87 | 74.61 | 74.61 | -124.26 | -124.26 | 0 | -62.48% | 49.49 | 54.67 | -9.48% | 42.08 | 62.87 | 49.49 | 9842.08 | 3692.45 | 3692.45 | -6149.63 | 0 | 0
158 | 粤011701010001 | 满堂脚手架 | 1.满堂脚手架(钢管)基本层4.2m | m2 | 1485.61 | 1344.77 | 1344.77 | -140.84 | -140.84 | 0 | -9.48% | 12.36 | 13.43 | -7.97% | 10.34 | 15.44 | 12.36 | 18362.14 | 16621.36 | 16621.36 | -1740.78 | 0 | 0
159 | 粤011701010002 | 满堂脚手架 | 1.满堂脚手架(钢管)基本层7.8m | m2 | 215.39 | 149.55 | 149.55 | -65.84 | -65.84 | 0 | -30.57% | 20.41 | 22.27 | -8.35% | 17.14 | 25.61 | 20.41 | 4396.11 | 3052.32 | 3052.32 | -1343.79 | 0 | 0
160 | 粤011701010003 | 满堂脚手架 | 1.满堂脚手架(钢管)基本层11.4m | m2 | 397.73 | 361.79 | 361.79 | -35.94 | -35.94 | 0 | -9.04% | 32.47 | 35.54 | -8.64% | 27.36 | 40.87 | 32.47 | 12914.29 | 11747.32 | 11747.32 | -1166.97 | 0 | 0
161 | 粤011701015001 | 电梯井脚手架 | 1.电梯井脚手架(钢管)高度(m以内)30 | 座 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 2876.01 | 3126.05 | -8% | 2406.31 | 3594.96 | 2876.01 | 2876.01 | 2876.01 | 2876.01 | 0 | 0 | 0
162 | 粤011701009001 | 单排钢脚手架 | 1.搭设高度:高度(m以内)10 2.建筑用单排脚手架使用费 | m2 | 119.5 | 119.5 | 119.5 | 0 | 0 | 0 | 0% | 8.3 | 18.05 | -54.02% | 13.89 | 20.76 | 13.89 | 991.85 | 991.85 | 991.85 | 0 | 0 | 0
163 | 011702001007 | 基础 | 1.基础垫层模板 | m2 | 194.52 | 325.82 | 310.3 | 131.3 | 115.78 | -15.52 | 67.5% | 31.42 | 34.37 | -8.58% | 26.46 | 39.53 | 31.42 | 6111.82 | 10237.27 | 9749.63 | 3637.81 | -487.64 | -487.64
164 | 011702001005 | 基础 | 1.基础类型:桩承台模板 | m2 | 449.65 | 0 | 0 | -449.65 | -449.65 | 0 | -100% | 47.62 | 54.22 | -12.17% | 41.74 | 62.35 | 47.62 | 21412.33 | 0 | 0 | -21412.33 | 0 | 0
165 | 011702001006 | 基础 | 1.基础类型:满堂基础模板 | m2 | 24.83 | 35.11 | 33.44 | 10.28 | 8.61 | -1.67 | 41.4% | 51.46 | 58.36 | -11.82% | 44.92 | 67.11 | 51.46 | 1277.75 | 1806.76 | 1720.82 | 443.07 | -85.94 | -85.94
166 | 011702002002 | 矩形柱 | 1.矩形柱模板(周长m)支模高度4.5m1.8外 | m2 | 754.35 | 459.38 | 459.38 | -294.97 | -294.97 | 0 | -39.1% | 62.37 | 67.88 | -8.12% | 52.25 | 78.06 | 62.37 | 47048.81 | 28651.53 | 28651.53 | -18397.28 | 0 | 0
167 | 011702002008 | 矩形柱 | 1.矩形柱模板(周长m)支模高度3.6m内1.8外 | m2 | 2599.236 | 1914.88 | 1823.69 | -684.36 | -775.55 | -91.19 | -26.33% | 58.27 | 63.57 | -8.34% | 48.93 | 73.11 | 58.27 | 151457.48 | 111579.82 | 106266.18 | -45191.3 | -5313.64 | -5313.64
168 | 011702002006 | 矩形柱 | 1.矩形柱模板(周长m)支模高度3.6m内1.8内 | m2 | 17.184 | 682.21 | 649.72 | 665.03 | 632.54 | -32.49 | 3870% | 53.08 | 57.93 | -8.37% | 44.59 | 66.62 | 53.08 | 912.13 | 36211.92 | 34487.35 | 33575.22 | -1724.57 | -1724.57
169 | 011702004003 | 异形柱 | 1.异形柱模板支模高度3.6m内实际支模高度(m):4.2 | m2 | 105.36 | 60.86 | 60.86 | -44.5 | -44.5 | 0 | -42.24% | 78.64 | 89.79 | -12.42% | 69.12 | 103.26 | 78.64 | 8285.51 | 4786.03 | 4786.03 | -3499.48 | 0 | 0
170 | 011702004002 | 异形柱 | 1.异形柱模板支模高度3.6m内 | m2 | 160.18 | 147.26 | 147.26 | -12.92 | -12.92 | 0 | -8.07% | 74.53 | 85.23 | -12.55% | 65.61 | 98.01 | 74.53 | 11938.22 | 10975.29 | 10975.29 | -962.93 | 0 | 0
171 | 011702003003 | 构造柱 | 1.构造柱模板(周长m)支模高度3.6m内1.2内 | m2 | 1955.16 | 1955.16 | 1689.13 | 0 | -266.03 | -266.03 | 0% | 66.62 | 78.81 | -15.47% | 60.66 | 90.63 | 66.62 | 130252.76 | 130252.76 | 112529.84 | -17722.92 | -17722.92 | -17722.92
172 | 011702003004 | 构造柱 | 1.构造柱模板(周长m)支模高度4.5m内1.2内 | m2 | 343.48 | 343.48 | 293.8 | 0 | -49.68 | -49.68 | 0% | 70.72 | 83.12 | -14.92% | 63.98 | 95.59 | 70.72 | 24290.91 | 24290.91 | 20777.54 | -3513.37 | -3513.37 | -3513.37
173 | 011702011002 | 直形墙 | 1.直形墙模板墙厚(cm以内)40支模高度3.6m内 | m2 | 1956.61 | 2114.52 | 2013.47 | 157.91 | 56.86 | -101.05 | 8.07% | 43.27 | 45.5 | -4.9% | 35.02 | 52.33 | 43.27 | 84662.51 | 91495.28 | 87122.84 | 2460.33 | -4372.44 | -4372.44
174 | 011702011003 | 直形墙 | 1.直形墙模板墙厚(cm以内)40支模高度4.2m | m2 | 421.32 | 418.14 | 398.23 | -3.18 | -23.09 | -19.91 | -0.75% | 45.51 | 47.89 | -4.97% | 36.86 | 55.07 | 45.51 | 19174.27 | 19029.55 | 18123.44 | -1050.83 | -906.11 | -906.11
175 | 011702014004 | 有梁板 | 1.有梁板模板支模高度4.2m内 | m2 | 1188.2744 | 1340.7 | 1276.86 | 152.43 | 88.59 | -63.84 | 12.83% | 67.34 | 87.18 | -22.76% | 67.11 | 100.26 | 67.34 | 80018.4 | 90283.04 | 85984.05 | 5965.65 | -4298.99 | -4298.99
176 | 011702014005 | 有梁板 | 1.有梁板模板支模高度3.6m内 | m2 | 6368.315 | 6572.67 | 6171.07 | 204.36 | -197.25 | -401.6 | 3.21% | 59.25 | 63.21 | -6.26% | 48.66 | 72.69 | 59.25 | 377322.66 | 389430.99 | 365635.6 | -11687.06 | -23795.39 | -23795.39
177 | 011702014006 | 有梁板（斜板） | 1.有梁板模板支模高度3.6m内 | m2 | 1772.374 | 1860.99 | 1860.99 | 88.62 | 88.62 | 0 | 5% | 59.25 | 72.38 | -18.14% | 55.72 | 83.24 | 59.25 | 105013.16 | 110263.9 | 110263.9 | 5250.74 | 0 | 0
178 | 011702006003 | 矩形梁 | 1.单梁、连续梁模板(梁宽cm)25以内支模高度4.2m内 | m2 | 1534.1 | 1554.47 | 1480.28 | 20.37 | -53.82 | -74.19 | 1.33% | 69.21 | 86.96 | -20.41% | 66.94 | 100 | 69.21 | 106175.06 | 107584.87 | 102450.18 | -3724.88 | -5134.69 | -5134.69
179 | 011702006006 | 矩形梁 | 1.单梁、连续梁模板(梁宽cm)25以外支模高度4.2m内 | m2 | 31.648 | 31.17 | 29.68 | -0.48 | -1.97 | -1.49 | -1.52% | 75.32 | 79.58 | -5.35% | 61.26 | 91.52 | 75.32 | 2383.73 | 2347.58 | 2235.35 | -148.38 | -112.23 | -112.23
180 | 011702006007 | 矩形梁 | 1.单梁、连续梁模板(梁宽cm)25以内支模高度3.6m内 | m2 | 7386.904 | 8480.66 | 8076.15 | 1093.76 | 689.25 | -404.51 | 14.81% | 61.79 | 65.84 | -6.15% | 50.68 | 75.72 | 61.79 | 456436.8 | 524020.23 | 499025.56 | 42588.76 | -24994.67 | -24994.67
181 | 011702006005 | 矩形梁 | 1.单梁、连续梁模板(梁宽cm)25以外支模高度3.6m内 | m2 | 523.652 | 550.6 | 524.38 | 26.95 | 0.73 | -26.22 | 5.15% | 67.9 | 72.21 | -5.97% | 55.58 | 83.04 | 67.9 | 35555.97 | 37385.88 | 35605.54 | 49.57 | -1780.34 | -1780.34
182 | 011702006008 | 矩形梁（斜梁） | 1.单梁、连续梁模板(梁宽cm)25以内支模高度3.6m内 | m2 | 1014.696 | 488.32 | 465.07 | -526.38 | -549.63 | -23.25 | -51.88% | 61.79 | 76.23 | -18.94% | 58.68 | 87.66 | 61.79 | 62698.07 | 30173.05 | 28736.43 | -33961.64 | -1436.62 | -1436.62
183 | 011702023002 | 雨篷、悬挑板、阳台板 | 1.雨篷、悬挑板、阳台板 | m2 | 1556.026 | 1035.73 | 1035.73 | -520.3 | -520.3 | 0 | -33.44% | 69.35 | 74.27 | -6.62% | 57.17 | 85.41 | 69.35 | 107910.4 | 71827.6 | 71827.6 | -36082.8 | 0 | 0
184 | 011702021002 | 栏板、反檐 | 1.栏板、反檐模板 | m2 | 357.9 | 1595.69 | 1595.69 | 1237.79 | 1237.79 | 0 | 345.8% | 64.39 | 69.66 | -7.57% | 53.62 | 80.11 | 64.39 | 23045.18 | 102746.48 | 102746.48 | 79701.3 | 0 | 0
185 | 011702008001 | 圈梁 | 1.圈梁模板支模高度3.6m内 | m2 | 426 | 426 | 226.27 | 0 | -199.73 | -199.73 | 0% | 48.71 | 69.5 | -29.91% | 53.5 | 79.93 | 53.5 | 20750.46 | 20750.46 | 10064.91 | -10685.55 | -10685.55 | -10685.55
186 | 011702008004 | 过梁 | 1.过梁模板支模高度3.6m内 | m2 | 151.22 | 151.22 | 103.99 | 0 | -47.23 | -47.23 | 0% | 48.71 | 69.5 | -29.91% | 53.5 | 79.93 | 53.5 | 7365.93 | 7365.93 | 4839.13 | -2526.8 | -2526.8 | -2526.8
187 | 011702008003 | 反坎 | 1.反坎模板支模高度3.6m内 | m2 | 181.06 | 308.44 | 308.44 | 127.38 | 127.38 | 0 | 70.35% | 64.39 | 69.5 | -7.35% | 53.5 | 79.93 | 64.39 | 11658.45 | 19860.45 | 19860.45 | 8202 | 0 | 0
188 | 011702024001 | 楼梯 | 1.楼梯模板直形 | m2 | 579.55 | 540.67 | 514.92 | -38.88 | -64.63 | -25.75 | -6.71% | 174.23 | 190.32 | -8.45% | 146.5 | 218.87 | 174.23 | 100975 | 94200.94 | 89714.52 | -11260.48 | -4486.42 | -4486.42
189 | 010401001002 | 砖基础 | 1.砖胎膜 2.砖品种、规格、强度等级:Mu15蒸压灰砂砖 3.砂浆强度等级:WMM5专用砌筑砂浆 | m3 | 130.7376 | 361.58 | 361.58 | 230.84 | 230.84 | 0 | 176.6% | 527.28 | 641.05 | -17.75% | 493.45 | 737.21 | 527.28 | 68935.32 | 190652.64 | 190652.64 | 121717.32 | 0 | 0
190 | 011703001001 | 垂直运输 | 1.建筑物20m以上的垂直运输30m以内 | m2 | 8993.09 | 10082.59 | 9367.66 | 1089.5 | 374.57 | -714.93 | 12.11% | 35.03 | 37.72 | -7.13% | 29.04 | 43.38 | 35.03 | 315027.94 | 353193.13 | 328149.13 | 13121.19 | -25044 | -25044
191 | 011704001001 | 超高施工增加 | 1.建筑物超高增加人工、机械降效率高度30m以内 | 项 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 47756.39 | 88431.92 | -46% | 68071.35 | 101696.71 | 68071.35 | 47756.39 | 47756.39 | 47756.39 | 0 | 0 | 0
三 |  | 不含税造价 | [15 empty] | 21386520.74 | 22252030.42 | 21307400.99 | -79119.75 | -944629.43 | -944629.43
四 |  | 税金（9%） | [15 empty] | 1924786.87 | 2002682.74 | 1917666.09 | -7120.78 | -85016.65 | -85016.65
五 |  | 含税造价 | [15 empty] | 23311307.61 | 24254713.16 | 23225067.08 | -86240.53 | -1029646.08 | -1029646.08
-4.25%